## таблица
|  |  |  | addressmkd | vwork |  |  | v | [6 empty] | date_redirect | date_plan | date_fact_start |  |  |  | date_fact_end | grafic |  |  |  |  | procent
id_2 | № п/п | № по КП | Наименование района | Адрес МКД (в соответствии с краткосрочным планом) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Сметная стоимость | Стоимость в соответствии с заключенным договором подряда | Объем в соответствии с заключенным договором подряда | Дата заключения договора подряда на капитальный ремонт | Номер договора подряда | Наименование подрядной организации | Ответвенный инженер: ФИО | Ответвенный инженер: Приказ | Дата передачи объекта в работу: плановая | Дата передачи объекта в работу: фактическая | Дата начала работ: по календарному плану | Дата начала работ: фактическая | Поступило в Фонд | Срок оказания услуг | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке | График производства работ | Исполнение этапов работ: Всего этапов | Исполнение этапов работ: Выполнено этапов | Исполнение этапов работ: Этапов в работе | Исполнение этапов работ: Не начато этапов | % выполнения | Примечание
start | 1 | 1 | Адмиралтейский | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 306070.76 | 303010.05 | 17 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | Да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2 | 1 | Адмиралтейский | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 470870.74 | 466162.03 | 17 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3 | 1 | Адмиралтейский | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3653364.96 | 3616831.31 | 6 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 4 | 1 | Адмиралтейский | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 308972.38 | 305882.66 | 17 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 5 | 2 | Адмиралтейский | 10-я Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1423373.82 | 1409140.08 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 31.10.2016 | 90 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 6 | 3 | Адмиралтейский | 10-я Красноармейская ул., д.9, литера А | Ремонт фасадов | 1668980.2 | 1668946.48 | 687 | 11.04.2016 | 1/Ф/11 | ООО "Меандр" | Яковлев А.Г. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 15.09.2016 | 45 |  | 21.10.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 11 | 4 | Адмиралтейский | oifew | Ремонт фасадов | 1366280.7 | 1366253.09 | 412 | 11.04.2016 | 1/Ф/11 | ООО "Меандр" | Яковлев А.Г. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 09.09.2016 | 45 |  | 09.09.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 17 | 11 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 122715.28 | 116456.79 | 4 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 28.06.2016 | 111 |  | 27.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 18 | 11 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 78562.04 | 74555.37 | 4 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 31.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 19 | 11 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1196918.84 | 1184949.65 | 2 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 20 | 11 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 100466.38 | 95342.58 | 4 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 31.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 21 | 12 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 314381.5 | 298348.01 | 21 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 27.05.2016 | 111 |  | 27.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 22 | 12 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3712558.48 | 3675432.9 | 9 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 23 | 12 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 472525.1 | 448426.26 | 21 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 27.05.2016 | 111 |  | 27.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 25 | 15 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1463318 | 1448684.82 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 90 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 26 | 16 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.6, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 650164.66 | 643663.01 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 31.10.2016 | 90 |  | 31.10.2016 | [5 empty] | 100
| 27 | 16 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.6, литера Г | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3955800 | 3928109.4 | 1 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Ванюков С.А. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 29.11.2016 | 148 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 28 | 17 | Адмиралтейский | 13-я Красноармейская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1307416.4 | 1294342.24 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 10.11.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 30 | 18 | Адмиралтейский | 13-я Красноармейская ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1010362.02 | 1000258.4 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 10.11.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 31 | 19 | Адмиралтейский | 1-я Красноармейская ул., д.4, литера А | Ремонт крыш | 3493853.74 | 3485020.91 | 1280 | 06.05.2016 | 1/КР/17/2016 | ООО "Северные Фасады" | Беседин А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 85 |  | 05.07.2016 | [5 empty] | 100
| 33 | 21 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.12/11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 545892.95 | 542071.7 | 13 | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 45 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 34 | 21 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.12/11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3236502.97 | 3213847.45 | 7.78 | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 45 |  | 10.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 35 | 21 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.12/11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 512928.84 | 509338.34 | 13 | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 45 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 36 | 22 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 717880.14 | 712854.98 | 31 | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 27.10.2016 | 45 |  | 26.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 37 | 22 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1352117.16 | 1342652.34 | 31 | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 27.10.2016 | 45 |  | 26.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 38 | 22 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6653038.7 | 6606467.43 | 17.57 | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 45 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 39 | 22 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 836743.9 | 830886.69 | 31 | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 27.10.2016 | 45 |  | 26.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 40 | 24 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.20/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 292103.1 | 292103.1 | 9 | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 24.03.2016 | 120 |  | 03.03.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 41 | 25 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 462935.24 | 439325.49 | 17 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 22.07.2016 | 111 |  | 22.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 42 | 25 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 582754.8 | 553034.23 | 17 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 21.07.2016 | 111 |  | 21.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 43 | 25 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3314953.94 | 3291749.26 | 9.31 | 27.07.2016 | 1/ИС/58/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 45 |  | 10.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 44 | 25 | Адмиралтейский | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 599488.38 | 568914.4 | 17 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 21.07.2016 | 111 |  | 21.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 45 | 26 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 296703.92 | 281571.98 | 15 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 29.06.2016 | 111 |  | 27.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 46 | 26 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 257933.84 | 244779.18 | 15 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 24.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 47 | 26 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2763256.74 | 2735624.17 | 6 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 48 | 26 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 424958.12 | 403285.2 | 15 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 24.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 49 | 26 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 774386.8 | 766642.93 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 01.12.2016 | 90 |  | 01.12.2016 | [5 empty] | 100
| 52 | 28 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 288071.04 | 273379.38 | 13 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 29.06.2016 | 111 |  | 27.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 53 | 28 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 259513.86 | 246278.62 | 13 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 24.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 54 | 28 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2148473.2 | 2126988.47 | 6 | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 55 | 28 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 381580.14 | 362119.51 | 13 | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | Маслов А.О. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 24.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 56 | 28 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 675087.44 | 668336.57 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 26.09.2016 | 90 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 66 | 32 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.23, литера А | Ремонт фундаментов | 3235757.06 | 2912148.65 | 537 | 06.07.2016 | 1/РФ/37/2016 | ООО "АЗС" | [7 empty] | 61
| 67 | 33 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 549796.22 | 545947.64 | 13 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 21.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 68 | 33 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3130903.44 | 3108987.12 | 7 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 21.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 69 | 33 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 539020.46 | 535247.32 | 13 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 21.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 71 | 37 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 215750.02 | 204746.77 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 111 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 72 | 37 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 148815.7 | 141226.1 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 19.05.2016 | 111 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 73 | 37 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1039243.7 | 1031968.99 | 3 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 90 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 74 | 37 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 134554.22 | 127691.95 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 19.05.2016 | 111 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 75 | 38 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 243515.42 | 231334.61 | 9 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 27.06.2016 | 80 |  | 23.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 76 | 38 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 298217.86 | 283300.79 | 9 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 27.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 77 | 38 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 892754.52 | 888290.74 | 2.81 | 01.07.2016 | 1/ИС/43/2016 | ООО "ИНСИ" | Будяков А.Н. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 19.08.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 78 | 38 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 225250.2 | 213983.02 | 9 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 27.06.2016 | 80 |  | 23.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 79 | 38 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт крыш | 1030079.82 | 1028242.63 | 298 | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | Яковлев А.Г. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 85 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 80 | 38 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт фасадов | 1494244.62 | 1494214.43 | 546 | 11.04.2016 | 1/Ф/11 | ООО "Меандр" | Яковлев А.Г. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 05.08.2016 | 45 |  | 03.08.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 81 | 39 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 95123.34 | 90365.2 | 2 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 27.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 82 | 39 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 153136.86 | 145476.84 | 2 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 27.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 83 | 39 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 624680.91 | 618434.11 | 1 | 31.05.2016 | 1/ИС/26/2016 | ООО "Автострой №1" | Будяков А.Н. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 01.09.2016 | 90 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 84 | 39 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 153573.46 | 145891.61 | 2 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 27.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 85 | 39 | Адмиралтейский | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | Ремонт крыш | 458552.72 | 457734.87 | 145 | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | Яковлев А.Г. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 85 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 88 | 42 | Адмиралтейский | 8-я Красноармейская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1756152.7 | 1738591.17 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 08.11.2016 | 90 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 98 | 47 | Адмиралтейский | 9-я Красноармейская ул., д.19, литера Б | Ремонт крыш | 337189.72 | 336588.33 | 80 | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | Яковлев А.Г. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 85 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 99 | 48 | Адмиралтейский | 9-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт крыш | 1642718.12 | 1639788.26 | 646 | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | Яковлев А.Г. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 85 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 101 | 49 | Адмиралтейский | 9-я Красноармейская ул., д.8, литера А | Ремонт крыш | 2251661.84 | 2247645.91 | 619 | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | Яковлев А.Г. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 85 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 102 | 51 | Адмиралтейский | Александра Блока ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 203705.76 | 193518.27 | 3 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 31 |  | 30.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 103 | 51 | Адмиралтейский | Александра Блока ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 232342 | 220722.39 | 3 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 31 |  | 30.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 104 | 51 | Адмиралтейский | Александра Блока ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1145906.26 | 1137884.86 | 3 | 31.05.2016 | 1/ИС/28/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 105 | 51 | Адмиралтейский | Александра Блока ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 264114.68 | 250906.1 | 3 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 31 |  | 30.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 106 | 51 | Адмиралтейский | Александра Блока ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 1141028.14 | 1106774.44 | 365 | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | Яковлев А.Г. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 75 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 107 | 51 | Адмиралтейский | Александра Блока ул., д.6, литера А | Ремонт фасадов | 1811659.9 | 1666364 | 799 | 13.07.2016 | 1/Ф/38/2016 | ООО "Меандр" | Яковлев А.Г. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 18.10.2016 | 31 |  | 27.10.2016 | [5 empty] | 100
| 112 | 53 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 337930.76 | 304103.89 | 12 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 46 |  | 26.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 113 | 53 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 320948.2 | 288821.29 | 12 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 17.05.2016 | 46 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 114 | 53 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1629746.38 | 1613448.86 | 5 | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | Удальцов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 115 | 53 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 280633.5 | 252542.09 | 12 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 17.05.2016 | 46 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 116 | 54 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 233957.42 | 210538.28 | 6 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 46 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 117 | 54 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 137526.64 | 123760.22 | 6 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 46 |  | 28.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 118 | 54 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 912509.34 | 903384.21 | 3 | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | Удальцов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 07.07.2016 | 90 |  | 05.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 119 | 54 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 212316.22 | 191063.37 | 6 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 46 |  | 28.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 120 | 54 | Адмиралтейский | Английский пр., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 370990.82 | 367280.91 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 16.09.2016 | 90 |  | 14.10.2016 | [5 empty] | 100
| 122 | 59 | Адмиралтейский | Английский пр., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 797636.34 | 789659.94 | 19 | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | Удальцов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 14.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 123 | 59 | Адмиралтейский | Английский пр., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5459358.5 | 5404764.69 | 16 | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | Удальцов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 14.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 125 | 63 | Адмиралтейский | Б. Морская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1229526.96 | 1217231.68 | 10 | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | Лизин А.П. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 126 | 63 | Адмиралтейский | Б. Морская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5818484.42 | 5760299.58 | 19 | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | Лизин А.П. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 127 | 64 | Адмиралтейский | Б. Морская ул., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 516166.22 | 511004.56 | 17 | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | Лизин А.П. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 128 | 64 | Адмиралтейский | Б. Морская ул., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 917989.26 | 908809.37 | 17 | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | Лизин А.П. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 129 | 64 | Адмиралтейский | Б. Морская ул., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7398896.18 | 7324907.22 | 21 | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | Лизин А.П. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 130 | 64 | Адмиралтейский | Б. Морская ул., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 829584.84 | 821288.99 | 17 | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | Лизин А.П. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 135 | 66 | Адмиралтейский | Батайский пер., д.4, литера А | Ремонт крыш | 1574032.68 | 1495299.56 | 424 | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Беседин А.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 136 | 68 | Адмиралтейский | Большая Подьяческая ул., д.10, литера А, Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7316360 | 7265145.48 | 2 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Непрокин А.И. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 28.11.2016 | 148 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 141 | 74 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 529902.6 | 502877.57 | 19 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 30.05.2016 | 111 |  | 20.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 142 | 74 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 524308.22 | 497568.5 | 19 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 111 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 143 | 74 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 785071.7 | 745033.04 | 19 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 111 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 144 | 75 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 582502.28 | 552794.66 | 19 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 111 |  | 27.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 145 | 75 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 412612.96 | 391569.7 | 19 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 111 |  | 27.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 146 | 75 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3246052.66 | 3223330.29 | 7 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 21.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 147 | 75 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 455032.78 | 431826.11 | 19 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 111 |  | 27.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 148 | 77 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.16, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 230671.12 | 218906.89 | 9 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.06.2016 | 111 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 149 | 77 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.16, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 218836.9 | 207676.22 | 9 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.06.2016 | 111 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 150 | 77 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.16, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1372352.98 | 1362746.51 | 3 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 11.08.2016 | 90 |  | 11.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 151 | 77 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.16, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 247395.26 | 234778.1 | 9 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.06.2016 | 111 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 152 | 77 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.16, литера Б | Ремонт крыш | 631377.88 | 599796.36 | 212 | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Беседин А.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 23.08.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 153 | 78 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 785614.5 | 745548.16 | 33 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 07.06.2016 | 111 |  | 07.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 154 | 78 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1027043.68 | 974664.45 | 33 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 07.06.2016 | 111 |  | 07.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 155 | 78 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4718254.7 | 4685226.92 | 14 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 156 | 78 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 879243.96 | 834402.52 | 33 | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 07.06.2016 | 111 |  | 07.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 158 | 80 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 344849.24 | 344450.24 | 17 | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Литвинов С.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 35 |  | 18.09.2016 | [5 empty] | 100
| 159 | 80 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2654310.88 | 2635730.7 | 6 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 18.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 160 | 80 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 242581.6 | 242300.92 | 17 | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Литвинов С.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 35 |  | 18.09.2016 | [5 empty] | 100
| 165 | 81 | Адмиралтейский | Бронницкая ул., д.5, литера В | Ремонт крыш | 2049672.98 | 1947148.34 | 756 | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Яковлев А.Г. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 12.09.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 168 | 83 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1154116.7 | 1146037.89 | 47 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 45 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 169 | 83 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1914486.96 | 1901085.55 | 47 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 45 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 170 | 83 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9717876.93 | 9649851.79 | 21.54 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 17.10.2016 | 45 |  | 14.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 171 | 83 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1641276.16 | 1629787.23 | 47 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 45 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 172 | 84 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 147107.02 | 146077.27 | 3 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 02.12.2016 | 45 |  | 02.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 173 | 84 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 225877.96 | 224296.81 | 3 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 02.12.2016 | 45 |  | 02.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 174 | 84 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1396629.33 | 1386852.92 | 3.62 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 15.10.2016 | 45 |  | 14.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 175 | 84 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.2/60, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 130211.82 | 129300.34 | 3 | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | Литвинов С.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 02.12.2016 | 45 |  | 02.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 177 | 87 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.40, литера А | Ремонт крыш | 4816357.62 | 4334673 | 1244 | 11.05.2016 | 1/КР/19/2016 | ООО "АЗС" | Беседин А.А. |  |  | 10.06.2016 |  |  | 31.08.2016 | 45 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 181 | 88 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1186775.56 | 1186775.56 | 1 | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 31.10.2016 | 61 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 184 | 90 | Адмиралтейский | Вознесенский пр., д.2, литера Б | Ремонт крыш | 829262.7 | 825116.39 | 346 | 06.05.2016 | 1/КР/15/2016 | ООО "КитИнвест" | Беседин А.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 17.06.2016 | 70 |  | 10.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 185 | 92 | Адмиралтейский | Вознесенский пр., д.51, литера А | Ремонт крыш | 3665606.28 | 3298976 | 1301 | 06.05.2016 | 1/КР/16/2016 | ООО "Северная Венеция" | Беседин А.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 30.06.2016 | 46 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 186 | 93 | Адмиралтейский | Вознесенский пр., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1591293.72 | 1575380.78 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 187 | 94 | Адмиралтейский | Вознесенский пр., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 535120.56 | 507829.41 | 15 | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 06.06.2016 | 111 |  | 09.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 188 | 94 | Адмиралтейский | Вознесенский пр., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 509313.96 | 483338.95 | 15 | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 06.06.2016 | 111 |  | 06.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 189 | 94 | Адмиралтейский | Вознесенский пр., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2920358.4 | 2891154.7 | 9 | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | Лизин А.П. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 190 | 94 | Адмиралтейский | Вознесенский пр., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 416312.26 | 395080.33 | 15 | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 06.06.2016 | 111 |  | 06.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 192 | 114 | Адмиралтейский | Галерная ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2075905.56 | 2055146.5 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 11.11.2016 | 90 |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 100
| 204 | 121 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 748671.06 | 743430.36 | 27 | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | Будяков А.Н. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 45 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 205 | 121 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1211459.98 | 1202979.76 | 27 | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | Будяков А.Н. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 45 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 206 | 121 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6896966.66 | 6848687.89 | 18.52 | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | Будяков А.Н. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 14.10.2016 | 45 |  | 13.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 207 | 121 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 691079.98 | 686242.42 | 27 | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | Будяков А.Н. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 45 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 208 | 132 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1125860.42 | 1114601.82 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 09.11.2016 | 90 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 209 | 133 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.62, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 466597.96 | 461931.98 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 90 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 212 | 136 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.71, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1473228.82 | 1458496.53 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 11.11.2016 | 90 |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 100
| 213 | 138 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.79, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1265800.16 | 1253142.16 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 220 | 144 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.107/6, литера А | Ремонт крыш | 7188610 | 6970000 | 1754 | 01.07.2016 | 1/КР/39/2016 | ООО "Северные Фасады" | Беседин А.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 08.08.2016 | 32 |  | 30.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 226 | 147 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.117, литера А | Ремонт крыш | 4711722.3 | 4240460.55 | 1376 | 06.05.2016 | 1/КР/16/2016 | ООО "Северная Венеция" | Беседин А.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 30.06.2016 | 46 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 228 | 148 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.144, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1425285.42 | 1282742.63 | 1 | 19.08.2016 | 1/ЭС/75/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 12.10.2016 | 32 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 234 | 150 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 148322.46 | 133475.38 | 6 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 46 |  | 26.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 235 | 150 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 196890.08 | 177181.38 | 6 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 46 |  | 28.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 236 | 150 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1416903.88 | 1406985.55 | 28 | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | Лизин А.П. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 237 | 150 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 240723.54 | 216627.11 | 6 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 46 |  | 28.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 238 | 151 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 857917.82 | 772117.11 | 23 | 29.08.2016 | 1/ИС/82/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 25.11.2016 | 60 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 239 | 151 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1359874.48 | 1223872.89 | 23 | 29.08.2016 | 1/ИС/82/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 25.11.2016 | 60 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 240 | 157 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1983001.8 | 1973086.79 | 1 | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 30.11.2016 | 61 |  | 26.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 241 | 158 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1355397.56 | 1355397.56 | 1 | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 61 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 242 | 159 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.33, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 535315.26 | 529962.11 | 1 | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 10.11.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 243 | 160 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.36/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 623908.48 | 619541.12 | 58 | 27.07.2016 | 1/ИС/57/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 45 |  | 09.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 244 | 160 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.36/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1927674.07 | [15 empty] | да
| 245 | 160 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.36/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10794086.99 | 10718528.38 | 29.79 | 27.07.2016 | 1/ИС/57/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 45 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 246 | 160 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.36/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 801295.52 | 795686.45 | 58 | 27.07.2016 | 1/ИС/57/2016 | ООО "ИНСИ" | Маслов А.О. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 45 |  | 09.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 250 | 161 | Адмиралтейский | Декабристов ул., д.43-45, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1084598.18 | 1084598.18 | 1 | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 61 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 251 | 168 | Адмиралтейский | Дровяной пер., д.20, литера А, Б | Ремонт крыш | 1924021.86 | 1866262.66 | 710 | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | Беседин А.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 75 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 252 | 169 | Адмиралтейский | Дровяной пер., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 436895 | 434710.52 | 1 | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 21.11.2016 | 61 |  | 18.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 254 | 171 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 714589.12 | 714589.12 | 31 | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 24.08.2016 | 120 |  | 25.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 255 | 171 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8810917.22 | 8766862.63 | 25.62 | 01.07.2016 | 1/ИС/42/2016 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 22.10.2016 | 90 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 256 | 173 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 494510.86 | 494507.95 | 32 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 20.10.2016 | 90 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 257 | 173 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 914466.96 | 914461.58 | 32 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 20.10.2016 | 90 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 258 | 173 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4980010.64 | 4979981.32 | 12.82 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 13.09.2016 | 90 |  | 13.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 259 | 173 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 850798.88 | 850793.87 | 32 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 20.10.2016 | 90 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 260 | 174 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 218810.8 | 218809.5 | 10 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 261 | 174 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 217278.56 | 217277.28 | 10 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 262 | 174 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2145651.62 | 2145638.99 | 4.98 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 13.09.2016 | 90 |  | 13.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 263 | 174 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 281531.17 | 281529.51 | 10 | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Удальцов А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 264 | 174 | Адмиралтейский | Егорова ул., д.28, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 441179.58 | 438973.68 | 1 | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 21.11.2016 | 61 |  | 18.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 265 | 175 | Адмиралтейский | Измайловский пр., д.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1610212.66 | 1602161.6 | 1 | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 30.11.2016 | 61 |  | 26.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 270 | 177 | Адмиралтейский | Измайловский пр., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 945057.28 | 850542.1 | 1 | 19.08.2016 | 1/ЭС/75/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 32 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 274 | 183 | Адмиралтейский | Канонерская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1463041.88 | 1418494.17 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 84 |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 100
| 275 | 184 | Адмиралтейский | Канонерская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1516615.06 | 1470436.1 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 84 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 276 | 187 | Адмиралтейский | Крюкова канала наб., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1690821.75 | 1688865.38 | 55 | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Будяков А.Н. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 27.10.2016 | 35 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 283 | 193 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 646658.88 | 614318.96 | 40 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 29.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 284 | 193 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 734837.92 | 698088.1 | 40 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 29.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 285 | 193 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3828116.15 | 3801319.14 | 26 | 31.05.2016 | 1/ИС/28/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 01.09.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 286 | 193 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 847640.02 | 805248.88 | 40 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 29.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 287 | 194 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 483841.3 | 459165.39 | 10 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 20.06.2016 | 111 |  | 17.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 288 | 194 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 155949.98 | 147996.53 | 10 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 111 |  | 09.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 289 | 194 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1206313.06 | 1194249.93 | 26 | 31.05.2016 | 1/ИС/27/2016 | ООО "Автострой №1" | Литвинов С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 17.08.2016 | 76 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 290 | 194 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 401063.12 | 380608.89 | 10 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 111 |  | 09.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 292 | 196 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 707316.78 | 700479.4 | 1 | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 293 | 199 | Адмиралтейский | Лермонтовский пр., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 271658.42 | 263386.77 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 84 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 301 | 204 | Адмиралтейский | Макаренко пер., д.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7638880 | 7585407.84 | 2 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Ванюков С.А. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 11.12.2016 | 148 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 303 | 206 | Адмиралтейский | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1069574.42 | 962510.02 | 27 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 46 |  | 10.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 305 | 206 | Адмиралтейский | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1388679.46 | 1249672.64 | 27 | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 17.05.2016 | 46 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 307 | 208 | Адмиралтейский | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 267948.5 | 254545.53 | 10 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 28.06.2016 | 80 |  | 27.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 308 | 208 | Адмиралтейский | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 216509.94 | 205679.96 | 10 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 20.06.2016 | 80 |  | 17.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 309 | 208 | Адмиралтейский | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1284941.6 | 1275947.01 | 4 | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | Будяков А.Н. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 310 | 208 | Адмиралтейский | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 224627.16 | 213391.15 | 10 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 20.06.2016 | 80 |  | 17.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 311 | 208 | Адмиралтейский | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 434421.72 | 421194.14 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 84 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 315 | 211 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1640347.5 | 1590401.05 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 84 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 319 | 214 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 191534.06 | 190576.39 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 23.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 320 | 214 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 225107.42 | 223981.88 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 90 |  | 05.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 321 | 214 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 225664.38 | 224536.06 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 90 |  | 05.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 322 | 215 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 273679.76 | 259992.82 | 15 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Будяков А.Н. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 06.10.2016 | 31 |  | 06.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 323 | 215 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 186463.6 | 177138.41 | 15 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Будяков А.Н. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 06.10.2016 | 31 |  | 06.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 324 | 215 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 253756.64 | 241066.07 | 15 | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Будяков А.Н. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 06.10.2016 | 31 |  | 06.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 326 | 216 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 441311.74 | 427874.37 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 84 |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 100
| 334 | 224 | Адмиралтейский | Московский пр., д.18, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 967373.44 | 966732.08 | 21 | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 25.10.2016 | 90 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 335 | 224 | Адмиралтейский | Московский пр., д.18, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5371071.83 | 5367510.85 | 15.59 | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 327 | 236 | Адмиралтейский | Мойки реки наб., д.104, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 916220.44 | 869493.2 | 49 | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 111 |  | 13.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 328 | 236 | Адмиралтейский | Мойки реки наб., д.104, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1425604.02 | 1352898.21 | 49 | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 111 |  | 13.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 329 | 236 | Адмиралтейский | Мойки реки наб., д.104, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9138950.46 | 9074977.81 | 24 | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 01.09.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 330 | 236 | Адмиралтейский | Мойки реки наб., д.104, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1452263.76 | 1378198.31 | 49 | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 111 |  | 13.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 342 | 249 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.132, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1297046.56 | 1295545.81 | 49 | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Литвинов С.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 35 |  | 18.09.2016 | [5 empty] | 100
| 343 | 249 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.132, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 966784.62 | 965666 | 49 | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Литвинов С.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 35 |  | 18.09.2016 | [5 empty] | 100
| 344 | 249 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.132, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18295805.99 | 18167735.3 | 41.1 | 01.07.2016 | 1/ИС/46/2016 | ООО "Техностройсервис" | Литвинов С.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 345 | 249 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.132, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1753200.19 | 1751171.65 | 49 | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Литвинов С.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 35 |  | 18.09.2016 | [5 empty] | 100
| 349 | 255 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 319310.36 | 303025.53 | 16 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 10.06.2016 | 111 |  | 09.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 350 | 255 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 544262.02 | 516504.66 | 16 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 111 |  | 09.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 351 | 255 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3165173.28 | 3143017.07 | 8 | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 02.08.2016 | 90 |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 100
| 352 | 255 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 454305.9 | 431136.3 | 16 | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 111 |  | 09.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 356 | 260 | Адмиралтейский | Пасторова ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1006097.5 | 1006097.5 | 1 | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 61 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 357 | 261 | Адмиралтейский | Пасторова ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 903959.06 | 895220.82 | 1 | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 359 | 264 | Адмиралтейский | Писарева ул., д.5, литера А, Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 984733.58 | 980532.97 | 9 | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Маслов А.О. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 360 | 264 | Адмиралтейский | Писарева ул., д.5, литера А, Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 731796.47 | 728674.83 | 9 | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Маслов А.О. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 361 | 264 | Адмиралтейский | Писарева ул., д.5, литера А, Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4122081.78 | 4104498.12 | 10 | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Маслов А.О. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 362 | 264 | Адмиралтейский | Писарева ул., д.5, литера А, Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 588805.76 | 586294.08 | 9 | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Маслов А.О. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 363 | 268 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1128174.4 | 1117268.76 | 1 | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 21.09.2016 | 90 |  | 20.09.2016 | [5 empty] | 100
| 365 | 270 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 270798.2 | 269444.21 | 11 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 21.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 366 | 270 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 203668 | 202649.66 | 11 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 21.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 367 | 270 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2047958.55 | 2033622.84 | 4 | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | Лизин А.П. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 11.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 368 | 270 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 212194.68 | 211133.71 | 11 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 21.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 376 | 278 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 418833.92 | 397473.38 | 16 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 20.06.2016 | 111 |  | 17.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 377 | 278 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 273270.3 | 259333.51 | 16 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 30.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 378 | 278 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2497417.62 | 2472443.34 | 6 | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | Маслов А.О. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 15.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 379 | 278 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 417579.58 | 396283.01 | 16 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 30.05.2016 | 111 |  | 23.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 381 | 279 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 405401.98 | 401483.11 | 1 | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 05.08.2016 | 90 |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 100
| 382 | 280 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 833730.18 | 791209.93 | 53 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 20.06.2016 | 111 |  | 15.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 383 | 280 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 888814.94 | 843485.36 | 53 | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | Литвинов С.А. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 20.06.2016 | 111 |  | 15.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 385 | 281 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 812457.14 | 804603.42 | 1 | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 05.08.2016 | 90 |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 100
| 386 | 282 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 793616.08 | 785944.49 | 1 | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | [5 empty] | 100
| 388 | 284 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 255069.98 | 242311.2 | 24 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 17.06.2016 | 80 |  | 16.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 389 | 284 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 447539.78 | 425153.52 | 24 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 17.06.2016 | 80 |  | 16.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 390 | 284 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2843471.64 | 2815036.92 | 7 | 31.05.2016 | 1/ИС/26/2016 | ООО "Автострой №1" | Будяков А.Н. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 24.08.2016 | 90 |  | 24.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 391 | 284 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 329795.84 | 313299.22 | 24 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 17.06.2016 | 80 |  | 16.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 392 | 285 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 300171.94 | 285157.13 | 27 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 17.06.2016 | 80 |  | 16.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 393 | 285 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 352337.38 | 334713.21 | 27 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 17.06.2016 | 80 |  | 16.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 394 | 285 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3770912.56 | 3733203.43 | 8 | 31.05.2016 | 1/ИС/26/2016 | ООО "Автострой №1" | Будяков А.Н. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 01.09.2016 | 90 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 395 | 285 | Адмиралтейский | Рижский пр., д.44, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 679429.84 | 645444.28 | 27 | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | Будяков А.Н. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 17.06.2016 | 80 |  | 16.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 396 | 293 | Адмиралтейский | Римского-Корсакова пр., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 645524.9 | 642297.28 | 23 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 23.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 397 | 293 | Адмиралтейский | Римского-Корсакова пр., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 658730.28 | 655436.63 | 23 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 27.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 398 | 295 | Адмиралтейский | Римского-Корсакова пр., д.57, литера А | Ремонт крыш | 1060246.52 | 1057566.1 | 560 | 06.05.2016 | 1/КР/17/2016 | ООО "Северные Фасады" | Беседин А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 28.06.2016 | 85 |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 100
| 399 | 296 | Адмиралтейский | Римского-Корсакова пр., д.75, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7483240 | 7430857.32 | 2 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Ванюков С.А. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 05.12.2016 | 148 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 400 | 297 | Адмиралтейский | Римского-Корсакова пр., д.89-91, литера В | Ремонт фундаментов | 3713876.54 | 3342451.35 | 950 | 06.07.2016 | 1/РФ/37/2016 | ООО "АЗС" | Булдей П.Г. |  |  | 12.07.2016 |  |  | 20.10.2016 | 61 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 402 | 300 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 330448.38 | 313595.51 | 23 | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 111 |  | 12.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 403 | 300 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 349324.84 | 349324.84 | 25 | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 15.07.2016 | 120 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 404 | 300 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 517156.24 | 490781.27 | 23 | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 111 |  | 12.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 405 | 300 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6224650.9 | 6181078.34 | 17 | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 100
| 406 | 301 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 591758.29 | 585211.71 | 17 | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 407 | 301 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 890655.52 | 880802.26 | 17 | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 408 | 301 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5535310.17 | 5474073.43 | 13 | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 409 | 301 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 736055.53 | 727912.6 | 17 | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 412 | 303 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.25, литера А | Ремонт крыш | 3607912.54 | 3427444.76 | 1435 | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Беседин А.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 29.11.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 413 | 304 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3802140 | 3775525.02 | 1 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Ванюков С.А. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 08.12.2016 | 148 |  | 08.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 414 | 306 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.101, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1304990.32 | 1265255.06 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 84 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 415 | 307 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.107, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 608163.74 | 577147.39 | 18 | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 21.04.2016 | 111 |  | 08.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 416 | 307 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.107, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4180966.92 | 4151700.15 | 13 | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 01.09.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 100
| 417 | 307 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.107, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 774530.76 | 735029.69 | 18 | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 21.04.2016 | 111 |  | 08.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 421 | 313 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.59, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7331110 | 7279792.23 | 2 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Непрокин А.И. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 12.12.2016 | 148 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 422 | 314 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.70, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5762770 | 5722430.61 | 2 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Непрокин А.И. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 08.12.2016 | 148 |  | 08.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 423 | 315 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.95, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1230426.12 | 1192961.25 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 84 |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 100
| 424 | 316 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.96, литера А | Ремонт крыш | 1929643.38 | 1871715.42 | 538 | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | Беседин А.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 75 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 425 | 318 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 188627.72 | 187684.58 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 05.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 426 | 318 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 107485.02 | 106947.59 | 8 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 05.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 427 | 319 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 201161.68 | 201028.31 | 7 | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 22.09.2016 | 90 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 428 | 319 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 223736.26 | 223587.92 | 7 | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 22.09.2016 | 90 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 429 | 319 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 968925.14 | 968282.75 | 2.45 | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 22.09.2016 | 90 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 430 | 319 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 196596.26 | 196465.92 | 7 | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Будяков А.Н. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 22.09.2016 | 90 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 432 | 321 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 472153.4 | 469792.63 | 25 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 27.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 433 | 321 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 548828.62 | 546084.48 | 25 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 23.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 434 | 321 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4229073.18 | 4199469.67 | 17 | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | Лизин А.П. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 30.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 435 | 321 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 643378.48 | 640161.59 | 25 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 23.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 436 | 322 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 213267.3 | 212200.96 | 7 | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | Удальцов А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 24.03.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 437 | 322 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 859173.76 | 853159.54 | 4 | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | Лизин А.П. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 439 | 323 | Адмиралтейский | Союза Печатников ул., д.13-15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3951160 | 3923501.88 | 1 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Ванюков С.А. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 01.12.2016 | 148 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 441 | 327 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6997390 | 6948408.27 | 2 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Непрокин А.И. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 05.12.2016 | 148 |  | 01.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 442 | 331 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.52, литера А, Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 573219.22 | 573219.22 | 30 | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 10.06.2016 | 120 |  | 10.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 443 | 331 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.52, литера А, Г | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7096010 | 7046337.93 | 2 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Непрокин А.И. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 08.11.2016 | 148 |  | 21.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 444 | 332 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.54, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1290558.92 | 1290558.92 | 80 | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.07.2016 | 120 |  | 01.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 445 | 333 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.9б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 823839.42 | 818072.49 | 10 | 31.05.2016 | 1/ИС/29/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 100
| 446 | 333 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.9б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 905033.14
| 447 | 333 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.9б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4452446.8 | 4421279.38 | 13 | 31.05.2016 | 1/ИС/29/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 448 | 333 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.9б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 580464.42 | 576401.13 | 10 | 31.05.2016 | 1/ИС/29/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | Литвинов С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 100
| 449 | 333 | Адмиралтейский | Старо-Петергофский пр., д.9б | Ремонт крыш | 3015307.1 | 2924787.48 | 783 | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | Беседин А.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 75 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 450 | 334 | Адмиралтейский | Столярный пер., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 705252.96 | 669285.06 | 23 | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 08.06.2016 | 111 |  | 07.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 451 | 334 | Адмиралтейский | Столярный пер., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 708087.32 | 671974.87 | 23 | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 08.06.2016 | 111 |  | 07.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 452 | 334 | Адмиралтейский | Столярный пер., д.9, литера А | Ремонт крыш | 4286834.98 | 4265400.8 | 1269 | 06.05.2016 | 1/КР/15/2016 | ООО "КитИнвест" | Беседин А.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 26.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 453 | 338 | Адмиралтейский | Троицкий пр., д.12, литера А | Ремонт крыш | 1801968.56 | 1797412.99 | 545 | 06.05.2016 | 1/КР/17/2016 | ООО "Северные Фасады" | Беседин А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 85 |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 100
| 455 | 341 | Адмиралтейский | Угловой пер., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2214423.4 | 2146997.09 | 1 | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | Михайлов О.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 23.08.2016 | 84 |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 100
| 457 | 346 | Адмиралтейский | Фонтанки реки наб., д.108, литера А | Ремонт крыш | 6841615.22 | 6499397.63 | 1961 | 06.05.2016 | 1/КР/18/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Беседин А.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 25.11.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 458 | 347 | Адмиралтейский | Фонтанки реки наб., д.108, литера Е | Ремонт крыш | 796451.62 | 756613.11 | 213 | 06.05.2016 | 1/КР/18/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Беседин А.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | да | 3 | 2 | 1 |  | 100
| 459 | 350 | Адмиралтейский | Фонтанки реки наб., д.127, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10694490 | 10619628.57 | 3 | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | Ванюков С.А. |  |  | 23.06.2016 |  |  | 13.12.2016 | 148 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 466 | 358 | Адмиралтейский | Фонтанки реки наб., д.83, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 36159.59
| 467 | 358 | Адмиралтейский | Фонтанки реки наб., д.83, литера Е | Ремонт подвальных помещений | 928560.88 | 854266.72 | 87 | 15.07.2016 | 1/ПП/47/2016 | ООО "УНР-398" | Булдей П.Г. |  |  | 21.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 70 |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 100
| 469 | 362 | Адмиралтейский | Якубовича ул., д.8, литера А | Ремонт крыш | 2723362.12 | 2709745.31 | 841 | 06.05.2016 | 1/КР/15/2016 | ООО "КитИнвест" | Беседин А.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 70 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 474 | 1 | Василеостровский | 10-я линия В.О., д.15, литера А | Ремонт крыш | 6878232.98 | 6189721.49 | 1640 | 06.05.2016 | 2/КР/30/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 18.10.2016 | 61 |  | 18.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 480 | 6 | Василеостровский | 10-я линия В.О., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 806666.88 | 798599.39 | 22 | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 35 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 481 | 6 | Василеостровский | 10-я линия В.О., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 962147.22 | 952524.75 | 22 | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 35 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 482 | 6 | Василеостровский | 10-я линия В.О., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6929118.12 | 6859819.77 | 14.24 | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 35 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 483 | 6 | Василеостровский | 10-я линия В.О., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 750605.08 | 743098.25 | 22 | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 35 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 492 | 11 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1484228.78 | 1335776.23 | 45 | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 22.08.2016 | 70 |  | 22.08.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 493 | 11 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1297692.02 | 1167896.87 | 45 | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 70 |  | 22.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 494 | 11 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11105492.12 | 11005542.84 | 34 | 18.05.2016 | 2/ИС/35/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 100
| 495 | 11 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1258851.14 | 1132940.85 | 45 | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 70 |  | 22.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 497 | 12 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1291764.88 | 1162562.8 | 30 | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 16.06.2016 | 70 |  | 16.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 498 | 12 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 848458.94 | 763596.23 | 30 | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 499 | 12 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6466441.3 | 6414225.32 | 19 | 24.05.2016 | 2/ИС/47/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 23.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 100
| 500 | 12 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 916713.68 | 825024.15 | 30 | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 501 | 12 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1592126.8 | 1580981.92 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 61 |  | 29.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 502 | 13 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 247080.2 | 245350.58 | 20 | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 07.12.2016 | 89 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 503 | 13 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 368588.34 | 366008.14 | 20 | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 21.10.2016 | 89 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 504 | 13 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2631697.36 | 2613274.88 | 7 | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 09.09.2016 | 89 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 505 | 13 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 461456.7 | 458226.4 | 20 | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 21.10.2016 | 89 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 506 | 13 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 641195.48 | 636707.11 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 61 |  | 29.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 511 | 20 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1954778.56 | 1759105.22 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 05.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да |  |  |  |  | 91
| 512 | 21 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.19, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7965590 | 7957624 | 2 | 15.04.2016 | 2/Л/20/2016 | ООО "РуссЛифт" | Никитин П.В. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 02.08.2016 | 148 |  | 02.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 513 | 22 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 847579.84 | 762805 | 7 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 21.06.2016 | 70 |  | 20.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 514 | 22 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 632103.58 | 568880.65 | 7 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 70 |  | 28.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 515 | 22 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3883862.62 | 3865613.87 | 16.5 | 01.07.2016 | 2/ИС/51/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 16.09.2016 | [5 empty] | 100
| 516 | 22 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.21, литера А | Ремонт крыш | 3321864.02 | 3155134.75 | 1410 | 06.05.2016 | 2/КР/25/2016 | ООО "Реставратор" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 15.11.2016 | 61 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 521 | 23 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | Ремонт крыш | 14084287.66 | 13943444.78 | 3659 | 06.05.2016 | 2/КР/21/2016 | ООО "Русь Строй" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 33 |  | 04.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 522 | 23 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | Ремонт фасадов | 18226107.72 | 16403132.43 | 4736 | 13.07.2016 | 2/Ф/49/2016 | ООО "Северная Венеция" | Гайвенис М.Е. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 18.10.2016 | 39 |  | 26.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 527 | 24 | Василеостровский | 12-я линия В.О., д.55/20, литера Б | Ремонт крыш | 1030836.2 | 927732.99 | 349 | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 46 |  | 19.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 531 | 25 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 778224.16 | 772776.59 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 61 |  | 21.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 536 | 27 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 425207.1 | 382677.97 | 10 | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 537 | 27 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 285453.8 | 256902.77 | 10 | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 538 | 27 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3684011.92 | 3647171.58 | 9.73 | 27.07.2016 | 2/ИС/71/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 539 | 27 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 316722.62 | 285044.08 | 10 | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 540 | 28 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88596.76 | 79728.22 | 2 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 01.08.2016 | 70 |  | 01.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 541 | 28 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 105031.8 | 94518.12 | 2 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 542 | 28 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 303567.98 | 301623.4 | 1 | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 18.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 543 | 28 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102402.76 | 92152.24 | 2 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 544 | 29 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 241661.64 | 217471.31 | 10 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 545 | 29 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 316874.84 | 285155.67 | 10 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 546 | 29 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1734159.86 | 1723051.28 | 4 | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 18.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 547 | 29 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 307421.86 | 276648.93 | 10 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 548 | 30 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 201328.06 | 199314.92 | 8 | 15.07.2016 | 2/ИС/57/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Чернявский М.Д. |  |  | 21.07.2016 |  |  | 01.09.2016 | 42 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 549 | 30 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 229964.3 | 227664.82 | 8 | 15.07.2016 | 2/ИС/57/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Чернявский М.Д. |  |  | 21.07.2016 |  |  | 01.09.2016 | 42 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 550 | 30 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1039441.94 | 1032783.54 | 2 | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 18.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 551 | 30 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 322479.84 | 319255.26 | 8 | 15.07.2016 | 2/ИС/57/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Чернявский М.Д. |  |  | 21.07.2016 |  |  | 01.09.2016 | 42 |  | 01.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 564 | 36 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1106111.94 | 1098369.16 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 61 |  | 21.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 570 | 38 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 455615.7 | 410045.09 | 16 | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 571 | 38 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 536714.1 | 483032.05 | 16 | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 572 | 38 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2448337.16 | 2434010.47 | 8.07 | 01.07.2016 | 2/ИС/50/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 573 | 38 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 548572.56 | 493704.42 | 16 | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 14.04.2016 | 70 |  | 07.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 577 | 40 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.85, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 299216.14 | 269288.58 | 22 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 70 |  | 22.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 578 | 40 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.85, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 348533.06 | 313672.82 | 22 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 70 |  | 22.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 579 | 40 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.85, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2798331.06 | 2770347.58 | 9.07 | 27.07.2016 | 2/ИС/71/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 580 | 40 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.85, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 353525.64 | 318166.05 | 22 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 70 |  | 22.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 581 | 41 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.93, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 573194.44 | 567463.87 | 16 | 15.07.2016 | 2/ИС/58/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Чернявский М.Д. |  |  | 21.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 70 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 582 | 41 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.93, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 749176.1 | 741686.13 | 16 | 15.07.2016 | 2/ИС/58/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Чернявский М.Д. |  |  | 21.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 70 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 587 | 42 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.93, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1524197.04
| 590 | 45 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 491023.96 | 487586.79 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 61 |  | 29.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 593 | 48 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1045005.64 | 940484.35 | 41 | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 17.06.2016 | 70 |  | 17.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 594 | 48 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 870199.26 | 870199.26 | 41 | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 88 |  | 13.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 595 | 48 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1228679.72 | 1105787.38 | 41 | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 70 |  | 22.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 596 | 48 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6534225.22 | 6495989.53 | 19.01 | 01.07.2016 | 2/ИС/50/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 12.10.2016 | 90 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 597 | 48 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1033493.56 | 930123.71 | 41 | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | 70 |  | 22.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 598 | 49 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 508648.44 | 457773.52 | 23 | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 15.06.2016 | 70 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 599 | 49 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 531945.18 | 478740.12 | 23 | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 15.04.2016 | 70 |  | 12.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 600 | 49 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3412929.34 | 3378799.84 | 8.31 | 27.07.2016 | 2/ИС/71/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 35 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 601 | 49 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 739647.6 | 665668.18 | 23 | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 15.04.2016 | 70 |  | 12.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 602 | 49 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 865289.28 | 859232.26 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  |  | 61 |  |  | да |  |  |  |  | 100
| 605 | 50 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8102202.14 | 8021171.74 | 21.24 | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 35 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 608 | 51 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.70, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1472604.6 | 1325314.89 | 84 | 16.02.2016 | 2/ИС/2 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 15.06.2016 | 70 |  | 29.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 610 | 51 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.70, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1820207.82 | 1638150.89 | 84 | 16.02.2016 | 2/ИС/2 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 70 |  | 29.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 611 | 51 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.70, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10231350.48 | 10129036 | 40.75 | 27.07.2016 | 2/ИС/72/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 35 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 612 | 51 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.70, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1462005.84 | 1315776.22 | 84 | 16.02.2016 | 2/ИС/2 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 70 |  | 29.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 620 | 57 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 589054.82 | 530137.62 | 25 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 15.04.2016 | 70 |  | 12.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 621 | 57 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 592161.76 | 532933.81 | 25 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 15.04.2016 | 70 |  | 12.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 622 | 57 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4957680.32 | 4934386.13 | 13.4 | 01.07.2016 | 2/ИС/51/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 623 | 57 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1081393.3 | 973232.47 | 25 | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 15.04.2016 | 70 |  | 12.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 625 | 58 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 544992.44 | 541177.49 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 61 |  | 21.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 626 | 58 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.25, литера А | Ремонт крыш | 1374183.16 | 1236738.74 | 411 | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 46 |  | 21.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 632 | 61 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1280361.36 | 1271398.83 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  |  | 61 |  |  | да |  |  |  |  | 100
| 633 | 62 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.45, литера А | Ремонт крыш | 1397907.06 | 1258089.79 | 491 | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 46 |  | 19.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 643 | 66 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.49, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 291234.62 | 262082.03 | 12 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 02.08.2016 | 70 |  | 02.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 644 | 66 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.49, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 265607.38 | 239020.08 | 12 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 645 | 66 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.49, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1731143.16 | 1718953.92 | 4 | 26.05.2016 | 2/ИС/43/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 07.09.2016 | 89 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 646 | 66 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.49, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 245428.2 | 220860.84 | 12 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 651 | 68 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1258752.02 | 1253918.74 | 1 | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 50 |  | 06.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 653 | 71 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.10, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 449303.88 | 404364.51 | 10 | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 30.03.2016 | 70 |  | 31.03.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 654 | 71 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.10, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2001940.18 | 1985774.68 | 8 | 24.05.2016 | 2/ИС/47/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 90 |  | 26.07.2016 | [5 empty] | 100
| 655 | 71 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.10, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 370214.38 | 333185.54 | 10 | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 30.03.2016 | 70 |  | 31.03.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 662 | 75 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.42, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 213535.16 | 213060.23 | 12 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 10.10.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 663 | 75 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.42, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 211661.32 | 211190.56 | 12 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 15.08.2016 | да | 4 | 4 |  |  | 100
| 664 | 75 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.42, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1670320.38 | 1656957 | 4 | 24.05.2016 | 2/ИС/39/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Чернявский М.Д. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 01.08.2016 | 70 |  | 08.08.2016 | [5 empty] | 100
| 665 | 75 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.42, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 209708.42 | 209242 | 12 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 15.08.2016 | да | 4 | 4 |  |  | 100
| 675 | 82 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 450407.18 | 450407.18 | 7 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 676 | 82 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 767907.42 | 767907.42 | 7 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 677 | 82 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2075306.84 | 2075306.84 | 7.42 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 678 | 82 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 774244.02 | 774244.02 | 7 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 679 | 82 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.16, литера А | Ремонт крыш | 2227862.42 | 2005033.85 | 702 | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 46 |  | 21.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 684 | 83 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.20, литера А | Ремонт крыш | 1811098.22 | 1629953.99 | 545 | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 46 |  | 21.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 688 | 90 | Василеостровский | 1-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1057350.8 | 1057350.8 | 23 | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 689 | 90 | Василеостровский | 1-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1253919.92 | 1253919.92 | 23 | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 690 | 90 | Василеостровский | 1-я линия В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1532153.3 | 1532153.3 | 23 | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 691 | 107 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1073404.7 | 1069283.1 | 1 | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 01.11.2016 | 50 |  | 01.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 692 | 109 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1387701.24 | 1373824.14 | 57 | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 35 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 693 | 109 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2395296.16 | 2371343.05 | 57 | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 35 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 694 | 109 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7548104.82 | 7472623.3 | 35.21 | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 20.10.2016 | 35 |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 100
| 695 | 109 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2080887.52 | 2060078.51 | 57 | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 35 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 696 | 111 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 567826.62 | 567826.62 | 17 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 697 | 111 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 522736.46 | 522736.46 | 17 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 698 | 111 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1913670.9 | 1913670.9 | 5.8 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 699 | 111 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 753513.78 | 753513.78 | 17 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 700 | 111 | Василеостровский | 20-я линия В.О., д.9, литера А | Ремонт крыш | 1889583.56 | 1700436.19 | 505 | 06.05.2016 | 2/КР/28/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 31.08.2016 | 61 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 701 | 112 | Василеостровский | 3-я линия В.О., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 417613.8 | 396691.27 | 10 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 23.07.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 702 | 112 | Василеостровский | 3-я линия В.О., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 394175.46 | 394175.46 | 10 | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 27.04.2016 | 88 |  | 27.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 703 | 112 | Василеостровский | 3-я линия В.О., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 391171.18 | 371573.44 | 10 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 23.07.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 704 | 112 | Василеостровский | 3-я линия В.О., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2628441.74 | 2619461.65 | 8 | 31.05.2016 | 2/ИС/42/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 25.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 705 | 112 | Василеостровский | 3-я линия В.О., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 618198.46 | 587226.61 | 10 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 23.07.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 706 | 112 | Василеостровский | 3-я линия В.О., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 833563.8 | 830363.13 | 1 | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 50 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 708 | 113 | Василеостровский | 3-я линия В.О., д.40, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 73897.5 | 73897.5 | 6 | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 12.05.2016 | 88 |  | 12.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 716 | 122 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 649146.32 | 616623.98 | 13 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 08.08.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 717 | 122 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 412309.7 | 391652.91 | 13 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 08.08.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 718 | 122 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4064066.32 | 4050181.41 | 14 | 31.05.2016 | 2/ИС/42/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 27.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 719 | 122 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 621159.08 | 590038.9 | 13 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 08.08.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 720 | 122 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1317912.5 | 1312852.06 | 1 | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 18.10.2016 | 50 |  | 18.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 723 | 125 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.56, литера Б | Ремонт крыш | 2377880.54 | 2258665.23 | 733 | 06.05.2016 | 2/КР/24/2016 | ООО "Реставратор" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 61 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 724 | 126 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1537033.78 | 1383299.96 | 62 | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 23.08.2016 | 70 |  | 22.08.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 725 | 126 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1207446.8 | 1086678.21 | 62 | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 70 |  | 29.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 726 | 126 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13844131.7 | 13844131.7 | 44.47 | 27.07.2016 | 2/ИС/70/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Павлов А.Б. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 35 |  | 13.12.2016 | [5 empty] | 100
| 727 | 126 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1148554.18 | 1033676.01 | 62 | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 70 |  | 29.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 728 | 127 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.68, литера А | Ремонт крыш | 3145968.5 | 2988245.02 | 988 | 06.05.2016 | 2/КР/24/2016 | ООО "Реставратор" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 22.09.2016 | 61 |  | 22.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 733 | 132 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2300689.66 | 2291855.61 | 1 | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 10.11.2016 | 50 |  | 10.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 734 | 133 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 870471.84 | 783337.5 | 38 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 22.08.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 735 | 133 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 990501.44 | 891352.12 | 38 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 22.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 736 | 133 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5875645.98 | 5834932.39 | 24 | 24.05.2016 | 2/ИС/40/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 25.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 737 | 133 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 947694.58 | 852830.23 | 38 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 22.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 738 | 134 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1981628.28 | 1961725.02 | 54 | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 90 |  | 21.11.2016 | [5 empty] | 100
| 739 | 134 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1472537.34 | 1457747.34 | 54 | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 90 |  | 21.11.2016 | [5 empty] | 100
| 740 | 134 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14051625.26 | 13910492.29 | 42.01 | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 90 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 741 | 134 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1623947.86 | 1607637.1 | 54 | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 90 |  | 21.11.2016 | [5 empty] | 100
| 748 | 135 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.55, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2164436.24 | 2156125.36 | 1 | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 20.10.2016 | 50 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 749 | 137 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1351891.78 | 1337033.04 | 25 | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Чернявский М.Д. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 750 | 137 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1655613.16 | 1637416.2 | 25 | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Чернявский М.Д. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 751 | 137 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9099158.18 | 8999148.68 | 45.43 | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Чернявский М.Д. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 752 | 137 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028699.66 | 2006402.08 | 25 | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Чернявский М.Д. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 758 | 140 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 507900.32 | 507900.32 | 8 | 27.07.2016 | 2/ИС/70/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Павлов А.Б. | [6 empty] | 35
| 761 | 140 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 638051.96 | 635602 | 1 | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 16.12.2016 | 50 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 762 | 143 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1431968.94 | 1424809.1 | 1 | 02.09.2016 | 2/ЭС/99/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 30.11.2016 | 35 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 763 | 144 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.21/29, литера А | Ремонт крыш | 5439086.1 | 4895074.14 | 1234 | 06.05.2016 | 2/КР/23/2016 | ООО "Северная Венеция" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 05.08.2016 | 46 |  | 09.08.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 768 | 146 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1951419.1 | 1931904.91 | 1 | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Винокуров Д.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 769 | 147 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 503245.22 | 478032.55 | 19 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 08.08.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 770 | 147 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 773488.82 | 734736.89 | 19 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 08.08.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 771 | 147 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4044173.88 | 4030356.94 | 11 | 31.05.2016 | 2/ИС/42/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 27.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 772 | 147 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 557069.74 | 529160.45 | 19 | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Чернявский М.Д. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 08.08.2016 | 80 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 773 | 147 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера А | Ремонт крыш | 2476925.02 | 2229185.46 | 680 | 06.05.2016 | 2/КР/23/2016 | ООО "Северная Венеция" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 46 |  | 05.08.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 774 | 148 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 245012.84 | 243292.07 | 9 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 775 | 148 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 356902.8 | 354396.21 | 9 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 776 | 148 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1304086.44 | 1294927.6 | 3.49 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 89 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 777 | 148 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 281754.5 | 279775.69 | 9 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 778 | 148 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | Ремонт крыш | 787566.22 | 708730.77 | 246 | 06.05.2016 | 2/КР/31/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 61 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 779 | 149 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2579422.18 | 2561306.42 | 8 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 24.11.2016 | 89 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 780 | 149 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 766452.48 | 761069.54 | 8 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 24.11.2016 | 89 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 781 | 149 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3520282.2 | 3495558.61 | 0.97 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 24.11.2016 | 89 |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 100
| 782 | 149 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1215857.84 | 1207318.65 | 8 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 24.11.2016 | 89 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 783 | 151 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1085905.62 | 1084819.71 | 39 | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 09.12.2016 | 90 |  | 11.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 784 | 151 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1346459.06 | 1345112.6 | 39 | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 09.12.2016 | 90 |  | 11.12.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 785 | 151 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11725613.98 | 11713888.36 | 30 | 24.05.2016 | 2/ИС/38/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 02.12.2016 | 88 |  | 02.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 786 | 151 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1007573.68 | 1006566.11 | 39 | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 09.12.2016 | 90 |  | 11.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 788 | 152 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.59, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1050373.46 | 1042996.49 | 19 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 25.11.2016 | 89 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 789 | 152 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.59, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 483271.36 | 479877.26 | 19 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 25.11.2016 | 89 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 790 | 152 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.59, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4344856.76 | 4314342.03 | 13.08 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 89 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 791 | 152 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.59, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 427637.9 | 424634.52 | 19 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 25.11.2016 | 89 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 792 | 153 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.61, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 607303.52 | 603038.32 | 5 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 29.12.2016 | 89 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 793 | 153 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.61, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 702213.28 | 697281.51 | 5 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 29.12.2016 | 89 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 794 | 153 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.61, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3714051.18 | 3687966.72 | 10.18 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 89 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 795 | 153 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.61, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 938505.92 | 931914.62 | 5 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 29.12.2016 | 89 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 796 | 155 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 329648.34 | 296650.54 | 4 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 28.10.2016 | 70 |  | 27.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 797 | 155 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 285187.12 | 256639.89 | 4 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 798 | 155 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1292597.96 | 1283496.58 | 4 | 26.05.2016 | 2/ИС/43/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 20.08.2016 | 89 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 799 | 155 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 207767.32 | 186969.81 | 4 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 800 | 159 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 249251.4 | 247500.86 | 8 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 12.11.2016 | 89 |  | 12.11.2016 | [5 empty] | 100
| 801 | 159 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 288767.24 | 286739.17 | 8 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 12.11.2016 | 89 |  | 12.11.2016 | [5 empty] | 100
| 802 | 159 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1379960 | 1370268.29 | 2.46 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 89 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 803 | 159 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 382481.66 | 379795.42 | 8 | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 12.11.2016 | 89 |  | 12.11.2016 | [5 empty] | 100
| 804 | 159 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.18, литера В | Ремонт крыш | 640727.02 | 576590.21 | 245 | 06.05.2016 | 2/КР/30/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 23.07.2016 | 61 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 810 | 161 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.54, литера Б | Ремонт крыш | 1242781.9 | 1118256.4 | 387 | 08.08.2016 | 2/КР/73/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Федотов И.Б. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 15.09.2016 | 39 |  | 15.09.2016 | [5 empty] | 100
| 813 | 164 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.74, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 257667.16 | 257094.07 | 20 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 814 | 164 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.74, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 300213.24 | 299545.53 | 20 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 4 | 4 |  |  | 100
| 815 | 164 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.74, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2564203.72 | 2547778.09 | 10 | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 816 | 164 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.74, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 312874.64 | 312178.77 | 20 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да | 4 | 4 |  |  | 100
| 817 | 164 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.74, литера А | Ремонт крыш | 1442493.36 | 1370092.48 | 612 | 06.05.2016 | 2/КР/25/2016 | ООО "Реставратор" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 12.10.2016 | 61 |  | 12.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 818 | 165 | Василеостровский | Беринга ул., д.26, корп.2, литера У | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1074333.36 | 1063590.03 | 1 | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Винокуров Д.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 76 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 821 | 167 | Василеостровский | Биржевая линия, д.1/1, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1792781.08 | 1613323.7 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/14 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 05.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 9 | 7 | 1 | 1 | 95
| 829 | 168 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.4/19, литера А | Ремонт крыш | 2525716.84 | 2399089.75 | 705 | 06.05.2016 | 2/КР/24/2016 | ООО "Реставратор" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 14.10.2016 | 61 |  | 14.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 830 | 172 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 290003.88 | 260974.45 | 10 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 22.08.2016 | 47 |  | 22.08.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 831 | 172 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 424096.72 | 424096.72 | 10 | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 88 |  | 13.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 832 | 172 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 473539.9 | 426138.5 | 10 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 833 | 172 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3815499.32 | 3791058.21 | 14 | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 834 | 172 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 374547.34 | 337055.1 | 10 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 837 | 174 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1222252.26 | 1211469.05 | 36 | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | Чернявский М.Д. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | [5 empty] | 100
| 838 | 174 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1807134.6 | 1791191.31 | 36 | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | Чернявский М.Д. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | [5 empty] | 100
| 839 | 174 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11188899.24 | 11090186.15 | 34 | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | Чернявский М.Д. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 840 | 174 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 965673.06 | 957153.49 | 36 | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | Чернявский М.Д. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | [5 empty] | 100
| 841 | 175 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5518583.88 | 5518583.88 | 123 | 27.07.2016 | 2/ИС/69/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Павлов А.Б. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.12.2016 | 35 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 842 | 175 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 28004606.06 | 28004606.06 | 80.67 | 27.07.2016 | 2/ИС/69/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Павлов А.Б. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 35 |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 100
| 843 | 175 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9000923.18 | 9000923.18 | 123 | 27.07.2016 | 2/ИС/69/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Павлов А.Б. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.12.2016 | 35 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 845 | 176 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.64, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1901355.24 | 1901355.24 | 76 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 846 | 176 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.64, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2444726.36 | 2444726.36 | 76 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 847 | 176 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.64, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19632541.46 | 19632541.46 | 51.13 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 848 | 176 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.64, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3221126.24 | 3221126.24 | 76 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 849 | 177 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.70, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 578692.94
| 850 | 179 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3055499.08 | 3055499.08 | 36 | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 01.12.2016 | 90 |  | 01.12.2016 | [5 empty] | 100
| 851 | 179 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1803773.96 | 1803773.96 | 36 | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 01.12.2016 | 90 |  | 01.12.2016 | [5 empty] | 100
| 852 | 179 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13921287.18 | 13921287.18 | 34.17 | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 24.11.2016 | 90 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 853 | 179 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1457315.34 | 1457315.34 | 36 | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 01.12.2016 | 90 |  | 01.12.2016 | [5 empty] | 100
| 854 | 180 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.91, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 818741.82 | 811608.86 | 26 | 15.07.2016 | 2/ИС/63/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | [7 empty] | 84 | [8 empty] | Перенос сроков по протоколу
| 855 | 180 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.91, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1202130.9 | 1191657.82 | 26 | 15.07.2016 | 2/ИС/63/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | [7 empty] | 84 | [8 empty] | Перенос сроков по протоколу
| 857 | 180 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.91, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1470040.46 | 1457233.32 | 26 | 15.07.2016 | 2/ИС/63/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | [7 empty] | 84 | [8 empty] | Перенос сроков по протоколу
| 858 | 181 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.92, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 593406.66 | 592086.84 | 8 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 07.11.2016 | 90 |  | 02.11.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 859 | 181 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.92, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 478456.96 | 477392.81 | 8 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 19.07.2016 | да | 4 | 4 |  |  | 100
| 860 | 181 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.92, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3727583.42 | 3703705.48 | 11 | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 861 | 181 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.92, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 749877.02 | 748209.19 | 8 | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 19.07.2016 | да | 4 | 4 |  |  | 100
| 862 | 183 | Василеостровский | Весельная ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 491635.2 | 491635.2 | 11 | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 88 |  | 13.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 864 | 185 | Василеостровский | Волховский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 970292.76 | 964908.42 | 26 | 01.07.2016 | 2/ИС/56/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 27.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 865 | 185 | Василеостровский | Волховский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1525650.32 | 1517184.18 | 26 | 01.07.2016 | 2/ИС/56/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 27.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 866 | 185 | Василеостровский | Волховский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7632555.06 | 7563862.16 | 20 | 18.05.2016 | 2/ИС/35/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 100
| 867 | 185 | Василеостровский | Волховский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 576104.32 | 572907.4 | 26 | 01.07.2016 | 2/ИС/56/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 27.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 869 | 188 | Василеостровский | Гаванская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 322643.86 | 290347.18 | 12 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 870 | 188 | Василеостровский | Гаванская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 180477.46 | 162411.65 | 12 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 27.05.2016 | 47 |  | 27.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 871 | 188 | Василеостровский | Гаванская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1335634.92 | 1334299.29 | 3 | 18.05.2016 | 2/ИС/33/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 21.11.2016 | 88 |  | 21.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 872 | 188 | Василеостровский | Гаванская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 312120.62 | 280877.31 | 12 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 27.05.2016 | 47 |  | 27.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 873 | 189 | Василеостровский | Гаванская ул., д.14, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 669907.24 | 602849.53 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 11.10.2016 | 70 |  | 09.02.2017 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 874 | 190 | Василеостровский | Гаванская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 314061.72 | 282624.11 | 13 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 875 | 190 | Василеостровский | Гаванская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 219029.24 | 197104.39 | 13 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 6 |  |  | 100
| 876 | 190 | Василеостровский | Гаванская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1783605.4 | 1765754.7 | 5.05 | 11.07.2016 | 2/ИС/53/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 877 | 190 | Василеостровский | Гаванская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 233962.14 | 210542.51 | 13 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 6 |  |  | 100
| 879 | 192 | Василеостровский | Гаванская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 187164.52 | 168429.33 | 18 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 880 | 192 | Василеостровский | Гаванская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 185733.18 | 167141.27 | 18 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 27.05.2016 | 47 |  | 27.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 881 | 192 | Василеостровский | Гаванская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1253755.14 | 1245067.61 | 3 | 24.05.2016 | 2/ИС/40/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 882 | 192 | Василеостровский | Гаванская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 174171.54 | 156736.95 | 18 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 27.05.2016 | 47 |  | 27.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 883 | 192 | Василеостровский | Гаванская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 415841.44 | 374215.71 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 22.09.2016 | 70 |  | 22.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 892 | 196 | Василеостровский | Гаванская ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 233860.66 | 210451.21 | 6 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 01.08.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 893 | 196 | Василеостровский | Гаванская ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 172924.28 | 155614.56 | 6 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 894 | 196 | Василеостровский | Гаванская ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1007644.48 | 1000549.5 | 3 | 26.05.2016 | 2/ИС/43/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 26.08.2016 | 89 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 895 | 196 | Василеостровский | Гаванская ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 215324.04 | 193770.1 | 6 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 896 | 196 | Василеостровский | Гаванская ул., д.40, литера А | Ремонт крыш | 1049840.1 | 944803.48 | 318 | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 61 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 897 | 197 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1094293.06 | 1093198.77 | 77 | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 13.12.2016 | 90 |  | 13.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 898 | 197 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 869041.68 | 868172.64 | 77 | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.07.2016 | 90 |  | 01.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 899 | 197 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4665730.45 | 4661064.72 | 14 | 24.05.2016 | 2/ИС/38/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 02.12.2016 | 88 |  | 02.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 900 | 197 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1074592.96 | 1073518.37 | 77 | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 15.11.2016 | 90 |  | 15.11.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 901 | 198 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 809482.36 | 808672.88 | 47 | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 09.12.2016 | 90 |  | 18.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 902 | 198 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 772440.98 | 771668.54 | 47 | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.07.2016 | 90 |  | 01.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 903 | 198 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5444471.62 | 5439027.15 | 16 | 24.05.2016 | 2/ИС/38/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 21.11.2016 | 88 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 904 | 198 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 928311.9 | 927383.58 | 47 | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 15.11.2016 | 90 |  | 15.11.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 905 | 199 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1324640.86 | 1192044.31 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 9 | 6 | 2 | 1 | 85
| 906 | 200 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 619857.54 | 619237.68 | 38 | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 09.12.2016 | 90 |  | 18.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 907 | 200 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 635772.2 | 635136.43 | 38 | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 15.11.2016 | 90 |  | 12.12.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 908 | 200 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4026019.58 | 4021993.56 | 10 | 18.05.2016 | 2/ИС/33/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 09.12.2016 | 88 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 909 | 200 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 807453.94 | 806646.49 | 38 | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 15.11.2016 | 90 |  | 12.12.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 910 | 200 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1212254.12 | 1090907.48 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 11.08.2016 | 70 |  | 09.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 911 | 201 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 684481.42 | 683796.94 | 42 | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 09.12.2016 | 90 |  | 18.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 912 | 201 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 442125.94 | 441683.81 | 42 | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 90 |  | 02.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 913 | 201 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3905687.9 | 3901782.21 | 10 | 18.05.2016 | 2/ИС/33/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 21.11.2016 | 88 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 914 | 201 | Василеостровский | Гаванская ул., д.47, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 552668.34 | 552115.67 | 42 | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 90 |  | 02.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 915 | 203 | Василеостровский | Донская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 576623.52 | 518903.51 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 08.08.2016 | 70 |  | 05.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 916 | 203 | Василеостровский | Донская ул., д.19, литера А | Ремонт крыш | 1745375.76 | 1657772.77 | 490 | 06.05.2016 | 2/КР/25/2016 | ООО "Реставратор" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 61 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 920 | 204 | Василеостровский | Железноводская ул., д.35, литера А | Ремонт крыш | 695658.38 | 626022.95 | 404 | 06.05.2016 | 2/КР/28/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 61 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 921 | 206 | Василеостровский | Железноводская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 484617.74 | 436107.5 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 31.08.2016 | 70 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 922 | 207 | Василеостровский | Железноводская ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 697893.3 | 628034.18 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 31.08.2016 | 70 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 923 | 212 | Василеостровский | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 372635.74 | 372263.1 | 14 | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 28.10.2016 | 90 |  | 19.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 924 | 212 | Василеостровский | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 480026.36 | 479546.33 | 14 | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.06.2016 | 90 |  | 01.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 925 | 212 | Василеостровский | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3703238.84 | 3699535.6 | 10.04 | 30.06.2016 | 2/ИС/52/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 10.12.2016 | 88 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 926 | 212 | Василеостровский | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 471899.7 | 471427.81 | 14 | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Пантелеев А.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 01.06.2016 | 90 |  | 01.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 927 | 216 | Василеостровский | Канареечная ул., д.12, литера А | Ремонт крыш | 563656.5 | 507234.53 | 400 | 06.05.2016 | 2/КР/27/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 02.09.2016 | 61 |  | 02.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 928 | 217 | Василеостровский | Канареечная ул., д.6/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1021661.7 | 919393.26 | 34 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 16.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 929 | 217 | Василеостровский | Канареечная ул., д.6/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 929016.36 | 836021.72 | 34 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 16.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 931 | 217 | Василеостровский | Канареечная ул., д.6/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 803918.66 | 723446.32 | 34 | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 16.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 932 | 217 | Василеостровский | Канареечная ул., д.6/4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1230878.06 | 1107667.17 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 | 7 | 1 |  | 91
| 942 | 218 | Василеостровский | Карташихина ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 2409780.66 | 2168561.77 | 780 | 06.05.2016 | 2/КР/27/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 20.09.2016 | 61 |  | 20.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 943 | 221 | Василеостровский | КИМа пр., д.28, литера Б | Ремонт крыш | 4348849.88 | 3913529.86 | 2634 | 06.05.2016 | 2/КР/28/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 13.12.2016 | 61 |  | 13.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 945 | 226 | Василеостровский | Макарова наб., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 529096.66 | 476134.08 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/14 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 | 5 | 2 | 1 | 85
| 946 | 227 | Василеостровский | Макарова наб., д.16/2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1115365.9
| 947 | 227 | Василеостровский | Макарова наб., д.16/2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 825566.6
| 948 | 227 | Василеостровский | Макарова наб., д.16/2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4700849.1
| 949 | 227 | Василеостровский | Макарова наб., д.16/2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1022104.33
| 951 | 232 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 296439.6 | 266766 | 23 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 02.08.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 952 | 232 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 541983.44 | 487730.9 | 23 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 953 | 232 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2922442.28 | 2922442.28 | 7.73 | 04.07.2016 | 2/ИС/62/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 954 | 232 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 587178.62 | 528402.04 | 23 | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Павлов А.Б. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 70 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 955 | 232 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | Ремонт крыш | 1362095.24 | 1225749.37 | 516 | 06.05.2016 | 2/КР/31/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 61 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 956 | 234 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 418805.6 | 376883.11 | 15 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 957 | 234 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 276469.28 | 248794.67 | 15 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 958 | 234 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2778383.16 | 2750576.5 | 7.25 | 11.07.2016 | 2/ИС/53/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 03.10.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 959 | 234 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 380577.14 | 342481.32 | 15 | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Алексеенков Д.В. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 47 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 960 | 234 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.26, литера А | Ремонт крыш | 1539430.36 | 1385333.3 | 526 | 06.05.2016 | 2/КР/30/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 02.09.2016 | 61 |  | 02.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 961 | 235 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.3/60, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1189199.28 | 1070160.43 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/14 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 08.12.2016 | 70 |  | 09.02.2017 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 962 | 235 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.3/60, литера А | Ремонт крыш | 5785921.14 | 5206749.86 | 1744 | 06.05.2016 | 2/КР/31/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Федотов И.Б. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 10.11.2016 | 61 |  | 10.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 964 | 237 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1058426.96 | 1047796.24 | 41 | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 90 |  | 19.11.2016 | [5 empty] | 100
| 965 | 237 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1078199.04 | 1067369.73 | 41 | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 90 |  | 19.11.2016 | [5 empty] | 100
| 966 | 237 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1325545.92 | 1312232.28 | 41 | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Можевитин Д.А. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 90 |  | 19.11.2016 | [5 empty] | 100
| 967 | 238 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 354062.54 | 318628.46 | 19 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 12.10.2016 | 49 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 968 | 238 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 428567.74 | 385677.27 | 19 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 12.10.2016 | 49 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 969 | 238 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 459414.12 | 413436.59 | 19 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 12.10.2016 | 49 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 971 | 240 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.6, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1021508.3 | 1021508.3 | 1 | 10.08.2016 | 2/ЭС/74/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Винокуров Д.Н. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 06.10.2016 | 31 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 972 | 243 | Василеостровский | Наличная ул., д.36, корп.4, литера А | Ремонт крыш | 1820263.28 | 1638145.73 | 1327 | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 18.10.2016 | 61 |  | 21.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 973 | 244 | Василеостровский | Наличная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 397767.38 | 397767.38 | 11 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 974 | 244 | Василеостровский | Наличная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 376398.76 | 376398.76 | 11 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 975 | 244 | Василеостровский | Наличная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2181175.13 | 2181175.13 | 7.69 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 976 | 244 | Василеостровский | Наличная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 424665.48 | 424665.48 | 11 | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Пантелеев А.В. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 90 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 977 | 244 | Василеостровский | Наличная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 672459.58 | 605146.38 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да |  |  |  |  | 91
| 978 | 246 | Василеостровский | Нахимова ул., д.6, литера В | Ремонт крыш | 619917.72 | 557894.88 | 341 | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 22.09.2016 | 61 |  | 22.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 980 | 249 | Василеостровский | Опочинина ул., д.17, литера В | Ремонт крыш | 785441.04 | 706857.58 | 477 | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 61 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 988 | 251 | Василеостровский | Опочинина ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 802066.06 | 721796.4 | 64 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 25.10.2016 | 49 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 989 | 251 | Василеостровский | Опочинина ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1461114.94 | 1314888.58 | 64 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 25.10.2016 | 49 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 994 | 252 | Василеостровский | Опочинина ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 4185308.96 | 3766568.33 | 1188 | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 22.09.2016 | 61 |  | 22.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 995 | 253 | Василеостровский | Опочинина ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 857588.6 | 854268.1 | 45 | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 01.11.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 996 | 253 | Василеостровский | Опочинина ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1397390.22 | 1391979.66 | 45 | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 01.11.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 997 | 253 | Василеостровский | Опочинина ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5945253 | 5922233.55 | 17.42 | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 998 | 253 | Василеостровский | Опочинина ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 894983.98 | 891518.69 | 45 | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 01.11.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1000 | 255 | Василеостровский | Среднегаванский пр., д.2/20, литера А | Ремонт крыш | 2943356.6 | 2648726 | 856 | 06.05.2016 | 2/КР/29/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 27.09.2016 | 61 |  | 17.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1003 | 261 | Василеостровский | Средний пр., д.61, литера Б | Ремонт крыш | 1354800.48 | 1219185.04 | 1010 | 06.05.2016 | 2/КР/27/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | Виноградов А.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 61 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1008 | 264 | Василеостровский | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 611780.44 | 550554.3 | 19 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 25.10.2016 | 49 |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1009 | 264 | Василеостровский | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 619242.76 | 557269.8 | 19 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 25.10.2016 | 49 |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1010 | 264 | Василеостровский | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3046934.64 | 3025000 | 11 | 26.05.2016 | 2/ИС/45/2016 | ООО "СМУ-13" | Можевитин Д.А. |  |  | 01.06.2016 |  |  | 07.09.2016 | 89 |  | 07.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1011 | 264 | Василеостровский | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 928690.68 | 835748.6 | 19 | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | Чернявский М.Д. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 25.10.2016 | 49 |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1019 | 271 | Василеостровский | Шевченко ул., д.5/6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 421218.7 | 379054.71 | 1 | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | Багин А.С. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 11.08.2016 | 70 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1020 | 1 | Выборгский | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 307271 | 305120.09 | 8 | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 07.09.2016 | 35 |  | 08.09.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1021 | 1 | Выборгский | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1948549 | 1934909.1 | 3120 | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 07.09.2016 | 35 |  | 07.09.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1022 | 1 | Выборгский | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 186192 | 184888.65 | 8 | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 07.09.2016 | 35 |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1023 | 1 | Выборгский | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | Ремонт крыш | 1165789.26 | 1048978.34 | 350 | 11.05.2016 | 3/КР/6/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 60 |  | 08.08.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1024 | 2 | Выборгский | 1-й Муринский пр., д.19, литера Б | Ремонт крыш | 5546850.78 | 4991061.88 | 1671 | 16.05.2016 | 3/КР/12/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 60 |  | 08.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1025 | 4 | Выборгский | 1-й Муринский пр., д.25, литера Д | Ремонт крыш | 1393060.8 | 1253477.5 | 481 | 11.05.2016 | 3/КР/6/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 60 |  | 08.08.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1026 | 8 | Выборгский | Академика Лебедева ул., д.6а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 970393.06 | 873271.05 | 1 | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 14.06.2016 | 90 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1027 | 8 | Выборгский | Академика Лебедева ул., д.6а, литера А | Ремонт крыш | 3561297.82 | 3205097.23 | 1236 | 16.05.2016 | 3/КР/14/2016 | ООО "Северная Венеция" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 02.09.2016 | 46 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1029 | 12 | Выборгский | Болотная ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 757010.12 | 681158.46 | 645 | 16.05.2016 | 3/КР/12/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Михайлов А.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 01.09.2016 | 60 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1030 | 13 | Выборгский | Болотная ул., д.14, литера Б | Ремонт крыш | 5114510.58 | 4602942.57 | 1655 | 23.06.2016 | 3/КР/19/2016 | ООО "Оптима" | Никитин Д.М. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 70 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1031 | 14 | Выборгский | Болотная ул., д.17, литера А | Ремонт крыш | [22 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ
| 1032 | 15 | Выборгский | Большая озерная ул., д.90, литера А | Ремонт крыш | 720877.34 | 648773.12 | 184 | 23.06.2016 | 3/КР/19/2016 | ООО "Оптима" | Никитин Д.М. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 09.09.2016 | 70 |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1033 | 18 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1069180.3 | 1061695.99 | 47 | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 04.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1034 | 18 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1008461.04 | 1001401.77 | 47 | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 04.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1035 | 18 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10618380.7 | 10544051.54 | 23.44 | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 04.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1036 | 18 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1136024.94 | 1128072.7 | 47 | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 04.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1037 | 19 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.25, литера А | Ремонт крыш | 3594545.5 | 3235019.58 | 1112 | 16.05.2016 | 3/КР/10/2016 | ООО "Северная Венеция" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 46 |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1038 | 21 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.39, литера А | Ремонт крыш | 2095787.38 | 1886166.94 | 822 | 11.05.2016 | 3/КР/8/2016 | ООО "Северная Венеция" | Никитин Д.М. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 46 |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1039 | 22 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.43, литера Б | Ремонт крыш | 2652256.5 | 2386978.07 | 781 | 11.05.2016 | 3/КР/8/2016 | ООО "Северная Венеция" | Никитин Д.М. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 46 |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1040 | 24 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.49, литера А | Ремонт фасадов | 5803519.66 | 5222006 | 1790 | 13.07.2016 | 3/Ф/22/2016 | ООО "Меандр" | Голубев А.С. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 61 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1041 | 25 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.52, литера Б | Ремонт крыш | 4656582.08 | 4190831.42 | 1339 | 16.05.2016 | 3/КР/10/2016 | ООО "Северная Венеция" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 01.09.2016 | 46 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1042 | 26 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.57/2, литера А | Ремонт крыш | 2770195.14 | 2493120.5 | 1020 | 11.05.2016 | 3/КР/8/2016 | ООО "Северная Венеция" | Никитин Д.М. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 11.08.2016 | 46 |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1046 | 32 | Выборгский | Гаврская ул., д.4, литера А | Ремонт крыш | 898088.56 | 808100.97 | 473 | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Звягин А.С. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 06.10.2016 | 60 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1047 | 33 | Выборгский | Гаврская ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 914234.5 | 822629.12 | 486 | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Звягин А.С. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 16.09.2016 | 60 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1048 | 34 | Выборгский | Гданьская ул., д.20, литера А | Ремонт крыш | 547484.6 | 492627.19 | 315 | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Звягин А.С. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 16.09.2016 | 60 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1049 | 35 | Выборгский | Грибалевой ул., д.10, литера А | Ремонт крыш | 2895835.64 | 2605675.81 | 848 | 11.05.2016 | 3/КР/6/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 60 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1050 | 36 | Выборгский | Грибалевой ул., д.6, литера Б | Ремонт крыш | 2843387 | 2558991.77 | 924 | 16.05.2016 | 3/КР/14/2016 | ООО "Северная Венеция" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 01.09.2016 | 46 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1051 | 38 | Выборгский | Диагональная ул., д.10, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1810302.9 | 1810302.9 | 1 | 10.08.2016 | 3/ЭС/35/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 61 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1052 | 40 | Выборгский | Есенина ул., д.18, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1053 | 41 | Выборгский | Есенина ул., д.26, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 29107330 | 28231199.36 | 14 | 14.06.2016 | 3/Л/16/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 28.09.2016 | 116 |  | 26.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1054 | 42 | Выборгский | Есенина ул., д.26, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4343080 | 4212353.29 | 2 | 14.06.2016 | 3/Л/17/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 22.09.2016 | 133 |  | 13.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1055 | 43 | Выборгский | Есенина ул., д.28, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 18615130 | 18054814.59 | 9 | 14.06.2016 | 3/Л/16/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 22.09.2016 | 116 |  | 20.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1056 | 44 | Выборгский | Есенина ул., д.28, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6036280 | 5854587.97 | 3 | 14.06.2016 | 3/Л/17/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 133 |  | 13.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1057 | 45 | Выборгский | Есенина ул., д.36, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 22154140 | 21487300.39 | 11 | 14.06.2016 | 3/Л/17/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 133 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1058 | 46 | Выборгский | Ж. Дюкло ул., д.6, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 6383084.92 | 5744712.6 | 1808 | 16.05.2016 | 3/КР/11/2016 | ООО "АРС" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 78 |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1059 | 47 | Выборгский | И. Фомина ул., д.7, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 20047410 | 19443982.96 | 10 | 21.07.2016 | 3/Л/28/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 19.10.2016 | 154 |  | 27.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1074 | 58 | Выборгский | Костромской пр., д.17, литера Д | Ремонт фасадов | 4943680.8 | 4449263.28 | 1115.5 | 27.07.2016 | 3/Ф/29/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Голубев А.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 50 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1075 | 59 | Выборгский | Костромской пр., д.35, литера В | Ремонт крыш | 2507491.74 | 2256243.58 | 859 | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 60 |  | 14.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1076 | 60 | Выборгский | Костромской пр., д.37, литера Д | Ремонт крыш | 2391567.36 | 2151934.7 | 824 | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 14.07.2016 | 60 |  | 14.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1077 | 63 | Выборгский | Лесной пр., д.20, корп.8, литера Ф | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 959306 | 952590.83 | 23 | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 21.10.2016 | 35 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1078 | 63 | Выборгский | Лесной пр., д.20, корп.8, литера Ф | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3873793 | 3846676.33 | 20647 | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Глотов Р.Ю. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 21.10.2016 | 35 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1079 | 69 | Выборгский | Манчестерская ул., д.16, литера А | Ремонт крыш | 913873.42 | 822304.22 | 457 | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Звягин А.С. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 22.09.2016 | 60 |  | 22.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1080 | 71 | Выборгский | Нейшлотский пер., д.6, литера А | Ремонт крыш | 5432006.1 | 4888741.58 | 1596 | 16.05.2016 | 3/КР/13/2016 | ООО "Оптима" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 75 |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1081 | 72 | Выборгский | Нейшлотский пер., д.7, литера Л(стр.2) | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 917910.2 | 917910.2 | 37 | 18.02.2016 | 3/Г/2 | ООО "Строймонтаж" | Костромин Д.В. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 28.03.2016 | 37 |  | 28.03.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1082 | 76 | Выборгский | Новолитовская ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 3886673.38 | 3513746 | 886 | 30.06.2016 | 3/КР/21/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Никитин Д.М. |  |  | 05.07.2016 |  |  | 25.08.2016 | 55 |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1084 | 78 | Выборгский | Орбели ул., д.18, литера А | Ремонт крыш | 2288916.8 | 2105757.68 | 1408 | 08.08.2016 | 3/КР/31/2016 | ООО "Мастер Руф" | Архипов С.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 06.10.2016 | 35 |  | 13.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1086 | 81 | Выборгский | Пархоменко пр., д.43, литера А | Ремонт крыш | 742367.5 | 667983.02 | 621 | 16.05.2016 | 3/КР/12/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Крапивин Д.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 06.10.2016 | 60 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1087 | 83 | Выборгский | пос.Парголово, Торфяное, Вологдина ул., д.9, литера А | Ремонт крыш | 1275745.2 | 1147916.81 | 883 | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 13.09.2016 | 60 |  | 13.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1088 | 84 | Выборгский | пос.Парголово, Торфяное, Парнасная ул., д.3, литера А | Ремонт крыш | 2170319.72 | 1952855.85 | 768 | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Никитин Д.М. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 09.09.2016 | 60 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1089 | 91 | Выборгский | Сиреневый бул., д.22/26, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24999230 | 23746768.58 | 12 | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 11.05.2016 | 76 |  | 26.04.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1090 | 92 | Выборгский | Сиреневый бул., д.7, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 20788150 | 19746663.68 | 10 | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 10.05.2016 | 76 |  | 26.04.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1091 | 98 | Выборгский | Смолячкова ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 264851 | 238343.33 | 1 | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 14.06.2016 | 90 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1092 | 98 | Выборгский | Смолячкова ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 900454.46 | 810398.42 | 266 | 16.05.2016 | 3/КР/13/2016 | ООО "Оптима" | Никитин Д.М. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 75 |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1093 | 99 | Выборгский | Тихорецкий пр., д.12, корп.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1070173.86 | 963065.26 | 1 | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 06.06.2016 | 90 |  | 26.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1094 | 102 | Выборгский | Тореза пр., д.38, корп.6, литера Ф | Ремонт крыш | 578552.82 | 520684.31 | 396.9 | 23.06.2016 | 3/КР/19/2016 | ООО "Оптима" | Архипов С.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 09.09.2016 | 70 |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1095 | 103 | Выборгский | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4213944 | 4184446.39 | 9.08 | 01.07.2016 | 3/ИС/23/2016 | ООО "Ритм" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 26.09.2016 | 90 |  | 26.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1096 | 103 | Выборгский | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 594402.58 | 564088.04 | 45 | 16.02.2016 | 3/ИС/1 | ООО "РИТМ" | Глотов Р.Ю. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 29.03.2016 | 31 |  | 21.03.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1097 | 103 | Выборгский | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 725646.9 | 653020.36 | 1 | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 19.05.2016 | 90 |  | 06.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1098 | 103 | Выборгский | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 796415.04 | 716615.05 | 382 | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Архипов С.В. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 23.08.2016 | 60 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1099 | 104 | Выборгский | Тореза пр., д.98, корп.2, литера Б | Ремонт крыш | 786251.7 | 707470.07 | 390 | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Архипов С.В. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 23.08.2016 | 60 |  | 23.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1100 | 105 | Выборгский | Тореза пр., д.98, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 797711.86 | 717781.93 | 398 | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Архипов С.В. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 23.08.2016 | 60 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1101 | 110 | Выборгский | Энгельса пр., д.127, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4238330 | 4025989.67 | 2 | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 25.04.2016 | 76 |  | 20.04.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1102 | 111 | Выборгский | Энгельса пр., д.129, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2123660 | 2017264.63 | 1 | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 10.05.2016 | 76 |  | 26.04.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1103 | 1 | Калининский | Академика Байкова ул., д.11, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12867940 | 12480615.01 | 6 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ванюков С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 08.07.2016 | 98 |  | 30.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1104 | 3 | Калининский | Академика Байкова ул., д.17, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 21154790 | 20518030.81 | 10 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ванюков С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 08.07.2016 | 98 |  | 24.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1105 | 4 | Калининский | Академика Байкова ул., д.17, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6362620 | 6171105.14 | 3 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ванюков С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 29.06.2016 | 98 |  | 24.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1106 | 7 | Калининский | Академика Байкова ул., д.5, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1107 | 8 | Калининский | Академика Байкова ул., д.9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4333440 | 4203003.46 | 2 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ванюков С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 29.06.2016 | 98 |  | 24.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1108 | 9 | Калининский | Академика Константинова ул., д.10, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 21895528 | 21236472.61 | 10 | 26.07.2016 | 4/Л/27/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 147 |  | 21.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1112 | 15 | Калининский | Академика Лебедева ул., д.21а, литера А | Ремонт крыш | 1556953.36 | 1385688.49 | 469 | 11.05.2016 | 4/КР/6/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 80 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1113 | 16 | Калининский | Арсенальная ул., д.70, литера А | Ремонт крыш | 1959464.34 | 1743923.26 | 602 | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 80 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1114 | 17 | Калининский | Арсенальная ул., д.72, литера А | Ремонт крыш | 922876.82 | 821360.37 | 211 | 11.05.2016 | 4/КР/6/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 80 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1116 | 19 | Калининский | Бестужевская ул., д.20, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 582655.68 | 518563.56 | 308 | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 80 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1117 | 20 | Калининский | Бестужевская ул., д.22, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2764420 | 2764143.56 | 1 | 20.06.2016 | 4/Л/18/2016 | ООО "РЛМ" | Иванова И.А. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1118 | 21 | Калининский | Бестужевская ул., д.31, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 3968834.42 | 3532262.64 | 3068 | 11.05.2016 | 4/КР/7/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 80 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1120 | 24 | Калининский | Боткинская ул., д.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1036807 | 1036807 | 42 | 18.02.2016 | 4/Г/1 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 18.04.2016 | 58 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1121 | 28 | Калининский | Брюсовская ул., д.11, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5223820 | 5067027.04 | 2 | 27.09.2016 | 4/Л/50/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 06.12.2016 | 59 | 03.10.2016 | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1122 | 29 | Калининский | Брюсовская ул., д.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5131510 | 4977051.55 | 2 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ванюков С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 26.07.2016 | 98 |  | 21.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1124 | 31 | Калининский | Брянцева ул., д.15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4325560 | 4195360.64 | 2 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 98 |  | 30.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1125 | 32 | Калининский | Брянцева ул., д.17, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4325690 | 4195486.73 | 2 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 98 |  | 30.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1126 | 34 | Калининский | Брянцева ул., д.2, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 30011354.18 | 29861297.41 | 10430 | 27.07.2016 | 4/Ф/32/2016 | ООО "Глобус" | Говердов А.В. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 75 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1127 | 35 | Калининский | Брянцева ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5208560 | 5182517 | 2 | 21.07.2016 | 4/Л/28/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Никитин П.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 130 |  | 21.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1129 | 39 | Калининский | Вавиловых ул., д.11, корп.6, литера А | Ремонт фасадов | 25961191.8 | 25831385.84 | 9994.2 | 27.07.2016 | 4/Ф/33/2016 | ООО "Глобус" | Говердов А.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 35
| 1132 | 40 | Калининский | Вавиловых ул., д.7, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2176250 | 2176032.37 | 1 | 20.06.2016 | 4/Л/18/2016 | ООО "РЛМ" | Иванова И.А. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 11.10.2016 | 148 |  | 19.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1135 | 43 | Калининский | Герасимовская ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 2829922.02 | 2518630.6 | 883 | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 80 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1141 | 52 | Калининский | Гражданский пр., д.80, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 1015732.2 | 904001.66 | 268 | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 80 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1142 | 53 | Калининский | Гражданский пр., д.86, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1144 | 54 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.10, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 19731190 | 19138958.33 | 9 | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 19.08.2016 | 112 |  | 30.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1145 | 55 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.10, корп.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10689120 | 10635674.35 | 5 | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Никитин П.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 13.09.2016 | 149 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1146 | 56 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.14, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15130800 | 15055145.91 | 7 | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Никитин П.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 13.09.2016 | 149 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1147 | 57 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.16, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 18641510 | 18408491.02 | 9 | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Никитин П.В. |  |  | 05.05.2016 |  |  | 12.10.2016 | 148 |  | 12.10.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1148 | 58 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.19, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4460020 | 4404269.72 | 2 | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Никитин П.В. |  |  | 05.05.2016 |  |  | 14.10.2016 | 148 |  | 14.10.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1149 | 59 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.23, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5356570 | 5289612.84 | 2 | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Никитин П.В. |  |  | 05.05.2016 |  |  | 14.11.2016 | 148 |  | 16.11.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1150 | 60 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.29, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4301190 | 4247425.1 | 2 | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Никитин П.В. |  |  | 05.05.2016 |  |  | 12.10.2016 | 148 |  | 12.10.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1151 | 61 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.30, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 18643060 | 18083488.55 | 9 | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 112 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1152 | 62 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.31, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4327960 | 4273860.47 | 2 | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Никитин П.В. |  |  | 05.05.2016 |  |  | 12.10.2016 | 148 |  | 12.10.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1153 | 63 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.32, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 14227630 | 14049784.54 | 7 | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Никитин П.В. |  |  | 05.05.2016 |  |  | 13.10.2016 | 148 |  | 13.10.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1154 | 64 | Калининский | Демьяна Бедного ул., д.8, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10553170 | 10421255.31 | 5 | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Никитин П.В. |  |  | 05.05.2016 |  |  | 12.10.2016 | 148 |  | 12.10.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1155 | 66 | Калининский | Замшина ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 691164.94
| 1156 | 69 | Калининский | Замшина ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 691164.94
| 1157 | 70 | Калининский | Замшина ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 691164.94
| 1158 | 71 | Калининский | Замшина ул., д.25, корп.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5094210 | 4940874.28 | 2 | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ванюков С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 26.07.2016 | 98 |  | 21.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1160 | 73 | Калининский | Замшина ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 691164.94
| 1163 | 77 | Калининский | Карпинского ул., д.11, корп.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11551470 | 11493712.58 | 4 | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Ванюков С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 149 |  | 18.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1164 | 78 | Калининский | Карпинского ул., д.34, корп.5, литера А | Ремонт фасадов | 18555530.68 | 18462753.03 | 5110 | 27.07.2016 | 4/Ф/34/2016 | ООО "Глобус" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 75 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1165 | 81 | Калининский | Карпинского ул., д.38, корп.2, литера А | Ремонт фасадов | 18989375.38 | 18894428.5 | 5111 | 27.07.2016 | 4/Ф/30/2016 | ООО "Глобус" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 16.12.2016 | 75 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1167 | 85 | Калининский | Комсомола ул., д.15а | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 552734.42 | 552734.42 | 17 | 18.02.2016 | 4/Г/1 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 08.04.2016 | 58 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1171 | 87 | Калининский | Комсомола ул., д.23/25а | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1082601.62 | 974325.22 | 34 | 01.09.2016 | 4/ИС/47/2016 | ООО "СтройРезерв" | Мантуров В.В. |  |  | 07.09.2016 |  |  | 20.12.2016 | 50 |  | 20.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1175 | 90 | Калининский | Кондратьевский пр., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3787676.1 | 3768737.72 | 120 | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Мантуров В.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 34 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1176 | 90 | Калининский | Кондратьевский пр., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2097938.52 | 2087448.83 | 120 | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Мантуров В.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 34 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1177 | 90 | Калининский | Кондратьевский пр., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13742571.46 | 13673858.6 | 36.79 | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Мантуров В.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 34 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1178 | 90 | Калининский | Кондратьевский пр., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2441877.84 | 2429668.45 | 120 | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Мантуров В.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 34 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1182 | 97 | Калининский | Культуры пр., д.11, корп.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10535070 | 10482394.59 | 5 | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Никитин П.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 19.09.2016 | 149 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1183 | 98 | Калининский | Культуры пр., д.15, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 14885490 | 14884001 | 7 | 20.06.2016 | 4/Л/17/2016 | ООО "РЛМ" | Иванова И.А. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1188 | 105 | Калининский | Культуры пр., д.29, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24014200 | 23894128.86 | 11 | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Ванюков С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 19.09.2016 | 149 |  | 14.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1189 | 106 | Калининский | Культуры пр., д.29, корп.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 19659490 | 19069410.41 | 9 | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 30.08.2016 | 112 |  | 24.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1192 | 109 | Калининский | Лабораторная ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 3112084.8 | 2769755.47 | 931 | 11.05.2016 | 4/КР/7/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 23.08.2016 | 80 |  | 23.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1199 | 114 | Калининский | Луначарского пр., д.78, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13929260 | 13927867.07 | 7 | 20.06.2016 | 4/Л/18/2016 | ООО "РЛМ" | Иванова И.А. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1207 | 127 | Калининский | Металлистов пр., д.106, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3127200 | 3111563.98 | 1 | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Ванюков С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 149 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1208 | 129 | Калининский | Металлистов пр., д.94, литера А | Ремонт крыш | 528117.26 | 470024.35 | 413 | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 80 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1209 | 131 | Калининский | Мечникова пр., д.11, литера А | Ремонт фасадов | 31379998.42 | 31223098.43 | 11579 | 27.07.2016 | 4/Ф/35/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Гайвенис М.Е. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 75 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1211 | 132 | Калининский | Михайлова ул., д.10, литера Б | Ремонт крыш | 2440955.08 | 2172450.02 | 663 | 11.05.2016 | 4/КР/6/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 80 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1214 | 136 | Калининский | Науки пр., д.51, литера А | Ремонт крыш | 2353578.44 | 2094684.81 | 1656 | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 11.08.2016 | 80 |  | 11.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1215 | 137 | Калининский | Науки пр., д.53, литера А | Ремонт крыш | 2387792.54 | 2125135.36 | 1259 | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 11.08.2016 | 80 |  | 11.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1218 | 144 | Калининский | Политехническая ул., д.31, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 992258.46 | 893017.73 | 54 | 01.09.2016 | 4/ИС/47/2016 | ООО "СтройРезерв" | Мантуров В.В. |  |  | 07.09.2016 |  |  | 21.12.2016 | 50 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1219 | 145 | Калининский | Полюстровский пр., д.7, литера А | Ремонт автоматизированной противопожарной защиты | 5855391.28 | 5820000 | 1 | 10.10.2016 | 4/АППЗ/93/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Винокуров Д.Н. |  |  | 17.10.2016 |  |  | 30.12.2016 | 59 |  | 30.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1220 | 145 | Калининский | Полюстровский пр., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1120341.56 | 1008173.19 | 97 | 15.03.2016 | 4/ИС/3 | ООО "ВЕГА" | Мантуров В.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 25.04.2016 | 46 |  | 28.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1221 | 145 | Калининский | Полюстровский пр., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11624019.66 | 11542651 | 24 | 24.05.2016 | 4/ИС/16/2016 | ООО "ВЕГА" | Мантуров В.В. |  |  | 27.05.2016 |  |  | 27.07.2016 | 90 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1222 | 145 | Калининский | Полюстровский пр., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1581223.6 | 1422911.81 | 97 | 15.03.2016 | 4/ИС/3 | ООО "ВЕГА" | Мантуров В.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 25.04.2016 | 46 |  | 28.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1223 | 153 | Калининский | Светлановский пр., д.46, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 21770060 | 21116631.65 | 10 | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 24.08.2016 | 112 |  | 02.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1228 | 155 | Калининский | Северный пр., д.91, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 18227153.2 | 18136017.43 | 6252.9 | 27.07.2016 | 4/Ф/36/2016 | ООО "Глобус" | Гайвенис М.Е. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 16.12.2016 | 75 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1229 | 158 | Калининский | Софьи Ковалевской ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2845050 | 2830824.73 | 1 | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Ванюков С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 149 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1230 | 159 | Калининский | Софьи Ковалевской ул., д.5, корп.6, литера А | Ремонт фасадов | 19563566.92 | 19465749.09 | 6322.7 | 27.07.2016 | 4/Ф/37/2016 | ООО "Глобус" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 15.12.2016 | 75 |  | 15.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1237 | 164 | Калининский | Тихорецкий пр., д.9, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1849746.76 | 1646274.62 | 1491 | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 80 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1239 | 170 | Калининский | Учительская ул., д.19, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 17369863.14 | 17283013.82 | 3270 | 27.07.2016 | 4/Ф/31/2016 | ООО "Глобус" | Говердов А.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 75 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1243 | 173 | Калининский | Федосеенко ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 691164.94
| 1244 | 174 | Калининский | Федосеенко ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 691164.94
| 1246 | 175 | Калининский | Федосеенко ул., д.29, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 691164.94
| 1247 | 176 | Калининский | Федосеенко ул., д.30, литера А | Ремонт крыш | 2887317.22 | 2569712.33 | 905 | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | Мирошников А.Л. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 16.08.2016 | 80 |  | 01.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1253 | 1 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 834005.12 | 828167.01 | 23 | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1254 | 1 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 611591.64 | 607310.44 | 23 | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1255 | 1 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3361448.3 | 3337917.85 | 6.99 | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1256 | 1 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 650630.76 | 646076.28 | 23 | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1257 | 2 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 521070 | 517422.43 | 16 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 35 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1258 | 2 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 418528 | 415598.24 | 16 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 35 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1259 | 2 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2130007 | 2115096.63 | 4070 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 08.09.2016 | 35 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1260 | 2 | Кировский | Балтийская ул., д.19, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 696447 | 691571.77 | 16 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 35 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1262 | 4 | Кировский | Балтийская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 240100.5 | 238419.76 | 11 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 35 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1263 | 4 | Кировский | Балтийская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 281918.52 | 279945.05 | 11 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 08.09.2016 | 35 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1264 | 4 | Кировский | Балтийская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1240649.64 | 1231964.91 | 2258 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 08.09.2016 | 35 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1265 | 4 | Кировский | Балтийская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 285135.2 | 283139.21 | 11 | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 35 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1266 | 11 | Кировский | Бурцева ул., д.24, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5435190 | 5380838.1 | 2 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 18.11.2016 | 145 |  | 24.11.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1267 | 12 | Кировский | Васи Алексеева ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 2838735.44 | 2838678.67 | 890 | 16.05.2016 | 5/КР/20/2016 | ООО "Винчи Рус" | Архипов С.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 03.08.2016 | 70 |  | 03.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1268 | 13 | Кировский | Васи Алексеева ул., д.17, литера А | Ремонт крыш | 3485771.8 | 3137125.26 | 1209 | 11.05.2016 | 5/КР/11/2016 | ООО "Северная Венеция" | Архипов С.В. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 03.08.2016 | 46 |  | 03.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1269 | 14 | Кировский | Васи Алексеева ул., д.25, литера А | Ремонт крыш | 3062559.02 | 2756242.17 | 851 | 11.05.2016 | 5/КР/11/2016 | ООО "Северная Венеция" | Архипов С.В. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 03.08.2016 | 46 |  | 03.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1270 | 15 | Кировский | Васи Алексеева ул., д.9, литера А | Ремонт крыш | 3217474.14 | 2894761.48 | 920 | 11.05.2016 | 5/КР/12/2016 | ООО "СМУ №77" | Архипов С.В. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 46 |  | 03.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1271 | 16 | Кировский | Ветеранов пр., д.12, литера А | Ремонт фасадов | 2093132.38 | 1883567 | 1785 | 13.07.2016 | 5/Ф/25/2016 | ООО "ВЕГА" | Соколова В.Н. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 19.08.2016 | 33 |  | 19.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1272 | 17 | Кировский | Ветеранов пр., д.3, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10801120 | 10693108.8 | 5 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 145 |  | 09.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1273 | 18 | Кировский | Ветеранов пр., д.34, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2170100 | 2148399 | 1 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 10.10.2016 | 145 |  | 29.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1274 | 19 | Кировский | Ветеранов пр., д.36, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2170100 | 2148399 | 1 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 10.10.2016 | 145 |  | 29.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1275 | 20 | Кировский | Ветеранов пр., д.48, литера А | Ремонт крыш | 1409256.3 | 1405638.13 | 981 | 11.05.2016 | 5/КР/16/2016 | ООО "СуперТехАвто" | Архипов С.В. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 89 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1276 | 21 | Кировский | Ветеранов пр., д.76, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 29433480 | 29139145.2 | 13 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 12.09.2016 | 145 |  | 07.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1278 | 23 | Кировский | Ветеранов пр., д.95, литера А | Ремонт крыш | 3164063.8 | 3163941.16 | 2474 | 16.05.2016 | 5/КР/22/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Архипов С.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 28.09.2016 | 60 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1279 | 24 | Кировский | Ветеранов пр., д.98, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3001520 | 2971504.8 | 1 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 18.11.2016 | 145 |  | 24.11.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1280 | 25 | Кировский | Ветеранов пр., д.99, литера А | Ремонт фасадов | 7372746.2 | 6634587.14 | 9553 | 11.04.2016 | 5/Ф/2 | ООО "ВЕГА" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 14.06.2016 | 61 |  | 14.06.2016 | да | 17 | 17 |  |  | 100
| 1281 | 26 | Кировский | Возрождения ул., д.15, литера А | Ремонт крыш | 2860860.44 | 2574745.43 | 853 | 11.05.2016 | 5/КР/13/2016 | ООО "АЗС" | Звягин А.С. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 14.07.2016 | 50 |  | 14.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1282 | 27 | Кировский | Возрождения ул., д.17, литера А | Ремонт крыш | 2680193 | 2412146.57 | 923 | 11.05.2016 | 5/КР/13/2016 | ООО "АЗС" | Звягин А.С. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 14.07.2016 | 50 |  | 14.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1283 | 28 | Кировский | Возрождения ул., д.25, литера А | Ремонт крыш | 2742664.56 | 2467575.3 | 855 | 11.05.2016 | 5/КР/14/2016 | ООО "СМУ №77" | Звягин А.С. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 45 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1284 | 29 | Кировский | Возрождения ул., д.27, литера А | Ремонт крыш | 2660733.62 | 2393862.04 | 866 | 11.05.2016 | 5/КР/14/2016 | ООО "СМУ №77" | Звягин А.С. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 45 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1285 | 30 | Кировский | Генерала Симоняка ул., д.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5571350 | 5515636.5 | 2 | 31.05.2016 | 5/Л/24/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 18.10.2016 | 145 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1286 | 31 | Кировский | Генерала Симоняка ул., д.7, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5570960 | 5515250.4 | 2 | 31.05.2016 | 5/Л/24/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 18.10.2016 | 145 |  | 19.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1287 | 36 | Кировский | Дачный пр., д.19, корп.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2271490 | 2248775.1 | 1 | 29.04.2016 | 5/Л/10/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 13.10.2016 | 117 |  | 30.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1288 | 37 | Кировский | Дачный пр., д.34, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1488566.46 | 1412649.57 | 981.4 | 06.09.2016 | 5/КР/49/2016 | ООО "СМУ №77" | Звягин А.С. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 03.10.2016 | 15 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1289 | 39 | Кировский | Зайцева ул., д.29, литера А | Ремонт крыш | 1781374.02 | 1602702.21 | 574 | 11.05.2016 | 5/КР/12/2016 | ООО "СМУ №77" | Звягин А.С. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 46 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1290 | 40 | Кировский | Зайцева ул., д.32, литера А | Ремонт крыш | 2584371.1 | 2325158.68 | 853 | 11.05.2016 | 5/КР/12/2016 | ООО "СМУ №77" | Звягин А.С. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 46 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1291 | 41 | Кировский | Зайцева ул., д.36, литера А | Ремонт крыш | 2473001.52 | 2225652.3 | 818 | 11.05.2016 | 5/КР/15/2016 | ООО "Северная Венеция" | Звягин А.С. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 46 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1292 | 42 | Кировский | Зайцева ул., д.39, литера А | Ремонт крыш | 3505918.06 | 3155256.7 | 1158 | 11.05.2016 | 5/КР/15/2016 | ООО "Северная Венеция" | Звягин А.С. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 03.08.2016 | 46 |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1293 | 43 | Кировский | Зины Портновой ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 2046616.78 | 2041362.24 | 1350 | 11.05.2016 | 5/КР/16/2016 | ООО "СуперТехАвто" | Звягин А.С. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 05.08.2016 | 89 |  | 04.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1296 | 46 | Кировский | Калинина ул., д.8, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 191274.46 | 188405.35 | 1 | 28.10.2016 | 5/ЭС/55/2016 | ООО "УНР-398" | Костромин Д.В. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 20.12.2016 | 25 |  | 20.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1297 | 47 | Кировский | Козлова ул., д.13, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2205470 | 2183415.3 | 1 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 10.10.2016 | 145 |  | 29.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1298 | 48 | Кировский | Козлова ул., д.25, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2411150 | 2387038.5 | 1 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 10.10.2016 | 145 |  | 29.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1299 | 49 | Кировский | Козлова ул., д.39, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 2101293.26 | 1890911.86 | 2002 | 11.04.2016 | 5/Ф/2 | ООО "ВЕГА" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 14.06.2016 | 61 |  | 14.06.2016 | да | 17 | 17 |  |  | 100
| 1300 | 50 | Кировский | Козлова ул., д.41, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 1824107.72 | 1641478.08 | 2002 | 11.04.2016 | 5/Ф/3 | ООО "ВЕГА" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 14.06.2016 | 61 |  | 14.06.2016 | да | 17 | 17 |  |  | 100
| 1301 | 51 | Кировский | Козлова ул., д.43, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 2001159.64 | 1801008.09 | 2002 | 11.04.2016 | 5/Ф/4 | ЗАО "Альтернатива" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 01.07.2016 | 76 |  | 28.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1302 | 52 | Кировский | Козлова ул., д.45, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 1917618 | 1725822.1 | 2002 | 11.04.2016 | 5/Ф/4 | ЗАО "Альтернатива" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 01.07.2016 | 76 |  | 28.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1303 | 53 | Кировский | Косинова ул., д.14, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3817984.58 | 3787440.7 | 1 | 28.10.2016 | 5/ЭС/46/2016 | ООО "СМУ №77" | Костромин Д.В. |  |  | 03.11.2016 |  |  |  | 60 |  | 30.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1304 | 54 | Кировский | Краснопутиловская ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4538330.74 | 4502024.09 | 1 | 28.10.2016 | 5/ЭС/47/2016 | ООО "СМУ №77" | Костромин Д.В. |  |  | 03.11.2016 |  |  |  | 105 |  | 14.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1307 | 57 | Кировский | Ленинский пр., д.110, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4115890 | 4074731.1 | 2 | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 03.10.2016 | 145 |  | 29.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1312 | 62 | Кировский | Маршала Жукова пр., д.72, корп.2 | Ремонт фасадов | 9997845 | 8996860.92 | 9552 | 11.04.2016 | 5/Ф/3 | ООО "ВЕГА" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 14.06.2016 | 61 |  | 14.06.2016 | да | 17 | 17 |  |  | 100
| 1313 | 63 | Кировский | Маршала Казакова ул., д.10, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12950970 | 12821460.3 | 6 | 27.09.2016 | 5/Л/43/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 14.12.2016 | 59 |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1314 | 64 | Кировский | Маршала Казакова ул., д.5, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12394330 | 12270370 | 6 | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 24.08.2016 | 145 |  | 22.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1315 | 65 | Кировский | Маршала Казакова ул., д.5, корп.1, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 16009460 | 15849343.84 | 6 | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 09.08.2016 | 145 |  | 09.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1316 | 69 | Кировский | Новаторов бульвар, д.69, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11212780 | 11100637.09 | 5 | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 17.08.2016 | 145 |  | 15.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1317 | 70 | Кировский | Новостроек ул., д.27, литера А | Ремонт крыш | 3562368.08 | 3205062.56 | 1162 | 11.05.2016 | 5/КР/17/2016 | ООО "СМУ №77" | Звягин А.С. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 45 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1318 | 72 | Кировский | Новостроек ул., д.9, литера А | Ремонт крыш | 2795182.82 | 2514825.98 | 924 | 11.05.2016 | 5/КР/17/2016 | ООО "СМУ №77" | Звягин А.С. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 45 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1319 | 77 | Кировский | Огородный пер., д.3, литера А | Ремонт крыш | 3147249.98 | 3147187.03 | 979 | 16.05.2016 | 5/КР/20/2016 | ООО "Винчи Рус" | Архипов С.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 03.08.2016 | 70 |  | 03.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1320 | 78 | Кировский | Подводника Кузьмина ул., д.17, литера А | Ремонт фасадов | 7799291.42 | 7408546 | 8706 | 04.04.2016 | 5/Ф/7 | ООО "КП-строй" | Соколова В.Н. |  |  | 08.04.2016 |  |  | 17.06.2016 | 70 |  | 15.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1321 | 83 | Кировский | Солдата Корзуна ул., д.36, литера А | Ремонт крыш | 1084047.12 | 1084005.1 | 898 | 16.05.2016 | 5/КР/22/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Архипов С.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 19.09.2016 | 60 |  | 19.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1322 | 84 | Кировский | Солдата Корзуна ул., д.38, литера А | Ремонт крыш | 1238801.76 | 1238753.74 | 971 | 16.05.2016 | 5/КР/22/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Архипов С.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 19.09.2016 | 60 |  | 19.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1323 | 85 | Кировский | Солдата Корзуна ул., д.42, литера А | Ремонт фасадов | 10164111.72 | 9147519.81 | 9554 | 11.04.2016 | 5/Ф/4 | ЗАО "Альтернатива" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 07.07.2016 | 76 |  | 28.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1324 | 86 | Кировский | Солдата Корзуна ул., д.5, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 1837717.84 | 1832999.63 | 1377 | 11.05.2016 | 5/КР/16/2016 | ООО "СуперТехАвто" | Архипов С.В. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 18.07.2016 | 89 |  | 18.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1325 | 87 | Кировский | Стачек пр., д.103, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 26819480 | 26551249.07 | 13 | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 04.04.2016 |  |  | 06.07.2016 | 145 |  | 20.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1328 | 98 | Кировский | Стачек пр., д.24, литера Щ | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1469721.86 | 1457964.09 | 1 | 28.10.2016 | 5/ЭС/48/2016 | ООО "СМУ №77" | Костромин Д.В. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 19.12.2016 | 30 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1329 | 100 | Кировский | Стачек пр., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 547062.16 | 543232.67 | 17 | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1330 | 100 | Кировский | Стачек пр., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 517073.64 | 513454.08 | 17 | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1331 | 100 | Кировский | Стачек пр., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 460613 | 457388.67 | 17 | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1332 | 100 | Кировский | Стачек пр., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1087872.68 | 1079169.7 | 1 | 28.10.2016 | 5/ЭС/49/2016 | ООО "СМУ №77" | Костромин Д.В. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 19.12.2016 | 30 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1335 | 102 | Кировский | Стачек пр., д.92, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 6962992.38 | 6264604.24 | 2200 | 16.05.2016 | 5/КР/21/2016 | ООО "СМУ №77" | Архипов С.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 05.07.2016 | 45 |  | 01.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1336 | 103 | Кировский | Стойкости ул., д.29, литера А | Ремонт фасадов | 8091354.4 | 7281248 | 9859 | 11.04.2016 | 5/Ф/6 | ООО "ВЕГА" | Соколова В.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 23.05.2016 | 39 |  | 23.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1338 | 110 | Кировский | Трефолева ул., д.18, литера К | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 107325.72
| 1339 | 114 | Кировский | Турбинная ул., д.36, литера С | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1420412.68 | 1399106.08 | 1 | 28.10.2016 | 5/ЭС/52/2016 | ООО "УНР-398" | Костромин Д.В. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 20.12.2016 | 25 |  | 20.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1342 | 3 | Колпинский | Веры Слуцкой ул., д.19, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 43839240 | 42519678.88 | 20 | 15.04.2016 | 6/Л/1/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ткачук С.Б. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 18.07.2016 | 112 |  | 20.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1344 | 5 | Колпинский | Веры Слуцкой ул., д.87, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6156740 | 6150583.07 | 2 | 25.05.2016 | 6/Л/6/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 09.09.2016 | 130 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1345 | 6 | Колпинский | Веры Слуцкой ул., д.91, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6269880 | 6263609.93 | 2 | 25.05.2016 | 6/Л/6/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 09.09.2016 | 130 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1348 | 13 | Колпинский | Новгородская ул., д.14, литера А | Ремонт крыш | 1705029.2 | 1704978.17 | 478 | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Нетленнов В.О. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 21.09.2016 | 90 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1349 | 14 | Колпинский | Новгородская ул., д.16, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1738017.28 | 1564198.17 | 486 | 16.05.2016 | 6/КР/5/2016 | ООО "АРС" | Нетленнов В.О. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 78 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1350 | 15 | Колпинский | Новгородская ул., д.16, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 1726640.9 | 1553959.55 | 485 | 16.05.2016 | 6/КР/5/2016 | ООО "АРС" | Нетленнов В.О. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 78 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1351 | 16 | Колпинский | Новгородская ул., д.18, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1669665.78 | 1669615.8 | 495 | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Нетленнов В.О. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 19.09.2016 | 90 |  | 19.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1352 | 17 | Колпинский | Новгородская ул., д.2, литера А | Ремонт крыш | 1725529.34 | 1725477.69 | 501 | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Нетленнов В.О. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 23.09.2016 | 90 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1353 | 18 | Колпинский | Новгородская ул., д.8, литера А | Ремонт крыш | 1661978.08 | 1661928.34 | 474 | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Нетленнов В.О. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 23.09.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1358 | 26 | Колпинский | Тазаева ул., д.4, литера А | Ремонт крыш | 1631767.72 | 1631711.29 | 495 | 11.05.2016 | 6/КР/3/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Нетленнов В.О. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 23.09.2016 | 90 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1360 | 28 | Колпинский | Тосненский пер., д.12, литера А | Ремонт крыш | 1677151.7 | 1677093.7 | 495 | 11.05.2016 | 6/КР/3/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Нетленнов В.О. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 19.09.2016 | 90 |  | 19.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1361 | 29 | Колпинский | Тосненский пер., д.14, литера А | Ремонт крыш | 1743255.3 | 1743195.01 | 495 | 11.05.2016 | 6/КР/3/2016 | ООО "СТАКС плюс" | Нетленнов В.О. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 19.09.2016 | 90 |  | 19.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1362 | 34 | Колпинский | Труда ул., д.15/5, литера А | Ремонт фасадов | 8394987.13 | 8394987.13 | 2495 | 13.07.2016 | 6/Ф/9/2016 | ООО "Адамант-Строй" | Германов А.Н. |  |  | 14.07.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 15.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1365 | 1 | Красногвардейский | Беломорская ул., д.34, литера А | Ремонт крыш | 2223786.7 | 2112358.14 | 640 | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | Мирошников А.Л. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 25.11.2016 | 46 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1366 | 2 | Красногвардейский | Беломорская ул., д.36, литера А | Ремонт крыш | 1326309.38 | 1259851.24 | 397 | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | Мирошников А.Л. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 07.09.2016 | 46 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1367 | 3 | Красногвардейский | Беломорская ул., д.38, литера А | Ремонт крыш | 2171017.1 | 2062232.7 | 758 | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | Мирошников А.Л. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 25.11.2016 | 46 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1368 | 4 | Красногвардейский | Беломорская ул., д.40, литера А | Ремонт крыш | 1356530.36 | 1288557.92 | 401 | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | Мирошников А.Л. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 07.09.2016 | 46 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1369 | 5 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул., д.16/27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1439423 | 1439423 | 1 | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 15.11.2016 | 117 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1370 | 7 | Красногвардейский | Гранитная ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1094415.78
| 1371 | 8 | Красногвардейский | Гранитная ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1094415.78
| 1372 | 9 | Красногвардейский | Гранитная ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1094415.78
| 1373 | 10 | Красногвардейский | Гранитная ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1045406.8
| 1374 | 11 | Красногвардейский | Громова ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1048969.26
| 1375 | 12 | Красногвардейский | Громова ул., д.14, корп.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1045406.84
| 1376 | 13 | Красногвардейский | Заневский пр., д.51, литера А | Ремонт фасадов | 18354640.4 | 18336285.76 | 6037 | 25.07.2016 | 7/Ф/19/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Дмитриев Г.С. | [6 empty] | 75
| 1377 | 14 | Красногвардейский | Заневский пр., д.59, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3779646.2 | 3401605.99 | 172 | 15.03.2016 | 7/ИС/2 | ООО "РИТМ" | Мантуров В.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 27.05.2016 | 70 |  | 27.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1378 | 14 | Красногвардейский | Заневский пр., д.59, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14443032.44 | 14370800 | 33.58 | 01.07.2016 | 7/ИС/14/2016 | ООО "СПК" | Мантуров В.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 03.10.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1380 | 15 | Красногвардейский | Заневский пр., д.7/7, литера A | Ремонт крыш | 9990062.9 | 9880000 | 3469 | 16.05.2016 | 7/КР/7/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Глазунов А.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 88 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1383 | 18 | Красногвардейский | Красногвардейская пл., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12416915.8 | 12355000 | 24.84 | 01.07.2016 | 7/ИС/15/2016 | ООО "СПК" | Мантуров В.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1384 | 18 | Красногвардейский | Красногвардейская пл., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2021839.14 | 1819453 | 86 | 16.02.2016 | 7/ИС/1 | ООО "СПК" | Мантуров В.В. |  |  | 19.02.2016 |  |  | 25.03.2016 | 76 |  | 23.03.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1385 | 21 | Красногвардейский | Маршала Блюхера пр., д.38, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 20583620.28 | 20583208.61 | 7406 | 25.07.2016 | 7/Ф/17/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 76 |  | 13.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1386 | 22 | Красногвардейский | Маршала Блюхера пр., д.50, литера А | Ремонт фасадов | 20642039.72 | 20538829.52 | 7406 | 27.07.2016 | 7/Ф/18/2016 | ООО "Глобус" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 75 |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1387 | 24 | Красногвардейский | Маршала Блюхера пр., д.54, литера А | Ремонт фасадов | 20953127.84 | 20848362.2 | 7406 | 27.07.2016 | 7/Ф/20/2016 | ООО "Глобус" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 75 |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1388 | 25 | Красногвардейский | Маршала Блюхера пр., д.55, литера А | Ремонт фасадов | 22584917.98 | 22404238.64 | 10100 | 27.07.2016 | 7/Ф/21/2016 | ООО "СтройСоюз" | Дмитриев Г.С. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 76 |  | 30.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1390 | 27 | Красногвардейский | Маршала Блюхера пр., д.65, литера А | Ремонт фасадов | 18905013.64 | 18886108.63 | 8201 | 27.07.2016 | 7/Ф/22/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 75 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1391 | 28 | Красногвардейский | Маршала Тухачевского ул., д.39, литера А | Ремонт фасадов | 19016352.54 | 18997336.19 | 8201 | 27.07.2016 | 7/Ф/23/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Дмитриев Г.С. |  |  | 02.08.2016 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 71
| 1392 | 29 | Красногвардейский | Металлистов пр., д.25, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 20833908.9 | 20667237.63 | 9460 | 27.07.2016 | 7/Ф/24/2016 | ООО "СтройСоюз" | Дмитриев Г.С. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 76 |  | 30.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1393 | 30 | Красногвардейский | Металлистов пр., д.50, литера А | Ремонт фасадов | 21700391.16 | 21526788.03 | 7453 | 27.07.2016 | 7/Ф/25/2016 | ООО "СтройСоюз" | Дмитриев Г.С. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 76 |  | 30.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1394 | 31 | Красногвардейский | Новочеркасский пр., д.57, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1100760.64
| 1395 | 32 | Красногвардейский | Новочеркасский пр., д.59, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1100760.64
| 1396 | 33 | Красногвардейский | Новочеркасский пр., д.61, литера A | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1095838.86
| 1397 | 35 | Красногвардейский | Рижская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1041473.9
| 1398 | 36 | Красногвардейский | Рижская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1314542.42
| 1399 | 37 | Красногвардейский | Рижская ул., д.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1314542.42
| 1400 | 38 | Красногвардейский | Рижская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1041473.9
| 1401 | 39 | Красногвардейский | Рижская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1041473.9
| 1402 | 40 | Красногвардейский | Среднеохтинский пр., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 860041.82 | 860041.82 | 1 | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 15.11.2016 | 117 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1403 | 41 | Красногвардейский | Среднеохтинский пр., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 353629.48 | 353629.48 | 1 | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 15.11.2016 | 117 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1404 | 42 | Красногвардейский | Среднеохтинский пр., д.37, литера А | Ремонт крыш | 2122901.42 | 2015268.31 | 566 | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 28.11.2016 | 61 |  | 28.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1405 | 43 | Красногвардейский | Среднеохтинский пр., д.39, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 347489.94 | 347489.94 | 1 | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 15.11.2016 | 117 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1406 | 44 | Красногвардейский | Среднеохтинский пр., д.45, литера А | Ремонт крыш | 2101111.54 | 1994583.2 | 566 | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 28.11.2016 | 61 |  | 28.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1408 | 46 | Красногвардейский | Таллинская ул., д.15, литера А | Ремонт крыш | 860660.14 | 856356.85 | 727 | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 07.07.2016 | 46 |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1409 | 47 | Красногвардейский | Таллинская ул., д.17, литера А | Ремонт крыш | 1164837 | 1159012.81 | 1041 | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 07.07.2016 | 46 |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1410 | 48 | Красногвардейский | Таллинская ул., д.27, литера А | Ремонт крыш | 884719.16 | 880295.56 | 776 | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 07.07.2016 | 46 |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1411 | 49 | Красногвардейский | Таллинская ул., д.30, литера А | Ремонт крыш | 1154115.52 | 1148344.94 | 1047 | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 07.07.2016 | 46 |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1412 | 50 | Красногвардейский | Ударников пр., д.27, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 54425021.42 | 54044046 | 126.83 | 15.06.2016 | 7/ИС/11/2016 | ООО "ВЕГА" | Мантуров В.В. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 26.08.2016 | 70 |  | 26.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1414 | 52 | Красногвардейский | Шаумяна пр., д.65, литера А | Ремонт крыш | 1144224.76 | 1086211.48 | 970 | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 11.11.2016 | 61 |  | 11.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1415 | 53 | Красногвардейский | Шепетовская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 268569.18 | 266688.94 | 11 | 05.07.2016 | 7/ИС/16/2016 | ООО "ВЕГА" | Мантуров В.В. | [6 empty] | 62 | [8 empty] | Объект в работу подрядной организацией не принят
| 1416 | 53 | Красногвардейский | Шепетовская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 224781.74 | 223208.06 | 11 | 05.07.2016 | 7/ИС/16/2016 | ООО "ВЕГА" | Мантуров В.В. | [6 empty] | 62 | [8 empty] | Объект в работу подрядной организацией не принят
| 1417 | 54 | Красногвардейский | Шоссе Революции, д.112, литера А | Ремонт крыш | 4782783.08 | 4540817.66 | 1399 | 11.05.2016 | 7/КР/3/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 09.12.2016 | 61 |  | 09.12.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1418 | 55 | Красногвардейский | Шоссе Революции, д.12, корп.3, литера В | Ремонт крыш | 1611105 | 1530517.53 | 444 | 04.07.2016 | 7/КР/13/2016 | ООО "Винчи Рус" | Глазунов А.В. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 08.09.2016 | 44 |  | 08.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1419 | 56 | Красногвардейский | Шоссе Революции, д.16, литера А | Ремонт крыш | 3701441.7 | 3514182.34 | 1166 | 11.05.2016 | 7/КР/3/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 11.11.2016 | 61 |  | 11.11.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1420 | 57 | Красногвардейский | Энергетиков пр., д.30, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 3940103.78 | 3742694.65 | 966 | 11.05.2016 | 7/КР/4/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 08.12.2016 | 61 |  | 08.12.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1421 | 58 | Красногвардейский | Энергетиков пр., д.30, корп.8, литера А | Ремонт крыш | 4518703.8 | 4292305.35 | 1529 | 11.05.2016 | 7/КР/4/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 09.12.2016 | 61 |  | 08.12.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1423 | 60 | Красногвардейский | Энергетиков пр., д.72, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1357777.62 | 1288937.01 | 1054 | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | Глазунов А.В. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 29.11.2016 | 61 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1424 | 61 | Красногвардейский | Энергетиков пр., д.74, литера А | Ремонт крыш | [22 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ
| 1425 | 1 | Красносельский | г.Красное село, Ленина пр., д.49/8, литера А | Ремонт крыш | 5344845.4 | 4810305 | 1518 | 24.06.2016 | 8/КР/4/2016 | ООО "АЗС" | Максимов А.В. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 08.09.2016 | 45 |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1426 | 22 | Красносельский | Добровольцев ул., д.38, литера А | Ремонт фасадов | 7447252.58 | 6701783.01 | 6336 | 11.04.2016 | 8/Ф/1 | ООО "ВЕРОНА" | Соколова В.Н. |  |  | 13.04.2016 |  |  | 16.06.2016 | 39 |  | 16.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1427 | 33 | Красносельский | Летчика Пилютова ул., д.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2925990 | 2896730.1 | 1 | 20.06.2016 | 8/Л/3/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 07.12.2016 | 122 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1428 | 46 | Красносельский | Отважных ул., д.3, литера А | Ремонт фасадов | 13280202.62 | 11950854.35 | 10630 | 11.04.2016 | 8/Ф/2 | ООО "ВЕРОНА" | Соколова В.Н. |  |  | 13.04.2016 |  |  | 16.06.2016 | 39 |  | 16.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1429 | 47 | Красносельский | Партизана Германа ул., д.22, корп.2, литера А | Ремонт фасадов | 28880664.02 | 28678499 | 9917 | 27.07.2016 | 8/Ф/7/2016 | ООО "РСК Гефест" | Соколова В.Н. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 17.10.2016 | 76 |  | 17.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1430 | 58 | Красносельский | пос.Красное Село, Хвойный, д.11, литера А | Ремонт крыш | 5302092.82 | 4877872.2 | 1255 | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Максимов А.В. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 61 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1431 | 59 | Красносельский | пос.Красное Село, Хвойный, д.12, литера А | Ремонт крыш | 5302092.82 | 4877872.2 | 957 | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Максимов А.В. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 61 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1432 | 60 | Красносельский | пос.Красное Село, Хвойный, д.13, литера А | Ремонт крыш | 5302092.82 | 4877872.2 | 957 | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Максимов А.В. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 61 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1433 | 61 | Красносельский | пос.Красное Село, Хвойный, д.14, литера А | Ремонт крыш | 5302092.82 | 4877872.2 | 957 | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Максимов А.В. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 61 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1434 | 62 | Красносельский | пос.Красное Село, Хвойный, д.15, литера А | Ремонт крыш | 5302092.82 | 4877872.2 | 957 | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Максимов А.В. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 61 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1435 | 1 | Кронштадтский | Аммермана ул., д.4, литера А | Ремонт крыш | 2944334.82 | 2944304.48 | 869 | 11.05.2016 | 9/КР/1/2016 | ООО "ПетроСтрой" | Симахин А.Г. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 90 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1436 | 5 | Кронштадтский | Гусева ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 1928745.4 | 1928725.52 | 534 | 11.05.2016 | 9/КР/1/2016 | ООО "ПетроСтрой" | Симахин А.Г. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 90 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1437 | 6 | Кронштадтский | Гусева ул., д.12, литера А | Ремонт крыш | 3741567.6 | 3623242.07 | 1154 | 16.05.2016 | 9/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 78 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1438 | 9 | Кронштадтский | Кронштадтская ул., д.5, литера А | Ремонт крыш | 794587.22 | 769458.73 | 259 | 16.05.2016 | 9/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 13.07.2016 | 78 |  | 12.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1440 | 27 | Кронштадтский | Флотская ул., д.15, литера А | Ремонт крыш | 846576.84 | 819804.2 | 251 | 16.05.2016 | 9/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 13.07.2016 | 78 |  | 12.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1448 | 4 | Курортный | г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3337732.66 | 3314368.32 | 89 | 01.07.2016 | 10/ИС/8/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гарштя В.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 15.09.2016 | 90 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1450 | 6 | Курортный | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1691140.6 | 1691123.37 | 71 | 15.03.2016 | 10/ИС/1 | ООО "Ремстройсервис" | Воробьев О.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 03.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1451 | 7 | Курортный | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1633705.28 | 1633688.63 | 71 | 15.03.2016 | 10/ИС/1 | ООО "Ремстройсервис" | Воробьев О.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 03.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1452 | 8 | Курортный | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1669366.06 | 1500759.85 | 71 | 22.03.2016 | 10/ИС/2 | ООО "ИСТ" | Воробьев О.В. |  |  | 28.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 60 |  | 26.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1453 | 10 | Курортный | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.261а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2515125.16 | 2261097.15 | 167 | 22.03.2016 | 10/ИС/2 | ООО "ИСТ" | Воробьев О.В. |  |  | 28.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 60 |  | 26.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1455 | 12 | Курортный | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.275, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3683590.66 | 3657805.28 | 181 | 01.07.2016 | 10/ИС/8/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гарштя В.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 15.09.2016 | 90 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1456 | 12 | Курортный | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.275, литера А | Ремонт фасадов | 8355628.38 | 8100000 | 6254 | 13.07.2016 | 10/Ф/7/2016 | ООО "Универсалстрой" | Дмитриев Г.С. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 25.10.2016 | 76 |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1457 | 13 | Курортный | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.350, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5398247.48 | 5360459.4 | 344 | 01.07.2016 | 10/ИС/8/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Гарштя В.А. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 26.09.2016 | 90 |  | 26.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1460 | 18 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14678578.14 | 14532574.6 | 350 | 27.07.2016 | 10/ИС/11/2016 | ООО "Универсалстрой" | Гарштя В.А. |  |  | 05.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 35 |  | 09.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1461 | 18 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 38405680.66 | 38023670.56 | 121 | 27.07.2016 | 10/ИС/11/2016 | ООО "Универсалстрой" | Гарштя В.А. |  |  | 05.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 35 |  | 18.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1462 | 18 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 13366709.6 | 13233754.84 | 350 | 27.07.2016 | 10/ИС/11/2016 | ООО "Универсалстрой" | Гарштя В.А. |  |  | 05.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 35 |  | 09.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1444 | 20 | Курортный | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.17, литера А | Ремонт крыш | 1784860.92 | 1784843 | 552 | 16.05.2016 | 10/КР/5/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Щепко Р.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 07.07.2016 | 90 |  | 04.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1445 | 21 | Курортный | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.19, литера А | Ремонт крыш | 1784860.92 | 1784843 | 552 | 16.05.2016 | 10/КР/5/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Щепко Р.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 07.07.2016 | 90 |  | 07.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1446 | 22 | Курортный | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.46, литера А | Ремонт крыш | 2450914.28 | 2450889.59 | 964 | 11.05.2016 | 10/КР/4/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Щепко Р.В. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 90 |  | 24.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1447 | 23 | Курортный | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.48, литера А | Ремонт крыш | 2463745.6 | 2463720.78 | 964 | 11.05.2016 | 10/КР/4/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Щепко Р.В. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 90 |  | 24.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1467 | 25 | Курортный | пос.Белоостров, Новое шоссе, д.6/2, литера А | Ремонт крыш | 1416595.9 | 1416581.63 | 263 | 11.05.2016 | 10/КР/4/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Щепко Р.В. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 90 |  | 27.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1469 | 27 | Курортный | пос.Ушково, Вокзальная ул., д.38, литера А | Ремонт фасадов | 275153.58 | 275000 | 162 | 11.04.2016 | 10/Ф/3 | ООО "Универсалстрой" | Дмитриев Г.С. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 02.06.2016 | 19 |  | 20.05.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 1470 | 1 | Московский | Благодатная ул., д.23, литера А | Ремонт крыш | 3880183.38 | 3876302.95 | 1155 | 11.05.2016 | 11/КР/3/2016 | ООО "Айбер Констракшн" | Смирнов Д.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 14.11.2016 | 85 |  | 24.11.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1471 | 2 | Московский | Благодатная ул., д.29, литера А | Ремонт крыш | 3898495.8 | 3894597.05 | 1207 | 11.05.2016 | 11/КР/3/2016 | ООО "Айбер Констракшн" | Смирнов Д.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 12.12.2016 | 85 |  | 12.12.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1472 | 3 | Московский | Благодатная ул., д.33, литера А | Ремонт крыш | 2915250.18 | 2909419.68 | 815 | 11.05.2016 | 11/КР/4/2016 | ООО "СДК-строй" | Смирнов Д.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 60 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1473 | 5 | Московский | Благодатная ул., д.61, литера А | Ремонт крыш | 2827191.5 | 2821537.12 | 888 | 11.05.2016 | 11/КР/4/2016 | ООО "СДК-строй" | Смирнов Д.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 60 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1474 | 6 | Московский | Варшавская ул., д.110, литера А | Ремонт крыш | 3377436.12 | 3208527.11 | 1259 | 11.05.2016 | 11/КР/5/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | Нетленнов В.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 18.07.2016 | 61 |  | 18.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1475 | 7 | Московский | Варшавская ул., д.120, литера А | Ремонт крыш | 2226703.66 | 2004011 | 2310 | 24.06.2016 | 11/КР/16/2016 | ООО "АЗС" | Нетленнов В.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 10.10.2016 | 56 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1476 | 8 | Московский | Варшавская ул., д.24, литера А | Ремонт крыш | 3546549 | 3369150.62 | 1154 | 10.05.2016 | 11/КР/6/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Смирнов Д.А. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 19.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1477 | 9 | Московский | Варшавская ул., д.29, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 1547230.16 | 1539493.98 | 1096 | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Смирнов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 09.11.2016 | 60 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1478 | 10 | Московский | Варшавская ул., д.31, литера А | Ремонт крыш | 1535890.36 | 1528210.87 | 1102 | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Смирнов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 15.10.2016 | 60 |  | 15.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1479 | 11 | Московский | Варшавская ул., д.34, литера А | Ремонт крыш | 3538837.7 | 3361825.04 | 1269 | 10.05.2016 | 11/КР/6/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Смирнов Д.А. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 19.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1480 | 12 | Московский | Варшавская ул., д.41, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1915740.62 | 1906161.87 | 1378 | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Присич Н.Е. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 60 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1481 | 13 | Московский | Варшавская ул., д.45, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1766769.16 | 1757935.28 | 1441 | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Присич Н.Е. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 28.11.2016 | 60 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1482 | 14 | Московский | Варшавская ул., д.45, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 1896235.22 | 1886754 | 1379 | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Присич Н.Е. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 17.11.2016 | 60 |  | 16.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1483 | 15 | Московский | Варшавская ул., д.48, литера А | Ремонт крыш | 3309602.64 | 3309536.45 | 1276 | 16.05.2016 | 11/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 19.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1484 | 16 | Московский | Варшавская ул., д.49, литера А | Ремонт крыш | 1439098.5 | 1439069.72 | 1110 | 16.05.2016 | 11/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Присич Н.Е. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1485 | 17 | Московский | Варшавская ул., д.52, литера А | Ремонт крыш | 2813046.84 | 2812990.58 | 922 | 16.05.2016 | 11/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 28.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1486 | 18 | Московский | Варшавская ул., д.60, литера А | Ремонт крыш | 2567369.66 | 2438972.89 | 886 | 11.05.2016 | 11/КР/5/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | Присич Н.Е. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 18.07.2016 | 61 |  | 14.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1487 | 19 | Московский | Варшавская ул., д.61, литера А | Ремонт крыш | 2179207.48 | 2179163.89 | 1391 | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Нетленнов В.О. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 26.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1488 | 20 | Московский | Варшавская ул., д.94, литера А | Ремонт крыш | 3464797.42 | 3118283 | 1264 | 24.06.2016 | 11/КР/16/2016 | ООО "АЗС" | Присич Н.Е. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 21.09.2016 | 56 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1494 | 26 | Московский | Киевская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 232816.36 | 232816.36 | 20 | 18.02.2016 | 11/Г/1 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 21 |  | 23.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1495 | 26 | Московский | Киевская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 901865.74 | 899270.82 | 1 | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 14.09.2016 | 60 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1497 | 27 | Московский | Киевская ул., д.16, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 75340.64 | 75340.64 | 3 | 18.02.2016 | 11/Г/1 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | Лизин А.П. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 21 |  | 23.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1498 | 27 | Московский | Киевская ул., д.16, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 431685.3 | 430443.22 | 1 | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 14.09.2016 | 60 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1500 | 29 | Московский | Краснопутиловская ул., д.52, литера А | Ремонт крыш | 1758120.94 | 1754604.7 | 1100 | 11.05.2016 | 11/КР/7/2016 | ООО "СДК-строй" | Присич Н.Е. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 16.08.2016 | 60 |  | 16.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1501 | 30 | Московский | Краснопутиловская ул., д.54, литера А | Ремонт крыш | 2046504.68 | 2046463.75 | 1314 | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Присич Н.Е. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1502 | 31 | Московский | Краснопутиловская ул., д.58, литера А | Ремонт крыш | 1736079.72 | 1736045 | 1095 | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Присич Н.Е. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1503 | 32 | Московский | Краснопутиловская ул., д.64, литера А | Ремонт крыш | 1769484.34 | 1769448.95 | 1306 | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Присич Н.Е. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1504 | 33 | Московский | Краснопутиловская ул., д.68, литера А | Ремонт крыш | 1590998.72 | 1590966.9 | 1090 | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Присич Н.Е. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1505 | 34 | Московский | Краснопутиловская ул., д.78, литера А | Ремонт крыш | 1814709.02 | 1811079.6 | 1096 | 11.05.2016 | 11/КР/7/2016 | ООО "СДК-строй" | Присич Н.Е. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 01.08.2016 | 60 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1506 | 35 | Московский | Краснопутиловская ул., д.80, литера А | Ремонт крыш | 2126660.9 | 1913973.54 | 1309 | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | Присич Н.Е. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 21.10.2016 | 78 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1507 | 36 | Московский | Краснопутиловская ул., д.82, литера А | Ремонт крыш | 2148054.3 | 1933227.39 | 1312 | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | Присич Н.Е. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 21.10.2016 | 78 |  | 22.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1508 | 37 | Московский | Краснопутиловская ул., д.90, литера А | Ремонт крыш | 1853725.72 | 1668334.61 | 1157 | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | Нетленнов В.О. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 21.10.2016 | 78 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1509 | 38 | Московский | Краснопутиловская ул., д.92, литера А | Ремонт крыш | 2172135.74 | 1954900.45 | 1387 | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | Нетленнов В.О. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 21.10.2016 | 78 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1510 | 39 | Московский | Кубинская ул., д.56, литера А | Ремонт крыш | 1590393.38 | 1587212.59 | 1100 | 11.05.2016 | 11/КР/7/2016 | ООО "СДК-строй" | Присич Н.Е. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 11.08.2016 | 60 |  | 10.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1512 | 41 | Московский | Ленинский пр., д.155, литера А | Ремонт крыш | 2117924.18 | 2011982.43 | 1386 | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | Нетленнов В.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 22.09.2016 | 61 |  | 22.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1513 | 42 | Московский | Ленинский пр., д.157, литера А | Ремонт крыш | 1995264.36 | 1895458.23 | 1386 | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | Нетленнов В.О. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 23.09.2016 | 61 |  | 22.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1514 | 43 | Московский | Ленинский пр., д.162, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 2103486.88 | 1998267.3 | 1400 | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | Присич Н.Е. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 12.09.2016 | 61 |  | 12.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1515 | 44 | Московский | Ленинский пр., д.170, литера А | Ремонт крыш | 2036556.1 | 1934506.38 | 1155 | 27.06.2016 | 11/КР/17/2016 | ООО "Альфа" | Присич Н.Е. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 17.10.2016 | 46 |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1516 | 45 | Московский | Ленинский пр., д.174, литера А | Ремонт крыш | 1983019.5 | 1883652.44 | 1387 | 27.06.2016 | 11/КР/17/2016 | ООО "Альфа" | Присич Н.Е. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 17.10.2016 | 46 |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1517 | 46 | Московский | Ленинский пр., д.178, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 1407391.9 | 1336992.04 | 822 | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | Присич Н.Е. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 08.09.2016 | 61 |  | 08.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1518 | 47 | Московский | Ленсовета ул., д.45, литера А | Ремонт крыш | 1699228.32 | 1529288.49 | 1100 | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 19.10.2016 | 78 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1519 | 48 | Московский | Ленсовета ул., д.47, литера А | Ремонт крыш | 1388987.44 | 1250074.81 | 808 | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 19.10.2016 | 78 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1520 | 49 | Московский | Ленсовета ул., д.49, литера А | Ремонт крыш | 1812769.1 | 1631474.06 | 1103 | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 19.10.2016 | 78 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1521 | 50 | Московский | Ленсовета ул., д.51, литера А | Ремонт крыш | 1820092.18 | 1638064.76 | 1105 | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 19.10.2016 | 78 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1522 | 51 | Московский | Ленсовета ул., д.53, литера А | Ремонт крыш | 1393056.08 | 1253736.54 | 809 | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 23.09.2016 | 78 |  | 14.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1523 | 52 | Московский | Ленсовета ул., д.57, литера А | Ремонт крыш | 1811211.5 | 1630072.24 | 1095 | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 19.10.2016 | 78 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1524 | 53 | Московский | Ленсовета ул., д.59, литера А | Ремонт крыш | 1388783.3 | 1249891.08 | 808 | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 14.10.2016 | 78 |  | 14.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1525 | 54 | Московский | Ленсовета ул., д.61, литера А | Ремонт крыш | 1701712.22 | 1616441.18 | 1107 | 27.06.2016 | 11/КР/17/2016 | ООО "Альфа" | Смирнов Д.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 28.10.2016 | 46 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1526 | 55 | Московский | Ленсовета ул., д.63, литера А | Ремонт крыш | 1779369.2 | 1601414.49 | 1109 | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 23.09.2016 | 78 |  | 14.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1527 | 56 | Московский | Ленсовета ул., д.65, литера А | Ремонт крыш | 1399036.32 | 1259118.7 | 806 | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | Смирнов Д.А. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 14.10.2016 | 78 |  | 14.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1528 | 57 | Московский | Ленсовета ул., д.9/24, литера А | Ремонт крыш | 3818312.44 | 3436443.01 | 1060 | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | Присич Н.Е. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 78 |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1529 | 58 | Московский | Мариинская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 968510.96 | 965724.29 | 1 | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 14.09.2016 | 60 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1541 | 77 | Московский | Юрия Гагарина пр., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1235115.44 | 1231561.67 | 1 | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 60 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1549 | 5 | Невский | Бабушкина ул., д.103, литера О | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 929317.26
| 1550 | 6 | Невский | Бабушкина ул., д.105, корп.2, литера М | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 930329.7
| 1551 | 7 | Невский | Бабушкина ул., д.107, литера Н | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 930329.7
| 1553 | 8 | Невский | Бабушкина ул., д.11, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 772069.28
| 1554 | 9 | Невский | Бабушкина ул., д.7, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 823091.3
| 1555 | 11 | Невский | Бабушкина ул., д.89, корп.1, литера Ц | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1500432.54
| 1556 | 12 | Невский | Бабушкина ул., д.89, корп.2, литера Ф | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 794799.62
| 1557 | 13 | Невский | Бабушкина ул., д.95, корп.1, литера Ю | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1500432.54
| 1559 | 15 | Невский | Большевиков пр., д.13, корп.2, литера В | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 14876570 | 14868015.59 | 7 | 25.04.2016 | 12/Л/6/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 27.04.2016 |  |  | 18.08.2016 | 133 |  | 19.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1562 | 16 | Невский | Большевиков пр., д.37, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 24219649.86 | 24038002.49 | 8370 | 22.07.2016 | 12/Ф/37/2016 | ООО "МАТИС" | Соколова В.Н. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 25.10.2016 | 76 |  | 25.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1563 | 17 | Невский | Большевиков пр., д.4, корп.1, литера Ч | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 21202860 | 21190667.82 | 10 | 25.04.2016 | 12/Л/6/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 27.04.2016 |  |  | 31.08.2016 | 133 |  | 31.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1567 | 22 | Невский | Большевиков пр., д.9, корп.1, литера Т | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 17024980 | 16956880 | 9 | 31.05.2016 | 12/Л/16/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 133 |  | 31.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1569 | 24 | Невский | Большой Смоленский пр., д.24, литера Н | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1373576.64 | 1373576.64 | 21 | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | Костромин Д.В. |  |  | 26.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 120 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1570 | 26 | Невский | Дальневосточный пр., д.46/28, литера Д | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 34160960 | 34141316.57 | 16 | 25.04.2016 | 12/Л/6/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 27.04.2016 |  |  | 05.09.2016 | 133 |  | 05.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1571 | 27 | Невский | Дальневосточный пр., д.59, литера П | Ремонт крыш | 1748018.96 | 1572884.94 | 1236 | 18.07.2016 | 12/КР/27/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 22.07.2016 |  |  | 09.09.2016 | 50 |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1572 | 28 | Невский | Дыбенко ул., д.11, корп.1, литера П | Ремонт фасадов | 23171097.14 | 22997313.91 | 8477.1 | 22.07.2016 | 12/Ф/38/2016 | ООО "МАТИС" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 76 |  | 04.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1573 | 29 | Невский | Дыбенко ул., д.15, корп.1, литера Р | Ремонт фасадов | 21207558.26 | 20995400 | 8499.2 | 22.07.2016 | 12/Ф/39/2016 | АО "Фасадремстрой" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 19.10.2016 | 76 |  | 19.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1574 | 31 | Невский | Дыбенко ул., д.17, корп.1, литера С | Ремонт фасадов | 21527981.36 | 21527000 | 7925.76 | 08.09.2016 | 12/Ф/52/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Грандилевский И.В. |  |  | 13.09.2016 |  |  | 27.10.2016 | 45 |  | 27.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1575 | 32 | Невский | Дыбенко ул., д.18, корп.1, литера Ж | Ремонт фасадов | 24621051.64 | 24251735 | 9791 | 22.07.2016 | 12/Ф/36/2016 | ООО "Северная Венеция" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 76 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1576 | 33 | Невский | Дыбенко ул., д.22, корп.1, литера Ю | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 23788986.4 | 23072937.91 | 11 | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ткачук С.Б. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 01.08.2016 | 116 |  | 25.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1577 | 34 | Невский | Дыбенко ул., д.23, корп.4, литера М | Ремонт фасадов | 8787340.82 | 8787207.21 | 2863 | 08.09.2016 | 12/Ф/53/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Соколова В.Н. |  |  | 13.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 45 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1578 | 35 | Невский | Дыбенко ул., д.23, корп.5, литера Н | Ремонт фасадов | 9067930.66 | 9067792.79 | 2993 | 08.09.2016 | 12/Ф/53/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Соколова В.Н. |  |  | 13.09.2016 |  |  | 09.12.2016 | 45 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1579 | 36 | Невский | Дыбенко ул., д.25, корп.3, литера У | Ремонт крыш | 2684040.98 | 2388796.47 | 1975 | 12.05.2016 | 12/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | Максимов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 80 |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1580 | 36 | Невский | Дыбенко ул., д.25, корп.3, литера У | Ремонт фасадов | 24994299.8 | 24744300 | 8224.26 | 22.07.2016 | 12/Ф/40/2016 | АО "Фасадремстрой" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 25.10.2016 | 76 |  | 25.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1582 | 37 | Невский | Е.Огнева ул., д.10, корп.1, литера Ч | Ремонт фасадов | 8005321.78 | 7949276.95 | 3136 | 21.07.2016 | 12/Ф/41/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 120 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1584 | 38 | Невский | Е.Огнева ул., д.14, литера В | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10397258.7 | 10355576.47 | 5 | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 11.10.2016 | 133 |  | 31.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1585 | 39 | Невский | Е.Огнева ул., д.4, корп.1, литера М | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8183367 | 8150560.18 | 4 | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 03.10.2016 | 133 |  | 31.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1586 | 40 | Невский | Е.Огнева ул., д.6, корп.1, литера Л | Ремонт фасадов | 8953506.06 | 8890823.05 | 3173 | 21.07.2016 | 12/Ф/41/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 120 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1587 | 41 | Невский | Е.Огнева ул., д.8, корп.1, литера К | Ремонт фасадов | 24167157.56 | 23997900 | 8533.5 | 21.07.2016 | 12/Ф/42/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 21.10.2016 | 76 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1589 | 43 | Невский | Елизарова пр., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1179410 | 1120427.7 | 1 | 19.08.2016 | 12/ЭС/47/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 05.10.2016 | 24 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1590 | 44 | Невский | Елизарова пр., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 878447.46
| 1591 | 45 | Невский | Елизарова пр., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 780166.44 | 780166.31 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1592 | 46 | Невский | Елизарова пр., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 908140.98
| 1596 | 48 | Невский | Елизарова пр., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 926951.36
| 1597 | 49 | Невский | Елизарова пр., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 804219.56 | 804219.43 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1598 | 50 | Невский | Елизарова пр., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1112026.1
| 1599 | 51 | Невский | Елизарова пр., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 927871.76
| 1600 | 52 | Невский | Елизарова пр., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1072884.32 | 1072884.32 | 60 | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | [7 empty] | 120 |  |  | да
| 1601 | 53 | Невский | Елизарова пр., д.29, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1007507.6 | 1007507.43 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1602 | 54 | Невский | Елизарова пр., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 971994.32
| 1603 | 55 | Невский | Ивановская ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1296697.28
| 1604 | 56 | Невский | Ивановская ул., д.29, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1294857.66
| 1606 | 57 | Невский | Ивановская ул., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 623982.82
| 1607 | 57 | Невский | Ивановская ул., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1244815.04 | 1234828.81 | 1 | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 60 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1609 | 58 | Невский | Ивановская ул., д.36, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1369393.54
| 1610 | 63 | Невский | Искровский пр., д.28, литера Г, Д, Е | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24887172.9 | 24787401.14 | 12 | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 22.09.2016 | 133 |  | 31.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1616 | 137 | Невский | Книповича ул., д.1, литера А | Ремонт крыш | 3634931 | 3616000 | 1192 | 22.06.2016 | 12/КР/19/2016 | ООО "РодКар" | Денисов С.Г. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 30.08.2016 | 60 |  | 30.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1617 | 67 | Невский | Коллонтай ул., д.19, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5925420 | 5747064.86 | 2 | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 01.08.2016 | 116 |  | 29.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1618 | 68 | Невский | Коллонтай ул., д.25, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4293070 | 4163848.59 | 2 | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 27.07.2016 | 116 |  | 20.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1619 | 69 | Невский | Красных Зорь бульвар, д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1849308.98
| 1620 | 70 | Невский | Красных Зорь бульвар, д.12, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1283783.36
| 1621 | 71 | Невский | Красных Зорь бульвар, д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1753811.58
| 1622 | 72 | Невский | Красных Зорь бульвар, д.2, литера Х | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1278570.12
| 1623 | 73 | Невский | Крупской ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 530362.8 | 530362.8 | 12 | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | Костромин Д.В. |  |  | 26.08.2016 |  |  | 04.10.2016 | 120 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1627 | 77 | Невский | Народная ул., д.10, литера М | Ремонт крыш | 1218493.96 | 1078367.16 | 1209 | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 05.08.2016 | 89 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1628 | 78 | Невский | Народная ул., д.17, литера Е | Ремонт крыш | 898147.56 | 794860.59 | 810 | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 05.08.2016 | 89 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1629 | 79 | Невский | Народная ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2965329.38 | 2965225.98 | 1 | 05.09.2016 | 12/ЭС/50/2016 | ООО "СтройРезерв" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 09.12.2016 | 34 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1630 | 80 | Невский | Народная ул., д.50, литера Л | Ремонт крыш | 1349973.1 | 1194726.19 | 1200 | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 12.07.2016 | 89 |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1631 | 81 | Невский | Народная ул., д.60, литера Е | Ремонт крыш | 1349818.52 | 1194589.39 | 1207 | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 12.07.2016 | 89 |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1633 | 83 | Невский | Народная ул., д.74, литера Б | Ремонт крыш | 1349973.1 | 1194726.19 | 1207 | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 18.07.2016 | 89 |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1634 | 84 | Невский | Народная ул., д.84, литера Е | Ремонт крыш | 1838267.72 | 1626866.93 | 1208 | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 05.08.2016 | 89 |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1636 | 86 | Невский | Ново-Александровская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1135348.8 | 1135348.8 | 44 | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | Костромин Д.В. |  |  | 26.08.2016 |  |  | 18.12.2016 | 120 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1637 | 87 | Невский | Новоселов ул., д.63, литера Н | Ремонт крыш | 938883.52 | 835606.34 | 810 | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Максимов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 80 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1638 | 88 | Невский | Новоселов ул., д.7, литера Б | Ремонт крыш | 944251.34 | 840383.69 | 806 | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Максимов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 80 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1639 | 90 | Невский | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.2, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 471376.96 | 468887.82 | 18 | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 76 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1640 | 90 | Невский | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.2, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 413841.34 | 411656.02 | 18 | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 76 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1641 | 91 | Невский | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.3, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 296427.8 | 294862.5 | 3 | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 76 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1642 | 91 | Невский | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.3, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 364518.52 | 362593.66 | 3 | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 76 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1643 | 95 | Невский | Обуховской Обороны пр., д.217, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1628586.44 | 1628586.44 | 41 | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | [7 empty] | 120 |  |  | да
| 1644 | 96 | Невский | Обуховской Обороны пр., д.219, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 318752.22 | 318752.22 | 6 | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | Костромин Д.В. |  |  | 26.08.2016 |  |  | 12.10.2016 | 120 |  | 10.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1648 | 98 | Невский | Октябрьская наб., д.90, корп.2, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 351527.9 | 348707.85 | 1 | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 60 |  | 15.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1651 | 107 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 717487.2 | 717487.08 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1652 | 108 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 738066.4 | 738066.28 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1653 | 110 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.3, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 704935.54 | 699280.36 | 1 | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 20.09.2016 | 60 |  | 20.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1654 | 111 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.5, корп.1, литера К | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 520135.74 | 512333.71 | 1 | 28.10.2016 | 12/ЭС/60/2016 | ООО "УНР-398" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 21.12.2016 | 25 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1655 | 112 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.5, корп.2, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 637189.38 | 627631.54 | 1 | 28.10.2016 | 12/ЭС/61/2016 | ООО "УНР-398" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 21.12.2016 | 25 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1656 | 113 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.7, корп.2, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 213281.46 | 213274.02 | 1 | 05.09.2016 | 12/ЭС/50/2016 | ООО "СтройРезерв" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 15.11.2016 | 34 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1658 | 114 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.9, корп.1, литера Л | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1758860.8 | 1744686.82 | 1 | 16.08.2016 | 12/ЭС/46/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 12.10.2016 | 60 |  | 12.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1660 | 115 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.9, корп.2, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1332552.76 | 1321862.67 | 1 | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 06.10.2016 | 60 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1661 | 116 | Невский | Ольминского ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 933894.48 | 933894.33 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1662 | 117 | Невский | Ольминского ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 740072.4 | 740072.28 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1663 | 118 | Невский | Ольминского ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 687352.36
| 1664 | 119 | Невский | Ольминского ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 744890.34 | 744890.22 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1665 | 120 | Невский | Ольминского ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 853069.2 | 853069.06 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1666 | 121 | Невский | Ольминского ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 663353.52 | 663353.41 | 1 | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | [7 empty] | 115 |  |  | да
| 1667 | 123 | Невский | Ольминского ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 663377.12
| 1668 | 124 | Невский | Пинегина ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 734551.18
| 1669 | 125 | Невский | Пинегина ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 960308.78
| 1670 | 126 | Невский | Пинегина ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 589143.32
| 1671 | 127 | Невский | Пинегина ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 724807.92
| 1672 | 128 | Невский | Подвойского ул., д.14, корп.1, литера З | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15878879 | 15863000 | 8 | 25.07.2016 | 12/Л/34/2016 | ООО "РЛМ" | Красных И.В. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 148 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1673 | 129 | Невский | Подвойского ул., д.17, корп.2, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1674 | 130 | Невский | Подвойского ул., д.24, корп.2, литера Ц | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10349954.8 | 10308462.21 | 5 | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 27.09.2016 | 133 |  | 31.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1676 | 132 | Невский | Подвойского ул., д.29, корп.1, литера Б | Ремонт крыш | 3036077.46 | 2702108.94 | 2296 | 12.05.2016 | 12/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | Михайлов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 27.10.2016 | 80 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1678 | 133 | Невский | Подвойского ул., д.31, корп.1, литера Т | Ремонт крыш | 2007738.14 | 1786886.94 | 1553 | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Михайлов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 27.09.2016 | 80 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1679 | 134 | Невский | Подвойского ул., д.33, корп.2, литера Т | Ремонт крыш | 2019164.08 | 1797056.03 | 1829 | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Михайлов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 27.09.2016 | 80 |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1680 | 135 | Невский | Подвойского ул., д.34, корп.2, литера У | Ремонт крыш | 1628341 | 1449223.49 | 1637 | 12.05.2016 | 12/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | Максимов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 80 |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1681 | 136 | Невский | Подвойского ул., д.35, корп.1, литера П | Ремонт крыш | 2816917.24 | 2507056.34 | 2049 | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | Максимов А.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 80 |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1683 | 138 | Невский | Полярников ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 682286.62
| 1684 | 139 | Невский | Рабфаковская ул., д.3, корп.2, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1488211.28
| 1685 | 141 | Невский | Седова ул., д.110, литера З | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1120529.18
| 1686 | 142 | Невский | Седова ул., д.124, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1119122.62
| 1687 | 142 | Невский | Седова ул., д.124, литера Ж | Ремонт крыш | 1393581.18 | 1386354.72 | 1391 | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | Денисов С.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1688 | 143 | Невский | Седова ул., д.130, литера Х | Ремонт крыш | 859763.34 | 855305.01 | 812 | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | Денисов С.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1689 | 144 | Невский | Седова ул., д.132, литера Ц | Ремонт крыш | 1018987.82 | 917078.65 | 808 | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | Денисов С.Г. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 46 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1690 | 145 | Невский | Седова ул., д.140, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1115338.36
| 1691 | 145 | Невский | Седова ул., д.140, литера Е | Ремонт крыш | 1594711 | 1435223.65 | 1342 | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | Денисов С.Г. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 46 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1692 | 146 | Невский | Седова ул., д.144, литера Щ | Ремонт крыш | 981256.14 | 883120.53 | 808 | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | Денисов С.Г. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 46 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1693 | 147 | Невский | Седова ул., д.160, литера И | Ремонт крыш | 1469000.88 | 1322085.82 | 1210 | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | Денисов С.Г. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 46 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1694 | 148 | Невский | Седова ул., д.162, литера З | Ремонт крыш | 1482621.62 | 1334344.35 | 1210 | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | Денисов С.Г. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 46 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1695 | 149 | Невский | Седова ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1107950.38
| 1696 | 150 | Невский | Седова ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 801322.66
| 1697 | 151 | Невский | Седова ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1107780.46
| 1698 | 151 | Невский | Седова ул., д.30, литера А | Ремонт крыш | 2464336.78 | 2452014.94 | 816 | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 14.07.2016 | 65 |  | 13.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1699 | 152 | Невский | Седова ул., д.54, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 2357411.08 | 2345623.87 | 778 | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 14.07.2016 | 65 |  | 13.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1700 | 153 | Невский | Седова ул., д.61, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1127151.34
| 1701 | 154 | Невский | Седова ул., д.63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1419562.42
| 1703 | 155 | Невский | Седова ул., д.67, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1419490.44
| 1704 | 156 | Невский | Седова ул., д.69, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1375590.9
| 1705 | 157 | Невский | Седова ул., д.71, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1419490.44
| 1706 | 158 | Невский | Седова ул., д.73, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1419490.44
| 1707 | 159 | Невский | Седова ул., д.75/21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1796389.52
| 1709 | 161 | Невский | Седова ул., д.77/28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1720836.48
| 1710 | 162 | Невский | Седова ул., д.79, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 748039.76
| 1711 | 163 | Невский | Седова ул., д.83/9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1195157.1
| 1712 | 164 | Невский | Седова ул., д.87, корп.4, литера В | Ремонт крыш | 1045359.64 | 1039938.89 | 809 | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | Денисов С.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1713 | 165 | Невский | Седова ул., д.89, корп.2, литера М | Ремонт крыш | 1311200.66 | 1304401.38 | 380 | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | Денисов С.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 90 |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1714 | 166 | Невский | Седова ул., д.89, корп.4, литера Л | Ремонт крыш | 1289440.28 | 1282993 | 380 | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Трубин М.А. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 65 |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1715 | 167 | Невский | Седова ул., д.93, корп.7, литера Н | Ремонт крыш | 1539588.48 | [21 empty] | Адрес исключен
| 1716 | 170 | Невский | Седова ул., д.99, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 2545652.94 | 2532924.51 | 835 | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | Михайлов А.В. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 65 |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1717 | 171 | Невский | Солидарности пр., д.10, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 32407510 | 32368644.57 | 15 | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 133 |  | 08.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1720 | 173 | Невский | Солидарности пр., д.29, корп.1, литера Т | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4295920 | 4166612.81 | 2 | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ткачук С.Б. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 27.07.2016 | 116 |  | 20.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1723 | 175 | Невский | Солидарности пр., д.8, корп.5, литера Д | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10789980 | 10777039.87 | 5 | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 15.07.2016 | 133 |  | 12.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1724 | 176 | Невский | Солидарности пр., д.9, корп.2, литера П | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10798150 | 10785200.07 | 5 | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 20.07.2016 | 133 |  | 12.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1725 | 181 | Невский | Ткачей ул., д.10, литера Н | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 730620.6 | 724732.81 | 1 | 16.08.2016 | 12/ЭС/46/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 60 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1726 | 183 | Невский | Ткачей ул., д.60, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 572191.44 | 567580.37 | 1 | 16.08.2016 | 12/ЭС/46/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 60 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1727 | 184 | Невский | Ткачей ул., д.62, литера И | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 711024.34 | 705320.31 | 1 | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 21.09.2016 | 60 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1732 | 190 | Невский | Фарфоровская ул., д.14, литера Ж | Ремонт фасадов | 4943195.82 | 4447888.98 | 2253 | 11.04.2016 | 12/Ф/3 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Голубев А.С. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 61 |  | 12.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1733 | 191 | Невский | Фарфоровская ул., д.18, литера А | Ремонт фасадов | 3384865.4 | 3045900 | 2348 | 11.07.2016 | 12/Ф/22/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Голубев А.С. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 17.08.2016 | 39 |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1734 | 192 | Невский | Фарфоровская ул., д.22, литера Ш | Ремонт фасадов | 4899732.88 | 4408781.02 | 1906 | 11.04.2016 | 12/Ф/3 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Голубев А.С. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 61 |  | 18.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1735 | 193 | Невский | Фарфоровская ул., д.24, литера Щ | Ремонт фасадов | 4589214.7 | 4129834.31 | 1907 | 11.04.2016 | 12/Ф/4 | ООО "ВЕРОНА" | Голубев А.С. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 61 |  | 19.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1736 | 194 | Невский | Фарфоровская ул., д.26, литера Д | Ремонт фасадов | 4643727.16 | 4178890.08 | 2238 | 11.04.2016 | 12/Ф/4 | ООО "ВЕРОНА" | Голубев А.С. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 19.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1737 | 195 | Невский | Фарфоровская ул., д.28, литера Е | Ремонт фасадов | 4465707.64 | 4018690.31 | 2332 | 11.04.2016 | 12/Ф/4 | ООО "ВЕРОНА" | Голубев А.С. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 11.07.2016 | 61 |  | 19.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1738 | 196 | Невский | Шелгунова ул., д.15, литера Л | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 895892.58
| 1739 | 197 | Невский | Шелгунова ул., д.27, литера И | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 901272.2
| 1740 | 198 | Невский | Шелгунова ул., д.29, литера З | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1122814.84
| 1742 | 199 | Невский | Шотмана ул., д.5, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15160590 | 15142408.32 | 7 | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 08.07.2016 | 133 |  | 08.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1743 | 200 | Невский | Шотмана ул., д.9, корп.1, литера Д | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15144870 | 15126707.17 | 7 | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Красных И.В. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 13.07.2016 | 133 |  | 08.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 1748 | 3 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2353537.14 | 2118135.66 | 93 | 18.04.2016 | 13/ИС/11/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 13.09.2016 | 86 |  | 13.09.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1749 | 3 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2550495.66 | 2295394.34 | 93 | 18.04.2016 | 13/ИС/11/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 22.04.2016 |  |  | 13.09.2016 | 86 |  | 13.09.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1751 | 4 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2268624.34 | 2257281.36 | 95 | 09.08.2016 | 13/ИС/56/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 35 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1752 | 4 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2905703.98 | 2891175.64 | 95 | 09.08.2016 | 13/ИС/56/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 35 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1753 | 6 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.3, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1371002
| 1755 | 13 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 860182.24 | 773992.84 | 1 | 19.05.2016 | 13/ЭС/22/2016 | ООО "СДК-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 26.09.2016 | 60 |  | 26.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1756 | 14 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.27, литера А | Ремонт крыш | 983440.32 | 963771.51 | 288 | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 18.10.2016 | 46 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1757 | 16 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.3, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1597102.86 | 1549078.43 | 1 | 14.07.2016 | 13/АВР/45/2016 | ООО "СПК" | Коноплев О.Н. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 96 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1759 | 17 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1190224.72 | 1184273.6 | 51 | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 22.11.2016 | 35 |  | 22.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1760 | 17 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 985130.48 | 980204.83 | 51 | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 22.11.2016 | 35 |  | 22.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1763 | 18 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.41, литера В | Ремонт крыш | 1420996.12 | 1392576.2 | 436 | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 07.12.2016 | 46 |  | 07.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1764 | 19 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1362232.12 | 1225737.82 | 1 | 19.05.2016 | 13/ЭС/22/2016 | ООО "СДК-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 27.09.2016 | 60 |  | 27.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1767 | 20 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.50, литера В | Ремонт крыш | 2067280.94 | 2025935.32 | 636 | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 46 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1768 | 21 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.62, литера А | Ремонт крыш | 1168448.98 | 1145080 | 321 | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 46 |  | 07.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1771 | 24 | Петроградский | Блохина ул., д.15, литера А | Ремонт крыш | 3367412.02 | 3300063.78 | 1061 | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 11.10.2016 | 46 |  | 21.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1774 | 26 | Петроградский | Блохина ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1248947.4 | 1123804.12 | 1 | 19.05.2016 | 13/ЭС/22/2016 | ООО "СДК-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 27.09.2016 | 60 |  | 27.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1776 | 28 | Петроградский | Блохина ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2519209.78 | 2506613.75 | 103 | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 35 |  | 01.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1777 | 28 | Петроградский | Блохина ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2239913.37 | 2228713.82 | 103 | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 35 |  | 01.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1778 | 28 | Петроградский | Блохина ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3073673.44 | 2916926.8 | 1 | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 02.12.2016 | 70 |  | 02.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1780 | 42 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.16, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1133866.72 | 1020468.57 | 71 | 12.04.2016 | 13/ИС/13/2016 | ООО "Тесла" | Горских Н.И. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 80 |  | 22.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1781 | 42 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.16, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1602090.72 | 1441865.43 | 71 | 12.04.2016 | 13/ИС/13/2016 | ООО "Тесла" | Горских Н.И. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 80 |  | 22.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1782 | 43 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.17, литера А | Ремонт крыш | 2081778.42 | 1977481.32 | 628 | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 70 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1783 | 44 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.19, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1349524.7 | 1280696.88 | 1 | 19.05.2016 | 13/ЭС/23/2016 | ООО "КП-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 15.09.2016 | 65 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1796 | 45 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.3, литера А | Ремонт крыш | 3000826.14 | 2850484.74 | 819 | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 22.10.2016 | 70 |  | 21.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1798 | 46 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 735275.54
| 1800 | 47 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 816279.16 | 799953.58 | 484.5 | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 08.09.2016 | 60 |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1804 | 50 | Петроградский | Большая Посадская ул., д.10, литера Б | Ремонт крыш | 1389354.42 | 1382407.65 | 437.2 | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | Овсянников А.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 24.08.2016 | 90 |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1806 | 52 | Петроградский | Большая Посадская ул., д.4, литера Б | Ремонт крыш | 1242193.08 | 1235982.12 | 347.2 | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | Овсянников А.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1807 | 53 | Петроградский | Большая Посадская ул., д.4, литера В | Ремонт крыш | 1310443.1 | 1303890.88 | 350.7 | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | Овсянников А.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1808 | 54 | Петроградский | Большая Посадская ул., д.4, литера Г | Ремонт крыш | 963097.12 | 958281.63 | 307.6 | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | Овсянников А.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 01.08.2016 | 90 |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1809 | 55 | Петроградский | Большая Посадская ул., д.9/5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12949301 | 12948005.94 | 3 | 21.06.2016 | 13/Л/28/2016 | ООО "РуссЛифт" | Никитин П.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 15.11.2016 | 148 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1816 | 84 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.102, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2619625.96 | 2600000 | 1 | 18.08.2016 | 13/ЭС/65/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 76 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1819 | 85 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.26/2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1298720.98 | 1232490.73 | 1 | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 28.10.2016 | 70 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1822 | 86 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.33 а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1273087.84 | 1233622 | 40 | 15.06.2016 | 13/ИС/24/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 24.10.2016 | 90 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1823 | 86 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.33 а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1405153.44 | 1361593.55 | 40 | 15.06.2016 | 13/ИС/24/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 24.10.2016 | 90 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1825 | 87 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1869425.62 | 1774091.42 | 1 | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 18.11.2016 | 70 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1831 | 91 | Петроградский | Введенская ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1800659.94 | 1708823.53 | 1 | 19.05.2016 | 13/ЭС/23/2016 | ООО "КП-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 15.09.2016 | 65 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1835 | 93 | Петроградский | Введенская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2927659.06 | 2751999.52 | 95 | 16.06.2016 | 13/ИС/25/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Казбанов И.А. |  |  | 22.06.2016 |  |  | 08.12.2016 | 79 |  | 08.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1838 | 97 | Петроградский | Воскова ул., д.18/10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3568417.94 | 3386441.05 | 1 | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 07.12.2016 | 70 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1839 | 99 | Петроградский | Воскова ул., д.26, литера А | Ремонт крыш | 2279833.16 | 2234236.49 | 829 | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 46 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1840 | 100 | Петроградский | Воскова ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1571846.14 | 1491679.59 | 1 | 19.05.2016 | 13/ЭС/23/2016 | ООО "КП-строй" | Груздев П.Н. |  |  | 24.05.2016 |  |  | 15.09.2016 | 65 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1846 | 109 | Петроградский | Гатчинская ул., д.1/56, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1865023.04 | 1855697.96 | 71 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 76 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1847 | 109 | Петроградский | Гатчинская ул., д.1/56, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2230524.5 | 2219371.94 | 71 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 76 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1849 | 111 | Петроградский | Гатчинская ул., д.10, литера А | Ремонт крыш | 2543704.76 | 2492830.66 | 689 | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 06.12.2016 | 60 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1850 | 112 | Петроградский | Гатчинская ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1018378.94 | 1013287.07 | 45 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1851 | 112 | Петроградский | Гатчинская ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1292242.78 | 1285781.6 | 45 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1853 | 114 | Петроградский | Гатчинская ул., д.17/60, литера А | Ремонт крыш | 2540712.28 | 2489898.04 | 951 | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 06.12.2016 | 60 |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1854 | 115 | Петроградский | Гатчинская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1941477.6 | 1931770.21 | 1 | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Груздев П.Н. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 70 |  | 01.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1855 | 117 | Петроградский | Гатчинская ул., д.2/54, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2178452.28 | 2167560.02 | 1 | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Груздев П.Н. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 70 |  | 20.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1861 | 124 | Петроградский | Добролюбова пр., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2269405.5 | 2258058.47 | 1 | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Груздев П.Н. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 25.11.2016 | 70 |  | 20.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1862 | 125 | Петроградский | Добролюбова пр., д.27, литера А | Ремонт фасадов | 7992426.74 | 7193041.37 | 1901.7 | 13.07.2016 | 13/Ф/42/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 01.12.2016 | 75 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1863 | 126 | Петроградский | Добролюбова пр., д.7/2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4416123 | 4411706 | 1 | 25.07.2016 | 13/Л/52/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 09.12.2016 | 148 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1867 | 127 | Петроградский | Ждановская ул., д.21, литера Г | Ремонт крыш | 1236724.96 | 1236692.49 | 375 | 06.05.2016 | 13/КР/18/2016 | ООО "КСК-Строй" | Абдуллов Р.И. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 86 |  | 22.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1868 | 128 | Петроградский | Ждановская ул., д.27, литера А | Ремонт крыш | 2094331.26 | 2094276.28 | 615 | 06.05.2016 | 13/КР/18/2016 | ООО "КСК-Строй" | Абдуллов Р.И. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 86 |  | 22.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 1873 | 133 | Петроградский | Зверинская ул., д.29, литера А | Ремонт крыш | 1564531.32 | 1486062.73 | 494 | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 70 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1877 | 136 | Петроградский | Зверинская ул., д.34, литера Д | Ремонт крыш | 1372743.56 | 1303894.03 | 375 | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 70 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1881 | 148 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 820983.82 | 771724.79 | 21 | 16.06.2016 | 13/ИС/25/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Казбанов И.А. |  |  | 22.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 79 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1882 | 148 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1141488.34 | 1072999.04 | 21 | 16.06.2016 | 13/ИС/25/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Казбанов И.А. |  |  | 22.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 79 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1884 | 150 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.38/96, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7811662 | 7803849.79 | 2 | 15.04.2016 | 13/Л/16/2016 | ООО "РуссЛифт" | Никитин П.В. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 09.08.2016 | 148 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1885 | 151 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2181516.74 | 2170607.98 | 58 | 15.04.2016 | 13/ИС/12/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Казбанов И.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 16.07.2016 | 84 |  | 16.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1886 | 151 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18742074.03
| 1887 | 151 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3500439.32 | 3482935.24 | 58 | 15.04.2016 | 13/ИС/12/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Казбанов И.А. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 16.07.2016 | 84 |  | 16.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1889 | 153 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1440022.44 | 1432822.37 | 41 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 76 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1890 | 153 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1401270.06 | 1394263.75 | 41 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 76 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1892 | 155 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.57, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 924256.13 | 4426657 |  | 22.11.2016 | 13/АВР/105/2016 | ООО "ТВК Инжиниринг" | [7 empty] | 20
| 1893 | 155 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.57, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1286668.46 | 1280234.43 | 37 | 15.04.2016 | 13/ИС/14/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Горских Н.И. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 27.07.2016 | 84 |  | 27.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1894 | 155 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.57, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2209850.9 | 2198800.45 | 37 | 15.04.2016 | 13/ИС/14/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Горских Н.И. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 27.07.2016 | 84 |  | 27.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1895 | 158 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.6, литера Б | Ремонт крыш | 1635179.1 | 1627003.21 | 420 | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | Овсянников А.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1896 | 159 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.6, литера Г | Ремонт крыш | 1521981.7 | 1514371.79 | 466 | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | Овсянников А.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1899 | 163 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.64, корп.5, литера З | Ремонт фасадов | 9163640.46 | 8247112.81 | 2998.3 | 13.07.2016 | 13/Ф/42/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 11.11.2016 | 75 |  | 05.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1900 | 164 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.64, корп.6, литера И | Ремонт фасадов | 12467791.5 | 11220798.63 | 4778.3 | 13.07.2016 | 13/Ф/43/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 75 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1901 | 165 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.64, корп.8, литера П | Ремонт фасадов | 9920001.58 | 8927831.37 | 2793.2 | 13.07.2016 | 13/Ф/43/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 75 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1908 | 168 | Петроградский | Колпинская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3354974.82 | 3338199.95 | 1 | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Груздев П.Н. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 70 |  | 03.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1911 | 170 | Петроградский | Константиновский пр., д.26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1112014.3 | 1104230.2 | 1 | 16.08.2016 | 13/ЭС/63/2016 | ООО "Аи-Видео" | Винокуров Д.Н. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 12.12.2016 | 31 |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1912 | 174 | Петроградский | Красного Курсанта ул., д.10, литера Б | Ремонт крыш | 1055961.94 | 1003000.49 | 375 | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 70 |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1915 | 175 | Петроградский | Красного Курсанта ул., д.20, литера А | Ремонт крыш | 2092182.48 | 2092127.55 | 600 | 06.05.2016 | 13/КР/18/2016 | ООО "КСК-Строй" | Абдуллов Р.И. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 86 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1921 | 180 | Петроградский | Красносельская ул., д.12, литера А | Ремонт крыш | 1820651.5 | 1729436.86 | 685.7 | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 70 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1922 | 181 | Петроградский | Красносельская ул., д.14, литера А | Ремонт крыш | 995117.6 | 945262.21 | 354.7 | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 03.10.2016 | 70 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1925 | 184 | Петроградский | Кронверкская ул., д.25, литера А | Ремонт крыш | 884608.24 | 866916.08 | 541 | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 10.12.2016 | 46 |  | 10.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1927 | 189 | Петроградский | Кронверкский пр., д.13/2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4179044 | 4178626.06 | 1 | 21.06.2016 | 13/Л/28/2016 | ООО "РуссЛифт" | Никитин П.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 09.11.2016 | 148 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1928 | 190 | Петроградский | Кронверкский пр., д.25, литера А | Ремонт крыш | 1332055.98 | 1305414.86 | 1240 | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 10.12.2016 | 46 |  | 13.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1932 | 193 | Петроградский | Кронверкский пр., д.63/31, литера А | Ремонт фасадов | 15126958.08 | 13614004.58 | 3662.9 | 13.07.2016 | 13/Ф/44/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 09.12.2016 | 75 |  | 04.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1933 | 194 | Петроградский | Кропоткина ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 623121.42 | 620005.83 | 17 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 76 |  | 30.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1934 | 194 | Петроградский | Кропоткина ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 489191.42 | 486745.48 | 17 | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 76 |  | 30.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1936 | 197 | Петроградский | Кропоткина ул., д.17, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 419635.14 | 377667.32 | 20 | 18.04.2016 | 13/ИС/15/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Казбанов И.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 40 |  | 08.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 137 | 69 | Адмиралтейский | Большая Подьяческая ул., д.22, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11097380 | 11019698.34 | 3 | 21.11.2016 | 1/Л/117/2016 | ООО "СМУ №7" | Соколин Р.А. |  |  | 25.11.2016 |  |  |  | 33 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1937 | 197 | Петроградский | Кропоткина ул., д.17, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 393854.5 | 354465.01 | 20 | 18.04.2016 | 13/ИС/15/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Казбанов И.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 40 |  | 08.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1073 | 55 | Выборгский | Композиторов ул., д.1, корп.1, литера А (пар.1-5) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24791770 | 24045537.72 | 8 | 21.11.2016 | 3/Л/46/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Иванова И.А. |  |  | 23.11.2016 |  |  | 28.12.2016 | 33 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1939 | 205 | Петроградский | Куйбышева ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2427336.7 | 2410345 | 1 | 13.07.2016 | 13/ЭС/41/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 61 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1083 | 77 | Выборгский | Новороссийская ул., д.24, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2780210 | 2696525.68 | 1 | 21.11.2016 | 3/Л/46/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Иванова И.А. |  |  | 23.11.2016 |  |  | 18.12.2016 | 33 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1943 | 207 | Петроградский | Куйбышева ул., д.33/8, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1944 | 207 | Петроградский | Куйбышева ул., д.33/8, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1196 | 121 | Калининский | Луначарского пр., д.100, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 26386504 | 25592270.23 | 12 | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Иванова И.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 33 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1197 | 122 | Калининский | Луначарского пр., д.106, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 26386504 | 25592270.23 | 12 | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Иванова И.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 33 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1945 | 208 | Петроградский | Куйбышева ул., д.38-40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 921052.6 | 893411.82 | 1 | 28.10.2016 | 13/ЭС/103/2016 | ООО "УНР-398" | Груздев П.Н. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 20.12.2016 | 25 |  | 30.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1198 | 123 | Калининский | Луначарского пр., д.110, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 26386504 | 25592270.23 | 12 | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Иванова И.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 33 |  | 18.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1947 | 217 | Петроградский | Лахтинская ул., д.1/60, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1735472.02 | 1726794.66 | 1 | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | Груздев П.Н. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 17.11.2016 | 70 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1213 | 133 | Калининский | Науки пр., д.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7918450 | 7680104.65 | 4 | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Иванова И.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 18.12.2016 | 33 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1948 | 217 | Петроградский | Лахтинская ул., д.1/60, литера А | Ремонт крыш | 3604874.04 | 3424072.7 | 1201 | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 70 |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1949 | 217 | Петроградский | Лахтинская ул., д.1/60, литера А | Ремонт фасадов | 12352750.94 | 11117265.42 | 2804.6 | 13.07.2016 | 13/Ф/44/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 09.12.2016 | 75 |  | 04.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1231 | 167 | Калининский | Тихорецкий пр., д.31, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9220540 | 8943001.75 | 4 | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Иванова И.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 28.12.2016 | 33 |  | 26.01.2017 | [5 empty] | 100
| 1248 | 185 | Калининский | Черкасова ул., д.12, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 17184110 | 16666868.29 | 8 | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Соколин Р.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 16.12.2016 | 33 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1952 | 218 | Петроградский | Лахтинская ул., д.26, литера А | Ремонт крыш | 1526961.3 | 1496422.07 | 683.8 | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | Абдуллов Р.И. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 08.09.2016 | 60 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1249 | 178 | Калининский | Черкасова ул., д.4, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 17183650 | 16666422.14 | 8 | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Соколин Р.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 15.12.2016 | 33 |  | 15.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1965 | 232 | Петроградский | Льва Толстого ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 602758.16 | 599744.04 | 6 | 15.04.2016 | 13/ИС/14/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | Горских Н.И. |  |  | 21.04.2016 |  |  | 15.06.2016 | 84 |  | 01.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 1966 | 232 | Петроградский | Льва Толстого ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7352074.35
| 1250 | 179 | Калининский | Черкасова ул., д.6, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10599300 | 10280261.07 | 5 | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Соколин Р.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 15.12.2016 | 33 |  | 15.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1967 | 232 | Петроградский | Льва Толстого ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2098939.16 | 2098918.02 | 1 | 21.06.2016 | 13/ЭС/27/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 25.06.2016 |  |  | 20.09.2016 | 61 |  | 20.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1251 | 180 | Калининский | Черкасова ул., д.6, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10546600 | 10229147.34 | 5 | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Соколин Р.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 15.12.2016 | 33 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1968 | 232 | Петроградский | Льва Толстого ул., д.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4596470 | 4591873.21 | 1 | 15.04.2016 | 13/Л/16/2016 | ООО "РуссЛифт" | Никитин П.В. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 11.08.2016 | 148 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1252 | 182 | Калининский | Черкасова ул., д.8, корп.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12835880 | 12449520.01 | 6 | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Соколин Р.А. |  |  | 29.11.2016 |  |  | 15.12.2016 | 33 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1971 | 237 | Петроградский | Малая Посадская ул., д.4а, литера Б | Ремонт крыш | 656668.82 | 623178.72 | 184.8 | 01.07.2016 | 13/КР/38/2016 | ООО "КитИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 60 |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1277 | 22 | Кировский | Ветеранов пр., д.78, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 16421880 | 16257661.2 | 8 | 31.10.2016 | 5/Л/54/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 04.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 07.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1311 | 61 | Кировский | Маршала Говорова ул., д.8, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11603400 | 11545383 | 4 | 22.11.2016 | 5/Л/58/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 33 | [7 empty] | 90
| 1972 | 238 | Петроградский | Малая Разночинная ул., д.3, литера А | Ремонт крыш | 1094785.12 | 1039869.6 | 399 | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 70 |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1974 | 239 | Петроградский | Малая Разночинная ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 1017489.22 | 966450.93 | 314 | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 70 |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 100
| 1340 | 1 | Колпинский | Братьев Радченко ул., д.19, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24597180 | 24596319.38 | 10 | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | Копылов Ю.Н. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 32 |  | 15.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1977 | 243 | Петроградский | Малый пр. П.С., д.47, литера А | Ремонт крыш | 2043217.2 | 1939013.12 | 345.6 | 01.07.2016 | 13/КР/38/2016 | ООО "КитИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 20.09.2016 | 60 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1341 | 2 | Колпинский | Братьев Радченко ул., д.25, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24596830 | 24595969.4 | 10 | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | Копылов Ю.Н. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 32 |  | 10.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1343 | 4 | Колпинский | Веры Слуцкой ул., д.50, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8564510 | 8564210.34 | 3 | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | Рыга С.А. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 32 |  | 15.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1979 | 244 | Петроградский | Малый пр. П.С., д.7, литера Б | Ремонт крыш | 2077617 | 1973694.6 | 470.4 | 04.07.2016 | 13/КР/40/2016 | ООО "Винчи Рус" | Овсянников А.А. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 30.08.2016 | 39 |  | 30.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1346 | 10 | Колпинский | Красных Партизан ул., д.10, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8595280 | 8594979.27 | 3 | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | Копылов Ю.Н. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 32 |  | 15.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1980 | 245 | Петроградский | Малый пр. П.С., д.74, литера А | Ремонт фасадов | 7481921.55 | 6733595.82 | 3137.6 | 13.07.2016 | 13/Ф/42/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 01.11.2016 | 75 |  | 26.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1363 | 31 | Колпинский | Трудящихся бульвар, д.33, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2240500 | 2240421.61 | 1 | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | Рыга С.А. |  |  | 28.11.2016 |  |  | 13.01.2017 | 32 |  | 28.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1982 | 248 | Петроградский | Мира ул., д.1/9, литера А | Ремонт крыш | 3575299.7 | 3392959.42 | 1115 | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 33 |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1441 | 1 | Курортный | г.Зеленогорск, Ленина пр., д.25, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12315918 | 12315302.21 | 6 | 21.11.2016 | 10/Л/17/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Красных И.В. |  |  | 25.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 34 |  | 31.01.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 1984 | 251 | Петроградский | Мира ул., д.29, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 438944.66 | 422924.36 | 24 | 21.03.2016 | 11/ИС/2 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Казбанов И.А. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 60 |  | 08.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1985 | 251 | Петроградский | Мира ул., д.29, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 806511.12 | 777075.64 | 24 | 21.03.2016 | 11/ИС/2 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | Казбанов И.А. |  |  | 25.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 60 |  | 08.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 1442 | 3 | Курортный | г.Зеленогорск, Привокзальная ул., д.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 16905485 | 16904639.74 | 8 | 21.11.2016 | 10/Л/17/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Красных И.В. |  |  | 25.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 34 |  | 23.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1443 | 2 | Курортный | г.Зеленогорск, Привокзальная ул., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6722299 | 6721962.89 | 3 | 21.11.2016 | 10/Л/17/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Красных И.В. |  |  | 25.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 34 |  | 16.01.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 1449 | 5 | Курортный | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10715140 | 10714604.24 | 5 | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Красных И.В. |  |  | 25.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 34 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2001 | 264 | Петроградский | Ординарная ул., д.10, литера А | Ремонт крыш | 1952484.64 | 1913434.95 | 860 | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 21.10.2016 | 46 |  | 21.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1454 | 11 | Курортный | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.270, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 17180699 | 17179839.97 | 7 | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Красных И.В. |  |  | 25.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 34 |  | 28.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 2002 | 265 | Петроградский | Ординарная ул., д.8, литера А | Ремонт крыш | 1536709.28 | 1505975.09 | 448.8 | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | Щепко Р.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 02.11.2016 | 46 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1458 | 14 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2192920 | 4708634.56 | 1 | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Красных И.В. |  |  | 25.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 34 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2004 | 267 | Петроградский | Петрозаводская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1130026.82
| 1463 | 18 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4708870 | 2192810.35 | 1 | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Красных И.В. |  |  | 25.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 34 |  | 14.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2005 | 268 | Петроградский | Петрозаводская ул., д.3, литера А | Ремонт крыш | 1805256.04 | 1714702.58 | 574 | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 70 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1938 | 196 | Петроградский | Кропоткина ул., д.17, литера В | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1094219.63 | 1944238 |  | 21.10.2016 | 13/АВР/101/2016 | ООО "СтройГарант" | Говердов А.В. |  |  | 30.01.2017 |  |  |  | 55 | [7 empty] | 95
| 2053 | 10 | Петродворцовый | Ботаническая ул., д.10, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3638840 | 3620645.8 | 2 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  | 13.01.2017 | 33 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2006 | 269 | Петроградский | Петрозаводская ул., д.3, литера В | Ремонт крыш | 1880378.38 | 1786056.71 | 569 | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 70 |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2007 | 270 | Петроградский | Петрозаводская ул., д.3, литера Е | Ремонт крыш | 1650722.06 | 1567920.18 | 553 | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 70 |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2054 | 11 | Петродворцовый | Ботаническая ул., д.10, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4124340 | 4103718.3 | 2 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  | 13.01.2017 | 33 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2011 | 279 | Петроградский | Пионерская ул., д.35, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 485868.69 | 5239063 |  | 22.11.2016 | 13/АВР/106/2016 | ООО "ТВК Инжиниринг" | [7 empty] | 20
| 2058 | 17 | Петродворцовый | г.Ломоносов, Жоры Антоненко ул., д.6, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2012820 | 2002755.9 | 1 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 33 |  | 15.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2059 | 16 | Петродворцовый | г.Ломоносов, Жоры Антоненко ул., д.6, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2049310 | 2039063.45 | 1 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 33 |  | 15.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2015 | 284 | Петроградский | Подрезова ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 1069183.84 | 1047800.16 | 403.6 | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 46 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2060 | 21 | Петродворцовый | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.21, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2106230 | 2095698.85 | 1 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 33 |  | 07.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2022 | 291 | Петроградский | Профессора Попова ул., д.43, литера А | Ремонт фасадов | 18036596.18 | 16232600 | 3315.2 | 13.07.2016 | 13/Ф/39/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Гайвенис М.Е. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 09.12.2016 | 75 |  | 03.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2100 | 60 | Петродворцовый | Чебышевская ул., д.10, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 1747910 | 1739170.45 | 1 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 33 |  | 07.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2101 | 53 | Петродворцовый | Чебышевская ул., д.3, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5679380 | 5650983.1 | 3 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  | 16.01.2017 | 33 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1905 | 298 | Петроградский | Карповки реки наб., д.25, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 822555.58 | 797821.57 | 1 | 14.07.2016 | 13/АВР/45/2016 | ООО "СПК" | Коноплев О.Н. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 18.10.2016 | 96 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2025 | 300 | Петроградский | Ропшинская ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 952322.54 | 922800.45 | 32 | 15.06.2016 | 13/ИС/24/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 17.08.2016 | 90 |  | 16.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2102 | 54 | Петродворцовый | Чебышевская ул., д.3, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4065160 | 4044834.2 | 2 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 28.11.2016 |  |  | 17.01.2017 | 33 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2103 | 56 | Петродворцовый | Чичеринская ул., д.7, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3763980 | 3745160.1 | 2 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 28.11.2016 |  |  | 16.01.2017 | 33 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2031 | 315 | Петроградский | Съезжинская ул., д.14, литера А | Ремонт крыш | 823981.02 | 807501.4 | 468 | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | Глазунов А.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 07.11.2016 | 46 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2104 | 66 | Петродворцовый | Шахматова ул., д.6, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5338050 | 5311359.75 | 3 | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 28.11.2016 |  |  | 13.01.2017 | 33 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2234 | 45 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.35, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13721540 | 13309687.98 | 7 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 04.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2033 | 316 | Петроградский | Съезжинская ул., д.16, литера Б | Ремонт крыш | 1847877.64 | 1810920.09 | 495 | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | Глазунов А.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 02.11.2016 | 46 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2038 | 317 | Петроградский | Съезжинская ул., д.32, литера Б | Ремонт крыш | 1946654.26 | 1907721.17 | 572 | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | Трубин М.А. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 10.12.2016 | 46 |  | 10.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2238 | 51 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.42/79, корп.1, литера А (пар. 10-15) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11508540 | 11163111.17 | 6 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2239 | 49 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.42/79, корп.1, литера А (пар. 1-6) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11508540 | 11163111.17 | 6 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2040 | 318 | Петроградский | Съезжинская ул., д.38, литера А | Ремонт крыш | 2185600.72 | 2074135.08 | 556 | 01.07.2016 | 13/КР/38/2016 | ООО "КитИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 60 |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2041 | 322 | Петроградский | Чапаева ул., д.19, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1382080.9 | 1382066.98 | 1 | 21.06.2016 | 13/ЭС/27/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 25.06.2016 |  |  | 16.09.2016 | 61 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2253 | 69 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.20, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9753480 | 9460729.3 | 5 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 04.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2047 | 329 | Петроградский | Чкаловский пр., д.9/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 532845.52 | 532840.12 | 1 | 16.05.2016 | 13/ЭС/21/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 19.07.2016 | 90 |  | 19.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2255 | 71 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.24, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций
| 2048 | 333 | Петроградский | Шамшева ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1092727.2 | 1092716.12 | 1 | 16.05.2016 | 13/ЭС/21/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 19.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2278 | 86 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.263, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4060640 | 3938759.89 | 1 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Рыга С.А. |  |  | 04.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2056 | 1 | Петродворцовый | Братьев Горкушенко ул., д.1, литера А | Ремонт крыш | 2464231.76 | 2464182.28 | 1790 | 27.06.2016 | 14/КР/2/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | Максимов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 70 |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2280 | 87 | Фрунзенский | Малая Балканская ул., д.12, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7623740 | 7394913.44 | 4 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Рыга С.А. |  |  | 07.11.2016 |  |  | 15.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2068 | 28 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Победы, д.23, литера А | Ремонт крыш | 2705810.8 | 2705783 | 17.36 | 01.07.2016 | 14/КР/4/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | Максимов А.В. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 56 |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2290 | 99 | Фрунзенский | Пр. Славы, д.15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15830900 | 15829300 | 6 | 22.11.2016 | 17/Л/76/2016 | ООО "РЛМ" | Рыга С.А. |  |  | 28.11.2016 |  |  |  | 32 |  | 17.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2069 | 29 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Победы, д.3, литера А | Ремонт крыш | 2324995.3 | 2324948.61 | 587 | 27.06.2016 | 14/КР/2/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | Максимов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 70 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2335 | 133 | Фрунзенский | Ярослава Гашека ул., д.4, корп.1, литера А (пар. 1-12) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 23837480 | 23121998.04 | 12 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 04.11.2016 |  |  | 13.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2336 | 134 | Фрунзенский | Ярослава Гашека ул., д.8, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 27684400 | 26853452.73 | 14 | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 04.11.2016 |  |  | 14.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2072 | 32 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Победы, д.5, литера А | Ремонт крыш | 2868702.72 | 2868645.11 | 878 | 27.06.2016 | 14/КР/2/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | Максимов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 70 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2064 | 33 | Петродворцовый | г.Ломоносов, Сафронова ул., д.2, литера А | Ремонт крыш | 2796128 | 2656265.68 | 887 | 24.06.2016 | 14/КР/3/2016 | ООО "Мастер Руф" | Максимов А.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 79 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2697 | 150 | Центральный | Виленский пер., д.8, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3883620 | 3864201.9 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Копылов Ю.Н. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 16.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2083 | 51 | Петродворцовый | Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт крыш | 1276357.62 | 1212514.21 | 382 | 24.06.2016 | 14/КР/3/2016 | ООО "Мастер Руф" | Максимов А.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 79 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2910 | 277 | Центральный | Заячий пер., д.4, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4564910 | 4542085.45 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2086 | 52 | Петродворцовый | Львовская ул., д.4, литера А | Ремонт крыш | 4114239.92 | 3908445.64 | 1251 | 24.06.2016 | 14/КР/3/2016 | ООО "Мастер Руф" | Максимов А.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 79 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2929 | 289 | Центральный | Кавалергардская ул., д.22, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2051730 | 2041471.35 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3058 | 387 | Центральный | Марата ул., д.12, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4342020 | 4320309.9 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 16.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2107 | 1 | Приморский | 2-я Никитинская ул., д.10, литера А | Ремонт крыш | 1306478.3 | 1175570.49 | 397 | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Щепко Р.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 21.09.2016 | 34 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3073 | 403 | Центральный | Маяковского ул., д.30, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3777810 | 3758920.95 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Копылов Ю.Н. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 16.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3119 | 441 | Центральный | Мойки реки наб., д.42, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2331790 | 2320131.05 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Ткачук С.Б. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3160 | 443 | Центральный | Мытнинская ул., д.9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2441170 | 2428964.15 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3205 | 477 | Центральный | Невский пр., д.74-76, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 17868722.3 | 17868722.3 |  | 09.12.2016 | 18/АВР/256/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 12.12.2016 |  |  | 28.12.2016 | 23 |  | 28.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2112 | 2 | Приморский | Белоостровская ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 387714.96 | 387714.96 | 31 | 18.02.2016 | 15/Г/1 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 20.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 31 |  | 03.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3227 | 488 | Центральный | Невский пр., д.95, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2057210 | 2046923.95 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2113 | 3 | Приморский | Белоостровская ул., д.27, литера А | Ремонт крыш | 7308085.74 | 7161924 | 2022 | 12.05.2016 | 15/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 28.07.2016 | 60 |  | 28.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3228 | 489 | Центральный | Некрасова ул., д.1/38, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7771550 | 7732692.25 | 2 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Копылов Ю.Н. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2117 | 7 | Приморский | Дибуновская ул., д.12, литера А | Ремонт крыш | 2859601.38 | 2707598 | 769 | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 16.09.2016 | 83 |  | 15.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3296 | 520 | Центральный | Пушкинская ул., д.1/77, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 20636880 | 20533695.6 | 6 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3297 | 521 | Центральный | Пушкинская ул., д.2/79, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15857860 | 15778570.7 | 7 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 22.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2119 | 8 | Приморский | Дибуновская ул., д.16, литера А | Ремонт крыш | 1527261.02 | 1446078.78 | 423 | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 16.09.2016 | 83 |  | 16.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3299 | 523 | Центральный | Пушкинская ул., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13190930 | 13124975.35 | 4 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2120 | 9 | Приморский | Дибуновская ул., д.9, литера А | Ремонт крыш | 2207301 | 1986524.99 | 558 | 01.07.2016 | 15/КР/10/2016 | ООО "Оптима" | Щепко Р.В. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 19.08.2016 | 30 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3300 | 524 | Центральный | Пушкинская ул., д.6, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3810600 | 3791547 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 22.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2121 | 10 | Приморский | Зеленый пр., д.47, литера А | Ремонт крыш | 1899797.64 | 1794662.37 | 630 | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3301 | 525 | Центральный | Пушкинская ул., д.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7372140 | 7335279.3 | 3 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 22.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3302 | 526 | Центральный | Пушкинская ул., д.9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11170870 | 11115015.65 | 3 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 16.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2126 | 24 | Приморский | Корженевская ул., д.21, литера А | Ремонт крыш | 1869852.78 | 1732440.81 | 572 | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2127 | 25 | Приморский | Корженевская ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 1994255.46 | 1847701.38 | 576 | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3312 | 532 | Центральный | Разъезжая ул., д.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7547160 | 7509424.2 | 3 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3316 | 537 | Центральный | Рубинштейна ул., д.2/45, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2274800 | 2263426 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2128 | 26 | Приморский | Красноармейская ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 1375784.42 | 1334497.12 | 394 | 12.05.2016 | 15/КР/6/2016 | ООО "УНР-398" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 85 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2129 | 27 | Приморский | Красноармейская ул., д.13/9, литера А | Ремонт крыш | 1304114.76 | 1264978.28 | 409 | 12.05.2016 | 15/КР/6/2016 | ООО "УНР-398" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 85 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3318 | 544 | Центральный | Рубинштейна ул., д.23, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2379250 | 2367353.75 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2131 | 29 | Приморский | Ланское шоссе, д.22, корп.5, литера А | Ремонт крыш | 1587364.32 | 1428312 | 1167 | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Щепко Р.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 15.10.2016 | 34 |  | 15.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3320 | 548 | Центральный | Рубинштейна ул., д.27, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10704260 | 10650738.7 | 3 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3322 | 550 | Центральный | Рубинштейна ул., д.40/11, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2256240 | 2244958.8 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2132 | 30 | Приморский | Ланское шоссе, д.37, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 576784 | 518990.82 | 425 | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Щепко Р.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 34 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2133 | 31 | Приморский | Лахта, Колхозная ул., д.38, литера А | Ремонт крыш | 1222131.9 | 1157168.94 | 538.9 | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 13.09.2016 | 83 |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3343 | 560 | Центральный | Сапёрный пер., д.13, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8574310 | 8531438.45 | 3 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Копылов Ю.Н. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3460 | 607 | Центральный | Тверская ул., д.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2487031 | 2474595.85 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2134 | 32 | Приморский | Лахта, Красных Партизан ул., д.2, литера А | Ремонт крыш | 1339488.8 | 1268287.68 | 425 | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 13.09.2016 | 83 |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3523 | 633 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.50, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 1993980 | 1984010.1 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Ткачук С.Б. |  |  | 11.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2137 | 35 | Приморский | Новосибирская ул., д.12, литера А | Ремонт крыш | 4317050.06 | 3885300 | 1363 | 24.06.2016 | 15/КР/8/2016 | ООО "АЗС" | Щепко Р.В. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 05.09.2016 | 32 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2140 | 14 | Приморский | пос.Лисий Нос, Ивановская ул., д.12, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 2532027.48 | 2345953.55 | 689 | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3532 | 638 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.73, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3513080 | 3495514.6 | 1 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Ткачук С.Б. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3575 | 666 | Центральный | Чайковского ул., д.34, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4401040 | 4379034.8 | 2 | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 14.11.2016 |  |  |  | 59 |  | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2141 | 16 | Приморский | пос.Лисий Нос, Ивановская ул., д.12, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 1378815.84 | 1277489.26 | 400 | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2142 | 17 | Приморский | пос.Лисий Нос, Ивановская ул., д.12, корп.4, литера А | Ремонт крыш | 1383009.56 | 1306473.47 | 398 | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2147 | 41 | Приморский | Раздельный пр., д.54, литера А | Ремонт крыш | 1768346.82 | 1670486.08 | 581 | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2148 | 42 | Приморский | Раздельный пр., д.56, литера А | Ремонт крыш | 1768346.82 | 1670486.08 | 578 | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 72 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2150 | 44 | Приморский | Савушкина ул., д.41, литера А | Ремонт крыш | 1797536 | 1617745.01 | 228 | 01.07.2016 | 15/КР/10/2016 | ООО "Оптима" | Щепко Р.В. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 19.08.2016 | 30 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2152 | 45 | Приморский | Савушкина ул., д.51, литера А | Ремонт крыш | 2626323.64 | 2547507.67 | 450 | 12.05.2016 | 15/КР/6/2016 | ООО "УНР-398" | Щепко Р.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 05.09.2016 | 85 |  | 05.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2153 | 47 | Приморский | Сестрорецкая ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 14857453.16 | 14826252.51 | 3962 | 12.05.2016 | 15/КР/3/2016 | ООО "Билдинг" | Щепко Р.В. |  |  | 18.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 61 |  | 15.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 2155 | 51 | Приморский | Фермское шоссе, д.36, корп.5, литера А | Ремонт крыш | 1791413.46 | 1611915.62 | 1118.5 | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Щепко Р.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 34 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2161 | 58 | Приморский | Черной речки наб., д.61, литера А | Ремонт крыш | 851712.2 | 766371.49 | 514.3 | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Щепко Р.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 13.10.2016 | 34 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2162 | 1 | Пушкинский | г.Павловск, Березовая ул., д.12/15, литера А | Ремонт крыш | 1252795.38 | 1208947.54 | 784 | 12.05.2016 | 16/КР/5/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | Чехлов А.И. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 20.07.2016 | 46 |  | 20.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2163 | 2 | Пушкинский | г.Павловск, Конюшенная ул., д.14/12, литера А | Ремонт крыш | 1268503.54 | 1224105.92 | 847 | 12.05.2016 | 16/КР/5/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | Чехлов А.И. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.07.2016 | 46 |  | 14.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2164 | 3 | Пушкинский | г.Павловск, Конюшенная ул., д.25, литера А | Ремонт крыш | 3130093.96 | 3020540.67 | 930 | 12.05.2016 | 16/КР/5/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | Чехлов А.И. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.07.2016 | 46 |  | 14.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 2168 | 7 | Пушкинский | г.Пушкин, Ахматовская ул., д.3, литера А | Ремонт крыш | 2602987.96 | 2602987.96 | 868 | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 15.07.2016 | 90 |  | 15.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2169 | 8 | Пушкинский | г.Пушкин, Ахматовская ул., д.5, литера А | Ремонт крыш | 3671944 | 3304018.88 | 849 | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 26.09.2016 | 60 |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2170 | 11 | Пушкинский | г.Пушкин, Ахматовская ул., д.9, литера А | Ремонт крыш | 3428971 | 3085391.54 | 850 | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 60 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2171 | 13 | Пушкинский | г.Пушкин, Ленинградская ул., д.51, литера А | Ремонт крыш | 1434285.28 | 1434285.28 | 1155 | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 08.07.2016 | 90 |  | 11.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2172 | 14 | Пушкинский | г.Пушкин, Лесное, д.3, литера А | Ремонт крыш | 1490086.3 | 1490086.3 | 1418 | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2173 | 16 | Пушкинский | г.Пушкин, Октябрьский бульв., д.48, литера А | Ремонт крыш | 1873093.06 | 1873093.06 | 661 | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 17.05.2016 |  |  | 20.07.2016 | 90 |  | 20.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2174 | 17 | Пушкинский | г.Пушкин, Оранжерейная ул., д.69 | Ремонт крыш | 2068266.24 | 1861028.03 | 546 | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 19.10.2016 | 60 |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2176 | 21 | Пушкинский | Захаржевская ул., д.3 а, литера А | Ремонт крыш | 1784157.64 | 1721712.12 | 545 | 12.05.2016 | 16/КР/7/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | Чехлов А.И. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.07.2016 | 46 |  | 13.07.2016 | да | 3 | 3 |  |  | 100
| 2177 | 22 | Пушкинский | Кадетский бульв., д.22/12 | Ремонт крыш | 5018878.66 | 4515992.04 | 1156 | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Чехлов А.И. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 60 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2181 | 23 | Пушкинский | Красносельское шоссе, д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 238524.02 | 237331.4 | 8 | 01.07.2016 | 16/ИС/11/2016 | ООО "ИНСИ" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 15.10.2016 | 62 |  | 14.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2182 | 23 | Пушкинский | Красносельское шоссе, д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 160469.38 | 159667.03 | 8 | 01.07.2016 | 16/ИС/11/2016 | ООО "ИНСИ" | Гуц Н.Н. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 15.10.2016 | 62 |  | 14.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2184 | 25 | Пушкинский | Павловское ш., д.29, литера А | Ремонт крыш | 1937004.22 | 1869209.07 | 1466 | 12.05.2016 | 16/КР/7/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | Чехлов А.И. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.07.2016 | 46 |  | 19.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2185 | 26 | Пушкинский | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.29 | Ремонт фасадов | 3761035.24 | 3724057.22 | 1644 | 27.05.2016 | 16/Ф/10/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.05.2016 |  |  | 10.06.2016 | 39 |  | 16.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2190 | 29 | Пушкинский | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.32 | Ремонт фасадов | 4182806.49 | 4141681.67 | 3288 | 27.05.2016 | 16/Ф/10/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.05.2016 |  |  | 10.06.2016 | 39 |  | 16.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2191 | 30 | Пушкинский | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.33 | Ремонт фасадов | 3973326.35 | 3934261.11 | 3249 | 27.05.2016 | 16/Ф/10/2016 | ООО "ВЕРОНА" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.05.2016 |  |  | 16.06.2016 | 39 |  | 16.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2192 | 32 | Пушкинский | пос.Шушары, Школьная ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 883403.46 | 852484.34 | 765 | 12.05.2016 | 16/КР/7/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | Чехлов А.И. |  |  | 16.05.2016 |  |  | 19.07.2016 | 46 |  | 19.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2193 | 1 | Фрунзенский | Альпийский пер., д.45, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15571340 | 15415626.6 | 8 | 20.06.2016 | 17/Л/16/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 28.09.2016 | 145 |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2197 | 9 | Фрунзенский | Боровая ул., д.88, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 506969.3 | 491709.48 | 15 | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | Зайцев М.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 07.04.2016 | 93 |  | 04.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2198 | 9 | Фрунзенский | Боровая ул., д.88, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3343695 | 3326828.15 | 9.73 | 01.07.2016 | 17/ИС/19/2016 | ООО "СПК" | Зайцев М.В. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2199 | 9 | Фрунзенский | Боровая ул., д.88, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 468978.02 | 454861.75 | 15 | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | Зайцев М.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 07.04.2016 | 93 |  | 04.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2200 | 10 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.14, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 49474378.02 | 49070000 | 18740 | 25.07.2016 | 17/Ф/29/2016 | ООО "АЗС" | Березкина Т.В. |  |  | 31.07.2016 | [11 empty] | 55
| 2201 | 11 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.29, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 1932621.7 | 1922958.59 | 1826 | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2202 | 12 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.5, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13263620 | 13130983.8 | 5 | 31.05.2016 | 17/Л/12/2016 | ООО "Радел" | Рыга С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 21.10.2016 | 145 |  | 21.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2204 | 16 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.72, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 19322870 | 18741251.61 | 9 | 15.04.2016 | 17/Л/6/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 14.07.2016 | 112 |  | 15.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2205 | 17 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.74, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 40508520 | 40103434.8 | 20 | 20.06.2016 | 17/Л/16/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 17.10.2016 | 145 |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2208 | 21 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.23, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 2194844.84 | 2183870.62 | 1804 | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2209 | 21 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.23, корп.2, литера А | Ремонт фасадов | 13363597.94 | 13350230 | 4858 | 22.07.2016 | 17/Ф/22/2016 | ООО "КСК-Строй" | Березкина Т.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 01.12.2016 | 76 |  | 01.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2210 | 23 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.39, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 2487275.98 | 2474839.6 | 1646 | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2211 | 24 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.57, литера А | Ремонт крыш | 662575.9 | 659263.02 | 371 | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2212 | 25 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.94, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 1955304.84 | 1945528.32 | 1912 | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2213 | 25 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.94, корп.3, литера А | Ремонт фасадов | 13623522.44 | 13528000 | 4456.3 | 26.07.2016 | 17/Ф/21/2016 | ЗАО "Альтернатива" | Березкина Т.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 12.12.2016 | 75 |  | 06.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2214 | 26 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.94, корп.4, литера А | Ремонт крыш | 2607107.34 | 2594071.8 | 1948 | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2218 | 27 | Фрунзенский | Волковский пр., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 279372.08 | 279372.08 | 1 | 11.08.2016 | 17/ЭС/40/2016 | ООО "Приоритет-Сервис" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 29.09.2016 | 50 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2220 | 29 | Фрунзенский | Воронежская ул., д.83, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 733967.08 | 727687.1 | 1 | 08.08.2016 | 17/ЭС/35/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 08.09.2016 | 30 |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2221 | 33 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.11/67, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 18026852 | 18008824.99 | 8 | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | Тишков Ю.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 03.08.2016 | 148 |  | 01.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2222 | 35 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.13/70, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 18030620 | 18012589.23 | 8 | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | Тишков Ю.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 03.08.2016 | 148 |  | 01.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2224 | 36 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.15, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 18233854 | 18215619.99 | 8 | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | Тишков Ю.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 14.07.2016 | 148 |  | 12.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2225 | 37 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.17, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13472704 | 13459231.18 | 6 | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 148 |  | 13.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2226 | 38 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.18, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10815302 | 10804486.61 | 4 | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 14.07.2016 | 148 |  | 11.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2227 | 39 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.20, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10815302 | 10686434.95 | 4 | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | Рыга С.А. |  |  | 06.05.2016 |  |  | 20.09.2016 | 149 |  | 20.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2228 | 40 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.22, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13695860 | 13532670.37 | 6 | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | Рыга С.А. |  |  | 06.05.2016 |  |  | 23.09.2016 | 149 |  | 13.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2229 | 41 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.24, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 18000982 | 17786495.76 | 8 | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | Рыга С.А. |  |  | 06.05.2016 |  |  | 22.09.2016 | 149 |  | 13.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2231 | 42 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.3, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4521069 | 4467199.32 | 2 | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | Копылов Ю.Н. |  |  | 06.05.2016 |  |  | 03.10.2016 | 149 |  | 03.10.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2232 | 43 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.7, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 17902752 | 17689436.19 | 8 | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | Копылов Ю.Н. |  |  | 06.05.2016 |  |  | 29.09.2016 | 149 |  | 22.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2233 | 44 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.7, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11272073 | 11137763.41 | 5 | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | Копылов Ю.Н. |  |  | 06.05.2016 |  |  | 29.09.2016 | 149 |  | 28.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2235 | 46 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.35, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6488940 | 6293622.91 | 3 | 15.04.2016 | 17/Л/6/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 13.07.2016 | 112 |  | 14.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2236 | 47 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.37, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 21261200 | 20621237.88 | 10 | 15.04.2016 | 17/Л/6/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 14.07.2016 | 112 |  | 14.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2237 | 48 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.40, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15787972 | 15312754.04 | 7 | 15.04.2016 | 17/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 05.08.2016 | 116 |  | 03.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2240 | 50 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.42/79, корп.1, литера А (пар.7-9) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6793710 | 6725772.9 | 3 | 31.05.2016 | 17/Л/12/2016 | ООО "Радел" | Рыга С.А. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 12.09.2016 | 145 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2242 | 53 | Фрунзенский | Загребский бул., д.5, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11142598 | 10807205.8 | 5 | 15.04.2016 | 17/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 08.08.2016 | 116 |  | 03.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2243 | 54 | Фрунзенский | Загребский бул., д.7, корп.1, литера А (пар. 1-9) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 20340418 | 19728171.42 | 9 | 15.04.2016 | 17/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 05.08.2016 | 116 |  | 03.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2244 | 60 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.10, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15875400 | 15398899.86 | 7 | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 21.09.2016 | 133 |  | 21.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2246 | 62 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.13, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15858800 | 15382798.11 | 7 | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 133 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2247 | 63 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.14, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11258180 | 10920265.73 | 5 | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 133 |  | 12.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2248 | 64 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.16, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11258180 | 10920265.73 | 5 | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 133 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2249 | 65 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.19, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11258180 | 10920265.73 | 5 | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 133 |  | 28.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2250 | 66 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.19, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13538580 | 13132219.52 | 6 | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 133 |  | 30.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2251 | 67 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.19, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8986750 | 8717012.7 | 4 | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 08.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 133 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2263 | 74 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.142, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 928255.26 | 920312.9 | 1 | 08.08.2016 | 17/ЭС/35/2016 | ООО "Мелиор" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 08.09.2016 | 30 |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2264 | 75 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.160, литера А | Ремонт крыш | 922469.72 | 922451.27 | 361 | 12.05.2016 | 17/КР/9/2016 | ООО "СтройСервис" | Тарасков С.Л. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 23.08.2016 | 60 |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2267 | 78 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.180, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 526905.4 | 500500 | 1 | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 11.08.2016 | 49 |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2268 | 78 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.180, литера В | Ремонт крыш | 1240399.48 | 1178367.1 | 391 | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | Тарасков С.Л. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 20.09.2016 | 60 |  | 20.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2269 | 79 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.183, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 681303.68 | 647160.76 | 1 | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 49 |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2270 | 80 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.183, литера В | Ремонт крыш | 1162121.82 | 1104004.11 | 393 | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | Тарасков С.Л. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 14.09.2016 | 60 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2271 | 81 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.198, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 663765.34 | 630501.34 | 1 | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 49 |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2272 | 82 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.200, литера Б | Ремонт крыш | 1242783.08 | 1180631.5 | 450 | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | Тарасков С.Л. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 20.09.2016 | 60 |  | 20.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2273 | 83 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.212, литера В | Ремонт крыш | 1645577.26 | 1596193.49 | 527.85 | 04.07.2016 | 17/КР/18/2016 | ООО "УНР-398" | Тарасков С.Л. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 15.09.2016 | 46 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2274 | 84 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.218, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 643590.88 | 611337.9 | 1 | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 15.08.2016 | 49 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2279 | 86 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.263, литера А | Ремонт крыш | 2221201.32 | 2110119.04 | 637 | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | Тарасков С.Л. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 20.09.2016 | 60 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2286 | 94 | Фрунзенский | Обводного канала наб., д.66, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1323165.94 | 1316550.11 | 47 | 28.07.2016 | 17/ИС/34/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Зайцев М.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 11.11.2016 | 35 |  | 11.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2287 | 94 | Фрунзенский | Обводного канала наб., д.66, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2810387.27 | 2796335.34 | 47 | 28.07.2016 | 17/ИС/34/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Зайцев М.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 35 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2288 | 94 | Фрунзенский | Обводного канала наб., д.66, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1829457.59 | 1820310.3 | 47 | 28.07.2016 | 17/ИС/34/2016 | ЗАО "Винко-Т" | Зайцев М.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 35 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2293 | 104 | Фрунзенский | Софийская ул., д.30, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 23863442.08 | 23123675.37 | 8130 | 27.07.2016 | 17/Ф/30/2016 | НП "ФАСО" | Германов А.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 70 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2294 | 105 | Фрунзенский | Софийская ул., д.31, литера А | Ремонт крыш | 2330777.3 | 2319123.41 | 1325 | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2295 | 105 | Фрунзенский | Софийская ул., д.31, литера А | Ремонт фасадов | 25012338.46 | 24887276.77 | 8557.4 | 25.07.2016 | 17/Ф/23/2016 | ООО "Глобус" | Германов А.Н. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 14.12.2016 | 75 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2296 | 106 | Фрунзенский | Софийская ул., д.35, корп.3, литера А | Ремонт фасадов | 24087671.58 | 23955189.39 | 8620.4 | 22.07.2016 | 17/Ф/24/2016 | ООО "СК "Ампир" | Березкина Т.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 05.12.2016 | 76 |  | 05.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2297 | 107 | Фрунзенский | Софийская ул., д.35, корп.8, литера А | Ремонт фасадов | 23655142.58 | 23465901.44 | 8926 | 08.09.2016 | 17/Ф/48/2016 | ООО "СтройСоюз" | Соколова В.Н. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 06.12.2016 | 45 |  | 06.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2298 | 108 | Фрунзенский | Софийская ул., д.37, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 24607450.96 | 23844619.98 | 8894.6 | 27.07.2016 | 17/Ф/31/2016 | НП "ФАСО" | Германов А.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 70 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2299 | 109 | Фрунзенский | Софийская ул., д.41, корп.2, литера А | Ремонт фасадов | 24015199.52 | 23895123.52 | 8564.6 | 25.07.2016 | 17/Ф/26/2016 | ООО "Глобус" | Германов А.Н. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 14.12.2016 | 75 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2300 | 110 | Фрунзенский | Софийская ул., д.42, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 2453216.46 | 2440950.38 | 1613 | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2301 | 111 | Фрунзенский | Софийская ул., д.43, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 2444686.24 | 2432462.81 | 1684 | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Тарасков С.Л. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 46 |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 100
| 2302 | 111 | Фрунзенский | Софийская ул., д.43, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 24051142.32 | 23930886.61 | 8468.48 | 25.07.2016 | 17/Ф/27/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Германов А.Н. |  |  | 31.07.2016 |  |  | 13.12.2016 | 75 |  | 13.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2303 | 112 | Фрунзенский | Софийская ул., д.46, корп.1, литера А | Ремонт фасадов | 22773327.4 | 22659460.76 | 8468.48 | 27.07.2016 | 17/Ф/28/2016 | ООО "Латт" | Германов А.Н. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 75 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2304 | 113 | Фрунзенский | Софийская ул., д.51, литера А | Ремонт фасадов | 23887137.66 | 23743814.83 | 8468.48 | 22.07.2016 | 17/Ф/32/2016 | ООО "СК "Ампир" | Березкина Т.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 28.11.2016 | 76 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2305 | 114 | Фрунзенский | Софийская ул., д.53, литера А | Ремонт фасадов | 24010703.72 | 23878644.85 | 8557.4 | 22.07.2016 | 17/Ф/33/2016 | ООО "СК "Ампир" | Березкина Т.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 15.11.2016 | 76 |  | 15.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2307 | 117 | Фрунзенский | Тамбовская ул., д.15, литера А | Ремонт крыш | 1802032.28 | 1801996.24 | 519 | 12.05.2016 | 17/КР/9/2016 | ООО "СтройСервис" | Тарасков С.Л. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 20.09.2016 | 60 |  | 20.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2308 | 119 | Фрунзенский | Тамбовская ул., д.26, литера А | Ремонт крыш | 969688.6 | 969669.21 | 365 | 12.05.2016 | 17/КР/9/2016 | ООО "СтройСервис" | Тарасков С.Л. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 20.09.2016 | 60 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2315 | 123 | Фрунзенский | Турку ул., д.4, литера А | Ремонт фасадов | 28341538.54 | 27633000 | 10380 | 05.09.2016 | 17/Ф/47/2016 | ООО "Северная Венеция" | Соколова В.Н. |  |  | 09.09.2016 |  |  | 01.11.2016 | 43 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2318 | 128 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 293558.04 | 264143.52 | 8 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.06.2016 | 45 |  | 06.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2319 | 128 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1208684.68 | 1202641.26 | 4.16 | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2320 | 128 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 104852.44 | 94346.22 | 8 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 45 |  | 04.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2321 | 129 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 221377.44 | 199195.41 | 8 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.06.2016 | 45 |  | 06.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2322 | 129 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1206988.58 | 1200953.64 | 3.16 | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 15.09.2016 | 90 |  | 14.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2323 | 129 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 138692.48 | 124795.49 | 8 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 45 |  | 04.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2324 | 130 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 352792.86 | 317443.01 | 16 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.06.2016 | 45 |  | 06.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2325 | 130 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1561957.23 | 1554147.44 | 5.68 | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2326 | 130 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 420286.5 | 378173.78 | 16 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 45 |  | 04.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2327 | 131 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 290461.72 | 281718.8 | 3 | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | Зайцев М.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 93 |  | 31.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2329 | 131 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2450533.26 | 2438171.85 | 7.62 | 01.07.2016 | 17/ИС/19/2016 | ООО "СПК" | Зайцев М.В. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 06.09.2016 | 90 |  | 06.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2330 | 131 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 319431.9 | 309816.97 | 3 | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | Зайцев М.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 08.04.2016 | 93 |  | 04.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2331 | 132 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.54, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 414349.92 | 372832.05 | 15 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.06.2016 | 45 |  | 06.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2333 | 132 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.54, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1727291.26 | 1718654.8 | 6.08 | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2334 | 132 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.54, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 389501.48 | 350473.42 | 15 | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Зайцев М.В. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 45 |  | 04.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2338 | 1 | Центральный | 10-я Советская ул., д.10/30, литера Б | Ремонт крыш | 193768.98 | 184061.15 | 51.25 | 09.08.2016 | 18/КР/158/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Сасс Е.М. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 24.09.2016 | 40 |  | 24.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2339 | 4 | Центральный | 10-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 364800.54 | 364800.54 | 13 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 30.03.2016 | 120 |  | 01.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2340 | 4 | Центральный | 10-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1098201.22 | 1096216.79 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.04.2016 | 89 |  | 20.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2341 | 5 | Центральный | 10-я Советская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1256420.34 | 1193375.93 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 01.06.2016 | 84 |  | 23.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2343 | 8 | Центральный | 10-я Советская ул., д.15/27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1192053.7 | 1192053.7 | 52 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 13.04.2016 | 120 |  | 08.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2344 | 9 | Центральный | 1-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 900332.92 | 894030.59 | 41 | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2345 | 9 | Центральный | 1-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1197824.48 | 1189439.71 | 41 | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2346 | 9 | Центральный | 1-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6833460.33 | 6785626.11 | 15 | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2347 | 9 | Центральный | 1-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 985755.29 | 978855 | 41 | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2348 | 9 | Центральный | 1-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1332795.84 | 1330387.51 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 04.05.2016 | 89 |  | 29.04.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2349 | 13 | Центральный | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 289828.06 | 288378.93 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 20.06.2016 | 76 |  | 14.06.2016 | да | 7 | 7 |  |  | 100
| 2350 | 13 | Центральный | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 337144.88 | 335459.16 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 76 |  | 06.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2351 | 13 | Центральный | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2204671.62 | 2189238.91 | 5 | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 12.09.2016 | 90 |  | 12.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2352 | 13 | Центральный | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 390102.1 | 388151.59 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 76 |  | 06.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2353 | 13 | Центральный | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | Ремонт крыш | 1029090.98 | 998207.95 | 333 | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | Сасс Е.М. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 16.06.2016 | 80 |  | 07.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2362 | 16 | Центральный | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 450557.04 | 448304.25 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 20.09.2016 | 76 |  | 18.09.2016 | да | 7 | 7 |  |  | 100
| 2363 | 16 | Центральный | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 410942.08 | 408887.37 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2364 | 16 | Центральный | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3039984.86 | 3018704.96 | 9 | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 11.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2365 | 16 | Центральный | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 388123.24 | 386182.62 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2366 | 17 | Центральный | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1027979.42 | 1022744.12 | 41 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Кутенов А.С. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.12.2016 | 80 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2367 | 17 | Центральный | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1145641.94 | 1139807.41 | 41 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Кутенов А.С. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.12.2016 | 80 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2368 | 17 | Центральный | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9004371.14 | 8941340.54 | 21 | 31.05.2016 | 18/ИС/83/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2369 | 17 | Центральный | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1149493.46 | 1143639.31 | 41 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Кутенов А.С. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.12.2016 | 80 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2370 | 18 | Центральный | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 505383.38 | 502856.46 | 14 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 28.06.2016 | 76 |  | 20.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2371 | 18 | Центральный | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 377026.52 | 375141.39 | 14 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 76 |  | 06.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2372 | 18 | Центральный | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2185542.46 | 2170243.66 | 5 | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2373 | 18 | Центральный | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 517365.1 | 514778.27 | 14 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 76 |  | 06.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2374 | 19 | Центральный | 3-я Советская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 998462.9 | 997464.44 | 36 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2375 | 19 | Центральный | 3-я Советская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 510047.92 | 509537.87 | 36 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2376 | 19 | Центральный | 3-я Советская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5267887.11 | 5231011.9 | 13.39 | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2377 | 19 | Центральный | 3-я Советская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 729378.06 | 728648.68 | 36 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2378 | 20 | Центральный | 3-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 809142.52 | 799456.54 | 24 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2379 | 20 | Центральный | 3-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 837538.04 | 827512.15 | 24 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2380 | 20 | Центральный | 3-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4743207.06 | 4686427.68 | 13.21 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 20.09.2016 | 90 |  | 20.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2381 | 20 | Центральный | 3-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1218473.9 | 1203887.95 | 24 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 04.10.2016 | 90 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2382 | 20 | Центральный | 3-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1298001.18 | 1232904.79 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 01.06.2016 | 84 |  | 19.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2383 | 21 | Центральный | 3-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 181807.32 | 180881.41 | 6 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2384 | 21 | Центральный | 3-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 162405.76 | 161578.66 | 6 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2385 | 21 | Центральный | 3-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1171990.4 | 1163786.47 | 3 | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 11.08.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2386 | 21 | Центральный | 3-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 221358.56 | 220231.22 | 6 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2387 | 22 | Центральный | 3-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 244553.82 | 244309.27 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 11.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2388 | 22 | Центральный | 3-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 219410.38 | 219190.97 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 11.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2389 | 22 | Центральный | 3-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3198600.5 | 3176210.3 | 9 | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2390 | 22 | Центральный | 3-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 355526.92 | 355171.39 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 11.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2392 | 25 | Центральный | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80864.22 | 80459.9 | 3 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 09.06.2016 | 90 |  | 06.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2393 | 25 | Центральный | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 105870.78 | 105341.43 | 3 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 09.06.2016 | 90 |  | 06.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2394 | 25 | Центральный | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 429967.74 | 426957.97 | 1 | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 24.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2395 | 25 | Центральный | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 111321.2 | 110764.59 | 3 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 09.06.2016 | 90 |  | 06.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2398 | 26 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 397816.94 | 393054.8 | 12 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2399 | 26 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 235570.48 | 232750.54 | 12 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2400 | 26 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2223955.44 | 2197333.2 | 4.83 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2401 | 26 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 231111.26 | 228344.7 | 12 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2402 | 26 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 506845.4 | 505929.54 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.04.2016 | 89 |  | 20.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2403 | 26 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 969922.24 | 940814.87 | 366 | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | Сасс Е.М. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 16.06.2016 | 80 |  | 07.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2404 | 27 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 249441.38 | 249191.94 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2405 | 27 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 198129.08 | 197930.95 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2406 | 27 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1701161.23 | 1689253.1 | 4 | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 90 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2407 | 27 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 188038.9 | 187850.86 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2408 | 27 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 586685.38 | 585625.25 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.04.2016 | 89 |  | 20.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2409 | 27 | Центральный | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | Ремонт крыш | 916076.48 | 888585.03 | 344 | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | Сасс Е.М. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 16.06.2016 | 80 |  | 07.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2410 | 28 | Центральный | 4-я Советская ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 606530.62 | 576112.35 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 15.06.2016 | 84 |  | 03.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2411 | 29 | Центральный | 4-я Советская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 260447.24 | 260186.79 | 11 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 22.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2412 | 29 | Центральный | 4-я Советская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 198624.68 | 198426.06 | 11 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 22.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2413 | 29 | Центральный | 4-я Советская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2036744.9 | 2022487.68 | 5 | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 90 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2414 | 29 | Центральный | 4-я Советская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 185783.92 | 185598.14 | 11 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 22.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2415 | 29 | Центральный | 4-я Советская ул., д.15, литера А | Ремонт крыш | 1194358.24 | 1158515.55 | 404 | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | Сасс Е.М. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 01.06.2016 | 80 |  | 07.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2416 | 30 | Центральный | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 897366.4 | 896469.03 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2417 | 30 | Центральный | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 715976.8 | 715260.82 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2418 | 30 | Центральный | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4444060.17 | 4412951.75 | 14 | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2419 | 30 | Центральный | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 833169.68 | 832336.52 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2422 | 33 | Центральный | 4-я Советская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 467199.76 | 461607.06 | 12 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2423 | 33 | Центральный | 4-я Советская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 339842.36 | 335774.22 | 12 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2424 | 33 | Центральный | 4-я Советская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1972208.84 | 1948600.17 | 5.2 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 23.09.2016 | 90 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2425 | 33 | Центральный | 4-я Советская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 391954.7 | 387262.74 | 12 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2427 | 36 | Центральный | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2458111.1 | 2209841.5 | 50 | 25.02.2016 | 18/ИС/7 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2428 | 36 | Центральный | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 995338.26 | 894808.94 | 50 | 25.02.2016 | 18/ИС/7 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2429 | 36 | Центральный | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10040271.1 | 9969989.2 | 31 | 25.05.2016 | 18/ИС/82/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2430 | 36 | Центральный | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1268097.62 | 1140019.56 | 50 | 25.02.2016 | 18/ИС/7 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2435 | 37 | Центральный | 4-я Советская ул., д.34-36, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1053415.5 | 1000585.39 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 08.07.2016 | 84 |  | 01.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2436 | 38 | Центральный | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 374991.02 | 370502.13 | 9 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 11.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2437 | 38 | Центральный | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 244839.38 | 241908.49 | 9 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 11.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2438 | 38 | Центральный | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2058203.81 | 2033565.73 | 4.31 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 23.09.2016 | 90 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2439 | 38 | Центральный | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 244272.98 | 241348.87 | 9 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 11.10.2016 | 90 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2440 | 39 | Центральный | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 428056.8 | 422932.67 | 20 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 12.10.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2441 | 39 | Центральный | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 242932.5 | 240024.43 | 20 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 12.10.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2442 | 39 | Центральный | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2626696.52 | 2595253.2 | 5.86 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2443 | 39 | Центральный | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 218164.3 | 215552.73 | 20 | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 12.10.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2444 | 39 | Центральный | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 770169.48 | 731544.52 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 15.06.2016 | 84 |  | 03.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2445 | 40 | Центральный | 4-я Советская ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 275574.84 | 274171.39 | 8 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 30.06.2016 | 80 |  | 30.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2446 | 40 | Центральный | 4-я Советская ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 267213.36 | 265852.49 | 8 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 30.06.2016 | 80 |  | 30.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2448 | 40 | Центральный | 4-я Советская ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 384049.88 | 382093.99 | 8 | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 30.06.2016 | 80 |  | 30.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2450 | 40 | Центральный | 4-я Советская ул., д.42, литера А | Ремонт фундаментов | 632621.6 | 631988.98 | 234.5 | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Вишневский Л.А. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 90 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2451 | 41 | Центральный | 4-я Советская ул., д.43, литера А | Ремонт крыш | 1533800.58 | 1487771.23 | 450 | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | Сасс Е.М. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 80 |  | 26.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2452 | 42 | Центральный | 4-я Советская ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 345771.86 | 343294.09 | 11 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2453 | 42 | Центральный | 4-я Советская ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 438086.8 | 434947.5 | 11 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2454 | 42 | Центральный | 4-я Советская ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2471085.2 | 2453377.56 | 6 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2455 | 42 | Центральный | 4-я Советская ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 319566.93 | 317276.93 | 11 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2456 | 42 | Центральный | 4-я Советская ул., д.44, литера А | Ремонт фундаментов | 555258.44 | 554703.18 | 190.5 | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Вишневский Л.А. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2457 | 43 | Центральный | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 509129.88 | 508620.75 | 29 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2458 | 43 | Центральный | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 856796.82 | 855940.02 | 29 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2459 | 43 | Центральный | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7099875.77 | 7050176.64 | 22 | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2460 | 43 | Центральный | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 695230.04 | 694534.81 | 29 | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2461 | 44 | Центральный | 5-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 693039.96 | 684617.17 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 11.10.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2462 | 44 | Центральный | 5-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 285783.02 | 282309.78 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 11.10.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2463 | 44 | Центральный | 5-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2387372.46 | 2358357.76 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 11.10.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2464 | 44 | Центральный | 5-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 328710.24 | 324715.29 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 11.10.2016 | 90 |  | 11.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2466 | 46 | Центральный | 5-я Советская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 609957.34 | 606907.55 | 23 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 15.07.2016 | да | 8 | 6 |  |  | 100
| 2467 | 46 | Центральный | 5-я Советская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 782535.88 | 778623.2 | 23 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 15.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2468 | 46 | Центральный | 5-я Советская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3683359.38 | 3664942.58 | 18.19 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2469 | 46 | Центральный | 5-я Советская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 786119.54 | 782188.94 | 23 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 15.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2470 | 47 | Центральный | 5-я Советская ул., д.21-23-25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2290853.18 | 2274817.21 | 1 | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 76 |  | 23.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2471 | 48 | Центральный | 5-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 101299.46 | 101198.16 | 5 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 11.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2472 | 48 | Центральный | 5-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 98618.5 | 98519.88 | 5 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 11.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2473 | 48 | Центральный | 5-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1310895.04 | 1301718.77 | 4.3 | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2474 | 48 | Центральный | 5-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 99956.62 | 99856.66 | 5 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 11.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2475 | 48 | Центральный | 5-я Советская ул., д.26, литера А | Ремонт крыш | 884130.34 | 857597.59 | 226 | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | Сасс Е.М. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 80 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2476 | 49 | Центральный | 5-я Советская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1420089.88 | 1278052.49 | 36 | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Приходько Д.О. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 24.06.2016 | 60 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2477 | 49 | Центральный | 5-я Советская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 759476.32 | 683513.5 | 36 | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Приходько Д.О. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 24.06.2016 | 60 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2478 | 49 | Центральный | 5-я Советская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6004446.52 | 5943367.66 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/113/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2479 | 49 | Центральный | 5-я Советская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 743060.16 | 668739.28 | 36 | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Приходько Д.О. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 24.06.2016 | 60 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2480 | 49 | Центральный | 5-я Советская ул., д.28, литера А | Ремонт фасадов | 5349109.92 | 5322364.37 | 4460 | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 26.07.2016 | 61 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2482 | 50 | Центральный | 5-я Советская ул., д.37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1022674.14 | 920396.5 | 1 | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 29.03.2016 |  |  | 13.05.2016 | 46 |  | 05.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2483 | 51 | Центральный | 5-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 435545.08 | 433367.35 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2484 | 51 | Центральный | 5-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 382852.18 | 380937.92 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2485 | 51 | Центральный | 5-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2737982.32 | 2724292.41 | 7.78 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 90 |  | 06.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2486 | 51 | Центральный | 5-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 375191.62 | 373315.66 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 18.05.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2487 | 51 | Центральный | 5-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт фундаментов | 1144794.7 | 1143649.9 | 212.8 | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Вишневский Л.А. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 08.10.2016 | 90 |  | 09.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2488 | 54 | Центральный | 5-я Советская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 368486.86 | 368118.37 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 22.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2489 | 54 | Центральный | 5-я Советская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 300648.66 | 300348.01 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 22.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2490 | 54 | Центральный | 5-я Советская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1899908.56 | 1886609.2 | 4.38 | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2491 | 54 | Центральный | 5-я Советская ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 302726.64 | 302423.91 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 22.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2492 | 54 | Центральный | 5-я Советская ул., д.41, литера А | Ремонт крыш | 1360023.16 | 1319208.87 | 408 | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | Сасс Е.М. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 80 |  | 26.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2493 | 55 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 346106.98 | 345760.87 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2494 | 55 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 394617.96 | 394223.34 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2495 | 55 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2447137.1 | 2430007.14 | 5.89 | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2496 | 55 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 378230.12 | 377851.89 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2497 | 56 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 452039.12 | 449834.18 | 16 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 25.05.2016 | 76 |  | 20.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2498 | 56 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 305891.4 | 304399.34 | 16 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 04.05.2016 | 76 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2499 | 56 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1423861.16 | 1416741.85 | 4.79 | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 27.07.2016 | 90 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2500 | 56 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 298309.9 | 296854.82 | 16 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 04.05.2016 | 76 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2501 | 56 | Центральный | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 663080.94 | 596766.21 | 1 | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 29.03.2016 |  |  | 13.05.2016 | 46 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2502 | 58 | Центральный | 6-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 874237.22 | 873362.98 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2503 | 58 | Центральный | 6-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 855470.5 | 854615.03 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2504 | 58 | Центральный | 6-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7676413.3 | 7622678.41 | 18.48 | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2505 | 58 | Центральный | 6-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 998510.1 | 997511.6 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2514 | 61 | Центральный | 6-я Советская ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 240263.34 | 239062.02 | 9 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 14.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2515 | 61 | Центральный | 6-я Советская ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 251853.3 | 250594.03 | 9 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 90 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2516 | 61 | Центральный | 6-я Советская ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2490019.48 | 2477569.38 | 8.1 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 13.09.2016 | 90 |  | 13.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2517 | 61 | Центральный | 6-я Советская ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 254332.48 | 253060.82 | 9 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 90 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2527 | 64 | Центральный | 6-я Советская ул., д.37, литера А | Ремонт крыш | 2018852.56 | 1958266.79 | 543 | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 80 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2528 | 65 | Центральный | 6-я Советская ул., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 563860.64 | 507468.94 | 1 | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 29.03.2016 |  |  | 13.05.2016 | 46 |  | 05.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2529 | 66 | Центральный | 6-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1113436.2 | 1112322.76 | 31 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2530 | 66 | Центральный | 6-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 787369.16 | 786581.79 | 31 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2531 | 66 | Центральный | 6-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7903059.44 | 7847738.02 | 19.28 | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 90 |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2532 | 66 | Центральный | 6-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 972238.58 | 971266.34 | 31 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2533 | 66 | Центральный | 6-я Советская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1529517.18 | 1376550.17 | 1 | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 29.03.2016 |  |  | 13.05.2016 | 46 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2535 | 67 | Центральный | 6-я Советская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 564306.68 | 561554.13 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 07.06.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2536 | 67 | Центральный | 6-я Советская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 724872.82 | 721337.07 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 04.05.2016 | 76 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2537 | 67 | Центральный | 6-я Советская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3380590.26 | 3363687.31 | 10.6 | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 27.07.2016 | 90 |  | 27.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2538 | 67 | Центральный | 6-я Советская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 784960.78 | 781131.93 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 04.05.2016 | 76 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2543 | 71 | Центральный | 7-я Советская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 596401.5 | 536755.39 | 1 | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 29.03.2016 |  |  | 13.05.2016 | 46 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2544 | 71 | Центральный | 7-я Советская ул., д.19, литера А | Ремонт крыш | 1347686.26 | 1307242.19 | 539 | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 13.07.2016 | 80 |  | 13.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2549 | 72 | Центральный | 7-я Советская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1735705.66 | 1723555.72 | 1 | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 76 |  | 21.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2558 | 75 | Центральный | 7-я Советская ул., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 393031.85
| 2559 | 75 | Центральный | 7-я Советская ул., д.30, литера Б | Ремонт крыш | 1321867.86 | 1282198.6 | 388 | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 80 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2560 | 77 | Центральный | 7-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 235878.46 | 224075.92 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2561 | 77 | Центральный | 7-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 217045.66 | 206185.45 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2562 | 77 | Центральный | 7-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1962938.26 | 1962707.58 |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 12.07.2016 |  | 11.07.2016 | 13.09.2016 | 84 |  | 13.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2563 | 77 | Центральный | 7-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 256723.16 | 243877.63 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2564 | 77 | Центральный | 7-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт крыш | 1085077.26 | 1052514.09 | 409 | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 13.07.2016 | 80 |  | 13.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2567 | 80 | Центральный | 8-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 667713.62 | 664375.06 |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | Семенов А.В. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 24.11.2016 | 20 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2568 | 80 | Центральный | 8-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 452577.2 | 450314.31 |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | Семенов А.В. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 26.10.2016 | 20 |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2569 | 80 | Центральный | 8-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1842757.62 | 1833543.83 |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | Семенов А.В. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 26.10.2016 | 20 |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2570 | 80 | Центральный | 8-я Советская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 691998.02 | 688538.03 |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | Семенов А.В. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 26.10.2016 | 20 |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2571 | 81 | Центральный | 8-я Советская ул., д.12, литера Б | Ремонт крыш | 517375.72 | 465535.19 | 153 | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 30.06.2016 | 60 |  | 30.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2573 | 82 | Центральный | 8-я Советская ул., д.16/25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1449299.79 | 786467.2 | 1 | 27.10.2016 | 18/ЭС/226/2016 | ООО "СтройРезерв" | Снигирев Л.Е. |  |  | 02.11.2016 |  |  | 13.01.2017 | 60 |  | 29.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2586 | 86 | Центральный | 8-я Советская ул., д.36, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 763678.3 | 725278.53 | 1 | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 16.07.2016 | 89 |  | 14.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2587 | 86 | Центральный | 8-я Советская ул., д.36, литера А | Ремонт фасадов | 2027608.16 | 2017470.12 | 397 | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2589 | 88 | Центральный | 8-я Советская ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 603481.5 | 573200.12 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 02.06.2016 | 84 |  | 23.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2590 | 89 | Центральный | 8-я Советская ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 635012.28 | 631914.85 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 16.06.2016 | 76 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2591 | 89 | Центральный | 8-я Советская ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 559026.18 | 556299.39 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2592 | 89 | Центральный | 8-я Советская ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4906415.22 | 4881883.14 | 13.52 | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2593 | 89 | Центральный | 8-я Советская ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 614959.36 | 611959.74 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 13.05.2016 | 76 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2594 | 89 | Центральный | 8-я Советская ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 924920.58 | 878510.1 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 84 |  | 11.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2602 | 94 | Центральный | 9-я Советская ул., д.10-12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2149785.36 | 2041913.85 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 08.07.2016 | 84 |  | 01.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2605 | 96 | Центральный | 9-я Советская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 827626.04 | 786119.56 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 01.07.2016 | 84 |  | 17.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2606 | 96 | Центральный | 9-я Советская ул., д.18, литера А | Ремонт крыш | 1545748.08 | 1499360.19 | 614 | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 26.07.2016 | 80 |  | 26.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2607 | 97 | Центральный | 9-я Советская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 552169.2 | 551617.03 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2608 | 97 | Центральный | 9-я Советская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 445096 | 444650.91 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2609 | 97 | Центральный | 9-я Советская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4471833.02 | 4440530.19 | 11.89 | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2610 | 97 | Центральный | 9-я Советская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 545365.32 | 544819.95 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2615 | 99 | Центральный | 9-я Советская ул., д.28, литера А | Ремонт крыш | 999586.26 | 969588.68 | 303 | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 29.07.2016 | 80 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2616 | 100 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 569405.46 | 566558.43 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 90 |  | 17.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2617 | 100 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 461254.92 | 458948.64 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 25.05.2016 | 90 |  | 20.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2618 | 100 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3000152.36 | 2985151.6 | 6.9 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 29.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2619 | 100 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 619180.22 | 616084.32 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 25.05.2016 | 90 |  | 20.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2620 | 101 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 207583.24 | 206545.32 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 20.05.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2621 | 101 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 178865.58 | 177971.25 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 90 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2622 | 101 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1390293.7 | 1383342.23 | 2.69 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 08.09.2016 | 90 |  | 06.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2623 | 101 | Центральный | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 160528.38 | 159725.74 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 90 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2624 | 102 | Центральный | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 664255.04 | 663590.79 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2625 | 102 | Центральный | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 325735.46 | 325409.72 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2626 | 102 | Центральный | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3690524.34 | 3664690.67 | 9.11 | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 13.09.2016 | 90 |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2627 | 102 | Центральный | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 410513.74 | 410103.23 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2629 | 105 | Центральный | Александра Невского ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 248382.92 | 223539.66 | 15 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.06.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2630 | 105 | Центральный | Александра Невского ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 181388.42 | 163245.95 | 15 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 27.05.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2631 | 105 | Центральный | Александра Невского ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2988393.66 | 2973451.69 | 88 | 28.06.2016 | 18/ИС/119/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 06.09.2016 | 89 |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2632 | 105 | Центральный | Александра Невского ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 360304.74 | 324267.06 | 15 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 27.05.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2633 | 106 | Центральный | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 95096.2 | 94620.72 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2634 | 106 | Центральный | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 113434.58 | 112867.41 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2635 | 106 | Центральный | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 630365.44 | 627213.61 | 1.17 | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 11.08.2016 | 90 |  | 10.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2636 | 106 | Центральный | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 188483.76 | 187541.34 | 8 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 19.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2638 | 113 | Центральный | Б.Конюшенная ул., д.15, литера Б | Ремонт фасадов | 1346582.96 | 1339850.05 | 883.2 | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2642 | 117 | Центральный | Бакунина пр., д.29, литера А | Ремонт крыш | 4202797.74 | 4181783.76 | 1223 | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 01.08.2016 | 90 |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2643 | 118 | Центральный | Бакунина пр., д.31, литера А | Ремонт крыш | 701004.96 | 697499.93 | 256 | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Гарш И.Ф. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 11.07.2016 | 90 |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 100
| 2644 | 118 | Центральный | Бакунина пр., д.31, литера А | Ремонт фасадов | 1054371.3 | 1049099.44 | 404 | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2649 | 120 | Центральный | Басков пер., д.17, литера Б | Ремонт крыш | 1179815.92 | 1061811.91 | 406 | 06.05.2016 | 18/КР/71/2016 | ООО "Северная Венеция" | Вишневский Л.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 30.06.2016 | 46 |  | 30.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2650 | 121 | Центральный | Басков пер., д.19, литера А | Ремонт фасадов | 11297704.68 | 10166417.16 | 3913 | 21.07.2016 | 18/Ф/155/2016 | ООО "Фасадстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 25.07.2016 |  |  | 08.11.2016 | 39 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2651 | 122 | Центральный | Басков пер., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 813516.78 | 809363.61 | 26 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 80 |  | 15.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2652 | 122 | Центральный | Басков пер., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 677861.62 | 674401 | 26 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 80 |  | 15.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2653 | 122 | Центральный | Басков пер., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7363477.3 | 7326499.14 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/122/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 19.09.2016 | 90 |  | 19.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2654 | 122 | Центральный | Басков пер., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 989755.68 | 984702.78 | 26 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 80 |  | 15.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2655 | 122 | Центральный | Басков пер., д.20, литера А | Ремонт фасадов | 9386790.67 | 9361787.89 | 2596.9 | 08.07.2016 | 18/Ф/142/2016 | АО "Фасадремстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 07.11.2016 | 76 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2657 | 123 | Центральный | Басков пер., д.21, литера А | Ремонт крыш | 5918737.22 | 5326751.04 | 1710 | 06.05.2016 | 18/КР/71/2016 | ООО "Северная Венеция" | Вишневский Л.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 30.06.2016 | 46 |  | 08.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2658 | 123 | Центральный | Басков пер., д.21, литера А | Ремонт фасадов | 11970095.82 | 11938212.11 | 3620 | 08.07.2016 | 18/Ф/142/2016 | АО "Фасадремстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 09.11.2016 | 76 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2659 | 124 | Центральный | Басков пер., д.23, литера А | Ремонт крыш | 1195251.5 | 1075703.64 | 320 | 06.05.2016 | 18/КР/71/2016 | ООО "Северная Венеция" | Вишневский Л.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 30.06.2016 | 46 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2662 | 127 | Центральный | Басков пер., д.3, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 619087 | 557116.39 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 |  | 1 | 7 | 6
| 2670 | 132 | Центральный | Белинского ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1063770 | 957286.62 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 | 1 | 2 | 5 | 18
| 2672 | 137 | Центральный | Боровая ул., д.20, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 580955.3 | 579951.97 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 89 |  | 28.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2675 | 139 | Центральный | Боровая ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1325125.84 | 1315849.96 | 1 | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 76 |  | 14.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2678 | 145 | Центральный | Виленский пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 643744.88
| 2679 | 147 | Центральный | Виленский пер., д.5/24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 822771.52 | 818628.94 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2680 | 147 | Центральный | Виленский пер., д.5/24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1065315.8 | 1059952.03 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2681 | 147 | Центральный | Виленский пер., д.5/24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5863520.26 | 5833997.98 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2682 | 147 | Центральный | Виленский пер., д.5/24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1227070.2 | 1220892.01 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2691 | 149 | Центральный | Виленский пер., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 650001.82 | 584936.64 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 | 2 | 3 | 3 | 32
| 2692 | 150 | Центральный | Виленский пер., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 581312.26 | 578349.34 | 19 | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 16.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2693 | 150 | Центральный | Виленский пер., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1158183.11 | 1152279.91 | 19 | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 16.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2694 | 150 | Центральный | Виленский пер., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5435034.63 | 5407332.52 | 16 | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 16.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2695 | 150 | Центральный | Виленский пер., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 810167.62 | 806038.23 | 19 | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 16.08.2016 | 90 |  | 16.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2696 | 150 | Центральный | Виленский пер., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1031369.56 | 928129.47 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 | 2 | 3 | 3 | 32
| 2702 | 155 | Центральный | Восстания ул., д.11, литера А | Ремонт фасадов | 2726388.82 | 2712756.88 | 1271 | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2703 | 156 | Центральный | Восстания ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1264909.78
| 2704 | 156 | Центральный | Восстания ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 936255.33
| 2705 | 156 | Центральный | Восстания ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5331120.48
| 2706 | 156 | Центральный | Восстания ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1159144.06
| 2709 | 159 | Центральный | Восстания ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 415244.36 | 413130.38 | 12 | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2710 | 159 | Центральный | Восстания ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 662743.58 | 659369.6 | 12 | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2711 | 159 | Центральный | Восстания ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3883836.66 | 3864064.33 | 11 | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2712 | 159 | Центральный | Восстания ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 718430.07 | 714772.59 | 12 | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 12.08.2016 | 90 |  | 12.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2713 | 159 | Центральный | Восстания ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1152552.02 | 1146789.26 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | Потапов Л.Н. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2716 | 160 | Центральный | Восстания ул., д.40, литера А | Ремонт фасадов | 25968573.42 | 25838730.55 | 3470 | 11.08.2016 | 18/Ф/179/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Гарш И.Ф. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 75 |  | 24.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2718 | 162 | Центральный | Восстания ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1015191.76 | 1014630.08 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 84 |  | 27.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2719 | 163 | Центральный | Восстания ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1945093.12 | 1847288.72 | 1 | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 31.08.2016 | 89 |  | 29.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2725 | 166 | Центральный | Гагаринская ул., д.12, литера Б | Ремонт крыш | 1518453.5 | 1518423.14 | 616 | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | Гарш И.Ф. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 27.06.2016 | 80 |  | 27.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2726 | 166 | Центральный | Гагаринская ул., д.12, литера Б | Ремонт фасадов | 2603183.84 | 2590167.92 | 1249 | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2732 | 171 | Центральный | Гагаринская ул., д.20, литера Б | Ремонт фасадов | 2233894.58 | 2222725.11 | 1030 | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2733 | 172 | Центральный | Гагаринская ул., д.24, литера А | Ремонт фасадов | 1349475.14 | 1342727.76 | 938 | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2734 | 173 | Центральный | Гагаринская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 421962.1 | 379765.88 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2735 | 173 | Центральный | Гагаринская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 296438.42 | 266794.57 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2736 | 173 | Центральный | Гагаринская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2228154.16 | 2212557.08 | 7 | 31.05.2016 | 18/ИС/86/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 18.08.2016 | 76 |  | 15.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2737 | 173 | Центральный | Гагаринская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 325093.54 | 292584.19 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2738 | 173 | Центральный | Гагаринская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 437829.56 | 435640.41 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | Потапов Л.Н. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2739 | 174 | Центральный | Гагаринская ул., д.3, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11713420
| 2744 | 175 | Центральный | Гагаринская ул., д.34, литера А | Ремонт подвальных помещений | 3511265.82 | 3159788.11 | 151.8 | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 16.08.2016 | 60 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2745 | 175 | Центральный | Гагаринская ул., д.34, литера А | Ремонт фасадов | 2648616.2 | 2383224.8 | 1170 | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 76 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2746 | 176 | Центральный | Гагаринская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 959609.04 | 954811 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | Потапов Л.Н. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 46 |  | 15.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2748 | 178 | Центральный | Гангутская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 882527.9 | 838392.68 | 25 | 15.03.2016 | 18/ИС/41 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 08.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2749 | 178 | Центральный | Гангутская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1392707.98 | 1323058.65 | 25 | 15.03.2016 | 18/ИС/41 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 08.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2750 | 178 | Центральный | Гангутская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5201527.52 | 5165116.83 | 21 | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2751 | 178 | Центральный | Гангутская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1584721.12 | 1505469.22 | 25 | 15.03.2016 | 18/ИС/41 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 08.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2754 | 181 | Центральный | Гончарная ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1634882.92 | 1551491.93 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/25 | ООО "БРИГАНТИНА" | Потапов Л.Н. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 16.06.2016 | 90 |  | 16.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2759 | 184 | Центральный | Гончарная ул., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 196752.02 | 195768.26 | 4 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 03.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2760 | 184 | Центральный | Гончарная ул., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 223730.36 | 222611.71 | 4 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 03.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2761 | 184 | Центральный | Гончарная ул., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1285271.34 | 1276274.44 | 2 | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 26.08.2016 | 90 |  | 24.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2762 | 184 | Центральный | Гончарная ул., д.18, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 177295 | 176408.52 | 4 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 03.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2763 | 185 | Центральный | Гончарная ул., д.19, литера Л | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 509433.14 | 483448.32 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/25 | ООО "БРИГАНТИНА" | Потапов Л.Н. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 13.05.2016 | 90 |  | 13.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2765 | 186 | Центральный | Гончарная ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1690130.52 | 1639409.7 | 44 | 25.02.2016 | 18/ИС/13 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 17.10.2016 | 88 |  | 19.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2766 | 186 | Центральный | Гончарная ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1509135.04 | 1463845.9 | 44 | 25.02.2016 | 18/ИС/13 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 27.09.2016 | 88 |  | 01.11.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2767 | 186 | Центральный | Гончарная ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7744925.81 | 7706000 | 18 | 31.05.2016 | 18/ИС/79/2016 | ООО "РодКар" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 22.07.2016 | 90 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2768 | 186 | Центральный | Гончарная ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1573250.34 | 1526037.1 | 44 | 25.02.2016 | 18/ИС/13 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 27.09.2016 | 88 |  | 01.11.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2769 | 186 | Центральный | Гончарная ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2392599.86 | 2270559.75 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/25 | ООО "БРИГАНТИНА" | Потапов Л.Н. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 90 |  | 10.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2770 | 189 | Центральный | Гороховая ул., д.24/24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1545835.4 | 1543165.69 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 89 |  | 12.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2772 | 191 | Центральный | Гороховая ул., д.38, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 579571.16 | 578570.22 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.04.2016 | 89 |  | 20.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2777 | 196 | Центральный | Греческий пр., д.29, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 393309.34 | 353978.41 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ерехинский Н.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 01.09.2016 | 31 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2778 | 196 | Центральный | Греческий пр., д.29, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 387900.22 | 349110.2 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ерехинский Н.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 01.09.2016 | 31 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2779 | 196 | Центральный | Греческий пр., д.29, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3058232.34 | 3042663.1 | 7 | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 02.06.2016 |  |  | 29.07.2016 | 90 |  | 29.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2780 | 196 | Центральный | Греческий пр., д.29, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 349710.7 | 314739.63 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ерехинский Н.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 01.09.2016 | 31 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2782 | 200 | Центральный | Грибоедова канала наб., д.35, литера А | Ремонт крыш | 9368407.04 | 8899049.85 | 3130 | 09.08.2016 | 18/КР/158/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Сасс Е.М. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 24.09.2016 | 40 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2784 | 201 | Центральный | Гродненский пер., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 983957.16 | 979037.37 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | Потапов Л.Н. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 46 |  | 22.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2785 | 202 | Центральный | Дегтярная ул., д.11/35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1204016.54 | 1201840.91 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 04.05.2016 | 89 |  | 29.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2787 | 204 | Центральный | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 140264.24 | 126234.77 | 6 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 05.08.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2788 | 204 | Центральный | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 116640.64 | 104974.05 | 6 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 05.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2789 | 204 | Центральный | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1230310.48 | 1221698.31 | 2 | 31.05.2016 | 18/ИС/80/2016 | ООО "ИНСИ" | Приходько Д.О. |  |  | 31.05.2016 |  |  | 10.08.2016 | 76 |  | 08.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2790 | 204 | Центральный | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 135504.12 | 121950.77 | 6 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 05.08.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2791 | 204 | Центральный | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 336615.06 | 319733.39 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 01.07.2016 | 84 |  | 17.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2794 | 206 | Центральный | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 482266 | 479854.67 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 90 |  | 17.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2795 | 206 | Центральный | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 615066.74 | 611991.4 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 90 |  | 17.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2796 | 206 | Центральный | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3950627.35 | 3922972.96 | 12 | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 14.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2797 | 206 | Центральный | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 769964.16 | 766114.34 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 90 |  | 17.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2810 | 210 | Центральный | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 274301.62 | 272899.94 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 10.06.2016 | 80 |  | 10.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2811 | 210 | Центральный | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 446221.72 | 443941.53 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 10.06.2016 | 80 |  | 10.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2812 | 210 | Центральный | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2778992.04 | 2764997.39 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2813 | 210 | Центральный | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 488666.32 | 486169.24 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 10.06.2016 | 80 |  | 10.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2818 | 211 | Центральный | Дегтярный пер., д.4, литера А | Ремонт фасадов | 2543421.52 | 2288570.62 | 529.2 | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 76 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2823 | 213 | Центральный | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 654549.54 | 621798.16 | 21 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 84 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2824 | 213 | Центральный | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 621218.08 | 590134.49 | 21 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 84 |  | 30.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2825 | 213 | Центральный | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3275106.52 | 3274721.64 |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 12.07.2016 |  | 11.07.2016 | 22.09.2016 | 84 |  | 21.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2826 | 213 | Центральный | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 832761.4 | 791092.92 | 21 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 84 |  | 30.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2827 | 213 | Центральный | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1464271.44 | 1464271.44 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/178/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Снигирев Л.Е. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 61 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2829 | 216 | Центральный | Джамбула пер., д.9, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1348022.56 | 1280240.44 | 1 | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 28.07.2016 | 89 |  | 26.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2830 | 218 | Центральный | Дмитровский пер., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1334731.04 | 1334618.08 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 84 |  | 19.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2831 | 220 | Центральный | Дмитровский пер., д.12, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 560767.86 | 560720.4 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.04.2016 | 84 |  | 18.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2832 | 222 | Центральный | Дмитровский пер., д.17, литера Б | Ремонт фасадов | 726728.96 | 726714.3 | 185 | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 56 |  | 20.07.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 2833 | 225 | Центральный | Дмитровский пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1553184.44 | 1553053 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 84 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2834 | 226 | Центральный | Дмитровский пер., д.6, литера В | Ремонт фасадов | 928304.82 | 928286.1 | 489 | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 56 |  | 20.07.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 2836 | 227 | Центральный | Дмитровский пер., д.9, литера А | Ремонт фасадов | 3398288.25 | 3386351.17 | 868 | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 27.09.2016 | 61 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2837 | 228 | Центральный | Дмитровский пер., д.9, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 359379.62 | 359349.21 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.04.2016 | 84 |  | 18.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2838 | 228 | Центральный | Дмитровский пер., д.9, литера В | Ремонт фасадов | 1043254.52 | 1043233.49 | 414 | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 22.07.2016 | 56 |  | 20.07.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 2839 | 232 | Центральный | Днепропетровская ул., д.41, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 454309.44 | 453524.83 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 12.04.2016 | 89 |  | 20.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2841 | 233 | Центральный | Достоевского ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1428905.66 | 1428115.09 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 84 |  | 27.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2843 | 234 | Центральный | Достоевского ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1500030.16 | 1349877.13 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 | 1 | 4 | 3 | 25
| 2844 | 239 | Центральный | Достоевского ул., д.36, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1538627.96 | 1537776.68 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 84 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2847 | 240 | Центральный | Думская ул., д.5/22, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 963557.32 | 915201.1 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 23.06.2016 | 89 |  | 01.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2848 | 243 | Центральный | Жуковского ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 443895.94 | 441676.46 | 13 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2850 | 243 | Центральный | Жуковского ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 711786.62 | 708227.69 | 13 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2851 | 244 | Центральный | Жуковского ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 315620.5 | 314042.4 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2853 | 244 | Центральный | Жуковского ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 383156.62 | 381240.83 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 19.04.2016 | 46 |  | 15.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2854 | 244 | Центральный | Жуковского ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 719628.9 | 683514.38 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 09.07.2016 | 89 |  | 01.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2855 | 244 | Центральный | Жуковского ул., д.13, литера Б | Ремонт фасадов | 2403809.86 | 2283547.2 | 1148 | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 10.08.2016 | 60 |  | 10.08.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 2856 | 245 | Центральный | Жуковского ул., д.15, литера А | Ремонт фасадов | 5492117.62 | 5472825.6 | 1576.4 | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 61 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2857 | 246 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 310725.86 | 279653.27 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2858 | 246 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 234447.12 | 211002.41 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2859 | 246 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2051345.04 | 2036985.62 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/132/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 90 |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2860 | 246 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 307755.8 | 276980.22 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2861 | 247 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 456064.1 | 452795.97 | 18 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2862 | 247 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 411155.66 | 408209.34 | 18 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2863 | 247 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1879198.38 | 1865732.16 | 5 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2864 | 247 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 477790.26 | 474366.45 | 18 | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 06.06.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2865 | 247 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера В | Ремонт крыш | 1390017.58 | 1389989.78 | 349 | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | Сасс Е.М. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 28.06.2016 | 80 |  | 28.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2866 | 247 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера В | Ремонт фасадов | 2084183.26 | 1979911.52 | 943 | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 26.07.2016 | 60 |  | 26.07.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 2867 | 248 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 370437.4 | 333023.16 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 6 | 5 | 1 |  | 100
| 2868 | 248 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 251232.62 | 225858.08 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 4 | 1 |  | 100
| 2869 | 248 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1599053.4 | 1594999.76 | 4.12 | 30.06.2016 | 18/ИС/109/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 20.10.2016 | 85 |  | 17.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2870 | 248 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 316252.98 | 284311.37 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 4 | 1 |  | 100
| 2871 | 248 | Центральный | Жуковского ул., д.26, литера Г | Ремонт крыш | 886659.08 | 797816.82 | 296 | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Вишневский Л.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 18.07.2016 | 60 |  | 15.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2872 | 250 | Центральный | Жуковского ул., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1467254.48 | 1393874.56 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/50 | ООО "Союз-проект" | Потапов Л.Н. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 21.06.2016 | 85 |  | 21.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2873 | 251 | Центральный | Жуковского ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 795991.42 | 792011.46 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 18.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2875 | 251 | Центральный | Жуковского ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 554682.6 | 551909.19 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2876 | 251 | Центральный | Жуковского ул., д.33, литера А | Ремонт крыш | 2534525.54 | 2280568.92 | 700 | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Вишневский Л.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 60 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2881 | 252 | Центральный | Жуковского ул., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 334336.48 | 317285.26 | 1 | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | Ирванцов Д.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 65 |  | 26.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2882 | 253 | Центральный | Жуковского ул., д.35, литера А | Ремонт крыш | 2269076.28 | 2041717.38 | 676 | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Вишневский Л.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 60 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2883 | 253 | Центральный | Жуковского ул., д.35, литера А | Ремонт фасадов | 3549279.31 | 3536811.84 | 1249.3 | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 28.09.2016 | 61 |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2884 | 255 | Центральный | Жуковского ул., д.43, литера А | Ремонт крыш | 2168318.44 | 1951055.36 | 611 | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Вишневский Л.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 60 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2885 | 256 | Центральный | Жуковского ул., д.45, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1265236.12 | 1256379.47 | 1 | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 76 |  | 18.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2886 | 256 | Центральный | Жуковского ул., д.45, литера А | Ремонт крыш | 2285407.48 | 2285361.77 | 620 | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | Сасс Е.М. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 12.07.2016 | 80 |  | 12.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2887 | 257 | Центральный | Жуковского ул., д.49, литера Б | Ремонт фасадов | 4263554.76 | 4050249.01 | 1600 | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 10.08.2016 | 60 |  | 10.08.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 2891 | 262 | Центральный | Загородный пр., д.26, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3926340 | 3922400 | 1 | 27.09.2016 | 18/Л/210/2016 | ООО "РЛМ" | Ткачук С.Б. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 23.12.2016 | 58 |  | 23.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2895 | 270 | Центральный | Захарьевская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1061813.56 | 1052492.65 | 10 | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 09.09.2016 | 90 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2897 | 271 | Центральный | Захарьевская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1042587.82 | 1035289.7 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2898 | 271 | Центральный | Захарьевская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 944154.58 | 937545.5 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2899 | 271 | Центральный | Захарьевская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4430518.86 | 4399505.23 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2900 | 271 | Центральный | Захарьевская ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 443678.82 | 440573.07 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2901 | 272 | Центральный | Захарьевская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1056395 | 1056395 | 38 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 03.06.2016 | 120 |  | 06.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2906 | 273 | Центральный | Захарьевская ул., д.17, литера Б | Ремонт крыш | 795639.78 | 791661.58 | 248 | 06.05.2016 | 18/КР/70/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 11.07.2016 | 90 |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 100
| 2907 | 273 | Центральный | Захарьевская ул., д.17, литера Б | Ремонт фасадов | 938515.36 | 844476.07 | 197.16 | 13.07.2016 | 18/Ф/144/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 20.10.2016 | 61 |  | 01.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2909 | 276 | Центральный | Захарьевская ул., д.23, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 753772.2 | 753772.2 | 29 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 29.04.2016 | 120 |  | 06.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2915 | 280 | Центральный | Звенигородская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 549507.12 | 548558.1 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 89 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2917 | 282 | Центральный | Звенигородская ул., д.6, литера В | Ремонт подвальных помещений | 1600363.2 | 1440166.84 | 234.5 | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 25.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 60 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2925 | 287 | Центральный | Кавалергардская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 787967.42 | 764320.52 | 24 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.07.2016 | 88 |  | 12.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2926 | 287 | Центральный | Кавалергардская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 475465.66 | 461196.94 | 24 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.07.2016 | 88 |  | 12.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2927 | 287 | Центральный | Кавалергардская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3639768.39 | 3636128.62 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 22.11.2016 | 88 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2928 | 287 | Центральный | Кавалергардская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 600042.98 | 582035.69 | 24 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 06.07.2016 | 88 |  | 12.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2930 | 288 | Центральный | Кавалергардская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 465685.82 | 442327.74 | 11 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 25.08.2016 | 90 |  | 23.08.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2931 | 288 | Центральный | Кавалергардская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 441832.12 | 419670.51 | 11 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 25.08.2016 | 90 |  | 23.08.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2932 | 288 | Центральный | Кавалергардская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3646920.98 | 3628686.37 | 10.66 | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2933 | 288 | Центральный | Кавалергардская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 506176.34 | 480787.32 | 11 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 25.08.2016 | 90 |  | 23.08.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2934 | 288 | Центральный | Кавалергардская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1083898.44 | 1082543.08 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/30 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 03.06.2016 | 89 |  | 11.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2936 | 297 | Центральный | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 821269.38 | 821269.38 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2937 | 297 | Центральный | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 953578.06 | 953578.06 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2938 | 297 | Центральный | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4914174.33 | 4913191.5 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Приходько Д.О. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2939 | 297 | Центральный | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 897340.44 | 897340.44 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2940 | 299 | Центральный | Кирилловская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 395599.72 | 395599.72 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2941 | 299 | Центральный | Кирилловская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 519515.06 | 519515.06 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2942 | 299 | Центральный | Кирилловская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3440582 | 3439893.88 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Приходько Д.О. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2943 | 299 | Центральный | Кирилловская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 515058.2 | 515058.2 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2944 | 301 | Центральный | Кирилловская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 450292.72 | 448041.26 | 4 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 15.09.2016 | 90 |  | 15.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 2945 | 301 | Центральный | Кирилловская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 405239.14 | 403212.94 | 4 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 16.06.2016 | 90 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2946 | 301 | Центральный | Кирилловская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2298980.84 | 2287485.94 | 6.8 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2947 | 301 | Центральный | Кирилловская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 524570.18 | 521947.34 | 4 | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 16.06.2016 | 90 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2948 | 301 | Центральный | Кирилловская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 622466.52 | 621688.15 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/30 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 29.04.2016 | 89 |  | 28.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2952 | 302 | Центральный | Кирочная ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 627015.42 | 623858.46 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2953 | 302 | Центральный | Кирочная ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 562556.74 | 559724.32 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2954 | 302 | Центральный | Кирочная ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2735525.56 | 2721752.44 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 27.09.2016 | 90 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2955 | 302 | Центральный | Кирочная ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 471568.12 | 469193.82 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2960 | 307 | Центральный | Кирочная ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 756057.84 | 646767 | 1 | 28.10.2016 | 18/ЭС/227/2016 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 03.12.2016 | 31 |  | 03.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2962 | 308 | Центральный | Кирочная ул., д.49, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1378267.14 | 1378267.14 | 51 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 19.07.2016 | 120 |  | 19.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2966 | 309 | Центральный | Кирочная ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1478660.36 | 1434285.76 | 23 | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 06.07.2016 | 88 |  | 23.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2967 | 309 | Центральный | Кирочная ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1099852.04 | 1066845.48 | 23 | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 06.07.2016 | 88 |  | 23.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2968 | 309 | Центральный | Кирочная ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9449259.13 | 9439809.87 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/116/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 15.12.2016 | 88 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2969 | 309 | Центральный | Кирочная ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1121571.12 | 1087912.77 | 23 | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 06.07.2016 | 88 |  | 23.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2972 | 311 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 423304.94 | 419589.05 | 12 | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2973 | 311 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 475860.96 | 471683.72 | 12 | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2974 | 311 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1843998.98 | 1827811.83 | 6 | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2975 | 311 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 472571.12 | 468422.75 | 12 | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | Хатченко И.В. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 20.08.2016 | 90 |  | 20.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2979 | 312 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера Б | Ремонт фасадов | 1740895.3 | 1653798.27 | 671 | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 22.08.2016 | 60 |  | 22.08.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 2980 | 313 | Центральный | Ковенский пер., д.13, литера Б | Ремонт крыш | 571739.5 | 543146.8 |  | 18.07.2016 | 18/КР/147/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 12.08.2016 | 20 |  | 15.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2981 | 314 | Центральный | Ковенский пер., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 909710.38 | 864215.77 | 33 | 15.03.2016 | 18/ИС/43 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | Да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2982 | 314 | Центральный | Ковенский пер., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 765237.08 | 726967.57 | 33 | 15.03.2016 | 18/ИС/43 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | Да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2983 | 314 | Центральный | Ковенский пер., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9038690.8 | 8975419.96 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/112/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2984 | 314 | Центральный | Ковенский пер., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1023839.98 | 972637.74 | 33 | 15.03.2016 | 18/ИС/43 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 90 |  | 03.06.2016 | Да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2985 | 314 | Центральный | Ковенский пер., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1734448.96 | 1645991.75 | 1 | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | Ирванцов Д.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 65 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2987 | 316 | Центральный | Ковенский пер., д.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 856104.16 | 812442.69 | 1 | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | Ирванцов Д.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 65 |  | 16.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2989 | 318 | Центральный | Ковенский пер., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 441750.7 | 397566.05 | 11 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 18.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2990 | 318 | Центральный | Ковенский пер., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 406572.54 | 365906.47 | 11 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 18.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2991 | 318 | Центральный | Ковенский пер., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3165809.57 | 3149914.06 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/124/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 22.09.2016 | 90 |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2992 | 318 | Центральный | Ковенский пер., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 427768.88 | 384982.71 | 11 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 18.07.2016 | 90 |  | 18.07.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2994 | 320 | Центральный | Коломенская ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1204324.52 | 1083771.64 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 28.12.2016 | 70 |  |  | да | 8 | 7 | 1 |  | 95
| 2995 | 322 | Центральный | Коломенская ул., д.5, литера Е | Ремонт крыш | 4128674.86 | 3921828.25 | 1550 | 09.08.2016 | 18/КР/158/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Сасс Е.М. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 24.09.2016 | 40 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2996 | 327 | Центральный | Конная ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 553335.04 | 552781.7 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 76 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 2997 | 327 | Центральный | Конная ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 450957.06 | 450506.1 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 76 |  | 03.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 2998 | 327 | Центральный | Конная ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2386629.17 | 2369922.77 | 7.13 | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2999 | 327 | Центральный | Конная ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 358237.38 | 357879.14 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 76 |  | 03.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3005 | 332 | Центральный | Конная ул., д.20/6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 500057.34 | 500057.34 | 23 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 28.04.2016 | 120 |  | 06.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3006 | 333 | Центральный | Конная ул., д.5/3, литера Б | Ремонт крыш | 1782428.94 | 1773516.79 | 649 | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 90 |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 100
| 3007 | 334 | Центральный | Конная ул., д.5/3, литера В | Ремонт крыш | 1285346.86 | 1278920.12 | 330 | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 12.05.2016 |  |  | 05.08.2016 | 90 |  | 05.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3014 | 339 | Центральный | Красного Текстильщика ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 270037.1 | 268146.84 | 1 | 27.10.2016 | 18/ЭС/223/2016 | ООО "СтройРезерв" | Снигирев Л.Е. |  |  | 02.11.2016 |  |  |  | 30 |  | 28.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 3016 | 343 | Центральный | Кузнечный пер., д.17/2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1160547.7 | 1102192.31 | 1 | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 17.08.2016 | 89 |  | 16.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3017 | 344 | Центральный | Кутузова наб., д.16, литера А | Ремонт крыш | 2044921.12 | 2044880.22 | 726 | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | Сасс Е.М. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 12.07.2016 | 80 |  | 12.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3023 | 351 | Центральный | Лиговский пр., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1732801.68 | 1732801.68 | 73 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 26.07.2016 | 120 |  | 26.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3024 | 352 | Центральный | Лиговский пр., д.9/31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 424624.18 | 422501.06 | 18 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3025 | 352 | Центральный | Лиговский пр., д.9/31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 506212.92 | 503681.86 | 18 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3026 | 352 | Центральный | Лиговский пр., д.9/31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3798935.66 | 3779940.98 | 50 | 28.06.2016 | 18/ИС/115/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 03.11.2016 | 89 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3027 | 352 | Центральный | Лиговский пр., д.9/31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 462036.08 | 459725.9 | 18 | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | Степанов Е.Г. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 12.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3028 | 357 | Центральный | Лиговский пр., д.99, литера Ж | Ремонт фасадов | 428685.74 | 428677.1 | 282 | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 26.07.2016 | 56 |  | 26.07.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 3032 | 364 | Центральный | Литейный пр., д.27, литера Б | Ремонт фасадов | 1545555.74 | 1537827.96 | 845 | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.04.2016 |  |  | 21.07.2016 | 61 |  | 22.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3033 | 365 | Центральный | Литейный пр., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1146108.04 | 1088590.49 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 09.07.2016 | 89 |  | 02.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3038 | 370 | Центральный | Литейный пр., д.34, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 608450.48 | 590190.88 | 29 | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 16.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3039 | 370 | Центральный | Литейный пр., д.34, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 997037.46 | 967116.37 | 29 | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 16.12.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3040 | 370 | Центральный | Литейный пр., д.34, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7332535.34 | 7305872.97 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 13.10.2016 | 85 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3041 | 370 | Центральный | Литейный пр., д.34, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 916096.54 | 888604.48 | 29 | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 16.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3049 | 382 | Центральный | Манежный пер., д.1/4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 449761.72 | 427254.15 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3050 | 382 | Центральный | Манежный пер., д.1/4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 446703.16 | 424348.65 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3051 | 382 | Центральный | Манежный пер., д.1/4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2524126.2 | 2495627.89 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/123/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 13.09.2016 | 90 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3052 | 382 | Центральный | Манежный пер., д.1/4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 546032.02 | 518706.77 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3057 | 383 | Центральный | Манежный пер., д.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1397411.46 | 1327525.92 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | Потапов Л.Н. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 21.06.2016 | 85 |  | 21.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3060 | 388 | Центральный | Марата ул., д.33, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7214890 | 7214168.45 | 2 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 21.10.2016 | 148 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3061 | 390 | Центральный | Марата ул., д.35, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3698540 | 3698170.12 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 12.11.2016 | 148 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3062 | 394 | Центральный | Марата ул., д.39, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6801720 | 6801039.78 | 2 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 12.11.2016 | 148 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3063 | 395 | Центральный | Марата ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7197170 | 7196450.22 | 2 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 17.11.2016 | 148 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3064 | 396 | Центральный | Марата ул., д.41, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3406580 | 3406239.31 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3065 | 398 | Центральный | Марата ул., д.57, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15499550 | 15497999.92 | 4 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 24.11.2016 | 148 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3067 | 400 | Центральный | Марата ул., д.80, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1283496.62 | 1155018.61 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  |  | 70 |  |  | да | 8 | 4 | 3 | 1 | 71
| 3068 | 401 | Центральный | Маяковского ул., д.19/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1844293.98 | 1835072.51 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/12 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 27.05.2016 | 90 |  | 26.05.2016 | да | 7 | 7 |  |  | 100
| 3069 | 401 | Центральный | Маяковского ул., д.19/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1346565.26 | 1339832.43 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/12 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 27.05.2016 | 90 |  | 26.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3070 | 401 | Центральный | Маяковского ул., д.19/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7433138.6 | 7395972.91 | 29.45 | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | Ерехинский Н.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3071 | 401 | Центральный | Маяковского ул., д.19/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1543404.6 | 1535687.58 | 34 | 25.02.2016 | 18/ИС/12 | ООО "ИНСИ" | Тихомиров С.Б. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 27.05.2016 | 90 |  | 26.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3074 | 404 | Центральный | Маяковского ул., д.36-38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 927438.7 | 833767.38 | 50 | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 28.10.2016 | 45 |  | 29.10.2016 | да | 6 | 5 | 1 |  | 100
| 3075 | 404 | Центральный | Маяковского ул., д.36-38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1272124.96 | 1143640.33 | 50 | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 28.10.2016 | 45 |  | 29.10.2016 | да | 5 | 4 | 1 |  | 100
| 3076 | 404 | Центральный | Маяковского ул., д.36-38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15905716.78 | 15825388.09 | 53.06 | 27.06.2016 | 18/ИС/108/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3077 | 404 | Центральный | Маяковского ул., д.36-38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1700723.38 | 1528950.3 | 50 | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 22.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3078 | 405 | Центральный | Маяковского ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 358094.6 | 356266.45 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 80 |  | 24.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3079 | 405 | Центральный | Маяковского ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 396867.04 | 394840.95 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 80 |  | 24.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3080 | 405 | Центральный | Маяковского ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3447903.36 | 3430588.56 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/122/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3081 | 405 | Центральный | Маяковского ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 373562.04 | 371654.93 | 18 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 15.06.2016 | 80 |  | 24.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3089 | 410 | Центральный | Миллионная ул., д.16, литера Б | Ремонт крыш | 1177355.62 | 1177332.07 | 426 | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | Сасс Е.М. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3090 | 413 | Центральный | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 898388.28 | 898388.28 | 30 | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3091 | 413 | Центральный | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 678610.92 | 678610.92 | 30 | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3092 | 413 | Центральный | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5420020.84 | 5418936.84 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Приходько Д.О. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3093 | 413 | Центральный | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 961069.88 | 961069.88 | 30 | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3094 | 414 | Центральный | Моисеенко ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 481725.56 | 479263.95 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 19.05.2016 | 80 |  | 27.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3095 | 414 | Центральный | Моисеенко ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 505771.6 | 503187.11 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 19.05.2016 | 80 |  | 27.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3096 | 414 | Центральный | Моисеенко ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3018699.6 | 3003497.81 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 31.08.2016 | 90 |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3097 | 414 | Центральный | Моисеенко ул., д.4, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 600563.36 | 597494.48 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 19.05.2016 | 80 |  | 27.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3098 | 415 | Центральный | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 207805.08 | 207805.08 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3099 | 415 | Центральный | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 176102.02 | 176102.02 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3100 | 415 | Центральный | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2055701.6 | 2055290.46 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Приходько Д.О. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3101 | 415 | Центральный | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 217213.22 | 217213.22 | 9 | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3106 | 416 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера А | Ремонт крыш | 1757529.76 | 1581427.04 | 606 | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 60 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3107 | 417 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 676688.7 | 673230.82 | 25 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 24.06.2016 | 80 |  | 23.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3108 | 417 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 671595.82 | 668163.97 | 25 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 24.06.2016 | 80 |  | 23.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3109 | 417 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3116461.42 | 3100767.31 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.09.2016 | 90 |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3110 | 417 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 757519.88 | 753648.96 | 25 | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 24.06.2016 | 80 |  | 23.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3111 | 417 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 927227.48 | 880856.18 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | Потапов Л.Н. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 21.06.2016 | 85 |  | 21.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3112 | 417 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | Ремонт крыш | 1768322.04 | 1591137.94 | 605 | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 60 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3117 | 418 | Центральный | Моисеенко ул., д.8б, литера В | Ремонт крыш | 1104792.7 | 994093.58 | 384 | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 60 |  | 21.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3120 | 420 | Центральный | Моховая ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 191182.42 | 172064.18 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3121 | 420 | Центральный | Моховая ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 193430.32 | 174087.29 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3122 | 420 | Центральный | Моховая ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1306800.44 | 1297652.84 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/132/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.08.2016 | 90 |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3123 | 420 | Центральный | Моховая ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 170216.18 | 153194.56 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 10.08.2016 | 90 |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3124 | 420 | Центральный | Моховая ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 289843.4 | 275313.13 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 29.04.2016 | 89 |  | 29.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3125 | 420 | Центральный | Моховая ул., д.14, литера В | Ремонт крыш | 968792 | 949416.16 |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 12.07.2016 |  |  | 22.09.2016 | 60 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3135 | 424 | Центральный | Моховая ул., д.27-29, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2790610 | 2787800 | 1 | 27.09.2016 | 18/Л/211/2016 | ООО "РЛМ" | Ткачук С.Б. |  |  | 30.09.2016 |  |  | 09.01.2017 | 58 |  | 30.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3145 | 429 | Центральный | Моховая ул., д.41, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1369137.48 | 1300500.63 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 89 |  | 04.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3146 | 429 | Центральный | Моховая ул., д.41, литера Б | Ремонт фасадов | 8337781 | 7502334.94 | 3000 | 13.07.2016 | 18/Ф/144/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 05.12.2016 | 61 |  | 05.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3151 | 430 | Центральный | Моховая ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1752652.82 | 1664789.78 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 06.07.2016 | 89 |  | 02.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3152 | 431 | Центральный | Моховая ул., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 922650.26 | 876396.46 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 16.05.2016 | 89 |  | 05.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3153 | 432 | Центральный | Моховая ул., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 372346.64 | 369411.72 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/133/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 09.09.2016 | 42 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3155 | 432 | Центральный | Моховая ул., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 373532.54 | 370588.28 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/133/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 09.09.2016 | 42 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3156 | 433 | Центральный | Моховая ул., д.44, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1347303.94 | 1212438.81 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 28.12.2016 | 70 |  |  | да | 8 | 7 | 1 |  | 95
| 3157 | 435 | Центральный | Моховая ул., д.46, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 585357.88 | 526763.56 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 28.12.2016 | 70 |  |  | да | 8 | 7 | 1 |  | 95
| 3158 | 436 | Центральный | Моховая ул., д.5, литера А | Ремонт крыш | 6834610.74 | 6800437.68 | 2224 | 06.05.2016 | 18/КР/70/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 13.05.2016 |  |  | 09.08.2016 | 90 |  | 09.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3159 | 438 | Центральный | Мучной пер., д.9/27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1325400.78 | 1258885.4 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 23.06.2016 | 89 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3118 | 439 | Центральный | Мойки реки наб., д.31, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3982670 | 3982271.7 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 148 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3162 | 445 | Центральный | Невский пр., д.100, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1582090.5
| 3164 | 446 | Центральный | Невский пр., д.103, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1351995.62 | 1345235.64 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | Потапов Л.Н. |  |  | 17.03.2016 |  |  | 25.05.2016 | 90 |  | 20.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3166 | 447 | Центральный | Невский пр., д.105, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1003379.96 | 973268.53 | 26 | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 09.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3167 | 447 | Центральный | Невский пр., д.105, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1634015.62 | 1584978.81 | 26 | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 09.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3168 | 447 | Центральный | Невский пр., д.105, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7374828.9 | 7348012.74 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 85 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3169 | 447 | Центральный | Невский пр., д.105, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1271848.84 | 1233680.66 | 26 | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 09.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3170 | 447 | Центральный | Невский пр., д.105, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1727929.46 | 1725768.77 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/30 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 89 |  | 20.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3172 | 451 | Центральный | Невский пр., д.122, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1314804.38 | 1308230.36 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | Потапов Л.Н. |  |  | 17.03.2016 |  |  | 03.06.2016 | 90 |  | 01.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3173 | 452 | Центральный | Невский пр., д.124, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 679757.88 | 676359.09 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | Потапов Л.Н. |  |  | 17.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 90 |  | 20.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3177 | 457 | Центральный | Невский пр., д.139, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 716874.78 | 716478.15 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.04.2016 | 84 |  | 18.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3184 | 461 | Центральный | Невский пр., д.153, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 612651.28 | 609588.02 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | Потапов Л.Н. |  |  | 17.03.2016 |  |  | 26.07.2016 | 90 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3190 | 465 | Центральный | Невский пр., д.166, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3786150 | 3785771.35 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3191 | 466 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 723617.3 | 651241.1 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.06.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3192 | 466 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 435959.26 | 392354.61 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 27.05.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3193 | 466 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3574915.02 | 3557040.45 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/119/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 89 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3194 | 466 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 434640.02 | 391167.32 | 16 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 27.05.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3195 | 466 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 640749.44 | 636264 | 1 | 28.10.2016 | 18/ЭС/224/2016 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 05.12.2016 | 31 |  | 03.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3196 | 467 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 297063.82 | 288148.93 | 8 | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 09.12.2016 | 88 |  | 08.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3197 | 467 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 227931.16 | 221090.95 | 8 | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 29.06.2016 | 88 |  | 08.12.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3198 | 467 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1402442.98 | 1397343.45 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 09.09.2016 | 85 |  | 23.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3199 | 467 | Центральный | Невский пр., д.168, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 236217.12 | 229128.24 | 8 | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 29.06.2016 | 88 |  | 08.12.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3200 | 470 | Центральный | Невский пр., д.32-34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8629841.43
| 3201 | 470 | Центральный | Невский пр., д.32-34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3202 | 470 | Центральный | Невский пр., д.32-34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 7908255.25
| 3203 | 471 | Центральный | Невский пр., д.5, литера А | Ремонт крыш | 6586856 | 6455118.82 |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 12.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 60 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3206 | 477 | Центральный | Невский пр., д.74-76, литера А | Ремонт крыш | 11537179.78 | 11306436.08 |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 12.07.2016 |  |  | 16.12.2016 | 60 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3207 | 477 | Центральный | Невский пр., д.74-76, литера А | Ремонт фасадов | 15152947.58 | 13634621.87 | 7873 | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 01.11.2016 | 76 |  | 05.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3208 | 478 | Центральный | Невский пр., д.74-76, литера Б | Ремонт крыш | 1952583.76 | 1913532.07 |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 12.07.2016 |  |  | 02.12.2016 | 60 |  | 02.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3209 | 479 | Центральный | Невский пр., д.74-76, литера Г | Ремонт крыш | 4414723.38 | 4326428.87 |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 12.07.2016 |  |  | 16.12.2016 | 60 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3210 | 480 | Центральный | Невский пр., д.82, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1149356.58 | 1149259.31 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | [7 empty] | 84 |  |  | да | [5 empty] | Переделка проекта.
| 3211 | 480 | Центральный | Невский пр., д.82, литера Б | Ремонт фундаментов | 2762941.68 | 2760178.74 | 462 | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Вишневский Л.А. |  |  | 13.09.2016 |  |  | 19.12.2016 | 90 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3217 | 483 | Центральный | Невский пр., д.88, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 588022.32 | 570375.77 | 23 | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 15.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3218 | 483 | Центральный | Невский пр., д.88, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 876321.1 | 850022.7 | 23 | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 25.10.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3219 | 483 | Центральный | Невский пр., д.88, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5247852.94 | 5228770.84 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 06.12.2016 | 85 |  | 06.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3220 | 483 | Центральный | Невский пр., д.88, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 863758.82 | 837837.42 | 23 | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 16.07.2016 | 88 |  | 25.10.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3225 | 485 | Центральный | Невский пр., д.90-92, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 207574.98 | 196988.62 | 1 | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | Ирванцов Д.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 65 |  | 26.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3229 | 491 | Центральный | Некрасова ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 870254.72 | 865903.16 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 17.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3230 | 491 | Центральный | Некрасова ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 438724 | 436530.23 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 17.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3231 | 491 | Центральный | Некрасова ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5721959.24 | 5693347.48 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 29.09.2016 | 90 |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3232 | 491 | Центральный | Некрасова ул., д.14, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 535376.62 | 532699.55 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 17.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3233 | 493 | Центральный | Некрасова ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 942356.26 | 894992.85 | 37 | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3234 | 493 | Центральный | Некрасова ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 854229.14 | 811295.06 | 37 | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3235 | 493 | Центральный | Некрасова ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8600038.24 | 8599027.58 |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 12.07.2016 |  | 11.07.2016 | 04.10.2016 | 84 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3236 | 493 | Центральный | Некрасова ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 958498.66 | 910323.93 | 37 | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3237 | 494 | Центральный | Некрасова ул., д.30, литера Б | Ремонт крыш | 527391.56 | 474547.52 | 174 | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Вишневский Л.А. |  |  | 10.05.2016 |  |  | 30.06.2016 | 60 |  | 30.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3238 | 495 | Центральный | Некрасова ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 807522.38 | 803484.49 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3239 | 495 | Центральный | Некрасова ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1084743.32 | 1079319.23 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3240 | 495 | Центральный | Некрасова ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6632725.72 | 6599559.82 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3241 | 495 | Центральный | Некрасова ул., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1339855.78 | 1333156.04 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3242 | 496 | Центральный | Некрасова ул., д.45, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2111350.4 | 2005758.14 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/50 | ООО "Союз-проект" | Потапов Л.Н. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 21.06.2016 | 85 |  | 21.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3243 | 497 | Центральный | Некрасова ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1111631.98 | 1106009 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3244 | 497 | Центральный | Некрасова ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1727862.2 | 1719122.14 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3245 | 497 | Центральный | Некрасова ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7955057.32 | 7914818.16 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 23.09.2016 | 90 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3246 | 497 | Центральный | Некрасова ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1453402.46 | 1446050.7 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3250 | 498 | Центральный | Некрасова ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 2504554.72 | 2502050.16 |  | 01.07.2016 | 18/КР/103/2016 | ООО "КитИнвест" | Сасс Е.М. |  |  | 05.07.2016 |  |  | 19.09.2016 | 60 |  | 19.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3255 | 499 | Центральный | Некрасова ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1148800.8 | 1091347.3 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/50 | ООО "Союз-проект" | Потапов Л.Н. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 21.06.2016 | 85 |  | 21.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3256 | 499 | Центральный | Некрасова ул., д.8, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3633900 | 3633536.58 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3257 | 499 | Центральный | Некрасова ул., д.8, литера А | Ремонт фундаментов | 1666741.74 | 1665075 | 241.2 | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Вишневский Л.А. |  |  | 11.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 90 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3264 | 504 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3265 | 504 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 483120.32 | 479738.48 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 20 |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3266 | 504 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2567254.02 | 2549283.24 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 27.09.2016 | 20 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3267 | 504 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 216782.52 | 215265.04 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 20 |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3268 | 506 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 221087.16 | 210024.73 | 6 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3269 | 506 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 215702.82 | 204909.8 | 6 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3270 | 506 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1541977.98 | 1531184.13 | 3 | 31.05.2016 | 18/ИС/81/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 30.05.2016 |  |  | 25.07.2016 | 76 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3271 | 506 | Центральный | Орловский пер., д.5, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 169810.26 | 161313.55 | 6 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3272 | 508 | Центральный | Перекупной пер., д.12/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 733879.76 | 660477.11 | 15 | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Приходько Д.О. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 24.06.2016 | 60 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3273 | 508 | Центральный | Перекупной пер., д.12/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 603114.52 | 542791.01 | 15 | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Приходько Д.О. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 24.06.2016 | 60 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3274 | 508 | Центральный | Перекупной пер., д.12/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5037879.02 | 4986632.34 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/113/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3275 | 508 | Центральный | Перекупной пер., д.12/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 657114.86 | 591390.23 | 15 | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | Приходько Д.О. |  |  | 20.04.2016 |  |  | 24.06.2016 | 60 |  | 14.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3276 | 508 | Центральный | Перекупной пер., д.12/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1148463.32 | 1090827.77 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 17.06.2016 | 89 |  | 08.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3285 | 512 | Центральный | Пестеля ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 744695.64 | 707323.01 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 05.04.2016 |  |  | 06.07.2016 | 89 |  | 02.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3290 | 513 | Центральный | Пестеля ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 706490.78 | 702958.33 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | Потапов Л.Н. |  |  | 18.03.2016 |  |  | 16.05.2016 | 46 |  | 29.04.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3291 | 513 | Центральный | Пестеля ул., д.25, литера А | Ремонт фасадов | 5717153 | 5144293.99 | 1680 | 13.07.2016 | 18/Ф/144/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 30.11.2016 | 61 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3294 | 516 | Центральный | Полтавская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 414426.62 | 393628.65 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 10.05.2016 | 89 |  | 06.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3304 | 530 | Центральный | Радищева ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1329395.08 | 1195125.94 | 40 | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 28.10.2016 | 45 |  | 29.10.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3305 | 530 | Центральный | Радищева ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1152159.08 | 1035790.81 | 40 | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3306 | 530 | Центральный | Радищева ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8326107.14 | 8305000.24 | 35.35 | 30.06.2016 | 18/ИС/109/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 23.11.2016 | 85 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3307 | 530 | Центральный | Радищева ул., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1397508.22 | 1256359.64 | 40 | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 21.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3308 | 531 | Центральный | Радищева ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 516836.46 | 514238.34 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3309 | 531 | Центральный | Радищева ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 507805.92 | 505253.2 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3310 | 531 | Центральный | Радищева ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3106285.1 | 3090669.89 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 27.09.2016 | 90 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3311 | 531 | Центральный | Радищева ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 352611.14 | 350838.57 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3313 | 536 | Центральный | Роменская ул., д.13, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3915580 | 3915188.41 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3315 | 542 | Центральный | Рубинштейна ул., д.15-17, литера Ц | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 226961.2 | 226961.2 | 4 | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | Семенов А.В. |  |  | 11.02.2016 |  |  | 08.07.2016 | 120 |  | 08.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3317 | 543 | Центральный | Рубинштейна ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1689676.22 | 1605174.32 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | Потапов Л.Н. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 21.06.2016 | 85 |  | 21.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3319 | 546 | Центральный | Рубинштейна ул., д.26, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3555120 | 3554764.46 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 21.11.2016 | 148 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3321 | 549 | Центральный | Рубинштейна ул., д.36, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4126050 | 4125637 | 1 | 20.06.2016 | 18/Л/97/2016 | ООО "РЛМ" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 18.11.2016 | 148 |  | 17.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3324 | 551 | Центральный | Рылеева ул., д.17-19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1575698.84 | 1574123.14 | 48 | 25.02.2016 | 18/ИС/10 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 25.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3325 | 551 | Центральный | Рылеева ул., д.17-19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1389728.48 | 1388338.75 | 48 | 25.02.2016 | 18/ИС/10 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 25.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3326 | 551 | Центральный | Рылеева ул., д.17-19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12962047.48 | 12871313.15 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/112/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3327 | 551 | Центральный | Рылеева ул., д.17-19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2107033.96 | 2104926.93 | 48 | 25.02.2016 | 18/ИС/10 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 25.02.2016 |  |  | 20.05.2016 | 90 |  | 18.04.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3328 | 553 | Центральный | Рылеева ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1057937.26 | 1050531.7 |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3329 | 553 | Центральный | Рылеева ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1072059.5 | 1064555.08 |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3330 | 553 | Центральный | Рылеева ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4235841.28 | 4206190.39 |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3331 | 553 | Центральный | Рылеева ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 845335.48 | 839418.13 |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 05.09.2016 | 35 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3332 | 554 | Центральный | Садовая ул., д.14-52, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3959530 | 3959134.01 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3333 | 555 | Центральный | Садовая ул., д.29, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3699970 | 3699599.97 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 09.11.2016 | 148 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3338 | 559 | Центральный | Сапёрный пер., д.10, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1469438.66 | 1395929.79 | 40 | 15.04.2016 | 18/ИС/59/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 28.10.2016 | 90 |  | 06.12.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3339 | 559 | Центральный | Сапёрный пер., д.10, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1472832.34 | 1399153.7 | 40 | 15.04.2016 | 18/ИС/59/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 28.10.2016 | 90 |  | 27.10.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3340 | 559 | Центральный | Сапёрный пер., д.10, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6180521.4 | 6149618.79 | 23.1 | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | Ерехинский Н.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3341 | 559 | Центральный | Сапёрный пер., д.10, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1647615.12 | 1565192.94 | 40 | 15.04.2016 | 18/ИС/59/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 28.10.2016 | 90 |  | 27.10.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3342 | 559 | Центральный | Сапёрный пер., д.10, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1694395.12 | 1918125.49 | 1 | 27.10.2016 | 18/ЭС/228/2016 | ООО "СтройРезерв" | Снигирев Л.Е. |  |  | 13.12.2016 |  |  | 17.01.2017 | 60 |  | 29.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3345 | 561 | Центральный | Сапёрный пер., д.16/36, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3388900 | 3388561.08 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 20.11.2016 | 148 |  | 20.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3353 | 564 | Центральный | Синопская наб., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1130241.76 | 1073520.66 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 27.05.2016 | 89 |  | 20.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3354 | 565 | Центральный | Синопская наб., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 405903.48 | 403855.29 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3355 | 565 | Центральный | Синопская наб., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 663886.88 | 660536.9 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3356 | 565 | Центральный | Синопская наб., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3964703.24 | 3944737.49 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 25.08.2016 | 90 |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3357 | 565 | Центральный | Синопская наб., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 602515.08 | 599474.78 | 19 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 24.06.2016 | 80 |  | 22.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3359 | 566 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 675984.24 | 608372.3 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 20.06.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3360 | 566 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 440719.38 | 396638.63 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 27.05.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3361 | 566 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4467146.06 | 4444810.33 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/119/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Межерецкий К.А. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 26.10.2016 | 89 |  | 26.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3362 | 566 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 439727 | 395745.5 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | Тихомиров С.Б. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 27.05.2016 | 46 |  | 14.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3363 | 567 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 651040.22 | 651040.22 | 31 | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3364 | 567 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 782246.78 | 782246.78 | 31 | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3365 | 567 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5750886.94 | 5749736.76 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Приходько Д.О. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3366 | 567 | Центральный | Синопская наб., д.30, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 907097.86 | 907097.86 | 31 | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Кучерской А.С. |  |  | 26.02.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 27.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3367 | 568 | Центральный | Синопская наб., д.32/35, литера А | Ремонт фасадов | 10000023.28 | 8998020.71 | 2074 | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 25.11.2016 | 76 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3372 | 570 | Центральный | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 349233.98 | 347487.81 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 75 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3373 | 570 | Центральный | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 286398.98 | 284966.99 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 75 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3374 | 570 | Центральный | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1468363.68 | 1461021.86 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 75 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3375 | 570 | Центральный | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 338229.3 | 336538.15 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 28.10.2016 | 75 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3381 | 573 | Центральный | Солдатский пер., д.3, литера Г | Ремонт крыш | 877345.34 | 789436.21 | 274 | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | Степанов М.А. |  |  | 11.05.2016 |  |  | 04.07.2016 | 60 |  | 01.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3382 | 574 | Центральный | Солдатский пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 635643.58 | 632452.53 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3383 | 574 | Центральный | Солдатский пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 508401.82 | 505849.55 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3384 | 574 | Центральный | Солдатский пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2525575.24 | 2512896.4 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3385 | 574 | Центральный | Солдатский пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 340001.66 | 338294.79 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3387 | 575 | Центральный | Солдатский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1118386.3 | 1112771.8 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3388 | 575 | Центральный | Солдатский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1423457.6 | 1416311.59 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3389 | 575 | Центральный | Солдатский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7357262.24 | 7320327.45 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3390 | 575 | Центральный | Солдатский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 832274.06 | 828095.89 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3391 | 575 | Центральный | Солдатский пер., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3573820 | 3573462.59 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 09.11.2016 | 148 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3392 | 576 | Центральный | Солдатский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 477692.32 | 453683.21 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 29.07.2016 | 84 |  | 29.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3393 | 576 | Центральный | Солдатский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 700320.56 | 665122.02 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3394 | 576 | Центральный | Солдатский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3202864.56 | 3202488.17 |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 12.07.2016 |  | 11.07.2016 | 04.10.2016 | 84 |  | 03.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3395 | 576 | Центральный | Солдатский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 648159.84 | 615582.93 | 17 | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 84 |  | 10.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3396 | 576 | Центральный | Солдатский пер., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1146623.7 | 1088145.68 | 1 | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | Ирванцов Д.В. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 22.07.2016 | 65 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3397 | 577 | Центральный | Соляной пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 524827.42 | 472344.68 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3398 | 577 | Центральный | Соляной пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 564503.74 | 508053.37 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3399 | 577 | Центральный | Соляной пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3661637.94 | 3636006.48 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/132/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3400 | 577 | Центральный | Соляной пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 882256.5 | 794030.85 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3401 | 579 | Центральный | Социалистическая ул., д.1/32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 887762.38 | 886229.19 | 1 | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.05.2016 | 89 |  | 04.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3402 | 580 | Центральный | Социалистическая ул., д.13, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7313303 | 7312571.61 | 3 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 20.11.2016 | 148 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3403 | 581 | Центральный | Социалистическая ул., д.15, литера Б | Ремонт фасадов | 4138548.77 | 4124011.39 | 1479 | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 61 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3405 | 585 | Центральный | Стремянная ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 960304.06 | 912278.58 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | Потапов Л.Н. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 21.06.2016 | 85 |  | 21.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3406 | 588 | Центральный | Суворовский пр., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1504685.26 | 1504662.56 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 25.11.2016 | 90 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3407 | 588 | Центральный | Суворовский пр., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2148522.76 | 2148490.34 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 25.11.2016 | 90 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3408 | 588 | Центральный | Суворовский пр., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1423133.1 | 1423111.62 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 25.11.2016 | 90 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3410 | 592 | Центральный | Суворовский пр., д.49/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 461763.5 | 447905.98 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 17.10.2016 | 88 |  | 15.12.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3411 | 592 | Центральный | Суворовский пр., д.49/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 251311.68 | 243769.82 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.06.2016 | 88 |  | 01.11.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3412 | 592 | Центральный | Суворовский пр., д.49/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3985818.16 | 3981832.34 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/116/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 88 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3413 | 592 | Центральный | Суворовский пр., д.49/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 377249.54 | 365928.28 | 12 | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 28.06.2016 | 88 |  | 01.11.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3414 | 593 | Центральный | Суворовский пр., д.51, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 548279.92 | 545538.52 | 12 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 14.09.2016 | 90 |  | 06.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3415 | 593 | Центральный | Суворовский пр., д.51, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 409117.8 | 407072.21 | 12 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 07.06.2016 | 90 |  | 07.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3416 | 593 | Центральный | Суворовский пр., д.51, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3598920.94 | 3580926.33 | 12.14 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 90 |  | 12.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3417 | 593 | Центральный | Суворовский пр., д.51, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 465678.74 | 463350.35 | 12 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 07.06.2016 | 90 |  | 07.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3418 | 594 | Центральный | Суворовский пр., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 325191.48 | 292347.14 | 6 | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 22.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3419 | 594 | Центральный | Суворовский пр., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 297764.74 | 267690.5 | 6 | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 22.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3420 | 594 | Центральный | Суворовский пр., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1984634.92 | 1974611.91 | 4.49 | 27.06.2016 | 18/ИС/108/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 05.10.2016 | 90 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3421 | 594 | Центральный | Суворовский пр., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 276400.84 | 248484.35 | 6 | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | Приходько Д.О. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 22.09.2016 | 45 |  | 23.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3422 | 594 | Центральный | Суворовский пр., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 443600.94 | 421338.86 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 89 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3423 | 595 | Центральный | Суворовский пр., д.55, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 382577.24 | 380664.35 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 23.06.2016 | 90 |  | 20.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3424 | 595 | Центральный | Суворовский пр., д.55, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 304712.58 | 303189.02 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 90 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3425 | 595 | Центральный | Суворовский пр., д.55, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1997466.24 | 1987478.91 | 4.76 | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 22.08.2016 | 90 |  | 18.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3426 | 595 | Центральный | Суворовский пр., д.55, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 349700.08 | 347951.58 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 90 |  | 11.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3427 | 596 | Центральный | Суворовский пр., д.65, литера Ч | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 486864.46 | 486857.11 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3428 | 596 | Центральный | Суворовский пр., д.65, литера Ч | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 445667.12 | 445660.39 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3429 | 596 | Центральный | Суворовский пр., д.65, литера Ч | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2319903.6 | 2319868.59 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3430 | 596 | Центральный | Суворовский пр., д.65, литера Ч | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 358554.8 | 358549.39 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 07.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3431 | 597 | Центральный | Таврическая ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 756679.72 | 749203.62 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3432 | 597 | Центральный | Таврическая ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2075648.32 | 2055140.62 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3433 | 597 | Центральный | Таврическая ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6319530.12 | 6257092.29 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3434 | 597 | Центральный | Таврическая ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1533716.8 | 1518563.47 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 06.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3437 | 602 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 298675.7 | 289712.44 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 14.07.2016 | 88 |  | 10.11.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3438 | 602 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 306581.7 | 297381.18 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 88 |  | 28.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3439 | 602 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1278721.16 | 1277442.44 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 88 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3440 | 602 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 216345.92 | 209853.38 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 88 |  | 28.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3441 | 603 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 334412 | 324376.3 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 14.07.2016 | 88 |  | 10.11.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3442 | 603 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 245901.38 | 238521.88 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 88 |  | 14.10.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3443 | 603 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1037061.88 | 1036024.82 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 18.11.2016 | 88 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3444 | 603 | Центральный | Таврическая ул., д.31-33, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 295443.68 | 286577.41 | 10 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Хатченко И.В. |  |  | 29.02.2016 |  |  | 02.06.2016 | 88 |  | 14.10.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3445 | 604 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 401742.8 | 381641 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 29.07.2016 | 84 |  | 29.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3446 | 604 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 491261.14 | 466680.14 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 84 |  | 30.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3447 | 604 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2138306.32 | 2138055.03 |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 12.07.2016 |  | 11.07.2016 | 23.08.2016 | 84 |  | 28.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3448 | 604 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 533669.16 | 506966.21 | 10 | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | Хатченко И.В. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 02.06.2016 | 84 |  | 30.05.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3449 | 605 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 138734.96 | 131776.23 | 9 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 90 |  | 11.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3450 | 605 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 168021.38 | 159593.69 | 9 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 90 |  | 11.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3451 | 605 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1564586.78 | 1556763.85 | 3.48 | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 13.09.2016 | 90 |  | 12.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3452 | 605 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 180053.84 | 171022.62 | 9 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 12.07.2016 | 90 |  | 11.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3453 | 605 | Центральный | Таврическая ул., д.43, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 631880.56 | 600169.68 | 1 | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 06.04.2016 |  |  | 10.06.2016 | 89 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3456 | 609 | Центральный | Тверская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 360047.5 | 349242.47 | 4 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 03.03.2016 |  |  |  | 88 |  |  | да | 6 | 4 | 1 | 1 | 91
| 3457 | 609 | Центральный | Тверская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 515222.22 | 499760.4 | 4 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 03.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 88 |  |  | да | 5 | 3 | 1 | 1 | 91
| 3458 | 609 | Центральный | Тверская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15441635.76 | 15426194.12 |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 17.12.2016 | 88 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3459 | 609 | Центральный | Тверская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 501498.82 | 486448.84 | 4 | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Кучерской А.С. |  |  | 03.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 88 |  |  | да | 5 | 3 | 1 | 1 | 91
| 3461 | 610 | Центральный | Тверская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1026768.74 | 975267.62 | 30 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 06.09.2016 | 90 |  | 05.09.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3462 | 610 | Центральный | Тверская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 879062.24 | 834969.85 | 30 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 06.09.2016 | 90 |  | 05.09.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3463 | 610 | Центральный | Тверская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6216061.82 | 6172549.39 | 20 | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 15.09.2016 | 90 |  | 14.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3464 | 610 | Центральный | Тверская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1154491.94 | 1096584.42 | 30 | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 19.04.2016 |  |  | 06.09.2016 | 90 |  | 05.09.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3465 | 610 | Центральный | Тверская ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1422140.72 | 1350875.47 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 15.09.2016 | 89 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3467 | 612 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 556477.38 | 555920.9 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 76 |  | 03.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3468 | 612 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 511803.76 | 511291.96 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 76 |  | 03.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3469 | 612 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3237503.46 | 3214840.94 | 8 | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 04.08.2016 | 90 |  | 03.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3470 | 612 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 683722.68 | 683038.96 | 11 | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 76 |  | 03.06.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3471 | 612 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1367317.92 | 1298799.91 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 26.08.2016 | 89 |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3472 | 613 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 412623.58 | 409735.21 | 20 | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3473 | 613 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 396092.96 | 393320.31 | 20 | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3474 | 613 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2203601.62 | 2188176.41 | 5 | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 01.08.2016 | 90 |  | 25.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3475 | 613 | Центральный | Тележная ул., д.13, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 401205.9 | 398397.46 | 20 | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3476 | 614 | Центральный | Тележная ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 435582.84 | 433384.89 | 21 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3477 | 614 | Центральный | Тележная ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 418402.04 | 416290.78 | 21 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3478 | 614 | Центральный | Тележная ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3441195.06 | 3417106.69 | 9 | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 21.07.2016 | 90 |  | 18.07.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3479 | 614 | Центральный | Тележная ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 465948.96 | 463597.78 | 21 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3480 | 615 | Центральный | Тележная ул., д.23, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 987079.44 | 937615.65 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 05.09.2016 | 89 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3485 | 616 | Центральный | Тележная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 526001.52 | 523347.31 | 17 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3486 | 616 | Центральный | Тележная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 637525.68 | 634308.72 | 17 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3487 | 616 | Центральный | Тележная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3547332.52 | 3522501.19 | 10 | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.05.2016 |  |  | 05.08.2016 | 90 |  | 03.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3488 | 616 | Центральный | Тележная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 787175.64 | 783203.55 | 17 | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 29.06.2016 | 80 |  | 29.06.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3489 | 616 | Центральный | Тележная ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1083210.5 | 1028929.46 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 19.08.2016 | 89 |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3492 | 618 | Центральный | Тюшина ул., д.10, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3459750 | 3459404 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 20.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3493 | 619 | Центральный | Ульяны Громовой пер., д.1/13, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3526430 | 3526077.33 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 15.11.2016 | 148 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3494 | 620 | Центральный | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 391542.88 | 388802.07 | 21 | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 03.11.2016 | 90 |  | 21.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3495 | 620 | Центральный | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 957656.14 | 950952.55 | 21 | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 24.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3496 | 620 | Центральный | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4665697.58 | 4633037.7 | 12 | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 24.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3497 | 620 | Центральный | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 708200.6 | 703243.2 | 21 | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | Хатченко И.В. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 24.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3498 | 624 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 409854.12 | 407804.84 | 24 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 18.10.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3499 | 624 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 892136.64 | 887675.96 | 24 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 18.10.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3500 | 624 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4506423.54 | 4483891.42 | 15 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 18.10.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3501 | 624 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 587711.98 | 584773.42 | 24 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 18.10.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3502 | 625 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 419349.58 | 398339.96 | 13 | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3503 | 625 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 616560.62 | 585670.63 | 13 | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3504 | 625 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2703918.08 | 2684990.65 | 10 | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 25.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3505 | 625 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 603246.68 | 573023.72 | 13 | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3506 | 626 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 599318.46 | 569326.57 | 26 | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 70 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3507 | 626 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 843762.54 | 801537.86 | 26 | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 70 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3508 | 626 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8169543.56 | 8112356.76 | 4 | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 25.08.2016 | 90 |  | 22.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3509 | 626 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 885120.36 | 840826 | 26 | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 10.06.2016 | 70 |  | 10.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3511 | 627 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 99899.98 | 99400.48 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 24.10.2016 | 75 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3512 | 627 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 137520.74 | 136833.14 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 24.10.2016 | 75 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3513 | 627 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 703504.2 | 699986.68 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 24.10.2016 | 75 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3514 | 627 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 109597.22 | 109049.23 |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Приходько Д.О. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 24.10.2016 | 75 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3515 | 628 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 297692.76 | 296204.3 | 17 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 16.09.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3516 | 628 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 709779.44 | 706230.54 | 17 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 16.09.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3517 | 628 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4040227.96 | 4020026.82 | 10 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 16.09.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3518 | 628 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 575170.94 | 572295.09 | 17 | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | Давыденко Д.Э. |  |  | 03.06.2016 |  |  | 16.09.2016 | 89 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3519 | 630 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.38, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 262706.94 | 236436.25 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 11.08.2016 | 90 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3520 | 630 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.38, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1779226.42 | 1766771.84 | 4 | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 23.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | 90 |  | 18.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3521 | 630 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.38, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 247620.64 | 222858.58 |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 20.06.2016 |  |  | 11.08.2016 | 90 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3522 | 632 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.5/2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3523610 | 3523257.61 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 20.11.2016 | 148 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3524 | 636 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1128559.08 | 1122916.28 | 37 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 25.06.2016 | 90 |  | 20.06.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3525 | 636 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 975032.82 | 970157.65 | 37 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 25.06.2016 | 90 |  | 20.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3526 | 636 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7195936.18 | 7159956.5 | 24.68 | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | Ерехинский Н.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 28.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3527 | 636 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1130528.5 | 1124875.86 | 37 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 25.06.2016 | 90 |  | 20.06.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3528 | 637 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 95748.74 | 95269.99 | 3 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 20.05.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3529 | 637 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 130898.58 | 130244.09 | 3 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 20.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3530 | 637 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 638020.1 | 634830 | 1.24 | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | Ерехинский Н.В. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 15.09.2016 | 90 |  | 13.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3531 | 637 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 101520.12 | 101012.52 | 3 | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 26.05.2016 | 90 |  | 20.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3534 | 639 | Центральный | Фуражный пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 636521.5 | 633338.89 | 35 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 08.07.2016 | 90 |  | 08.07.2016 | да | 8 | 8 |  |  | 100
| 3535 | 639 | Центральный | Фуражный пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 687911.68 | 684472.12 | 35 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 08.07.2016 | 90 |  | 08.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3536 | 639 | Центральный | Фуражный пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6295587.92 | 6264109.98 | 16.31 | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 21.10.2016 | 90 |  | 20.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3537 | 639 | Центральный | Фуражный пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 864662.7 | 860339.39 | 35 | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 08.07.2016 | 90 |  | 08.07.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3538 | 640 | Центральный | Фурштатская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 979178.16 | 930120.85 | 38 | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3539 | 640 | Центральный | Фурштатская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1068383.8 | 1014857.25 | 38 | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3540 | 640 | Центральный | Фурштатская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6002138.44 | 5934372.11 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/123/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 22.09.2016 | 90 |  | 22.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3541 | 640 | Центральный | Фурштатская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1154845.94 | 1096987.59 | 38 | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | Кучерской А.С. |  |  | 21.03.2016 |  |  | 06.06.2016 | 70 |  | 30.05.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3542 | 641 | Центральный | Фурштатская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 386052.34 | 384081.46 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 80 |  | 18.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3543 | 641 | Центральный | Фурштатская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 447397 | 445112.95 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 80 |  | 18.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3544 | 641 | Центральный | Фурштатская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2715549.34 | 2701912.3 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/122/2016 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 15.09.2016 | 90 |  | 15.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3545 | 641 | Центральный | Фурштатская ул., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 459923.88 | 457575.87 | 20 | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | Павлов Д.А. |  |  | 01.03.2016 |  |  | 19.05.2016 | 80 |  | 18.05.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3548 | 643 | Центральный | Фурштатская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 681829.96 | 674453.91 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3549 | 643 | Центральный | Фурштатская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2830063.62 | 2799447.95 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3550 | 643 | Центральный | Фурштатская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7142292.2 | 7065026.79 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3551 | 643 | Центральный | Фурштатская ул., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1305190.92 | 1291071.35 |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | Давыденко Д.Э. |  |  | 15.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3552 | 644 | Центральный | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1195336.46 | 1075776.89 | 24 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 18.04.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 20.09.2016 | да | 6 | 6 |  |  | 100
| 3553 | 644 | Центральный | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1026898.54 | 924186.41 | 24 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 18.04.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 20.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3554 | 644 | Центральный | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11638522.9 | 11580085.94 |  | 27.06.2016 | 18/ИС/124/2016 | ООО "РодКар" | Приходько Д.О. |  |  | 30.06.2016 |  |  | 26.09.2016 | 90 |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3555 | 644 | Центральный | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1052383 | 947121.88 | 24 | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | Лученинов А.С. |  |  | 18.04.2016 |  |  | 15.08.2016 | 90 |  | 20.09.2016 | да | 5 | 5 |  |  | 100
| 3556 | 644 | Центральный | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3523760 | 3523407.59 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 09.11.2016 | 148 |  | 09.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3557 | 645 | Центральный | Фурштатская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 977068.32 | 928106.2 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 05.09.2016 | 89 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3558 | 646 | Центральный | Фурштатская ул., д.32, литера А | Ремонт подвальных помещений | 374422.26 | 336942.59 | 106.9 | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 23.08.2016 | 60 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3559 | 647 | Центральный | Фурштатская ул., д.32, литера О | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 407350.16 | 386937.33 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 19.09.2016 | 89 |  | 17.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3560 | 647 | Центральный | Фурштатская ул., д.32, литера О | Ремонт подвальных помещений | 361680.62 | 325476.39 | 121.4 | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 23.08.2016 | 60 |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3562 | 650 | Центральный | Фурштатская ул., д.47/11, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3600630 | 3600269.91 | 1 | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ткачук С.Б. |  |  | 24.06.2016 |  |  | 19.10.2016 | 148 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3564 | 656 | Центральный | Херсонская ул., д.15-17, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 394181.36 | 374428.44 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 11.08.2016 | 89 |  | 09.08.2016 | [5 empty] | 100
| 3567 | 660 | Центральный | Чайковского ул., д.2/7, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1453967.68 | 1381107.54 | 1 | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | Ирванцов Д.В. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 21.09.2016 | 89 |  | 20.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3576 | 669 | Центральный | Чайковского ул., д.39, литера А | Ремонт фасадов | 1705511.82 | 1705477.43 | 987 | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 24.08.2016 | 56 |  | 23.08.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 3579 | 672 | Центральный | Чайковского ул., д.41, литера Б | Ремонт фасадов | 1054669.84 | 1054648.58 | 352 | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 14.04.2016 |  |  | 10.08.2016 | 56 |  | 10.08.2016 | да | 10 | 10 |  |  | 100
| 3581 | 675 | Центральный | Чайковского ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 804420.16 | 723978.09 | 1 | 28.06.2016 | 18/ЭС/100/2016 | ООО "ИНСИ" | Снигирев Л.Е. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 90 |  | 06.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3584 | 680 | Центральный | Черняховского ул., д.33, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 476085.16 | 472752.56 | 1 | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 76 |  | 21.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3588 | 690 | Центральный | Шпалерная ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1077330.56 | 969597.43 | 1 | 28.06.2016 | 18/ЭС/100/2016 | ООО "ИНСИ" | Снигирев Л.Е. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3593 | 694 | Центральный | Шпалерная ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1500171.76 | 1350154.48 | 1 | 28.06.2016 | 18/ЭС/100/2016 | ООО "ИНСИ" | Снигирев Л.Е. |  |  | 04.07.2016 |  |  | 30.09.2016 | 90 |  | 29.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 12 | 6 | Адмиралтейский | 11-я Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 756628.98 | 749062.69 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 76 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 24 | 13 | Адмиралтейский | 12-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1100401.92 | 1089397.91 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 76 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 29 | 18 | Адмиралтейский | 13-я Красноармейская ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 465735.38 | 442448.62 | 13 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 76 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 50 | 27 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1955700.14 | 1857915.14 | 82 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | [7 empty] | 76 | [8 empty] | Перенос сроков по протоколу
| 61 | 31 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 227512.26 | 216136.65 | 11 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 76 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 63 | 31 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 224414.76 | 213194.02 | 11 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 76 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 64 | 32 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 326772.68 | 310434.05 | 16 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 76 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 70 | 34 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1687548.68 | 1670673.19 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 76 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 87 | 40 | Адмиралтейский | 8-я Красноармейская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 537724.82 | 532347.57 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 14.11.2016 | 76 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 100 | 49 | Адмиралтейский | 9-я Красноармейская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 567550.5 | 561874.99 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 76 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 138 | 70 | Адмиралтейский | Бородинская ул., д.1/88, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1298484.98 | 1233560.73 | 85 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | [7 empty] | 76 | [8 empty] | Перенос сроков по протоколу
| 139 | 70 | Адмиралтейский | Бородинская ул., д.1/88, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2976993.68 | 2947223.74 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 76 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 140 | 71 | Адмиралтейский | Бородинская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2177461.08 | 2155686.47 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 76 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 182 | 89 | Адмиралтейский | Витебская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1087268.52 | 1032905.09 | 41 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 76 |  | 06.12.2016 | [5 empty] | 100
| 183 | 89 | Адмиралтейский | Витебская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1992755.68 | 1972828.12 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 11.11.2016 | 76 |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 100
| 193 | 107 | Адмиралтейский | Галерная ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 543767.6 | 516579.22 | 17 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Будяков А.Н. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 76 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 197 | 116 | Адмиралтейский | Галерная ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 874860.26 | 866111.66 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 11.11.2016 | 76 |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 100
| 198 | 119 | Адмиралтейский | Глинки ул., д.13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 180801.96 | 171761.86 | 6 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Будяков А.Н. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 76 |  | 22.12.2016 | [5 empty] | 100
| 210 | 134 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.64, литера А, Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1692673.42 | 1523389.15 | 1 | 12.07.2016 | 1/ЭС/40/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 18.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 32 |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 100
| 211 | 122 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1402224.68 | 1395213.56 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 22.12.2016 | 76 |  | 22.12.2016 | [5 empty] | 100
| 214 | 142 | Адмиралтейский | Гражданская ул., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 919149.2 | 909957.71 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 14.11.2016 | 76 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 221 | 146 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.113, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2139629.1 | 2118232.81 | 1 | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Михайлов О.В. |  |  | 03.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 76 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 267 | 179 | Адмиралтейский | Измайловский пр., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 669819.92 | 636328.92 | 20 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 76 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 269 | 179 | Адмиралтейский | Измайловский пр., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 636095.52 | 604290.74 | 20 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 76 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 277 | 187 | Адмиралтейский | Крюкова канала наб., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2542643.94 | 2529930.72 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 14.12.2016 | 76 |  | 13.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 278 | 188 | Адмиралтейский | Крюкова канала наб., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1552418.62 | 1544656.53 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 14.12.2016 | 76 |  | 12.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 291 | 195 | Адмиралтейский | Курляндская ул., д.25, литера З | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 135184.34 | 128425.12 | 3 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Будяков А.Н. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 76 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 304 | 206 | Адмиралтейский | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 708094.4 | 672689.68 | 27 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Будяков А.Н. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 22.12.2016 | [5 empty] | 100
| 306 | 206 | Адмиралтейский | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1145284.4 | 1145284.4 | 1 | 16.08.2016 | 1/ЭС/70/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 16.11.2016 | 61 |  | 16.11.2016 | [5 empty] | 100
| 312 | 209 | Адмиралтейский | Мастерская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1034533.14 | 982806.48 | 32 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 76 |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 100
| 313 | 209 | Адмиралтейский | Мастерская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 657818.14 | 624927.23 | 32 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 76 |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 100
| 314 | 210 | Адмиралтейский | Мастерская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 811403.4 | 807346.39 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 61 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 317 | 212 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 852083.9 | 847823.48 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 61 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 325 | 215 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 332367.06 | 330705.22 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 61 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 374 | 229 | Адмиралтейский | Пряжки реки наб., д.28, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 103316.08 | 98150.28 | 8 | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | Маслов А.О. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 28.10.2016 | 76 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 339 | 245 | Адмиралтейский | Нарвский пр., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 550807.48 | 548053.44 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 01.12.2016 | 61 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 347 | 251 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.147-149, литера Z | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 412148.04 | 410087.3 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 348 | 252 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.147-149, литера Н | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 348664.04 | 346920.72 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 355 | 259 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.223, корп.1, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 538382.08 | 535690.17 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 61 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 364 | 269 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 594176.02 | 591205.14 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 01.12.2016 | 61 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 384 | 280 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1072481.94 | 1067119.53 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 15.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 410 | 302 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 303375.64 | 301858.76 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 411 | 303 | Адмиралтейский | Рузовская ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1034751.44 | 1029577.68 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 21.12.2016 | 76 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 418 | 310 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.128, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2423627.96 | 2411509.82 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 61 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 419 | 312 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.58, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 689534.18 | 686086.51 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Михайлов О.В. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 76 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 420 | 313 | Адмиралтейский | Садовая ул., д.59, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1937758.24 | 1928069.45 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 07.12.2016 | 76 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 431 | 320 | Адмиралтейский | Серпуховская ул., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1693708.28 | 1685239.74 | 1 | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 12.09.2016 |  |  | 14.12.2016 | 61 |  | 12.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 454 | 339 | Адмиралтейский | Троицкий пр., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1064322.24 | 1064322.24 | 1 | 16.08.2016 | 1/ЭС/70/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 28.11.2016 | 61 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 456 | 342 | Адмиралтейский | Фонарный пер., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1464279.7 | 1464279.7 | 1 | 16.08.2016 | 1/ЭС/70/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 61 |  | 30.11.2016 | [5 empty] | 100
| 528 | 25 | Василеостровский | 13-я линия В.О., д.26, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 78870.02 | 78286.24 | 4 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 89 |  | 19.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 559 | 35 | Василеостровский | 14-я Линия В.О., д.31-33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3620747.4 | 3584539.92 | 1 | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Винокуров Д.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 14.11.2016 | 76 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 565 | 37 | Василеостровский | 14-я Линия В.О., д.37, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 368270.92 | 368270.92 | 1 | 25.08.2016 | 2/Г/88/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 17.12.2016 | 120 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 604 | 50 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 824047.1 | 815805.78 | 56 | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 13.10.2016 | 35 |  | 02.12.2016 | [5 empty] | 100
| 606 | 50 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 726142.5 | 718880.32 | 56 | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | Гугучкин Д.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 13.10.2016 | 35 |  | 02.12.2016 | [5 empty] | 100
| 607 | 50 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1496767.46 | 1489283.62 | 1 | 02.09.2016 | 2/ЭС/99/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 06.12.2016 | 35 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 609 | 51 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.70, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1998275.72 | 1998275.72 | 1 | 25.08.2016 | 2/Г/88/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 31.08.2016 |  |  |  | 120 |  | 28.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 614 | 54 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.86, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 627748.2 | 623353.96 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | Багин А.С. |  |  | 19.08.2016 |  |  |  | 61 |  |  | да |  |  |  |  | 100
| 685 | 84 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1526540.04 | 1515240.9 | 48 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 89 |  | 19.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 686 | 84 | Василеостровский | 19-я линия В.О., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1206752.96 | 1197820.82 | 48 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 89 |  | 19.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 760 | 140 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 232510.74 | 230789.74 | 8 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | [7 empty] | 89 |  |  | да | [5 empty] | Перенос сроков по протоколу
| 811 | 163 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.72, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 638919.26 | 634190.11 | 13 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 12.11.2016 | 89 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 819 | 166 | Василеостровский | Беринга ул., д.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 572471.1 | 568233.78 | 30 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 12.11.2016 | 89 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 820 | 166 | Василеостровский | Беринга ул., д.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 509364.7 | 505594.48 | 30 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 12.11.2016 | 89 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 822 | 182 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.101, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1925869.74 | 1911614.84 | 69 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 823 | 182 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.101, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1060128.52 | 1052281.66 | 69 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 824 | 182 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.101, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1184716.46 | 1175947.43 | 69 | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 836 | 173 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.56, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3015002.66 | 2999927.65 | 1 | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 06.12.2016 | 100 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 844 | 175 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5056101.76 | 5030821.25 | 1 | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 06.12.2016 | 100 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 863 | 184 | Василеостровский | Весельная ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1281641.66 | 1281641.66 | 1 | 25.08.2016 | 2/Г/88/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 31.08.2016 |  |  |  | 120 |  | 28.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 878 | 190 | Василеостровский | Гаванская ул., д.15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 368379.48 | 364695.68 | 1 | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Винокуров Д.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 868 | 187 | Василеостровский | Гаванская ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 304795.18 | 302440 | 15 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 12.11.2016 | 89 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 884 | 193 | Василеостровский | Гаванская ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1255824.44 | 1246120.58 | 60 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 885 | 193 | Василеостровский | Гаванская ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1546726.3 | 1534774.62 | 60 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 886 | 193 | Василеостровский | Гаванская ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1640710.94 | 1628033.03 | 60 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 887 | 193 | Василеостровский | Гаванская ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2046879.92 | 2026411.12 | 1 | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | Винокуров Д.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 888 | 195 | Василеостровский | Гаванская ул., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 620695.34 | 615899.18 | 32 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 889 | 195 | Василеостровский | Гаванская ул., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 797980.9 | 791814.84 | 32 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 890 | 195 | Василеостровский | Гаванская ул., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 637247.2 | 632323.14 | 32 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 891 | 195 | Василеостровский | Гаванская ул., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 619550.74 | 616452.99 | 1 | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 100 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 918 | 210 | Василеостровский | Железноводская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 394090.5 | 391045.33 | 23 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 14.11.2016 | 89 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 919 | 210 | Василеостровский | Железноводская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 608977.94 | 605933.05 | 1 | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 17.11.2016 | 100 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 970 | 238 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.53, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 380577.14 | 378674.26 | 1 | 02.09.2016 | 2/ЭС/98/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 17.11.2016 | 31 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 982 | 250 | Василеостровский | Опочинина ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1391999.98 | 1381243.88 | 53 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 89 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 984 | 250 | Василеостровский | Опочинина ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1067293.48 | 1061957.01 | 1 | 02.09.2016 | 2/ЭС/98/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 30.11.2016 | 31 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 986 | 254 | Василеостровский | Опочинина ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 924249.16 | 917107.41 | 50 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 14.11.2016 | 89 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 987 | 254 | Василеостровский | Опочинина ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1157045.46 | 1151260.23 | 1 | 02.09.2016 | 2/ЭС/98/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 06.12.2016 | 31 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1012 | 263 | Василеостровский | Средний пр., д.79, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 755268.44 | 749981.56 | 1 | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | [7 empty] | 61 |  |  | да | [5 empty] | Перенос сроков по протоколу
| 1017 | 271 | Василеостровский | Шевченко ул., д.5/6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 281372.18 | 279197.99 | 13 | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 89 |  | 19.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1168 | 86 | Калининский | Комсомола ул., д.15б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1022912.5 | 920605.91 | 46 | 01.09.2016 | 4/ИС/46/2016 | ООО "СтройРезерв" | Мантуров В.В. |  |  | 07.09.2016 |  |  | 16.12.2016 | 31 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1169 | 86 | Калининский | Комсомола ул., д.15б | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1294444.66 | 1294444.66 | 1 | 25.08.2016 | 4/Г/45/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 22.12.2016 | 120 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1179 | 91 | Калининский | Кондратьевский пр., д.48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2217211.74 | 2084179.04 | 76 | 17.08.2016 | 4/ИС/43/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Мантуров В.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 79 |  | 10.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1226 | 154 | Калининский | Светлановский пр., д.78, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1261 | 3 | Кировский | Балтийская ул., д.20, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 317327.96 | 285590.4 | 9 | 01.09.2016 | 5/ИС/37/2016 | ООО "СтройРезерв" | Гуц Н.Н. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 06.12.2016 | 31 |  | 05.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1295 | 46 | Кировский | Калинина ул., д.8, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 160163.76 | 144116.96 | 4 | 30.09.2016 | 5/ИС/42/2016 | ООО "РИТМ" | Костромин Д.В. |  |  | 06.10.2016 |  |  | 17.11.2016 | 35 |  | 17.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1308 | 56 | Кировский | Ленинский пр., д.110, корп.1, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24019490 | 23779295.1 | 11 | 27.09.2016 | 5/Л/43/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 14.12.2016 | 59 |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1326 | 97 | Кировский | Стачек пр., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1110370.56 | 999122.53 | 37 | 30.09.2016 | 5/ИС/42/2016 | ООО "РИТМ" | Костромин Д.В. |  |  | 06.10.2016 |  |  | 09.11.2016 | 35 |  | 09.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1327 | 98 | Кировский | Стачек пр., д.24, литера Щ | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1004052.56 | 903456.53 | 40 | 30.09.2016 | 5/ИС/42/2016 | ООО "РИТМ" | Костромин Д.В. |  |  | 06.10.2016 |  |  | 09.11.2016 | 35 |  | 09.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1334 | 101 | Кировский | Стачек пр., д.74/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7746879.36 | 7684904.33 | 1 | 28.10.2016 | 5/ЭС/50/2016 | ООО "СМУ №77" | Хабибуллин Л.Л. |  |  | 03.11.2016 |  |  |  | 120 | [7 empty] | 48
| 1347 | 11 | Колпинский | Ленина пр., д.79, литера А | Ремонт крыш | 1062342.2 | 1061514.72 | 918 | 23.06.2016 | 6/КР/8/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Нетленнов В.О. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 11.11.2016 | 60 |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1356 | 24 | Колпинский | Пролетарская ул., д.109, литера А | Ремонт крыш | 1558566.42 | 1557352.42 | 1307 | 23.06.2016 | 6/КР/8/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Нетленнов В.О. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 14.11.2016 | 60 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1357 | 25 | Колпинский | Пролетарская ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 1822552.48 | 1821132.86 | 1191.25 | 23.06.2016 | 6/КР/8/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | Нетленнов В.О. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 14.11.2016 | 60 |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1382 | 16 | Красногвардейский | Косыгина пр., д.17, корп.1, литера А | Ремонт автоматизированной противопожарной защиты | 19062730.08 | 18948000 | 1 | 12.10.2016 | 7/АППЗ/31/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Винокуров Д.Н. |  |  | 17.10.2016 |  |  | 30.12.2016 | 59 |  | 30.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1413 | 50 | Красногвардейский | Ударников пр., д.27, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16048769.36 | 15948769.36 | 1 | 23.05.2016 | 7/ЭС/10/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Багин А.С. |  |  | 27.05.2016 |  |  | 05.12.2016 | 90 |  | 05.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1439 | 17 | Кронштадтский | Петровская ул., д.10, корп.2, литера А | Ремонт фундаментов | [22 empty] | Исключен из КП
| 1489 | 21 | Московский | Глеба Успенского ул., д.3, литера М | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 445979.82 | 423680.82 | 6 | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 76 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1490 | 22 | Московский | Заозерная ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1879088.64 | 1879088.64 | 1 | 15.08.2016 | 11/ЭС/22/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Михайлов О.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 61 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1491 | 23 | Московский | Заозерная ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2460167.84 | 2337159.45 | 135 | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 76 |  | 23.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1492 | 24 | Московский | Заставская ул., д.28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 680609.84 | 646579.35 | 22 | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 76 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1496 | 27 | Московский | Киевская ул., д.16, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 379757.04 | 360769.19 | 3 | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 12.12.2016 | 76 |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1499 | 28 | Московский | Костюшко ул., д.10, литера А | Ремонт крыш | 1302992.58 | 1263888.74 | 1022 | 22.06.2016 | 11/КР/14/2016 | ООО "ЖКС №2 Московского района" | Присич Н.Е. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 12.09.2016 | 60 |  | 11.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 340 | 243 | Адмиралтейский | Нарвский пр., д.25, литера А, Ж | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7535170 | 7482423.81 | 2 | 27.09.2016 | 1/Л/96/2016 | ООО "СМУ №7" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 18.01.2017 | 60 |  | 18.01.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 1535 | 59 | Московский | Московский пр., д.86, литера А | Ремонт крыш | 4493732.64 | 4493732.64 | 3488 | 23.06.2016 | 11/КР/15/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Присич Н.Е. |  |  | 29.06.2016 |  |  | 27.09.2016 | 90 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1536 | 66 | Московский | Новоизмайловский пр., д.3, литера А | Ремонт крыш | 4466172.56 | 4332139.19 | 2942 | 22.06.2016 | 11/КР/14/2016 | ООО "ЖКС №2 Московского района" | Тарасков С.Л. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 12.09.2016 | 60 |  | 12.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1537 | 67 | Московский | Обводного канала наб., д.86, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 975561.46 | 926783.39 | 35 | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 76 |  | 14.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1538 | 69 | Московский | Пилотов ул., д.28, корп.3, литера А | Ремонт крыш | 3281374.68 | 3281374.68 | 1114 | 23.06.2016 | 11/КР/15/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Смирнов Д.А. |  |  | 28.06.2016 |  |  | 26.09.2016 | 90 |  | 26.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1539 | 71 | Московский | Севастьянова ул., д.10, литера А | Ремонт крыш | 4313215.06 | 4183772.07 | 1529 | 22.06.2016 | 11/КР/14/2016 | ООО "ЖКС №2 Московского района" | Присич Н.Е. |  |  | 27.06.2016 |  |  | 24.10.2016 | 60 |  | 24.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1542 | 1 | Невский | 1-й Рабфаковский пер., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1422342.5 | 1415198.36 | 57 | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 22.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 60 |  | 15.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1543 | 2 | Невский | 1-й Рабфаковский пер., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 748383.14 | 748375.65 | 31 | 01.09.2016 | 12/ИС/51/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Глотов Р.Ю. |  |  | 09.09.2016 |  |  | 15.11.2016 | 42 |  | 15.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1544 | 3 | Невский | 1-й Рабфаковский пер., д.9, корп.1, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1422342.5 | 1415198.36 | 57 | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 22.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 60 |  | 15.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1546 | 4 | Невский | 1-й Рабфаковский пер., д.9, корп.2, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 918745.64 | 914130.97 | 36 | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 22.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 60 |  | 31.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1588 | 43 | Невский | Елизарова пр., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 820869.36 | 816746.3 | 38 | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 22.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 60 |  | 31.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1613 | 202 | Невский | Искровский пр., д.42, корп.2, литера М | Ремонт крыш | [22 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ
| 1614 | 65 | Невский | Караваевская ул., д.41, корп.2, литера Б | Ремонт крыш | 2057068.04 | 1851093.82 | 1384 | 04.07.2016 | 12/КР/23/2016 | ООО "Аватар" | Михайлов А.В. |  |  | 07.07.2016 |  |  | 04.08.2016 | 31 |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 100
| 1625 | 75 | Невский | Крупской ул., д.35, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 654453.96 | 651166.77 | 30 | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 22.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 60 |  | 31.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1657 | 114 | Невский | Ольги Берггольц ул., д.9, корп.1, литера Л | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 730690.22 | 727020.1 | 40 | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | Глотов Р.Ю. |  |  | 22.07.2016 |  |  | 21.09.2016 | 60 |  | 31.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1728 | 185 | Невский | Ткачей ул., д.66, литера Е | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 301237.48 | 301234.47 | 12 | 01.09.2016 | 12/ИС/51/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Глотов Р.Ю. |  |  | 09.09.2016 |  |  | 30.11.2016 | 42 |  | 27.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1815 | 59 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.10, литера Б | Ремонт крыш | 1812905.98 | 1720447.77 | 601 | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | Овсянников А.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 33 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1818 | 64 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.20/5, литера А | Ремонт крыш | 1943657.06 | 1844530.55 | 623 | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | Овсянников А.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 33 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1820 | 85 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.26/2, литера А | Ремонт крыш | 4263668.04 | 4046220.97 | 1575 | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | Овсянников А.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 33 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1827 | 71 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.46/1, литера А | Ремонт крыш | 2262901.34 | 2147493.37 | 1555 | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | Овсянников А.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 33 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1859 | 121 | Петроградский | Добролюбова пр., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 957966.48 | 951260.67 | 1 | 28.07.2016 | 13/ЭС/50/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 61 |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1860 | 122 | Петроградский | Добролюбова пр., д.21а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1202749.22 | 1194329.92 | 1 | 28.07.2016 | 13/ЭС/50/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 61 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1891 | 154 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.54/31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2600856.88 | 2600856.88 | 75 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 17.12.2016 | 90 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1918 | 179 | Петроградский | Красного Курсанта ул., д.5/11, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 276120 | 276120 | 14 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 90 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1923 | 182 | Петроградский | Кронверкская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1712970.6 | 1712970.6 | 47 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 22.12.2016 | 90 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1924 | 183 | Петроградский | Кронверкская ул., д.17/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 746837.34 | 746837.34 | 17 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 90 |  | 07.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1926 | 185 | Петроградский | Кронверкская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1030162.42 | 1030162.42 | 24 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 19.11.2016 | 90 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1942 | 206 | Петроградский | Куйбышева ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1377782.16 | 1377782.16 | 36 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 22.12.2016 | 90 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1953 | 215 | Петроградский | Лахтинская ул., д.30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1291819.16 | 1291819.16 | 27 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 17.12.2016 | 90 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1963 | 228 | Петроградский | Лизы Чайкиной ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1121594.72 | 1121594.72 | 29 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 01.11.2016 | 90 |  | 31.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1969 | 234 | Петроградский | Малая Посадская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1116932.54 | 1116932.54 | 33 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 14.12.2016 | 90 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1975 | 240 | Петроградский | Малый пр. П.С., д.26-28, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1463863.16 | 1463863.16 | 35 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 22.12.2016 | 90 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1981 | 246 | Петроградский | Маркина ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 125472.94 | 125472.94 | 4 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 90 |  | 09.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1983 | 250 | Петроградский | Мира ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1017924.64 | 1017924.64 | 35 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 22.12.2016 | 90 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1991 | 254 | Петроградский | Мичуринская ул., д.7, литера Б | Ремонт крыш | 2145992.84 | 2036547.21 | 1128 | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 01.11.2016 | 33 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1992 | 255 | Петроградский | Мичуринская ул., д.7, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 618041.52 | 618041.52 | 20 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 12.12.2016 | 90 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1999 | 262 | Петроградский | Нестерова пер., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1209212.08 | 1209212.08 | 37 | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 06.07.2016 |  |  | 12.12.2016 | 90 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2010 | 274 | Петроградский | Пионерская ул., д.15 | Ремонт крыш | 1199901.88 | 1138706.88 | 425.5 | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 33 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2051 | 4 | Петродворцовый | Блан-Менильская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1609452.74 | 1527370.58 | 99 | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | Гуц Н.Н. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 70 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2052 | 4 | Петродворцовый | Блан-Менильская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1160037.94 | 1100875.96 | 99 | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | Гуц Н.Н. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 70 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2061 | 20 | Петродворцовый | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2347204.08 | 2112038.26 | 179 | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | Глотов Р.Ю. |  |  | 20.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2062 | 22 | Петродворцовый | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.37, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1018613.76 | 916559.09 | 75 | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | Глотов Р.Ю. |  |  | 20.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2063 | 23 | Петродворцовый | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.37, корп.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1306744.98 | 1302037.26 | 75 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 87 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2065 | 18 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Красного Флота, д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2560948.1 | 2551721.95 | 74 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 87 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2066 | 19 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Красного Флота, д.7 а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 422646.5 | 380301.65 | 36 | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | Глотов Р.Ю. |  |  | 20.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2070 | 30 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Победы, д.32, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 949639.22 | 946218.02 | 75 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 20.10.2016 | 87 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2071 | 30 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Победы, д.32, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 854171.32 | 851094.06 | 75 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 20.10.2016 | 87 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2074 | 35 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.16, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1071770.4 | 964389.98 | 92 | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | Глотов Р.Ю. |  |  | 20.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2076 | 36 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.18, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 765319.68 | 688642.48 | 66 | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | Глотов Р.Ю. |  |  | 20.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2077 | 40 | Петродворцовый | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.37, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 320063.2 | 318910.13 | 6 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 21.11.2016 | 87 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2079 | 40 | Петродворцовый | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.37, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 415482.72 | 413985.89 | 6 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 21.11.2016 | 87 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2080 | 41 | Петродворцовый | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.51, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 221764.48 | 220965.54 | 9 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 15.11.2016 | 87 |  | 15.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2081 | 41 | Петродворцовый | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.51, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 362812.24 | 361505.16 | 9 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 15.11.2016 | 87 |  | 15.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2082 | 12 | Петродворцовый | Гоголя ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1040059.07 | 1008846.9 | 1 | 28.10.2016 | 14/ЭС/19/2016 | ООО "УНР-398" | Костромин Д.В. |  |  | 02.11.2016 |  |  | 19.12.2016 | 25 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2084 | 13 | Петродворцовый | Лодыгина ул., д.10/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 604022.75 | 585896.03 | 1 | 28.10.2016 | 14/ЭС/20/2016 | ООО "УНР-398" | Костромин Д.В. |  |  | 02.11.2016 |  |  | 19.12.2016 | 25 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2085 | 14 | Петродворцовый | Лодыгина ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 834686.03 | 809637.11 | 1 | 28.10.2016 | 14/ЭС/21/2016 | ООО "УНР-398" | Костромин Д.В. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 19.12.2016 | 25 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2087 | 37 | Петродворцовый | Озерковая ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 295582.92 | 265968.54 | 24 | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | Глотов Р.Ю. |  |  | 20.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2090 | 43 | Петродворцовый | Профсоюзная ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 242630.42 | 241756.31 | 16 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 87 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2091 | 45 | Петродворцовый | Разведчика бульв., д.16, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1734216.5 | 1645771.38 | 80 | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | Гуц Н.Н. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 70 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2092 | 45 | Петродворцовый | Разведчика бульв., д.16, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1144035.96 | 1085690.08 | 80 | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | Гуц Н.Н. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 70 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2094 | 47 | Петродворцовый | Ропшинское шоссе, д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 718300.22 | 715712.45 | 48 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 87 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2096 | 48 | Петродворцовый | Ропшинское шоссе, д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 663226.08 | 660836.72 | 48 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 87 |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2099 | 50 | Петродворцовый | Санкт-Петербургское ш., д.96, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1169469.68 | 1165256.51 | 80 | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 17.11.2016 | 87 |  | 15.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2123 | 21 | Приморский | Камышовая ул., д.2, корп.1, литера А | Ремонт автоматизированной противопожарной защиты | 8050047.32 | 8001700 | 1 | 12.10.2016 | 15/АППЗ/16/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | Винокуров Д.Н. |  |  | 17.10.2016 |  |  | 30.12.2016 | 59 |  | 30.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2124 | 20 | Приморский | Камышовая ул., д.28, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3444369.26 | 3099300 | 179 | 28.07.2016 | 15/ИС/11/2016 | ООО "СПК" | Гарштя В.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 47 |  | 16.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2179 | 24 | Пушкинский | Красносельское шоссе, д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 250622.56 | 250622.56 | 1 | 25.08.2016 | 16/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | Лизин А.П. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 24.11.2016 | 120 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2186 | 27 | Пушкинский | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.30 | Ремонт аварийных строительных конструкций | 37842739.24 | 37275098.15 | 1 | 23.05.2016 | 16/АВР/8/2016 | ООО "КУБ-строй" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.05.2016 |  |  | 08.08.2016 | 74 |  | 08.08.2016 | [5 empty] | 100
| 2188 | 28 | Пушкинский | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.31, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 36639010.62 | 36089425.46 | 1 | 23.05.2016 | 16/АВР/8/2016 | ООО "КУБ-строй" | Грандилевский И.В. |  |  | 27.05.2016 |  |  | 12.07.2016 | 74 |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 100
| 2309 | 118 | Фрунзенский | Тамбовская ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 361654.66
| 2311 | 121 | Фрунзенский | Тамбовская ул., д.76, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 445488.94
| 2312 | 122 | Фрунзенский | Тамбовская ул., д.76, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 631918.32
| 2328 | 131 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 564096.64
| 2332 | 132 | Фрунзенский | Фарфоровский пост, д.54, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 410013.42
| 2337 | 2 | Центральный | 10-я Советская ул., д.10/30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 895709.68 | 895696.24 | 1 | 05.09.2016 | 18/ЭС/191/2016 | ООО "СтройРезерв" | Савко А.А. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 15.11.2016 | 19 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2391 | 24 | Центральный | 3-я Советская ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1150770.22 | 1093217.25 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 60 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2465 | 45 | Центральный | 5-я Советская ул., д.11-13, литера А | Ремонт крыш | 5022052.86 | 4921611.8 | 1518.6 | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 60 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2481 | 50 | Центральный | 5-я Советская ул., д.37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 534334.68 | 480893.2 |  | 01.09.2016 | 18/ИС/180/2016 | ООО "СтройРезерв" | Хатченко И.В. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 08.11.2016 | 31 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2540 | 70 | Центральный | 7-я Советская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [22 empty] | Исключен из КП
| 2541 | 70 | Центральный | 7-я Советская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [22 empty] | Исключен из КП
| 2566 | 79 | Центральный | 7-я Советская ул., д.7, литера А | Ремонт крыш | 3395221.08 | 3391825.86 |  | 01.07.2016 | 18/КР/103/2016 | ООО "КитИнвест" | Сасс Е.М. |  |  | 05.07.2016 |  |  | 13.09.2016 | 60 |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2588 | 87 | Центральный | 8-я Советская ул., д.38, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 909092.06 | 902728 | 1 | 28.10.2016 | 18/ЭС/222/2016 | ООО "Электромонтаж" | Снигирев Л.Е. |  |  | 03.11.2016 |  |  | 17.12.2016 | 31 |  | 03.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2595 | 90 | Центральный | 8-я Советская ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1268098.8 | 1204677.93 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 60 |  | 20.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2596 | 91 | Центральный | 8-я Советская ул., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 547178.98 | 519813.16 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 60 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2597 | 91 | Центральный | 8-я Советская ул., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 277494.7 | 263616.48 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 60 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2598 | 91 | Центральный | 8-я Советская ул., д.50, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 350806.92 | 333262.17 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 60 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2600 | 93 | Центральный | 8-я Советская ул., д.56, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 532591.82 | 505955.54 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 18.10.2016 | 60 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2601 | 94 | Центральный | 9-я Советская ул., д.10-12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2628 | 103 | Центральный | 9-я Советская ул., д.39/24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2772866.66 | 2753456.59 | 1 | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 01.08.2016 |  |  |  | 76 |  |  | да |  |  |  |  | 85
| 2660 | 125 | Центральный | Басков пер., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 808553.7 | 727698.33 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2661 | 125 | Центральный | Басков пер., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 735216.7 | 661695.03 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2667 | 133 | Центральный | Белинского ул., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 885044.84 | 796527.08 |  | 01.09.2016 | 18/ИС/180/2016 | ООО "СтройРезерв" | Хатченко И.В. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 05.12.2016 | 31 |  | 23.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2669 | 132 | Центральный | Белинского ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1016867.36 | 915180.62 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 76 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2674 | 139 | Центральный | Боровая ул., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 801595.24 | 721435.72 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 76 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2698 | 153 | Центральный | Владимирский пр., д.1/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 821557.3 | 739401.57 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 76 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2714 | 159 | Центральный | Восстания ул., д.25, литера А | Ремонт крыш | 2243700.38 | 2198826.38 | 703 | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 60 |  | 27.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2715 | 160 | Центральный | Восстания ул., д.40, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2038645.88 | 1834781.29 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 31.10.2016 | 76 |  | 31.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2727 | 168 | Центральный | Гагаринская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2728 | 168 | Центральный | Гагаринская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2729 | 168 | Центральный | Гагаринская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2774 | 192 | Центральный | Гороховая ул., д.46, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1332192.86 | 1322867.52 | 1 | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 76 |  | 12.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2783 | 201 | Центральный | Гродненский пер., д.11, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 573339.58 | 544665.4 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 01.11.2016 | 60 |  | 01.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2786 | 203 | Центральный | Дегтярная ул., д.12/26, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 659362.76 | 654747.22 | 1 | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 76 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2803 | 209 | Центральный | Дегтярная ул., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2804 | 209 | Центральный | Дегтярная ул., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2809 | 208 | Центральный | Дегтярная ул., д.9/32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 874389.44 | 868268.71 | 1 | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 76 |  |  | да |  |  |  |  | 95
| 2845 | 235 | Центральный | Достоевского ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 184961.46 | 166465.31 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 76 |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2846 | 235 | Центральный | Достоевского ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 512864.58
| 2888 | 254 | Центральный | Жуковского ул., д.57, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2397796.58 | 2381012 | 1 | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 76 |  | 17.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 2896 | 270 | Центральный | Захарьевская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 859034.1 | 773130.69 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 76 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2970 | 310 | Центральный | Кирочная ул., д.8, литера И | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 819626.82 | 737664.14 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2971 | 310 | Центральный | Кирочная ул., д.8, литера И | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 723278.64 | 650950.78 |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 02.11.2016 | 76 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2986 | 315 | Центральный | Ковенский пер., д.19-21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 315482.44 | 315059.63 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 87 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2988 | 317 | Центральный | Ковенский пер., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 630534.18 | 626120.44 | 1 | 02.09.2016 | 18/ЭС/190/2016 | ООО "Импульс" | Савко А.А. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 61 |  | 28.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3009 | 335 | Центральный | Константина Заслонова ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 940409.26 | 939148.93 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 07.12.2016 | 87 |  | 22.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3030 | 362 | Центральный | Литейный пр., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2406132.1 | 2394101.44 | 1 | 15.07.2016 | 18/ЭС/146/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Снигирев Л.Е. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 14.11.2016 | 60 |  | 14.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3043 | 373 | Центральный | Литейный пр., д.64/78, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2003237.62 | 1993221.43 | 1 | 15.07.2016 | 18/ЭС/146/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | Снигирев Л.Е. |  |  | 19.07.2016 |  |  | 02.12.2016 | 60 |  | 02.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3082 | 406 | Центральный | Маяковского ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 670354.46 | 603319.01 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ерехинский Н.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 01.09.2016 | 31 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3083 | 406 | Центральный | Маяковского ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 946415.46 | 851773.91 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ерехинский Н.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 01.09.2016 | 31 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3084 | 406 | Центральный | Маяковского ул., д.42, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 831908.26 | 748717.43 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ерехинский Н.В. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 01.09.2016 | 31 |  | 01.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3174 | 455 | Центральный | Невский пр., д.134, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2157148.56 | 2154257.56 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 24.12.2016 | 87 |  | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3175 | 455 | Центральный | Невский пр., д.134, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2020344.08 | 2017636.43 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 87 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3176 | 455 | Центральный | Невский пр., д.134, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3102594.06 | 3098435.98 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 87 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3182 | 460 | Центральный | Невский пр., д.153, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1439166.94 | 1437238.18 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 87 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3185 | 462 | Центральный | Невский пр., д.156, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1105029.88 | 1103548.93 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 24.12.2016 | 87 |  | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3186 | 462 | Центральный | Невский пр., д.156, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1224680.7 | 1223039.39 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 24.12.2016 | 87 |  | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3187 | 463 | Центральный | Невский пр., д.156, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 891735.44 | 890540.34 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 24.12.2016 | 87 |  | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3188 | 463 | Центральный | Невский пр., д.156, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1155522.08 | 1153973.46 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 24.12.2016 | 87 |  | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3189 | 464 | Центральный | Невский пр., д.163, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 397654.1 | 397121.17 |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Ерехинский Н.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 22.12.2016 | 87 |  | 22.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3204 | 476 | Центральный | Невский пр., д.72, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3226 | 488 | Центральный | Невский пр., д.95, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3248 | 498 | Центральный | Некрасова ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 259859.6 | 246863.36 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 60 |  | 10.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3249 | 498 | Центральный | Некрасова ул., д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 269660.68 | 256174.26 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Давыденко Д.Э. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 60 |  | 10.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3295 | 518 | Центральный | Потемкинская ул., д.13/48, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2105470.46 | 2090732.17 | 1 | 02.09.2016 | 18/ЭС/190/2016 | ООО "Импульс" | Савко А.А. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 61 |  | 28.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3303 | 529 | Центральный | Радищева ул., д.17-19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1974371.28 | 1960550.68 | 1 | 02.09.2016 | 18/ЭС/190/2016 | ООО "Импульс" | Савко А.А. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 29.11.2016 | 61 |  | 28.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3314 | 541 | Центральный | Рубинштейна ул., д.15-17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5897353.26
| 3380 | 572 | Центральный | Смольный пр., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1843818.44 | 1830911.71 | 1 | 16.08.2016 | 18/ЭС/170/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ирванцов Д.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  |  | 61 |  | 17.02.2017 | Да |  |  |  |  | 100
| 3435 | 599 | Центральный | Таврическая ул., д.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3454 | 606 | Центральный | Таврическая ул., д.45, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7040590.27 | 2625868.17 | 1 | 03.11.2016 | 18/ЭС/225/2016 | ООО "СтройРезерв" | Снигирев Л.Е. |  |  | 02.11.2016 |  |  |  | 105 |  | 17.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 3510 | 626 | Центральный | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1449698.44 | 1439550.55 | 1 | 16.08.2016 | 18/ЭС/170/2016 | ООО "Аи-Видео" | [7 empty] | 61 |  |  | Да
| 3547 | 642 | Центральный | Фурштатская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1652869.66 | 1641299.57 | 1 | 16.08.2016 | 18/ЭС/170/2016 | ООО "Аи-Видео" | [7 empty] | 61 |  |  | Да
| 3561 | 648 | Центральный | Фурштатская ул., д.33, литера Б | Ремонт крыш | 1692954.26 | 1659095.17 | 485 | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 30.08.2016 | 60 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3586 | 687 | Центральный | Чехова ул., д.17/9, литера А | Ремонт крыш | 1854901 | 1817802.98 | 613 | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | Степанов М.А. |  |  | 01.07.2016 |  |  | 22.09.2016 | 60 |  | 18.10.2016 | [5 empty] | 100
| 62 | 31 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.21, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2196457.9 | 2196457.9 | 5.08 | 29.07.2016 | 1/ИС/60/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Удальцов А.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 31.10.2016 | 40 |  | 31.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 65 | 32 | Адмиралтейский | 6-я Красноармейская ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4027204.3 | 4027204.3 | 9.81 | 29.07.2016 | 1/ИС/60/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Удальцов А.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 40 |  | 03.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 194 | 107 | Адмиралтейский | Галерная ул., д.47, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3123586.26 | 2811000 | 26.83 | 18.08.2016 | 2/ИС/88/2016 | ООО "СМУ-СПб" | Литвинов С.А. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 16.09.2016 | 25 |  | 16.09.2016 | [5 empty] | 100
| 203 | 128 | Адмиралтейский | Гороховая ул., д.45, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 39452128.26 | 39451733.74 | 1 | 01.09.2016 | 1/АВР/81/2016 | ООО "ВЕСТА-2С" | Булдей П.Г. |  |  | 07.09.2016 |  |  |  | 90 | [7 empty] | 70
| 229 | 148 | Адмиралтейский | Грибоедова канала наб., д.144, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3190310 | 3160000 | 1 | 08.08.2016 | 1/Л/65/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 09.08.2016 |  |  | 26.12.2016 | 118 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 268 | 179 | Адмиралтейский | Измайловский пр., д.19, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4984268.08 | 4984268.08 | 10.52 | 29.07.2016 | 1/ИС/60/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Удальцов А.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 06.12.2016 | 40 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 273 | 183 | Адмиралтейский | Канонерская ул., д.3, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2739429 | 2657218.74 | 1 | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | Булдей П.Г. |  |  | 28.09.2016 |  |  |  | 50 | 29.09.2016 | 20.02.2017 | [5 empty] | 100
| 331 | 233 | Адмиралтейский | Мойки реки наб., д.82, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 830874.58 | 830866.27 | 1 | 01.09.2016 | 1/АВР/80/2016 | ООО "ВЕСТА-2С" | Булдей П.Г. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 10.12.2016 | 90 |  | 10.12.2016 | [5 empty] | 100
| 496 | 11 | Василеостровский | 11-я линия В.О., д.46, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3786181 | 3782394.81 | 1 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 08.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 576 | 32 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.73/38, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7596841 | 7589244.14 | 2 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 588 | 34 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.97, литера Д | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7889812 | 7881922.17 | 2 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 603 | 50 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.62, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1147865.06 | 1078993.16 | 56 | 22.09.2016 | 2/ИС/103/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Павлов А.Б. |  |  | 26.09.2016 |  |  | 24.12.2016 | 35 | 28.09.2016 | 23.12.2016 | [5 empty] | 100
| 615 | 54 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.86, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3406872 | 3403465.12 | 1 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 624 | 58 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 186167.42
| 657 | 77 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.38, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3566203 | 3562636.79 | 1 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 721 | 125 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.56, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 517008.74 | 465302.7 | 30 | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Павлов А.Б. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 18.10.2016 | 31 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 722 | 125 | Василеостровский | 5-я линия В.О., д.56, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 530143.32 | 477123.68 | 30 | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Павлов А.Б. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 18.10.2016 | 31 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 742 | 134 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.43, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7455612 | 7448156.36 | 2 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 05.12.2016 | 118 |  | 05.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 743 | 131 | Василеостровский | 6-я линия В.О., д.49, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4104870 | 4100765.12 | 1 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 05.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 759 | 140 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2497114.82 | 2487113.44 | 8.06 | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 13.10.2016 | 49 |  | 13.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 787 | 151 | Василеостровский | 8-я линия В.О., д.53, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3562317 | 3558754.67 | 1 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 805 | 158 | Василеостровский | 9-я линия В.О., д.42, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3843764 | 3839920.22 | 1 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 835 | 173 | Василеостровский | Большой пр. В.О., д.56, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19305164.62 | 19285859.46 | 68.78 | 08.08.2016 | 2/ИС/76/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Павлов А.Б. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 16.12.2016 | 48 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 917 | 210 | Василеостровский | Железноводская ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 424325.64 | 398866.1 | 23 | 22.09.2016 | 2/ИС/104/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Павлов А.Б. |  |  | 26.09.2016 |  |  | 25.12.2016 | 27 | 28.09.2016 | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 979 | 248 | Василеостровский | Новосмоленская наб., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7541450 | 7533908.53 | 2 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 981 | 250 | Василеостровский | Опочинина ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 604405.44 | 568141.11 | 53 | 22.09.2016 | 2/ИС/104/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Павлов А.Б. |  |  | 26.09.2016 |  |  | 23.12.2016 | 27 | 28.09.2016 | 23.12.2016 | [5 empty] | 100
| 985 | 254 | Василеостровский | Опочинина ул., д.33, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 982089.22 | 923163.87 | 50 | 22.09.2016 | 2/ИС/104/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Павлов А.Б. |  |  | 26.09.2016 |  |  | 23.12.2016 | 27 | 28.09.2016 | 23.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1001 | 258 | Василеостровский | Средний пр., д.33, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10620890 | 10610269.07 | 3 | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 10.12.2016 | 118 |  | 08.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1018 | 271 | Василеостровский | Шевченко ул., д.5/6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 565025.3 | 508517.12 | 13 | 29.08.2016 | 2/ИС/93/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Павлов А.Б. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 05.10.2016 | 31 |  | 28.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1128 | 30 | Калининский | Брянцева ул., д.6, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5125450 | 4971173.95 | 2 | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 26.10.2016 | 119 |  | 27.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1170 | 86 | Калининский | Комсомола ул., д.15б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 859611.12 | 773495 | 17 | 28.07.2016 | 4/ИС/23/2016 | ООО "ИСТ" | Мантуров В.В. |  |  | 19.10.2016 |  |  | 09.11.2016 | 30 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1305 | 55 | Кировский | Краснопутиловская ул., д.47, литера А | Ремонт крыш | 1196233.26 | 1076586 | 694 | 26.07.2016 | 5/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Архипов С.В. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 38 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1545 | 3 | Невский | 1-й Рабфаковский пер., д.9, корп.1, литера В | Ремонт крыш | 7348943.24 | 6612652.61 | 2124 | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 50 |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1593 | 46 | Невский | Елизарова пр., д.18, литера А | Ремонт крыш | 1659303.02 | 1493057.45 | 1527 | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 50 |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1595 | 47 | Невский | Елизарова пр., д.19, литера А | Ремонт крыш | 1659303.02 | 1493057.45 | 1505 | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 50 |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1702 | 154 | Невский | Седова ул., д.63, литера А | Ремонт крыш | 2158518.54 | 1942623.51 | 1256.9 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 07.09.2016 | 45 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1719 | 173 | Невский | Солидарности пр., д.29, корп.1, литера Т | Ремонт аварийных строительных конструкций | 33216056 | 29894450.4 | 1 | 23.09.2016 | 12/АВР/54/2016 | ООО "УНР-398" | Голубев А.С. |  |  | 29.09.2016 |  |  |  | 50 | 29.09.2016 |  | да |  |  |  |  | 100
| 1730 | 188 | Невский | Товарищеский пр., д.1, корп.1, литера М | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15377750 | 14914879.72 | 8 | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 14.11.2016 | 119 |  | 16.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1758 | 16 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2396010 | 2393613.98 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 118 |  | 12.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1761 | 11 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.34, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12644710 | 12632065.24 | 5 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 118 |  | 13.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1795 | 45 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 693175.66 | 637670.17 | 15 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Казбанов И.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 72 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1845 | 104 | Петроградский | Газовая ул., д.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5638190 | 5632551.79 | 2 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1869 | 130 | Петроградский | Зверинская ул., д.18, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2879730 | 2876850.26 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 22.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1871 | 132 | Петроградский | Зверинская ул., д.24, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 458387.52 | 458387.52 | 24 | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 25.10.2016 | 31 |  | 25.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1909 | 169 | Петроградский | Колпинская ул., д.20б, литера А | Ремонт крыш | 2771365.7 | 2632243.14 | 840 | 21.07.2016 | 13/КР/53/2016 | ООО "НордИнвест" | Абдуллов Р.И. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 08.11.2016 | 40 |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1929 | 187 | Петроградский | Кронверкский пр., д.29, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3556140 | 3552583.84 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 15.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1931 | 188 | Петроградский | Кронверкский пр., д.45, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5068030 | 5062961.95 | 2 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 15.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1940 | 200 | Петроградский | Куйбышева ул., д.20, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3737810 | 3734072.17 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1941 | 202 | Петроградский | Куйбышева ул., д.22, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6326640 | 6320313.33 | 3 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1946 | 204 | Петроградский | Куйбышева ул., д.8, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2338030 | 2335691.96 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 15.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1950 | 210 | Петроградский | Лахтинская ул., д.20, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2478370 | 2475891.62 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1951 | 211 | Петроградский | Лахтинская ул., д.22, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2431860 | 2429428.13 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1956 | 219 | Петроградский | Левашовский пр., д.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4857350 | 4852492.63 | 2 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 09.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1961 | 226 | Петроградский | Ленина ул., д.44, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2348320 | 2345971.67 | 1 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1962 | 227 | Петроградский | Ленина ул., д.48, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4048550 | 4044501.43 | 2 | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | Никитин П.В. |  |  | 18.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1973 | 239 | Петроградский | Малая Разночинная ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 316872.48 | 291499.16 | 11 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Казбанов И.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 04.10.2016 | 72 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2029 | 303 | Петроградский | Рыбацкая ул., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1057193.86 | 1057193.86 | 11 | 17.08.2016 | 13/ИС/64/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 76 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2073 | 35 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.16, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5426549.78 | 5415696.68 | 17.33 | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Глотов Р.Ю. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 50 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2075 | 36 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.18, корп.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5466252.06 | 5455319.56 | 13.87 | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Глотов Р.Ю. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 50 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2078 | 40 | Петродворцовый | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.37, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1941051.62 | 1940000 | 2.18 | 15.08.2016 | 14/ИС/14/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 50 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2089 | 43 | Петродворцовый | Профсоюзная ул., д.25, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1275964.68 | 1272541.79 | 2.98 | 19.08.2016 | 14/ИС/17/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 35 |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2095 | 47 | Петродворцовый | Ропшинское шоссе, д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4105043 | 4096832.91 | 9.33 | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Глотов Р.Ю. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 50 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2097 | 48 | Петродворцовый | Ропшинское шоссе, д.6, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3878399.22 | 3850000 | 10.15 | 29.07.2016 | 14/ИС/11/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 27.09.2016 | 39 |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2230 | 32 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.24, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 17791770 | 17256237.73 | 9 | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 119 |  | 18.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2449 | 40 | Центральный | 4-я Советская ул., д.42, литера А | Ремонт крыш | 1196691.1 | 1077010.02 | 444 | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 35 |  | 02.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2542 | 70 | Центральный | 7-я Советская ул., д.16, литера А | Ремонт крыш | 4341380.48 | 3907155.6 | 1740 | 22.07.2016 | 18/КР/153/2016 | ООО "СМУ №77" | Сасс Е.М. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 15.09.2016 | 38 |  | 15.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2656 | 123 | Центральный | Басков пер., д.21, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4036920 | 4032883.02 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Копылов Ю.Н. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 16.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2668 | 133 | Центральный | Белинского ул., д.11, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2929530 | 2926600.43 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Копылов Ю.Н. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 05.12.2016 | 118 |  | 05.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2752 | 179 | Центральный | Гангутская ул., д.16, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1963698.18 | 1949943.53 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 02.12.2016 | 75 |  | 01.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2753 | 177 | Центральный | Гангутская ул., д.6, литера А | Ремонт крыш | 3043365 | 3040321.4 | 780 | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | Сасс Е.М. |  |  | 08.08.2016 |  |  | 14.10.2016 | 50 |  | 16.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2951 | 306 | Центральный | Кирочная ул., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4560093.48 | 4528152.48 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 75 |  | 21.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2976 | 311 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера А | Ремонт крыш | 1688931.64 | 1687242.57 | 691 | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | Сасс Е.М. |  |  | 08.08.2016 |  |  | 14.10.2016 | 50 |  | 16.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2977 | 312 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1261512.04 | 1252681.45 |  | 19.08.2016 | 18/ИС/177/2016 | ООО "ИНСИ" | Кутенов А.С. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 35 |  | 15.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2978 | 312 | Центральный | Ковенский пер., д.11, литера Б | Ремонт крыш | 1133854.92 | 1020458.09 | 386 | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 35 |  | 30.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3044 | 378 | Центральный | М.Конюшенная ул., д.1-3, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13075177.62 | 13075100 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/171/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Кучерской А.С. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 28.11.2016 | 50 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3072 | 401 | Центральный | Маяковского ул., д.19/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2160346.36 | 2160281.55 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 75 |  | 19.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3130 | 421 | Центральный | Моховая ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2584309.74 | 2584232.21 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 75 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3183 | 460 | Центральный | Невский пр., д.153, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3413283.34 | 3389375.12 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 75 |  | 20.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3216 | 481 | Центральный | Невский пр., д.84-86, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3046888.62 | 3025546.8 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 06.12.2016 | 75 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3247 | 497 | Центральный | Некрасова ул., д.46, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1639749.24 | 1639700.05 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 75 |  | 19.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3344 | 561 | Центральный | Сапёрный пер., д.16/36, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4452099.88 | 4451966.32 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 75 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3386 | 574 | Центральный | Солдатский пер., д.4, литера А | Ремонт крыш | 1720709.04 | 1583017.91 | 555 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 21.09.2016 | 19 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3409 | 588 | Центральный | Суворовский пр., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3173805.88 | 3173710.67 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 75 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3546 | 642 | Центральный | Фурштатская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5405247.24
| 3566 | 660 | Центральный | Чайковского ул., д.2/7, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 482675.46 | 467712.52 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. | [6 empty] | 76
| 3592 | 691 | Центральный | Шпалерная ул., д.44б, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1316315.96 | 1307081.11 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/194/2016 | ООО "РемСтрой" | Кутенов А.С. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 03.11.2016 | 20 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 121 | 56 | Адмиралтейский | Английский пр., д.17-19, литера Т | Ремонт аварийных строительных конструкций | 848678.42 | 823209.58 | 1 | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | Ярошевский А.А. |  |  | 28.09.2016 |  |  |  | 50 | 29.09.2016 | [6 empty] | 16
| 176 | 85 | Адмиралтейский | Верейская ул., д.31, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2657540 | 2577548.05 | 1 | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 05.12.2016 | 119 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 191 | 95 | Адмиралтейский | Володи Ермака ул., д.2, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1987869.3 | 1987849.43 | 1 | 01.09.2016 | 1/АВР/80/2016 | ООО "ВЕСТА-2С" | Булдей П.Г. |  |  | 07.09.2016 |  |  | 20.12.2016 | 90 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 215 | 139 | Адмиралтейский | Гражданская ул., д.2-4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4349404 | 4218486.94 | 1 | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Ванюков С.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 05.12.2016 | 119 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 266 | 178 | Адмиралтейский | Измайловский пр., д.16/30, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 47736121.06 | 47736121.06 | 104.99 | 29.07.2016 | 1/ИС/61/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Удальцов А.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 13.12.2016 | 40 |  | 13.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 282 | 186 | Адмиралтейский | Крюкова канала наб., д.7/2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2537090 | 2460723.59 | 1 | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 30.11.2016 | 119 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 318 | 213 | Адмиралтейский | Можайская ул., д.12, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 750550.8 | 728026.77 | 1 | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | Беседин А.А. |  |  | 05.10.2016 |  |  | 20.12.2016 | 50 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 337 | 222 | Адмиралтейский | Московский пр., д.7, литера А, Б, В | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11544290 | 11196806.87 | 3 | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 05.12.2016 | 119 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 375 | 231 | Адмиралтейский | Пряжки реки наб., д.56, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 3078536.22 | 2986149.35 | 1 | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | Булдей П.Г. |  |  | 22.02.2017 |  |  |  | 50 | 29.09.2016 | [6 empty] | 52
| 338 | 240 | Адмиралтейский | Нарвский пр., д.14, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2475769.8 | 2401471.95 | 1 | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | Булдей П.Г. |  |  | 02.11.2016 |  |  |  | 50 | 29.09.2016 | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 341 | 248 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.123, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2044508.12 | 1983152.43 | 1 | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | Беседин А.А. |  |  | 30.09.2016 |  |  | 20.12.2016 | 50 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 346 | 250 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.135, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9980900 | 9680474.91 | 3 | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 119 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 440 | 325 | Адмиралтейский | Спасский пер., д.6-8, литера А | Ремонт фасадов | 15309249.2 | 13776793 | 6678 | 05.08.2016 | 1/Ф/53/2016 | ООО "Меандр" | Яковлев А.Г. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 15.12.2016 | 76 |  | 15.12.2016 | [5 empty] | 100
| 468 | 343 | Адмиралтейский | Фонтанки реки наб., д.96, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10388970 | 10076262 | 3 | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 119 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 479 | 5 | Василеостровский | 10-я линия В.О., д.45, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1606162.9 | 1599729.94 | 51 | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 25.11.2016 | 49 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 574 | 39 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.65, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 294389.94 | 292189.12 | 10 | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 76 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 575 | 39 | Василеостровский | 14-я линия В.О., д.65, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 482965.74 | 479355.15 | 10 | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 76 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 627 | 59 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.25, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 527278.28 | 474545.18 | 20 | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Павлов А.Б. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 18.10.2016 | 31 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 638 | 64 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.47, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1484880.14 | 1473779.36 | 47 | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 19.08.2016 |  |  | 26.11.2016 | 76 |  | 26.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 652 | 70 | Василеостровский | 16-я линия В.О., д.97, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 386144.38 | 362975.72 | 27 | 22.10.2016 | 2/ИС/102/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Павлов А.Б. |  |  | 26.09.2016 |  |  | 23.12.2016 | 27 | 28.10.2016 | 23.12.2016 | [5 empty] | 100
| 656 | 72 | Василеостровский | 17-я линия В.О., д.28, литера Д | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 340269.52 | 306239.17 | 19 | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Павлов А.Б. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 18.10.2016 | 31 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 753 | 136 | Василеостровский | 7-я линия В.О., д.2/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6415638.76 | 6389943.01 | 34.38 | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | Гугучкин Д.А. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 49 |  | 19.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1028 | 11 | Выборгский | Астраханская ул., д.32б, литера Б | Ремонт аварийных строительных конструкций | 810271.78 | 729244 | 1 | 08.11.2016 | 3/АВР/43/2016 | ООО "Винил" | Звягин А.С. |  |  | 14.11.2016 |  |  | 16.12.2016 | 44 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1043 | 27 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.72, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8810090 | 8721946.31 | 3 | 08.08.2016 | 3/Л/33/2016 | ООО "Радел" | Иванова И.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 118 |  | 21.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1044 | 28 | Выборгский | Большой Сампсониевский пр., д.75, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7537970 | 7462553.69 | 2 | 08.08.2016 | 3/Л/33/2016 | ООО "Радел" | Иванова И.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 07.12.2016 | 118 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1109 | 11 | Калининский | Академика Лебедева ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20343587.04 | 20343587.04 | 54.57 | 17.08.2016 | 4/ИС/44/2016 | ООО "ПетроСтрой" | Мантуров В.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 07.10.2016 | 50 |  | 07.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1110 | 10 | Калининский | Академика Лебедева ул., д.14/2а, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12730303.74 | 12717573.44 | 34.82 | 08.08.2016 | 4/ИС/41/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Мантуров В.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 21.11.2016 | 48 |  | 21.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1115 | 18 | Калининский | Бестужевская ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 864012.52 | 777460 | 100 | 29.07.2016 | 4/ИС/29/2016 | ООО "СПК" | Мантуров В.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 29.08.2016 | 25 |  | 27.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1134 | 38 | Калининский | Вавиловых ул., д.9, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6670380 | 6469601.56 | 3 | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 119 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1137 | 50 | Калининский | Гражданский пр., д.123, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3035870 | 2944490.31 | 1 | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 06.12.2016 | 119 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1138 | 51 | Калининский | Гражданский пр., д.130, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 22684290 | 22001492.87 | 11 | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 119 |  | 03.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1139 | 44 | Калининский | Гражданский пр., д.75, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6239540 | 6051729.85 | 3 | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 11.11.2016 | 119 |  | 08.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1174 | 89 | Калининский | Комсомола ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 254675.86 | 254421.18 | 9 | 08.08.2016 | 4/ИС/41/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Мантуров В.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 12.12.2016 | 48 |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1294 | 45 | Кировский | Зои Космодемьянской ул., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2381170 | 2143053 | 1 | 08.08.2016 | 5/Л/33/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 20.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1309 | 58 | Кировский | Ленинский пр., д.120, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 12915541.32 | 11623858.03 | 1 | 25.07.2016 | 5/АВР/31/2016 | ООО "УНР-398" | Грандилевский И.В. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 25.12.2016 | 50 |  | 23.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1310 | 60 | Кировский | Ленинский пр., д.128, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 12730806.42 | 11457598.47 | 1 | 25.07.2016 | 5/АВР/31/2016 | ООО "УНР-398" | Грандилевский И.В. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 28.12.2016 | 50 |  | 23.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1337 | 104 | Кировский | Стойкости ул., д.35, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5814010 | 5760000 | 2 | 08.08.2016 | 5/Л/35/2016 | ООО "Радел" | Смихун М.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 30.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1359 | 27 | Колпинский | Тверская ул., д.33, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 359390.24 | 320216.7 | 1 | 03.11.2016 | 6/АВР/13/2016 | ООО "СМУ-31" | [7 empty] | 44
| 1381 | 17 | Красногвардейский | Коммуны ул., д.40, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3105180 | 3102074 | 1 | 11.08.2016 | 7/Л/27/2016 | ООО "РуссЛифт" | Смихун М.В. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 118 |  | 09.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 1407 | 45 | Красногвардейский | Стахановцев ул., д.13, литера А | Ремонт крыш | 3090021.16 | 2780648.24 | 1419.1 | 09.08.2016 | 7/КР/27/2016 | ООО "Аватар" | Глазунов А.В. |  |  | 10.08.2016 |  |  | 13.09.2016 | 19 |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1468 | 26 | Курортный | пос.Песочный, квартал 11-й, д.191, литера А | Ремонт крыш | 546945.34 | 546934.4 | 170 | 29.08.2016 | 10/КР/12/2016 | ООО "Мастер Руф" | Симахин А.Г. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 19.09.2016 | 17 |  | 18.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1493 | 25 | Московский | Звездная ул., д.22, литера А | Ремонт крыш | 2753622.04 | 2447711.87 | 2118 | 20.07.2016 | 11/КР/20/2016 | ООО "СДК-строй" | Тарасков С.Л. |  |  | 26.07.2016 |  |  | 10.10.2016 | 49 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1558 | 14 | Невский | Бабушкина ул., д.98, литера Е | Ремонт крыш | 1672001 | 1618496.97 | 1210 | 22.07.2016 | 12/КР/35/2016 | ООО "СМУ №77" | Денисов С.Г. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 40 |  | 27.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1564 | 18 | Невский | Большевиков пр., д.61, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 609641.1 | 548561.16 | 477 | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 50 |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1565 | 19 | Невский | Большевиков пр., д.63, корп.1, литера А | Ремонт крыш | 573961.44 | 516456.24 | 412 | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 50 |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1566 | 21 | Невский | Большевиков пр., д.67, корп.1, литера Э | Ремонт крыш | 609641.1 | 548561.16 | 407 | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | Михайлов А.В. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 12.09.2016 | 50 |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1568 | 23 | Невский | Большевиков пр., д.9, корп.1, литера Щ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5834630 | 5659007.65 | 3 | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 119 |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1611 | 64 | Невский | Искровский пр., д.30, литера Ж, З, И | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 22889260 | 22200293.27 | 12 | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 15.11.2016 | 119 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1615 | 66 | Невский | Кибальчича ул., д.14, литера У | Ремонт крыш | 627726.96 | 564941.71 | 410 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1624 | 74 | Невский | Крупской ул., д.24, корп.1, литера Б | Ремонт крыш | 2286765.66 | 2058043.36 | 879 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1626 | 76 | Невский | Матюшенко пер., д.10, литера А | Ремонт крыш | 3685683.98 | 3317041.87 | 1369 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1632 | 82 | Невский | Народная ул., д.64, литера Т | Ремонт крыш | 551812.84 | 496620.52 | 404 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 45 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1635 | 85 | Невский | Народная ул., д.88, литера А | Ремонт крыш | 551812.84 | 496620.52 | 406 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 45 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1645 | 105 | Невский | Октябрьская наб., д.106, корп.2, литера А | Ремонт крыш | 2891036.58 | 2601875.1 | 991 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1647 | 106 | Невский | Октябрьская наб., д.110, литера А | Ремонт крыш | 1267009.66 | 1140283.35 | 406 | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | Михайлов А.В. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 05.09.2016 | 45 |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1708 | 160 | Невский | Седова ул., д.76, литера В | Ремонт аварийных строительных конструкций | 627722.24 | 564910 | 1 | 08.11.2016 | 12/АВР/64/2016 | ООО "Винил" | Голубев А.С. |  |  | 10.11.2016 |  |  | 16.12.2016 | 44 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1718 | 172 | Невский | Солидарности пр., д.12, корп.2, литера Е | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 1898670 | 1841520.03 | 1 | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 11.11.2016 | 119 |  | 15.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1729 | 187 | Невский | Товарищеский пр., д.1, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15751850 | 15277719.31 | 8 | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 16.11.2016 | 119 |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1731 | 189 | Невский | Товарищеский пр., д.1, корп.1, литера Н | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3718430 | 3606505.26 | 2 | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 24.10.2016 | 119 |  | 26.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1741 | 201 | Невский | Шотмана ул., д.11, литера Д | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7831450 | 7595723.35 | 3 | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 119 |  | 02.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1746 | 2 | Петроградский | Аптекарский пр., д.7, литера А | Ремонт крыш | 2423715.28 | 2302500.14 | 658 | 26.07.2016 | 13/КР/48/2016 | ООО "ПетроСтрой" | Овсянников А.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 13.09.2016 | 45 |  | 21.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1754 | 8 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.35/15, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 569858.58 | 569858.58 | 18 | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 28.10.2016 | 31 |  | 27.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1772 | 25 | Петроградский | Блохина ул., д.16, литера А | Ремонт крыш | 1171108.7 | 1112539.07 | 424 | 26.07.2016 | 13/КР/48/2016 | ООО "ПетроСтрой" | Овсянников А.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 09.09.2016 | 45 |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1824 | 67 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.39, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 406545.4 | 373991.59 | 12 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 72 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1826 | 68 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.43, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 791467.3 | 728091.18 | 17 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 72 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1828 | 73 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.51/9, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 11987453.62 | 10788708.26 | 1 | 23.09.2016 | 13/АВР/80/2016 | ООО "УНР-398" | Говердов А.В. |  |  | 12.10.2016 |  |  |  | 50 | 29.09.2016
| 1829 | 81 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.86, литера А | Ремонт крыш | 3469021.82 | 3295501.35 | 1331 | 25.07.2016 | 13/КР/54/2016 | ООО "Мастер Руф" | Трубин М.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 04.10.2016 | 40 |  | 21.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1833 | 92 | Петроградский | Введенская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1103734.24 | 1103717.68 | 35 | 01.09.2016 | 13/ИС/77/2016 | ООО "СтройРезерв" | Казбанов И.А. |  |  | 07.09.2016 |  |  | 11.12.2016 | 50 |  | 11.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1852 | 113 | Петроградский | Гатчинская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 898313.94 | 826382.15 | 31 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Казбанов И.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 72 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1858 | 118 | Петроградский | Грота ул., д.1-3, литера В | Ремонт аварийных строительных конструкций | 3076885.4 | 2769196.86 | 1 | 23.09.2016 | 13/АВР/80/2016 | ООО "УНР-398" | Говердов А.В. |  |  | 12.10.2016 |  |  |  | 50 | 29.09.2016 | [6 empty] | 95
| 1875 | 135 | Петроградский | Зверинская ул., д.34, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 952960.92 | 952951 | 1 | 10.08.2016 | 13/ЭС/59/2016 | ООО "Ремстройсервис" | Груздев П.Н. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 30.09.2016 | 31 |  | 14.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1958 | 220 | Петроградский | Левашовский пр., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 955930.98 | 955930.98 | 49 | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | Казбанов И.А. |  |  | 17.08.2016 |  |  | 23.11.2016 | 31 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1990 | 256 | Петроградский | Мичуринская ул., д.13, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 197854.14 | 182011.12 | 10 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 04.10.2016 | 72 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 1993 | 257 | Петроградский | Мончегорская ул., д.7, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 579191.2 | 532812.92 | 19 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 04.10.2016 | 72 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2012 | 280 | Петроградский | Пионерская ул., д.37, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 639085.64 | 587911.36 | 16 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Казбанов И.А. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 04.10.2016 | 72 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2016 | 286 | Петроградский | Полозова ул., д.11, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 3737087.14 | 3363378.42 | 1 | 23.09.2016 | 13/АВР/80/2016 | ООО "УНР-398" | Говердов А.В. |  |  | 12.10.2016 |  |  |  | 50 | 29.09.2016 | [6 empty] | 95
| 2017 | 287 | Петроградский | Полозова ул., д.13/63, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 559361.3 | 514570.88 | 24 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Казбанов И.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 72 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2019 | 289 | Петроградский | Провиантская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 452361.26 | 416138.79 | 16 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 72 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2023 | 292 | Петроградский | Пудожская ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 314618.68 | 289425.83 | 20 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Казбанов И.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 04.10.2016 | 72 |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2024 | 299 | Петроградский | Рентгена ул., д.13, литера Г | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 379530.48 | 349139.87 | 8 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 72 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2028 | 305 | Петроградский | Рыбацкая ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 841500.48 | 774117.99 | 12 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 72 |  | 10.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2034 | 309 | Петроградский | Съезжинская ул., д.22, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 839826.06 | 772577.64 | 35 | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | Горских Н.И. |  |  | 02.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 72 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2035 | 310 | Петроградский | Съезжинская ул., д.24, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 626482.06 | 626482.06 | 24 | 17.08.2016 | 13/ИС/64/2016 | ООО "Интера" | Горских Н.И. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 16.11.2016 | 76 |  | 16.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2036 | 311 | Петроградский | Съезжинская ул., д.24, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 680350.24 | 680340.04 | 30 | 01.09.2016 | 13/ИС/77/2016 | ООО "СтройРезерв" | Казбанов И.А. |  |  | 07.09.2016 |  |  | 14.12.2016 | 50 |  | 14.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2039 | 313 | Петроградский | Съезжинская ул., д.37, литера А | Ремонт крыш | 4158117.04 | 3950160.79 | 1430 | 26.07.2016 | 13/КР/48/2016 | ООО "ПетроСтрой" | Овсянников А.А. |  |  | 01.08.2016 |  |  | 13.09.2016 | 45 |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2049 | 2 | Петродворцовый | Аврова ул., д.15А, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2743789.1 | 2661420.54 | 7.35 | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | Гуц Н.Н. |  |  | 09.08.2016 |  |  | 23.09.2016 | 48 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2050 | 3 | Петродворцовый | Александровская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4903623.34 | 4890468.91 | 19.47 | 19.08.2016 | 14/ИС/17/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 11.10.2016 | 35 |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2055 | 7 | Петродворцовый | Ботаническая ул., д.3, корп.2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4918761.56 | 4771100.32 | 21.48 | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | Гуц Н.Н. |  |  | 09.08.2016 |  |  | 23.09.2016 | 48 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2057 | 15 | Петродворцовый | Владимирская ул., д.27, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5604316.78 | 5593108.15 | 15.28 | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Глотов Р.Ю. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 50 |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2067 | 26 | Петродворцовый | г.Ломоносов, ул. Победы, д.1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2543813.32 | 2536989.3 | 8.35 | 19.08.2016 | 14/ИС/17/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 03.10.2016 | 35 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2088 | 25 | Петродворцовый | Петровский пер., д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6498400.42 | 5847390 | 24.01 | 01.08.2016 | 14/ИС/16/2016 | ООО "ИСТ" | Глотов Р.Ю. |  |  | 05.08.2016 |  |  | 09.09.2016 | 40 |  | 13.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2098 | 49 | Петродворцовый | Санкт-Петербургское ш., д.82, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 283950.48 | 283000 | 11 | 17.08.2016 | 14/ИС/15/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 12.11.2016 | 31 |  | 12.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2105 | 63 | Петродворцовый | Эрлеровский бульв., д.22, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8236451.92 | 7989193.61 | 23.56 | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | Гуц Н.Н. |  |  | 09.08.2016 |  |  | 23.09.2016 | 48 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2106 | 64 | Петродворцовый | Эрлеровский бульв., д.24, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7236103.38 | 7018875.53 | 19.01 | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | Гуц Н.Н. |  |  | 09.08.2016 |  |  | 23.09.2016 | 48 |  | 23.09.2016 | [5 empty] | 100
| 2114 | 5 | Приморский | Большая Каменка ул., д.79 | Ремонт крыш | 527546.14 | 500952.89 | 370 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2115 | 6 | Приморский | Большая Каменка ул., д.80, литера А | Ремонт крыш | 527547.32 | 500954.02 | 354 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2116 | 13 | Приморский | Боровая ул., д.48, литера А | Ремонт крыш | 685454.92 | 650901.59 | 230 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2125 | 22 | Приморский | Колодезная ул., д.32, литера А | Ремонт крыш | 632035.14 | 613067.7 | 237 | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 02.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2130 | 28 | Приморский | Круговая ул., д.24, литера А | Ремонт крыш | 1046549.08 | 993793.24 | 314.1 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2135 | 33 | Приморский | Межевая ул., д.13/15, литера А | Ремонт крыш | 737686.44 | 700500.15 | 141.3 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2136 | 34 | Приморский | Межевая ул., д.32, литера А | Ремонт крыш | 1024780.44 | 973121.93 | 192.4 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2145 | 37 | Приморский | пос.Ольгино, Советская ул., д.39, литера А | Ремонт крыш | 1514345.92 | 1438008.74 | 553.1 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2146 | 38 | Приморский | пос.Ольгино, Советская ул., д.7а/3, литера А | Ремонт крыш | 317270.14 | 307748.83 | 74.37 | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 02.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2139 | 11 | Приморский | пос.Лисий Нос, Балтийский пр., д.44, литера А | Ремонт крыш | 844830.44 | 802243.09 | 233 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2143 | 18 | Приморский | пос.Лисий Нос, Приморское шоссе, д.96, литера А | Ремонт крыш | 1022176.18 | 970648.95 | 231.9 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2144 | 36 | Приморский | пос.Ольгино, Вокзальная ул., д.14, литера А | Ремонт крыш | 808400.3 | 767649.37 | 287 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2149 | 43 | Приморский | Рядовая ул., д.3, литера А | Ремонт крыш | 512200.24 | 486380.56 | 105.6 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Щепко Р.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2154 | 49 | Приморский | Старая ул., д.4, литера А | Ремонт крыш | 885770.54 | 859188.47 | 152.2 | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 02.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2156 | 53 | Приморский | Холмистая ул., д.29, литера Б | Ремонт крыш | 504521.98 | 489381.22 | 125.3 | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 02.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2157 | 54 | Приморский | Центральная ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 546349.44 | 518808.32 | 144.9 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2158 | 55 | Приморский | Центральная ул., д.14, литера А | Ремонт крыш | 761795.02 | 738933.47 | 164 | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 02.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2159 | 56 | Приморский | Центральная ул., д.50/19, литера А | Ремонт крыш | 541296.68 | 525052.31 | 112.8 | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 02.09.2016 | 31 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2160 | 57 | Приморский | Центральная ул., д.68, литера А | Ремонт крыш | 406530.06 | 386037.15 | 105.2 | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | Симахин А.Г. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 17.09.2016 | 45 |  | 01.10.2016 | [5 empty] | 100
| 2245 | 61 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.10, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9928280 | 9629438.77 | 5 | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 09.11.2016 | 119 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2252 | 68 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.20, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9810340 | 9515048.77 | 5 | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 119 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2254 | 70 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.20, корп.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9839160 | 9543001.28 | 5 | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 16.11.2016 | 119 |  | 23.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2257 | 72 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.26, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7723090 | 7490624.99 | 4 | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 18.11.2016 | 119 |  | 21.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2259 | 56 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.4, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13897370 | 13479059.16 | 7 | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 16.11.2016 | 119 |  | 25.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2260 | 57 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.6/4, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 37416070 | 36289846.29 | 19 | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 16.11.2016 | 119 |  | 16.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2261 | 58 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.8, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 39449440 | 38262011.85 | 20 | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 16.11.2016 | 119 |  | 22.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2262 | 59 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.9, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9827930 | 9532109.31 | 5 | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 11.08.2016 |  |  | 26.10.2016 | 119 |  | 28.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2306 | 116 | Фрунзенский | Стрельбищенская ул., д.23, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 490484.7 | 490477.34 | 8 | 01.09.2016 | 17/ИС/46/2016 | ООО "СтройРезерв" | Зайцев М.В. |  |  | 07.09.2016 |  |  | 02.12.2016 | 29 |  | 12.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2342 | 6 | Центральный | 10-я Советская ул., д.14, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4151640 | 4147488.3 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Смихун М.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 13.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2421 | 32 | Центральный | 4-я Советская ул., д.23, литера Б | Ремонт крыш | 1044828.64 | 940335.33 | 294 | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 35 |  | 02.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2426 | 34 | Центральный | 4-я Советская ул., д.3, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1063818.38 | 1056371.65 |  | 11.08.2016 | 18/ИС/164/2016 | ООО "Аи-Видео" | Семенов А.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 31 |  | 23.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2522 | 63 | Центральный | 6-я Советская ул., д.35, литера А | Ремонт крыш | 627924.04 | 565125.36 | 350 | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 35 |  | 02.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2534 | 57 | Центральный | 6-я Советская ул., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3569590 | 3566020.39 | 1 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Иванова И.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2565 | 69 | Центральный | 7-я Советская ул., д.6, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3859550 | 3855690.44 | 1 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Иванова И.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 23.12.2016 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2603 | 95 | Центральный | 9-я Советская ул., д.15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7395660 | 7388264.22 | 3 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Смихун М.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 11.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2639 | 114 | Центральный | Б.Конюшенная ул., д.17, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 896663.12 | 896636.22 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 22.09.2016 | 75 |  | 21.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2671 | 135 | Центральный | Боровая ул., д.11-13, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4019410 | 4015390.58 | 1 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Непрокин А.И. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 11.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2676 | 142 | Центральный | Боровая ул., д.26-28, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7516470 | 7508953.49 | 2 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Непрокин А.И. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 19.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2707 | 157 | Центральный | Восстания ул., д.20/16, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7090260 | 7083169.63 | 2 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Смихун М.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 13.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2717 | 161 | Центральный | Восстания ул., д.42, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3677450 | 3673772.53 | 1 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Иванова И.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 28.12.2016 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2747 | 164 | Центральный | Гагаринская ул., д.6/1, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2519917.14 | 2502266.48 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 02.12.2016 | 75 |  | 01.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2771 | 190 | Центральный | Гороховая ул., д.36, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9075150 | 9066074.8 | 3 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 11.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2775 | 187 | Центральный | Гороховая ул., д.8/13, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1354838.24 | 1354797.59 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 75 |  | 19.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2776 | 193 | Центральный | Графский пер., д.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3584300 | 3580715.68 | 1 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 10.01.2017 | 118 |  | 05.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2781 | 197 | Центральный | Грибоедова канала наб., д.14, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7387230 | 7379842.73 | 2 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Иванова И.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 16.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2840 | 236 | Центральный | Достоевского ул., д.16, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3331930 | 3328598.05 | 1 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 09.01.2017 | 118 |  | 06.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2842 | 237 | Центральный | Достоевского ул., д.23, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3398920 | 3395521.06 | 1 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 09.01.2017 | 118 |  | 06.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2890 | 241 | Центральный | Жуковского ул., д.6, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3684760 | 3681075.19 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Тишков Ю.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2893 | 265 | Центральный | Загородный пр., д.4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10597510 | 10586912.43 | 3 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 10.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2894 | 268 | Центральный | Захарьевская ул., д.13, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3491460 | 3487968.49 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Красных И.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 19.12.2016 | 118 |  | 05.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2908 | 274 | Центральный | Захарьевская ул., д.21, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3959890 | 3955930.05 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Красных И.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 19.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 2949 | 303 | Центральный | Кирочная ул., д.12, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2655265.5 | 2636666.79 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 18.12.2016 | 75 |  | 18.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2950 | 305 | Центральный | Кирочная ул., д.17, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2915067.28 | 2894648.8 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 18.12.2016 | 75 |  | 18.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2993 | 319 | Центральный | Колокольная ул., д.8, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2907940 | 2905032.02 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Тишков Ю.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 05.12.2016 | 118 |  | 05.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3004 | 329 | Центральный | Конная ул., д.11/4, литера А | Ремонт крыш | 3846447.18 | 3461764 | 1422.5 | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 35 |  | 02.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3008 | 337 | Центральный | Константина Заслонова ул., д.17, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3678520 | 3674841.46 | 2 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3022 | 347 | Центральный | Лиговский пр., д.3/9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3687550 | 3683862.4 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Тишков Ю.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 118 |  | 05.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3029 | 361 | Центральный | Литейный пр., д.15, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12115030 | 12102914.8 | 3 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Тишков Ю.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 18.01.2017 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3059 | 385 | Центральный | Марата ул., д.2/73-75, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 13077570 | 13064492.36 | 6 | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 22.12.2016 | 118 |  | 22.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3066 | 386 | Центральный | Марата ул., д.8, литера А | Ремонт крыш | 6074733.22 | 6068658.01 | 2161 | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | Сасс Е.М. |  |  | 08.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 50 |  | 16.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3171 | 449 | Центральный | Невский пр., д.111, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1842964.12 | 1842908.83 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 03.11.2016 | 75 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3263 | 503 | Центральный | Обводного канала наб., д.59, литера Б | Ремонт крыш | 1324695.14 | 1192212.38 | 553 | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | Вишневский Л.А. |  |  | 27.07.2016 |  |  | 02.09.2016 | 35 |  | 30.08.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3298 | 522 | Центральный | Пушкинская ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4279710 | 4275430.23 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Красных И.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 118 |  | 30.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3323 | 538 | Центральный | Рубинштейна ул., д.5, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2526592.4 | 2526516.6 | 1 | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | Савко А.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 07.11.2016 | 75 |  | 07.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3466 | 611 | Центральный | Тележная ул., д.11, литера А | Ремонт крыш | 704786.86 | 704082.02 | 288 | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | Сасс Е.М. |  |  | 08.08.2016 |  |  | 19.09.2016 | 50 |  | 19.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3491 | 617 | Центральный | Транспортный пер., д.8, литера А | Ремонт крыш | 2311316.74 | 2126365.17 | 739 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 21.09.2016 | 19 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3563 | 652 | Центральный | Харьковская ул., д.6/1, литера А | Ремонт крыш | 2367383.26 | 2130597.59 | 679 | 22.07.2016 | 18/КР/153/2016 | ООО "СМУ №77" | Сасс Е.М. |  |  | 28.07.2016 |  |  | 15.09.2016 | 38 |  | 15.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3565 | 654 | Центральный | Херсонская ул., д.4/14, литера Б | Ремонт крыш | 1692108.2 | 1556705.7 | 601 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 22.09.2016 | 19 |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3568 | 661 | Центральный | Чайковского ул., д.2/7, литера Е | Ремонт крыш | 859162.72 | 790412.52 | 318 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 22.09.2016 | 19 |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3573 | 664 | Центральный | Чайковского ул., д.33-37, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 761311.22 | 737710.57 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 76 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3574 | 665 | Центральный | Чайковского ул., д.33-37, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 424434.2 | 411276.74 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 76 |  | 09.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3577 | 671 | Центральный | Чайковского ул., д.41, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 552560.96 | 535431.57 |  | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | Семенов А.В. |  |  | 04.08.2016 |  |  | 14.10.2016 | 76 |  | 13.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3578 | 671 | Центральный | Чайковского ул., д.41, литера А | Ремонт крыш | 2375542.96 | 2185452.01 | 745 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 22.09.2016 | 19 |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3580 | 674 | Центральный | Чайковского ул., д.45, литера Б | Ремонт крыш | 563288.34 | 518214.01 | 323 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 22.09.2016 | 19 |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3582 | 676 | Центральный | Чайковского ул., д.47, литера Ж | Ремонт крыш | 771163.04 | 709454.57 | 246 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 22.09.2016 | 19 |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3585 | 686 | Центральный | Чехова ул., д.11-13, литера А | Ремонт крыш | 4523053.28 | 4161118.56 | 2776 | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | Вишневский Л.А. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 21.09.2016 | 19 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 3587 | 684 | Центральный | Чехова ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4229720 | 4225490.22 | 1 | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | Тишков Ю.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 118 |  | 07.12.2016 | Да |  |  |  |  | 100
| 3594 | 693 | Центральный | Ярославская ул., д.4, литера А | Ремонт фасадов | 9135105.7 | 8220681.62 | 3913 | 25.07.2016 | 18/Ф/156/2016 | ООО "Фасадстрой" | Гарш И.Ф. |  |  | 29.07.2016 |  |  | 10.11.2016 | 39 |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 100
| 51 | 27 | Адмиралтейский | 5-я Красноармейская ул., д.17, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11352200 | 11238000 | 3 | 24.08.2016 | 1/Л/77/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 19.12.2016 | 118 |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 100
| 167 | 82 | Адмиралтейский | Бумажная ул., д.22, корп.2, литера Б | Ремонт фасадов | 20650205.32 | 19617695.05 | 7007 | 26.08.2016 | 1/Ф/76/2016 | ООО "Рельеф" | Яковлев А.Г. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 39 |  | 09.12.2016 | [5 empty] | 100
| 380 | 277 | Адмиралтейский | Псковская ул., д.30-32, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 6120937.3 | 5814890.44 | 1 | 21.09.2016 | 1/АВР/93/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ярошевский А.А. |  |  | 24.03.2017 |  |  |  | 70 | 27.09.2016 | [6 empty] | 5
| 613 | 54 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.86, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 758082.74 | 720178.6 | 23 | 18.08.2016 | 2/ИС/86/2016 | ООО "Аи-Видео" | Чернявский М.Д. |  |  | 24.08.2016 |  |  | 10.10.2016 | 31 |  | 10.10.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 999 | 253 | Василеостровский | Опочинина ул., д.9, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1522431.28 | 1370172.92 | 1 | 24.10.2016 | 2/ЭС/108/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Винокуров Д.Н. |  |  | 28.10.2016 |  |  | 20.12.2016 | 61 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1677 | 133 | Невский | Подвойского ул., д.31, корп.1, литера Т | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10878388 | 10551873.18 | 5 | 27.09.2016 | 12/Л/57/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Копылов Ю.Н. |  |  | 30.09.2016 |  |  | 10.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1747 | 1 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.18, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2965590 | 2876577.82 | 1 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 17.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1750 | 3 | Петроградский | Б. Монетная ул., д.22, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9100430 | 8827280.59 | 3 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 17.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1765 | 20 | Петроградский | Б. Пушкарская ул., д.50, литера В | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1951940.66 | 1948263.24 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/82/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 1773 | 22 | Петроградский | Блохина ул., д.20/7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2544260 | 2467894.04 | 1 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 01.12.2016 | 109 |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1779 | 30 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.1/44, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6393250 | 6201356.6 | 2 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 19.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1784 | 33 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.2/42, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2540010 | 2463771.6 | 1 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 18.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1793 | 35 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.28, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7499890 | 7274780.8 | 3 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 18.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1799 | 39 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4084520 | 3961923.13 | 2 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 18.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1802 | 40 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2179380 | 2113965.91 | 1 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 18.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1810 | 49 | Петроградский | Большая Посадская ул., д.9/5, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9788930 | 9495115.27 | 4 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 19.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1811 | 58 | Петроградский | Большая Разночинная ул., д.17, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1239987.66 | 1238451.07 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 1813 | 56 | Петроградский | Большая Разночинная ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5293140 | 5134266.4 | 2 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 109 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1821 | 86 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.33 а, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1203502.06 | 1202010.69 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 27.01.2017 |  |  |  | 91 | 27.09.2016 | [6 empty] | 67
| 1836 | 89 | Петроградский | Введенская ул., д.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5294950 | 5136022.08 | 2 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 06.12.2016 | 109 |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1841 | 102 | Петроградский | Всеволода Вишневского ул., д.11, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 7876680 | 7868688.1 | 3 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 110 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1842 | 103 | Петроградский | Всеволода Вишневского ул., д.20, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2869510 | 2783381.66 | 1 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 109 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1848 | 111 | Петроградский | Гатчинская ул., д.10, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 448615.94 | 403747.62 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | [7 empty] | 90 | 27.09.2016
| 1856 | 108 | Петроградский | Гатчинская ул., д.23-25, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3791650 | 3677843.63 | 2 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 24.11.2016 | 109 |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1879 | 140 | Петроградский | Ижорская ул., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6267524 | 6261164.79 | 2 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 12.12.2016 | 110 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1880 | 144 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.17, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3405702 | 3402246.48 | 1 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 110 |  | 07.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1883 | 147 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.26-28, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2903850 | 2900903.67 | 1 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 110 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1897 | 161 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.63, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 8483622.14 | 8441204 | 1 | 16.09.2016 | 13/АВР/91/2016 | ООО "Паллада" | Шпагин Д.А. |  |  | 21.09.2016 |  |  | 21.12.2016 | 70 | 22.09.2016 | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1913 | 171 | Петроградский | Красного Курсанта ул., д.11/1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5168140 | 5013018.28 | 2 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 16.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1919 | 172 | Петроградский | Красного Курсанта ул., д.9а, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5496430 | 5331454.65 | 2 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 16.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1920 | 173 | Петроградский | Красного Курсанта ул., д.9б, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5725600 | 5553746.12 | 2 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 16.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1954 | 216 | Петроградский | Лахтинская ул., д.32, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 615157.6 | 614126.31 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 27.09.2016 |  |  | 21.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | [6 empty] | 95
| 1960 | 223 | Петроградский | Ленина ул., д.29, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3581380 | 3577798.56 | 1 | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ванюков С.А. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 10.01.2017 | 108 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1970 | 236 | Петроградский | Малая Посадская ул., д.25/4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9628476 | 9618847.36 | 3 | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ванюков С.А. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 18.11.2016 | 108 |  | 28.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1978 | 242 | Петроградский | Малый пр. П.С., д.66/32, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6207803 | 6021475.79 | 3 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 02.12.2016 | 109 |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1989 | 249 | Петроградский | Мира ул., д.9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2561390 | 2484509.88 | 1 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 18.12.2016 | 59 |  | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1995 | 260 | Петроградский | Мытнинская наб., д.11, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2083083 | 2020559.26 | 1 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 109 |  | 21.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1996 | 261 | Петроградский | Мытнинская наб., д.7/5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4352686 | 4222040.13 | 2 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 19.11.2016 | 109 |  | 21.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2008 | 273 | Петроградский | Петропавловская ул., д.8, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3045230 | 3042140.22 | 1 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 12.12.2016 | 110 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2021 | 291 | Петроградский | Профессора Попова ул., д.43, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5101730 | 4948601.57 | 2 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 17.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1903 | 294 | Петроградский | Карповки реки наб., д.19, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4641660 | 4637018.26 | 1 | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ванюков С.А. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 10.01.2017 | 108 |  | 09.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1906 | 295 | Петроградский | Карповки реки наб., д.28, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9312194 | 9302881.65 | 3 | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ванюков С.А. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 18.11.2016 | 108 |  | 22.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1907 | 297 | Петроградский | Карповки реки наб., д.32, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8692683 | 8683990.17 | 3 | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | Ванюков С.А. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 05.12.2016 | 108 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2030 | 303 | Петроградский | Рыбацкая ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2400750 | 2328691.49 | 1 | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Смихун М.В. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 15.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2032 | 307 | Петроградский | Съезжинская ул., д.16, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2623720 | 2621057.9 | 1 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 110 |  | 13.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2037 | 312 | Петроградский | Съезжинская ул., д.29/9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2534280 | 2531708.65 | 1 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 14.12.2016 | 110 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1857 | 321 | Петроградский | Графтио ул., д.6, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3114250 | 3111090.19 | 1 | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Ванюков С.А. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 08.12.2016 | 110 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2043 | 325 | Петроградский | Чкаловский пр., д.54, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 1943956 | 1885608.16 | 1 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 28.11.2016 | 109 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2044 | 326 | Петроградский | Чкаловский пр., д.54, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2105463 | 2042267.53 | 1 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 28.11.2016 | 109 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2045 | 327 | Петроградский | Чкаловский пр., д.56, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2085096 | 2022511.84 | 1 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 28.11.2016 | 109 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2046 | 328 | Петроградский | Чкаловский пр., д.56, литера Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2147283 | 2082832.3 | 1 | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Никитин П.В. |  |  | 29.08.2016 |  |  | 28.11.2016 | 109 |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2175 | 19 | Пушкинский | г.Пушкин, Широкая ул., д.8а, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 26922103.56 | 26114440.45 | 1 | 21.09.2016 | 16/АВР/13/2016 | ООО "ПСП" | Голубев А.С. |  |  | 27.09.2016 |  |  | 13.12.2016 | 70 | 27.09.2016 | 23.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2219 | 29 | Фрунзенский | Воронежская ул., д.83, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 318479.64 | 302555.65 | 9 | 18.08.2016 | 17/ИС/41/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 17.10.2016 | 31 |  | 01.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2764 | 186 | Центральный | Гончарная ул., д.20, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 408663.5 | 408657.37 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/203/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 22.09.2016 |  |  | 24.12.2016 | 90 | 22.09.2016 | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3165 | 447 | Центральный | Невский пр., д.105, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 4334163.6 | 4334098.59 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/201/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 22.09.2016 |  |  |  | 90 | 22.09.2016 | 27.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3455 | 606 | Центральный | Таврическая ул., д.45, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4000370 | 4016295.91 | 1 | 27.09.2016 | 18/Л/212/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Ткачук С.Б. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 22.12.2016 | 60 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 438 | 336 | Адмиралтейский | Союза Печатников ул., д.10, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4187550 | 4145674.5 | 1 | 28.09.2016 | 1/Л/95/2016 | ООО "Радел" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 10.01.2017 | 59 |  | 30.12.2016 | [5 empty] | 100
| 963 | 236 | Василеостровский | Малый пр. В.О., д.30-32, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2715066.72 | 2710066.72 | 1 | 21.09.2016 | 2/АВР/101/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Федотов И.Б. |  |  | 17.10.2016 |  |  | 26.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | [6 empty] | 100
| 1072 | 54 | Выборгский | Капитана Воронина ул., д.12, литера Д | Ремонт крыш | 1349980.18 | 1241954.76 | 409.6 | 08.08.2016 | 3/КР/31/2016 | ООО "Мастер Руф" | Никитин Д.М. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 14.09.2016 | 35 |  | 14.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1162 | 75 | Калининский | Замшина ул., д.32, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 870004
| 1354 | 19 | Колпинский | Павловская ул., д.41, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2159377.58 | 1941928.32 | 1 | 03.11.2016 | 6/АВР/14/2016 | ООО "СМУ-31" | Тарасков С.Л. |  |  | 30.11.2016 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 95
| 1775 | 27 | Петроградский | Блохина ул., д.25, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 702015.04 | 700692.46 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/82/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 1797 | 37 | Петроградский | Большая Зеленина ул., д.36, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 182306.46 | 182080.55 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 27.01.2017 |  |  |  | 91 | 27.09.2016 | [6 empty] | 30
| 1803 | 48 | Петроградский | Большая Посадская ул., д.1/10, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2311280 | 2308968 | 1 | 27.09.2016 | 13/Л/96/2016 | ООО "РЛМ" | Непрокин А.И. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 16.01.2017 | 103 |  | 26.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1817 | 63 | Петроградский | Большой пр. П.С., д.17, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1409081.66 | 1407335.53 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 1832 | 92 | Петроградский | Введенская ул., д.14, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 12098365.36 | 10888528.82 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/87/2016 | ООО "УНР-398" | [7 empty] | 50 | 27.09.2016
| 1834 | 92 | Петроградский | Введенская ул., д.14, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1263599.46 | 1257281.46 | 1 | 02.09.2016 | 13/ЭС/79/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 24.11.2016 | 35 |  | 12.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1837 | 98 | Петроградский | Воскова ул., д.12, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 487289.26 | 438553.02 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | [7 empty] | 90 | 27.09.2016
| 1843 | 101 | Петроградский | Всеволода Вишневского ул., д.5, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 784690.56 | 706209.73 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | Коноплев О.Н. |  |  | 28.09.2016 |  |  | 23.12.2016 | 90 | 27.09.2016 | 03.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1844 | 105 | Петроградский | Газовая ул., д.15, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 439525.22 | 395566.11 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | [7 empty] | 90 | 27.09.2016
| 1878 | 139 | Петроградский | Зверинская ул., д.5, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1292456.36 | 1163191.34 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | [7 empty] | 90 | 27.09.2016
| 1898 | 162 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.64, корп.1, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 511763.64 | 510905.69 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 1916 | 176 | Петроградский | Красного Курсанта ул., д.26, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1594452.58 | 1591779.54 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 1957 | 220 | Петроградский | Левашовский пр., д.4, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 261095.06 | 260657.34 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 27.09.2016 |  |  | 21.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | 27.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1964 | 229 | Петроградский | Лизы Чайкиной ул., д.25, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1654034.32 | 1652026.73 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 1976 | 241 | Петроградский | Малый пр. П.С., д.36-38, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 183799.16 | 183576.07 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 11.10.2016 |  |  | 21.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | 03.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1986 | 252 | Петроградский | Мира ул., д.35, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1307101.34 | 1307101.34 | 1 | 25.08.2016 | 13/Г/69/2016 | ООО "Строймонтаж" | Добкин Е.Г. |  |  | 31.08.2016 |  |  | 22.12.2016 | 120 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1997 | 259 | Петроградский | Мытнинский пер., д.10, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 406817.98 | 406324.2 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 11.10.2016 |  |  | 21.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | 27.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1998 | 259 | Петроградский | Мытнинский пер., д.10, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 654492.9 | 589037.07 | 1 | 25.10.2016 | 13/ЭС/102/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | Груздев П.Н. |  |  | 08.11.2016 |  |  | 05.12.2016 | 17 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2000 | 263 | Петроградский | Новоладожская ул., д.12, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 486337 | 485746.71 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 27.01.2017 |  |  |  | 91 | 27.09.2016 | [6 empty] | 45
| 2014 | 281 | Петроградский | Пионерская ул., д.46, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1555714.36 | 1400119.59 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/89/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | [7 empty] | 90 | 27.09.2016
| 2018 | 288 | Петроградский | Полозова ул., д.23, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 349891.24 | 349599.62 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/86/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 26.09.2016 |  |  | 21.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | 27.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2042 | 324 | Петроградский | Чкаловский пр., д.28, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2768146.66 | 2765839.51 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/86/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 08.12.2016 |  |  |  | 91 | 27.09.2016 | [6 empty] | 57
| 2093 | 46 | Петродворцовый | Ропшинское шоссе, д.4, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 965419.36 | 960000 | 64 | 24.08.2016 | 14/ИС/18/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | Гуц Н.Н. |  |  | 30.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 31 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2196 | 6 | Фрунзенский | Боровая ул., д.44, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 3630683 | 3625683 | 1 | 21.09.2016 | 17/АВР/49/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Тарасков С.Л. |  |  | 27.09.2016 |  |  | 26.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | 01.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2265 | 76 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.164, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 100723.62 | 95687.44 | 1 | 18.08.2016 | 17/ИС/41/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 17.10.2016 | 31 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2266 | 76 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.164, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 84850.26 | 80607.75 | 1 | 18.08.2016 | 17/ИС/41/2016 | ООО "Аи-Видео" | Зайцев М.В. |  |  | 23.08.2016 |  |  | 17.10.2016 | 31 |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2420 | 32 | Центральный | 4-я Советская ул., д.23, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 273454.38 | 259781.66 |  | 18.08.2016 | 18/ИС/172/2016 | ООО "Аи-Видео" | Семенов А.В. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 17.10.2016 | 31 |  | 23.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2599 | 92 | Центральный | 8-я Советская ул., д.51/8, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1277737.04 | 1277717.87 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/203/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 22.09.2016 |  |  | 26.12.2016 | 90 | 22.09.2016 | 26.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2637 | 107 | Центральный | Апраксин пер., д.3, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 59588285.46 | 57799445.13 | 1 | 15.09.2016 | 18/АВР/197/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | Вишневский Л.А. |  |  | 21.09.2016 |  |  | 03.11.2016 | 46 | 21.09.2016 | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2641 | 115 | Центральный | Б.Конюшенная ул., д.19/8, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5739440 | 2983704.09 | 1 | 27.09.2016 | 18/Л/212/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Ткачук С.Б. |  |  | 30.09.2016 |  |  | 21.12.2016 | 60 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2673 | 138 | Центральный | Боровая ул., д.21, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 849610.62 | 764636.82 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/198/2016 | ООО "СтройРезерв" | Мисицкая Л.Р. |  |  | 21.09.2016 |  |  |  | 90 | 22.09.2016 | [6 empty] | 95
| 2677 | 143 | Центральный | Боровая ул., д.40, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 6856922.18 | 6171127.11 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/199/2016 | ООО "СтройРезерв" | Мисицкая Л.Р. |  |  | 21.09.2016 |  |  |  | 90 | 22.09.2016 | 27.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 2798 | 205 | Центральный | Дегтярная ул., д.18а, литера А | Ремонт фасадов | 2720685.88 | 2584597 | 793 | 27.09.2016 | 18/Ф/209/2016 | ООО "Меандр" | Даниленко А.Н. |  |  | 28.09.2016 |  |  | 17.11.2016 | 30 |  | 16.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2828 | 215 | Центральный | Джамбула пер., д.17, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 420111.86 | 378025.06 | 1 | 15.09.2016 | 18/АВР/200/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | Гарш И.Ф. |  |  | 21.09.2016 |  |  | 17.01.2017 | 91 | 21.09.2016 | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2835 | 217 | Центральный | Дмитровский пер., д.8, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1575461.66 | 1417891.86 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/198/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 21.09.2016 |  |  |  | 90 | 22.09.2016 | 16.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2889 | 258 | Центральный | Жуковского ул., д.59-61, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 786859.72 | 759319.63 | 1 | 16.08.2016 | 18/АВР/165/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | Вишневский Л.А. |  |  | 25.08.2016 |  |  | 21.11.2016 | 91 |  | 21.11.2016 | [5 empty] | 100
| 2892 | 265 | Центральный | Загородный пр., д.4 | Ремонт аварийных строительных конструкций | 6767395.58 | 6089437.89 | 1 | 15.09.2016 | 18/АВР/200/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | Гарш И.Ф. |  |  | 21.09.2016 |  |  | 19.01.2017 | 91 | 21.09.2016 | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2916 | 281 | Центральный | Звенигородская ул., д.26, литера В | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1741163.16 | 1566733.43 | 1 | 15.09.2016 | 18/АВР/200/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | Гарш И.Ф. |  |  | 21.09.2016 |  |  | 17.01.2017 | 91 | 21.09.2016 | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2935 | 296 | Центральный | Кирилловская ул., д.13, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 781056.16 | 781044.45 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/204/2016 | ООО "СтройРезерв" | Корпан Р.Я. |  |  | 22.09.2016 |  |  | 24.12.2016 | 90 | 22.09.2016 | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3015 | 340 | Центральный | Красного Текстильщика ул., д.9-11, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 941586.9 | 941572.78 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/203/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 21.09.2016 |  |  |  | 90 | 22.09.2016 | 16.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 3262 | 501 | Центральный | Новгородская ул., д.28/11, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 930596.38 | 930582.42 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/204/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 22.09.2016 |  |  |  | 90 | 22.09.2016 | [6 empty] | 55
| 3404 | 582 | Центральный | Социалистическая ул., д.24, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 4889291.52 | 4400289.03 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/202/2016 | ООО "СтройРезерв" | Мисицкая Л.Р. |  |  | 21.09.2016 |  |  | 20.01.2017 | 90 | 22.09.2016 | 16.02.2017 | [5 empty] | 100
| 3490 | 617 | Центральный | Транспортный пер., д.8, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 164761.04 | 148282.46 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/198/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 21.09.2016 |  |  | 28.12.2016 | 90 | 22.09.2016 | 28.12.2016 | [5 empty] | 100
| 97 | 46 | Адмиралтейский | 9-я Красноармейская ул., д.19, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1608301.59 | 1527886.51 | 1 | 21.09.2016 | 1/АВР/93/2016 | ООО "Аи-Видео" | Яковлев А.Г. |  |  | 18.11.2016 |  |  |  | 70 | 27.09.2016 | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1769 | 24 | Петроградский | Блохина ул., д.15, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 7009074.92 | 6308167.43 | 1 | 21.10.2016 | 13/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | [7 empty] | 50 | 27.10.2016
| 2604 | 96 | Центральный | 9-я Советская ул., д.18, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 391946.44 | 368429.65 |  | 22.10.2016 | 18/ИС/206/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | Павлов Д.А. |  |  | 28.09.2016 |  |  | 28.10.2016 | 27 | 28.10.2016 | 19.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3533 | 639 | Центральный | Фуражный пер., д.4, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2314458.78 | 2314424.06 | 1 | 16.09.2016 | 18/АВР/204/2016 | ООО "СтройРезерв" | Иванов А.В. |  |  | 22.09.2016 |  |  |  | 90 | 22.09.2016 | 28.02.2017 | [5 empty] | 100
| 353 | 257 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.209, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 43385914.72 | 39046889.39 | 1 | 02.09.2016 | 1/АВР/88/2016 | ООО "УНР-398" | Булдей П.Г. |  |  | 08.09.2016 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 81
| 369 | 271 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.41, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 71828.89
| 370 | 271 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.41, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 628456.2 | 622171.62 | 1.27 | 10.08.2016 | 1/ИС/66/2016 | ООО "ИНСИ" | Будяков А.Н. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 21.09.2016 | 20 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 371 | 271 | Адмиралтейский | Подольская ул., д.41, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 147793.82 | 146315.88 | 3 | 10.08.2016 | 1/ИС/66/2016 | ООО "ИНСИ" | Будяков А.Н. |  |  | 16.08.2016 |  |  | 19.10.2016 | 20 |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 100
| 460 | 352 | Адмиралтейский | Фонтанки реки наб., д.131, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5510380 | 5471807.34 | 2 | 06.10.2016 | 1/Л/105/2016 | ООО "СМУ №7" | Ванюков С.А. |  |  | 13.10.2016 |  |  |  | 59 |  | 08.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 591 | 46 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.44, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 438259.08 | 394428.79 | 24 | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | Павлов А.Б. |  |  | 02.09.2016 |  |  | 18.10.2016 | 31 |  | 26.11.2016 | [5 empty] | 100
| 592 | 47 | Василеостровский | 15-я линия В.О., д.44, литера Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 304432.92 | 303213.61 | 13 | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 10.11.2016 | 49 |  | 10.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1111 | 12 | Калининский | Академика Лебедева ул., д.17/2, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 652407.84 | 651755.43 | 27 | 08.08.2016 | 4/ИС/41/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | Мантуров В.В. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 16.12.2016 | 48 |  | 16.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1240 | 169 | Калининский | Учительская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1733942.74 | 1560219.89 | 178 | 10.08.2016 | 4/ИС/42/2016 | ООО "СПК" | Мантуров В.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 28.09.2016 | 45 |  | 28.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1241 | 169 | Калининский | Учительская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2440250.62 | 2195763.14 | 178 | 10.08.2016 | 4/ИС/42/2016 | ООО "СПК" | Мантуров В.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 28.09.2016 | 45 |  | 28.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1242 | 169 | Калининский | Учительская ул., д.8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2208359.38 | 1987104.97 | 178 | 10.08.2016 | 4/ИС/42/2016 | ООО "СПК" | Мантуров В.В. |  |  | 15.08.2016 |  |  | 28.09.2016 | 45 |  | 28.09.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1646 | 104 | Невский | Октябрьская наб., д.106, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1446081.29 | 1373630 | 1 | 27.09.2016 | 12/АВР/56/2016 | ООО "РВК стройинжиниринг" | Голубев А.С. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 30.11.2016 | 59 |  | 16.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1721 | 174 | Невский | Солидарности пр., д.8, корп.4, литера Е | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1722 | 174 | Невский | Солидарности пр., д.8, корп.4, литера Е | Ремонт крыш | [22 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ
| 1830 | 90 | Петроградский | Введенская ул., д.10, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2295364.32 | 2065827.89 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/87/2016 | ООО "УНР-398" | [7 empty] | 50 | 27.09.2016
| 1870 | 131 | Петроградский | Зверинская ул., д.20, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 4630908.82 | 4167748.47 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | [7 empty] | 90 | 27.09.2016
| 1888 | 152 | Петроградский | Каменноостровский пр., д.47, литера А | Ремонт крыш | 1306601.02 | 1241244.84 | 852 | 08.08.2016 | 13/КР/58/2016 | ООО "Мастер Руф" | Трубин М.А. |  |  | 12.08.2016 |  |  | 19.09.2016 | 35 |  | 19.09.2016 | [5 empty] | 100
| 1935 | 195 | Петроградский | Кропоткина ул., д.17, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций |  |  | 1
| 2003 | 272 | Петроградский | Петровский пр., д.20, корп.5, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 1388458.8 | 1386773.55 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | Коноплев О.Н. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 21.12.2016 | 91 | 27.09.2016 | [6 empty] | 95
| 2009 | 275 | Петроградский | Пионерская ул., д.12/24, литера Б | Ремонт аварийных строительных конструкций | 319646.66 | 287677.2 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/89/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | Коноплев О.Н. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 13.12.2016 | 90 | 27.09.2016 | 13.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2013 | 277 | Петроградский | Пионерская ул., д.45, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 4643357.82 | 4178952.39 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/89/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | [7 empty] | 90 | 27.09.2016
| 2027 | 301 | Петроградский | Ропшинская ул., д.24, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2881031.36 | 2878630.13 | 1 | 21.09.2016 | 13/АВР/86/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | [7 empty] | 91 | 27.09.2016
| 2640 | 115 | Центральный | Б.Конюшенная ул., д.19/8, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6430987.02 | 6398833 |  | 16.08.2016 | 18/ИС/173/2016 | ООО "СтройРезерв" | Кучерской А.С. |  |  | 22.08.2016 |  |  | 21.12.2016 | 25 |  | 24.12.2016 | [5 empty] | 100
| 3293 | 514 | Центральный | Поварской пер., д.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2219920 | 2213260 | 1 | 14.10.2016 | 17/Л/72/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Ткачук С.Б. |  |  | 21.10.2016 |  |  | 24.12.2016 | 60 |  | 19.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 3571 | 659 | Центральный | Чайковского ул., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9322670.24 | 9257411.55 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 27.09.2016 | 20 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3572 | 659 | Центральный | Чайковского ул., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1164573.86 | 1156421.84 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 27.09.2016 | 20 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3570 | 659 | Центральный | Чайковского ул., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1626024.66 | 1614642.49 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 27.09.2016 | 20 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3569 | 659 | Центральный | Чайковского ул., д.31, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1161462.2 | 1153331.96 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | Ефимов О.К. |  |  | 06.09.2016 |  |  | 27.09.2016 | 20 |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3591 | 691 | Центральный | Шпалерная ул., д.44б, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12749739.52 | 12660291.41 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/194/2016 | ООО "РемСтрой" | Кутенов А.С. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 03.11.2016 | 20 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 3590 | 691 | Центральный | Шпалерная ул., д.44б, литера А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1332491.4 | 1323143.06 |  | 31.08.2016 | 18/ИС/194/2016 | ООО "РемСтрой" | Кутенов А.С. |  |  | 05.09.2016 |  |  | 03.11.2016 | 20 |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 100
| 354 | 258 | Адмиралтейский | Обводного канала наб., д.211-213, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 4200730.38 | 3990693.86 | 1 | 21.09.2016 | 1/АВР/93/2016 | ООО "Аи-Видео" | Ярошевский А.А. |  |  | 10.11.2016 |  |  |  | 70 | 27.09.2016 | [6 empty] | 31
| 1131 | 36 | Калининский | Вавиловых ул., д.4, корп.1, литера А (кв. 209-235) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2280620 | 2269216.9 | 1 | 17.10.2016 | 4/Л/73/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Рыга С.А. |  |  | 24.10.2016 |  |  | 17.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1133 | 37 | Калининский | Вавиловых ул., д.8, корп.1, литера А (пар. 5) | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2280620 | 2269216.9 | 1 | 17.10.2016 | 4/Л/93/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Рыга С.А. |  |  | 24.10.2016 |  |  | 17.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1140 | 45 | Калининский | Гражданский пр., д.77, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2775280 | 2761403.6 | 1 | 17.10.2016 | 4/Л/74/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Рыга С.А. |  |  | 24.10.2016 |  |  | 17.12.2016 | 59 |  | 20.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1180 | 92 | Калининский | Кондратьевский пр., д.49, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2410940 | 2398885.3 | 1 | 17.10.2016 | 4/Л/75/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Рыга С.А. |  |  | 24.10.2016 |  |  |  | 59 |  | 13.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1181 | 96 | Калининский | Культуры пр., д.11, корп.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11135170 | 10800001.38 | 5 | 14.10.2016 | 4/Л/76/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 05.12.2016 | 59 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1184 | 99 | Калининский | Культуры пр., д.15, корп.6, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 12836630 | 12450247.44 | 6 | 14.10.2016 | 4/Л/77/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 29.11.2016 | 59 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1185 | 100 | Калининский | Культуры пр., д.15, корп.7, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10678560 | 10357135.34 | 5 | 14.10.2016 | 4/Л/78/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 29.11.2016 | 59 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1186 | 101 | Калининский | Культуры пр., д.17, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 15736260 | 15262598.57 | 7 | 14.10.2016 | 4/Л/79/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 05.12.2016 | 59 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1187 | 104 | Калининский | Культуры пр., д.27, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5587790 | 5559851.05 | 2 | 17.10.2016 | 4/Л/80/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Рыга С.А. |  |  | 24.10.2016 |  |  |  | 59 |  | 13.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1190 | 107 | Калининский | Культуры пр., д.31, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9059940 | 9014640.3 | 3 | 17.10.2016 | 4/Л/81/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Рыга С.А. |  |  | 24.10.2016 |  |  | 19.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 1191 | 108 | Калининский | Культуры пр., д.31, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5680420 | 5652017.9 | 2 | 17.10.2016 | 4/Л/82/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | Рыга С.А. |  |  | 24.10.2016 |  |  |  | 59 |  | 08.02.2017 | [5 empty] | 100
| 1194 | 111 | Калининский | Лесной пр., д.3А, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 3443440 | 3439990 | 1 | 27.09.2016 | 4/Л/49/2016 | ООО "РЛМ" | Иванова И.А. |  |  | 03.10.2016 |  |  | 28.12.2016 | 58 |  | 30.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1195 | 112 | Калининский | Лужская ул., д.4, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4760580 | 3963800 | 2 | 14.10.2016 | 4/Л/83/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 24.11.2016 | 60 |  | 24.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1200 | 115 | Калининский | Луначарского пр., д.80, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11001490 | 10670345.15 | 5 | 14.10.2016 | 4/Л/84/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 19.11.2016 | 59 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1201 | 116 | Калининский | Луначарского пр., д.80, корп.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11001490 | 10670345.15 | 5 | 14.10.2016 | 4/Л/85/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 30.11.2016 | 59 |  | 29.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1202 | 117 | Калининский | Луначарского пр., д.80, корп.5, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11001490 | 10670345.15 | 5 | 14.10.2016 | 4/Л/86/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 30.11.2016 | 59 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1203 | 118 | Калининский | Луначарского пр., д.82, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 24440422 | 23704765.3 | 11 | 14.10.2016 | 4/Л/87/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Иванова И.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 02.12.2016 | 59 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1204 | 119 | Калининский | Луначарского пр., д.86, корп.2, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11001490 | 10891475 | 5 | 20.10.2016 | 4/Л/88/2016 | ООО "Радел" | Иванова И.А. |  |  | 28.10.2016 |  |  |  | 59 |  | 30.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1205 | 124 | Калининский | Маршала Блюхера пр., д.23, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5221220 | 5169007 | 2 | 20.10.2016 | 4/Л/89/2016 | ООО "Радел" | Иванова И.А. |  |  | 28.10.2016 |  |  |  | 59 |  |  | да |  |  |  |  | 100
| 1206 | 125 | Калининский | Маршала Блюхера пр., д.25, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2593560 | 2567624 | 1 | 20.10.2016 | 4/Л/90/2016 | ООО "Радел" | Иванова И.А. |  |  | 28.10.2016 |  |  |  | 59 |  | 30.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1216 | 139 | Калининский | Ольги Форш ул., д.1/4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2074500 | 2053755 | 1 | 20.10.2016 | 4/Л/91/2016 | ООО "Радел" | Иванова И.А. |  |  | 28.10.2016 |  |  |  | 59 |  |  | да |  |  |  |  | 100
| 1355 | 22 | Колпинский | пос.Понтонный, Варвары Петровой ул., д.3, литера А | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2325259.62 | 2091106.04 | 1 | 03.11.2016 | 6/АВР/14/2016 | ООО "СМУ-31" | Тарасков С.Л. |  |  | 02.12.2016 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 7
| 1675 | 131 | Невский | Подвойского ул., д.28, корп.1, литера Ж | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 44085450 | 42758477.96 | 20 | 14.10.2016 | 12/Л/59/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Красных И.В. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 05.12.2016 | 59 |  | 06.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2203 | 15 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.71, корп.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8971385 | 8962400 | 3 | 19.10.2016 | 17/Л/62/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 25.10.2016 |  |  | 20.01.2017 | 58 |  | 17.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 2206 | 18 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.77, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9040707 | 9031600 | 4 | 19.10.2016 | 17/Л/63/2016 | ООО "РуссЛифт" | Рыга С.А. |  |  | 25.10.2016 |  |  | 20.01.2017 | 59 |  | 27.01.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 2207 | 19 | Фрунзенский | Будапештская ул., д.99, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 8971385 | 8970400 | 3 | 20.10.2016 | 17/Л/64/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Тишков Ю.А. |  |  | 26.10.2016 |  |  |  | 60 |  | 20.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2223 | 31 | Фрунзенский | Димитрова ул., д.15, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10471021 | 10465400 | 4 | 20.10.2016 | 17/Л/65/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | Копылов Ю.Н. |  |  | 26.10.2016 |  |  |  | 60 |  | 22.02.2017 | [5 empty] | 100
| 2241 | 52 | Фрунзенский | Дунайский пр., д.43, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 28646541 | 28360075 | 13 | 20.10.2016 | 17/Л/66/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 25.10.2016 |  |  | 21.12.2016 | 59 |  | 21.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2256 | 71 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.24, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11617310 | 11267628.97 | 6 | 14.10.2016 | 17/Л/67/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | Тишков Ю.А. |  |  | 20.10.2016 |  |  | 05.12.2016 | 59 |  | 05.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2258 | 73 | Фрунзенский | Купчинская ул., д.30, корп.3, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5058640 | 5008053 | 2 | 20.10.2016 | 17/Л/68/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 25.10.2016 |  |  |  | 59 | [7 empty] | 84
| 2281 | 88 | Фрунзенский | Малая Балканская ул., д.34, корп.1, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 20473760 | 20269022 | 8 | 20.10.2016 | 17/Л/69/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 25.10.2016 |  |  | 30.12.2016 | 59 |  | 28.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2282 | 89 | Фрунзенский | Малая Балканская ул., д.38, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 9554030 | 9458489 | 5 | 20.10.2016 | 17/Л/70/2016 | ООО "Радел" | Тишков Ю.А. |  |  | 25.10.2016 |  |  | 21.12.2016 | 59 |  | 22.12.2016 | [5 empty] | 100
| 2289 | 101 | Фрунзенский | Пловдивская ул., д.1/10, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 5392290 | 5386850 | 2 | 19.10.2016 | 17/Л/71/2016 | ООО "РуссЛифт" | Копылов Ю.Н. |  |  | 25.10.2016 |  |  |  | 58 |  | 17.02.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 937 | 219 | Василеостровский | Карташихина ул., д.20, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 357070.36 | 355285.01 | 1 | 02.09.2016 | 2/ЭС/97/2016 | ООО "СтройСоюз" | Винокуров Д.Н. |  |  | 08.09.2016 |  |  | 30.11.2016 | 31 |  | 30.11.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 936 | 219 | Василеостровский | Карташихина ул., д.20, литера В | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 155841.42 | 154676.37 | 9 | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | Алексеенков Д.В. |  |  | 21.08.2016 |  |  | 08.11.2016 | 76 |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 100
| 1466 | 16 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.9, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2281550 | 2258734.5 | 1 | 28.09.2016 | 10/Л/14/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 04.10.2016 |  |  | 19.01.2017 | 59 |  | 26.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1459 | 17 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.14, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11244540 | 11132094.6 | 5 | 28.09.2016 | 10/Л/14/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 04.10.2016 |  |  | 19.01.2017 | 59 |  | 26.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 1464 | 19 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.16, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 6768820 | 6701131.8 | 3 | 28.09.2016 | 10/Л/14/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 04.10.2016 |  |  | 19.01.2017 | 59 |  | 26.12.2016 | да |  |  |  |  | 100
| 2276 | 85 | Фрунзенский | Лиговский пр., д.259, литера М | Ремонт крыш | 923720.34 | 895999.49 | 525 | 04.07.2016 | 17/КР/18/2016 | ООО "УНР-398" | Тарасков С.Л. |  |  | 08.07.2016 |  |  | 05.10.2016 | 46 |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 100
| 3136 | 427 | Центральный | Моховая ул., д.30, литера Б | Ремонт аварийных строительных конструкций | 2501268.42 | 2251104.06 | 1 | 09.09.2016 | 18/АВР/195/2016 | ООО "СтройРезерв" | Мисицкая Л.Р. |  |  | 14.10.2016 |  |  |  | 69 | [7 empty] | 95
| 1364 | 32 | Колпинский | Трудящихся бульвар, д.36, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 10305480 | 10295170 | 4 | 13.10.2016 | 6/Л/12/2016 | ООО "РЛМ" | Рыга С.А. |  |  | 19.10.2016 |  |  | 13.01.2017 | 58 |  | 19.01.2017 | да |  |  |  |  | 100
| 1465 | 15 | Курортный | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.4, литера А | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 11258570 | 11145984 | 5 | 20.10.2016 | 10/Л/16/2016 | ООО "Радел" | Красных И.В. |  |  | 26.10.2016 |  |  | 23.01.2017 | 59 |  | 22.12.2016 | да |  |  |  |  | 100