## Лист1
| num_p |  | rayon |  |  |  |  | addressmkd |  |  |  |  | v | [6 empty] | vwork | [20 empty] | date_in | dogovor | name_org | street | inn |  |  |  | date_redirect |  | date_plan | date_fact_start |  |  | date_fact_end |  | grafic |  |  |  |  | procent
| № п/п | № по КП | Наименование района | Код МКД | Код ФИАС | Код ЕАС | Код ОАС | Адрес МКД (в соответствии с краткосрочным планом) | Год ввода в эксплуатацию МКД | Тип МКД | Площадь МКД, кв.м. |  | Объем МКД | Площадь фасада | Площадь кровли | Количестов квартир | Количество жителей | Количество жителей - инвалидов и ветеранов ВОВ | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Размер предельной стоимости по виду работ на 2016 год для данного типа МКД, руб./кв.м. площади жилых и нежилых помещений в МКД | Стоимость работы (услуги) | [11 empty] | Объем работ |  |  | Статус по конкурсу | перенос данных от вкладки ООиПТ (таблица "Торги") |  | Наименование заказчика работ | Дата заключения договора подряда на капитальный ремонт | Номер договора подряда | Наименование подрядной организации | Реквизиты подрядной организации | ИНН подрядной организации | Дата принятия решения собственниками или ОМС о проведении капитального ремонта |  | проверка передачи в работу | Дата передачи объекта в работу |  | Дата начала работ |  | Срок оказания услуг | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке | Информация об участии представителя собственников и (или) общественности в приемке работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием формы участия | График производства работ | Исполнение этапов работ |  |  |  | % выполнения | Фактическое исполнение | [6 empty] | Выплаченные авансы |  | выплота авансов |  | довыплота авансов |  | Расчет по договору | [6 empty] | Исполнительная документация |  |  |  |  | Примечание (претензионная работа)
[22 empty] | Плановая (в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) | В соответствии со сметной стоимостью | Проверка | Сметная стоимость | Смета ТО | Коэффициент Снижения | В соответствии с заключенным договором подряда | Стоимость по договору | Сумма ТО по договору | Фактический (в соответствии с Актом рабочей комиссии) | Фактический (в соответствии с Актом рабочей комиссии) (без ТО) | Фактический (стоимость ТО) | В соответствии с заключенным договором подряда | Фактический (в соответствии с Актом рабочей комиссии) | Единицы измерения | [21 empty] | Всего этапов | Выполнено этапов | Этапов в работе | Не начато этапов |  | от 0% до 10% | от 10% до 30% | от 30% до 50% | от 50% до 70% | от 70% до 90% | более 90% | 100%
[11 empty] | Общая площадь МКД, всего | Площадь жилых и нежилых помещений | [36 empty] | План | Факт | По календарному плану | Фактическая | [17 empty] | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Сумма (в т.ч. аванс) | Расчёт по договору (не включая аванс) | Расчёт по договору (ТО) | Доплата по договору (ТО) | Дата | Доплата расчёта по договору (не включая аванс) | Дата | Поступило в Фонд | На рассмотрении в Фонде | Возвращено Подрядчикам на доработку | На подписи в администрации района | Принято Фондом
[9 empty] | ГГ |  | м2 |  | куб.м. | кв.м. | кв.м. | шт. | чел. | чел. |  |  |  | руб. | [5 empty] | руб. |  |  | руб. | [9 empty] | ДД.ММ.ГГ
| 1 | 2 | 3 | 3-1 | 3-12 | 3-13 | 3-2 | 4 | 5 | 5-1 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14-1 | 15 | 15-1 | 15-12 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 16 | 16-1 | 16-2 | 17 | 17-1 | 17-2 | 18 | 19 | 20 | Т-4 | Т-12 | Т-2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27-1 | 272 | 28 | 29 | 29-1 | 29-2 | 29-3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33-1 | 33-2 | 33-3 | 33-4 | 34 | 34-1 | 34-2 | 34-3 | 34-4 | 34-5 | 34-6 | 34-7 | 35-1 | 35-2 | 35-11 | 35-21 | 35-12 | 35-22 | 36-1 | 36-1.1 | 36-1.2 | 36-1.3 | 36-2 | 36-3 | 36-4 | 37-1 | 37-2 | 37-3 | 37-4 | 37-5 | 38
start | 1 | 1 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | 1873 |  | 1756.8 |  | 8381 | 1149.2 | 823 | 17 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2 | 1 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | 1873 |  | 1756.8 |  | 8381 | 1149.2 | 823 | 17 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3 | 1 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | 1873 |  | 1756.8 |  | 8381 | 1149.2 | 823 | 17 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 5.792 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 4 | 1 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.11, литера А | 1873 |  | 1756.8 |  | 8381 | 1149.2 | 823 | 17 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 5 | 2 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.14, литера А | 1908 |  | 3692.7 |  | 17408 | 2323.7 | 1104 | 48 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 6 | 3 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.9, литера А | 1868 |  | 885 |  | 5598 | 686.7 | 433 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 687 | 686.7 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 1/Ф/11 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 7 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.9, литера Б | 1868 |  | 761 |  | 5598 | 411.8 | 257 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 8 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.9, литера Б | 1868 |  | 761 |  | 5598 | 411.8 | 257 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 9 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.9, литера Б | 1868 |  | 761 |  | 5598 | 411.8 | 257 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 10 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.9, литера Б | 1868 |  | 761 |  | 5598 | 411.8 | 257 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 11 | 4 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 10-я Красноармейская ул., д.9, литера Б | 1868 |  | 761 |  | 5598 | 411.8 | 257 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [14 empty] | 411.8 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 1/Ф/11 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716
| 12 | 6 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 11-я Красноармейская ул., д.14, литера А | 1909 |  | 2172.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 13 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 11-я Красноармейская ул., д.15а, литера А | 1899 |  | 4646.9 |  | 5875 | 1369.4 | 476 | 24 | 226 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 14 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 11-я Красноармейская ул., д.15а, литера А | 1899 |  | 4646.9 |  | 5875 | 1369.4 | 476 | 24 | 226 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 15 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 11-я Красноармейская ул., д.15а, литера А | 1899 |  | 4646.9 |  | 5875 | 1369.4 | 476 | 24 | 226 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 16 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 11-я Красноармейская ул., д.15а, литера А | 1899 |  | 4646.9 |  | 5875 | 1369.4 | 476 | 24 | 226 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 17 | 11 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | 1903 |  | 1169 |  | 7047 | 413 | 186 | 19 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 18 | 11 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | 1903 |  | 1169 |  | 7047 | 413 | 186 | 19 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 19 | 11 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | 1903 |  | 1169 |  | 7047 | 413 | 186 | 19 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2 | 1.819 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 20 | 11 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.15, литера В | 1903 |  | 1169 |  | 7047 | 413 | 186 | 19 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 21 | 12 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.24, литера А | 1899 |  | 1765 |  | 8947 | 1854.8 | 639 | 21 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 22 | 12 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.24, литера А | 1899 |  | 1765 |  | 8947 | 1854.8 | 639 | 21 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9 | 8.947 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 23 | 12 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.24, литера А | 1899 |  | 1765 |  | 8947 | 1854.8 | 639 | 21 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 24 | 13 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1912 |  | 3600 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 25 | 15 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.34, литера А | 1910 |  | 2657.7 |  | 15182 | 2165.4 | 964 | 23 | 133 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 26 | 16 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.6, литера Г | 1907 |  | 4318.1 |  | 25642 | 1171.6 | 279 | 54 | 243 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 27 | 16 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 12-я Красноармейская ул., д.6, литера Г | 1907 |  | 4318.1 |  | 25642 | 1171.6 | 279 | 54 | 243 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 28 | 17 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 13-я Красноармейская ул., д.20, литера А | 1893 |  | 1798.7 |  | 9884 | 1579.1 | 699 | 28 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 29 | 18 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 13-я Красноармейская ул., д.22, литера А | 1905 |  | 1530.1 |  | 8289 | 1426.7 | 676 | 13 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 30 | 18 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 13-я Красноармейская ул., д.22, литера А | 1905 |  | 1530.1 |  | 8289 | 1426.7 | 676 | 13 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 31 | 19 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 1-я Красноармейская ул., д.4, литера А | 1876 |  | 3814.4 |  | 18857 | 1772.5 | 1280 | 47 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1280 | 1090.83 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/17/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 05.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 32 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.12/11, литера А | 1882 |  | 1532.2 |  | 7784 | 1360 | 916 | 13 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 33 | 21 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.12/11, литера А | 1882 |  | 1532.2 |  | 7784 | 1360 | 916 | 13 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 34 | 21 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.12/11, литера А | 1882 |  | 1532.2 |  | 7784 | 1360 | 916 | 13 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.78 | 7.78 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 35 | 21 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.12/11, литера А | 1882 |  | 1532.2 |  | 7784 | 1360 | 916 | 13 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 36 | 22 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | 1908 |  | 3876.6 |  | 17567 | 1180 | 1164 | 31 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 37 | 22 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | 1908 |  | 3876.6 |  | 17567 | 1180 | 1164 | 31 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 38 | 22 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | 1908 |  | 3876.6 |  | 17567 | 1180 | 1164 | 31 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 17.57 | 17.57 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 39 | 22 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.14, литера А | 1908 |  | 3876.6 |  | 17567 | 1180 | 1164 | 31 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/54/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 40 | 24 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.20/8, литера А | 1910 |  | 2114.7 |  | 11476 | 1800 | 261.6 | 9 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | 196084, СПб, Заставская ул., д.14а, лит. А, тел. (812) 646-33-24 | 7802837614 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 03.03.2016 |  | да |  |  | 100
| 41 | 25 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | 1894 |  | 1776.9 |  | 9306 | 1566 | 765 | 17 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 42 | 25 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | 1894 |  | 1776.9 |  | 9306 | 1566 | 765 | 17 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 43 | 25 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | 1894 |  | 1776.9 |  | 9306 | 1566 | 765 | 17 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9.31 | 9.31 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/58/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 44 | 25 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 4-я Красноармейская ул., д.5, литера А | 1894 |  | 1776.9 |  | 9306 | 1566 | 765 | 17 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 45 | 26 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | 1902 |  | 1293.6 |  | 6493 | 1088 | 520 | 15 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 46 | 26 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | 1902 |  | 1293.6 |  | 6493 | 1088 | 520 | 15 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 47 | 26 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | 1902 |  | 1293.6 |  | 6493 | 1088 | 520 | 15 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 6.493 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 48 | 26 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | 1902 |  | 1293.6 |  | 6493 | 1088 | 520 | 15 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 49 | 26 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.13, литера А | 1902 |  | 1293.6 |  | 6493 | 1088 | 520 | 15 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 50 | 27 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.17, литера А | 1908 |  | 9679.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 82 | [6 empty] | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428
| 51 | 27 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.17, литера А | 1908 |  | 9679.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 24.08.2016 | 1/Л/77/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 52 | 28 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | 1905 |  | 1026.6 |  | 5543 | 724 | 416 | 13 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 53 | 28 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | 1905 |  | 1026.6 |  | 5543 | 724 | 416 | 13 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 54 | 28 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | 1905 |  | 1026.6 |  | 5543 | 724 | 416 | 13 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 5.543 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/ИС/20/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 55 | 28 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | 1905 |  | 1026.6 |  | 5543 | 724 | 416 | 13 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/1 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 56 | 28 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.18, литера А | 1905 |  | 1026.6 |  | 5543 | 724 | 416 | 13 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 57 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.19, литера Б | 1855 |  | 187 |  | 872 | 202.8 | 115 | 1 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 58 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.19, литера Б | 1855 |  | 187 |  | 872 | 202.8 | 115 | 1 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 59 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.19, литера Б | 1855 |  | 187 |  | 872 | 202.8 | 115 | 1 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 60 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 5-я Красноармейская ул., д.19, литера Б | 1855 |  | 187 |  | 872 | 202.8 | 115 | 1 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 61 | 31 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1900 |  | 1047.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 62 | 31 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1900 |  | 1047.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 5 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 1/ИС/60/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 63 | 31 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1900 |  | 1047.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 64 | 32 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.23, литера А | 1859 |  | 2178 |  | 9806 | 1265 | 858 | 14 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 65 | 32 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.23, литера А | 1859 |  | 2178 |  | 9806 | 1265 | 858 | 14 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9.81 | 9.81 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 1/ИС/60/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 66 | 32 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.23, литера А | 1859 |  | 2178 |  | 9806 | 1265 | 858 | 14 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов | [13 empty] | 537 | [6 empty] | 06.07.2016 | 1/РФ/37/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370
| 67 | 33 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.25, литера А | 1904 |  | 1653.8 |  | 6888 | 956.7 | 583 | 8 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 21.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 68 | 33 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.25, литера А | 1904 |  | 1653.8 |  | 6888 | 956.7 | 583 | 8 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7 | 6.89 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 21.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 69 | 33 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.25, литера А | 1904 |  | 1653.8 |  | 6888 | 956.7 | 583 | 8 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 21.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 70 | 34 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 6-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1912 |  | 4797.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 71 | 37 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1857 |  | 519.7 |  | 2625 | 283 | 223 |  | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 72 | 37 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1857 |  | 519.7 |  | 2625 | 283 | 223 |  | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 73 | 37 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1857 |  | 519.7 |  | 2625 | 283 | 223 |  | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 2.62 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 74 | 37 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1857 |  | 519.7 |  | 2625 | 283 | 223 |  | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 75 | 38 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1862 |  | 480.3 |  | 2806 | 546 | 298 | 9 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 23.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 76 | 38 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1862 |  | 480.3 |  | 2806 | 546 | 298 | 9 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 77 | 38 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1862 |  | 480.3 |  | 2806 | 546 | 298 | 9 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2.81 | 2.81 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/43/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 78 | 38 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1862 |  | 480.3 |  | 2806 | 546 | 298 | 9 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 23.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 79 | 38 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1862 |  | 480.3 |  | 2806 | 546 | 298 | 9 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 298 | 266.5 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 80 | 38 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера А | 1862 |  | 480.3 |  | 2806 | 546 | 298 | 9 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 546 | 546 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 1/Ф/11 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 81 | 39 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | 1882 |  | 218 |  | 1206 | 344.3 | 145 | 2 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 2 | 2 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 82 | 39 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | 1882 |  | 218 |  | 1206 | 344.3 | 145 | 2 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 2 | 2 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 83 | 39 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | 1882 |  | 218 |  | 1206 | 344.3 | 145 | 2 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 1 | 1.21 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/26/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 84 | 39 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | 1882 |  | 218 |  | 1206 | 344.3 | 145 | 2 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 2 | 2 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 85 | 39 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.3, литера Б | 1882 |  | 218 |  | 1206 | 344.3 | 145 | 2 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 145 | 108.4 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 86 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 7-я Красноармейская ул., д.5, литера А | 1904 |  | 3136.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 87 | 40 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.14, литера А | 1912 |  | 1883.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 88 | 42 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.18, литера А | 1902 |  | 2663.5 |  | 12470 | 3240.6 | 640 | 24 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 89 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.23, литера А | 1904 |  | 4386.3 |  | 21051 | 4266.7 | 1371 | 44 | 250 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 90 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.23, литера А | 1904 |  | 4386.3 |  | 21051 | 4266.7 | 1371 | 44 | 250 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 91 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.23, литера А | 1904 |  | 4386.3 |  | 21051 | 4266.7 | 1371 | 44 | 250 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 92 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.23, литера А | 1904 |  | 4386.3 |  | 21051 | 4266.7 | 1371 | 44 | 250 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 93 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.5, литера А, Б | 1850 |  | 2039 |  | 12213 | 2670.1 | 604 | 15 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 94 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.5, литера А, Б | 1850 |  | 2039 |  | 12213 | 2670.1 | 604 | 15 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 95 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.5, литера А, Б | 1850 |  | 2039 |  | 12213 | 2670.1 | 604 | 15 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 96 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 8-я Красноармейская ул., д.5, литера А, Б | 1850 |  | 2039 |  | 12213 | 2670.1 | 604 | 15 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 97 | 46 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 9-я Красноармейская ул., д.19, литера А | 1902 |  | 623 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 1/АВР/93/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 18.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 98 | 47 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 9-я Красноармейская ул., д.19, литера Б | 1881 |  | 155 |  | 947 | 444.3 | 80 | 3 | 10 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 80 | 83 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 99 | 48 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 9-я Красноармейская ул., д.21, литера А | 1828 |  | 1104 |  | 5980 | 830.6 | 646 | 12 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 646 | 510 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 100 | 49 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 9-я Красноармейская ул., д.8, литера А | 1895 |  | 1477.1 |  | 7989 | 1770.8 | 619 | 22 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 101 | 49 | Адмиралтейский |  |  |  |  | 9-я Красноармейская ул., д.8, литера А | 1895 |  | 1477.1 |  | 7989 | 1770.8 | 619 | 22 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 619 | 588.3 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/12/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 102 | 51 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Александра Блока ул., д.6, литера А | 1828 |  | 429.9 |  | 3018 | 799.7 | 365 | 3 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 103 | 51 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Александра Блока ул., д.6, литера А | 1828 |  | 429.9 |  | 3018 | 799.7 | 365 | 3 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 104 | 51 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Александра Блока ул., д.6, литера А | 1828 |  | 429.9 |  | 3018 | 799.7 | 365 | 3 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/28/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 105 | 51 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Александра Блока ул., д.6, литера А | 1828 |  | 429.9 |  | 3018 | 799.7 | 365 | 3 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 106 | 51 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Александра Блока ул., д.6, литера А | 1828 |  | 429.9 |  | 3018 | 799.7 | 365 | 3 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 365 | 334 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 107 | 51 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Александра Блока ул., д.6, литера А | 1828 |  | 429.9 |  | 3018 | 799.7 | 365 | 3 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 799 | 799.7 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/Ф/38/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 108 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английская наб., д.74, литера А | 1896 |  | 1895.44 |  | 14837 | 1784 | 1680 | 17 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 109 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английская наб., д.74, литера А | 1896 |  | 1895.44 |  | 14837 | 1784 | 1680 | 17 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 110 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английская наб., д.74, литера А | 1896 |  | 1895.44 |  | 14837 | 1784 | 1680 | 17 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 111 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английская наб., д.74, литера А | 1896 |  | 1895.44 |  | 14837 | 1784 | 1680 | 17 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 112 | 53 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера А | 1883 |  | 1005.8 |  | 5177 | 1154 | 480 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 113 | 53 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера А | 1883 |  | 1005.8 |  | 5177 | 1154 | 480 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 114 | 53 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера А | 1883 |  | 1005.8 |  | 5177 | 1154 | 480 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 5.177 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 115 | 53 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера А | 1883 |  | 1005.8 |  | 5177 | 1154 | 480 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 116 | 54 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера Б | 1883 |  | 558.6 |  | 2801 | 747.4 | 243 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 117 | 54 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера Б | 1883 |  | 558.6 |  | 2801 | 747.4 | 243 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 118 | 54 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера Б | 1883 |  | 558.6 |  | 2801 | 747.4 | 243 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 2.801 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 119 | 54 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера Б | 1883 |  | 558.6 |  | 2801 | 747.4 | 243 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 120 | 54 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.13, литера Б | 1883 |  | 558.6 |  | 2801 | 747.4 | 243 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 121 | 56 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.17-19, литера Т | 1898 |  | 596.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 28.09.2016 | [10 empty] | 16
| 122 | 59 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.20, литера А | 1898 |  | 3272.3 |  | 15999 | 3990 | 920 | 19 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 14.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 123 | 59 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Английский пр., д.20, литера А | 1898 |  | 3272.3 |  | 15999 | 3990 | 920 | 19 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 16 | 15.999 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 14.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 124 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Казачий пер., д.9, литера Г | 1905 |  | 332.7 |  | 18510 | 2419 | 929 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 125 | 63 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.47, литера А | 1900 |  | 3309.8 |  | 18556 | 2439.4 | 1437 | 10 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 126 | 63 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.47, литера А | 1900 |  | 3309.8 |  | 18556 | 2439.4 | 1437 | 10 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 19 | 18.556 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 127 | 64 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.50, литера А | 1874 |  | 3524.3 |  | 20742 | 2733 | 1851 | 15 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 128 | 64 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.50, литера А | 1874 |  | 3524.3 |  | 20742 | 2733 | 1851 | 15 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 129 | 64 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.50, литера А | 1874 |  | 3524.3 |  | 20742 | 2733 | 1851 | 15 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 21 | 20.742 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 130 | 64 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.50, литера А | 1874 |  | 3524.3 |  | 20742 | 2733 | 1851 | 15 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/23/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 131 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.57, литера А | 1851 |  | 2769.1 |  | 10384 | 1316.6 | 1242 | 2 | 2 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 132 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.57, литера А | 1851 |  | 2769.1 |  | 10384 | 1316.6 | 1242 | 2 | 2 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 133 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.57, литера А | 1851 |  | 2769.1 |  | 10384 | 1316.6 | 1242 | 2 | 2 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 134 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Б. Морская ул., д.57, литера А | 1851 |  | 2769.1 |  | 10384 | 1316.6 | 1242 | 2 | 2 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 135 | 66 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Батайский пер., д.4, литера А | 1894 |  | 688.6 |  | 3197 | 820 | 424 | 12 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 424 | 398.4 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 136 | 68 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Большая Подьяческая ул., д.10, литера А, Б | 1838 |  | 2786.6 |  | 16376 |  | 918 | 27 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 137 | 69 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Большая Подьяческая ул., д.22, литера А | 1798 |  | 4874.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 1/Л/117/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, г. Москва, ул. Миклухо- Маклая, д.63А,+7(499) 793-57-90 | 7719120451 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 138 | 70 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бородинская ул., д.1/88, литера А | 1911 |  | 11149 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 85 | [6 empty] | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428
| 139 | 70 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бородинская ул., д.1/88, литера А | 1911 |  | 11149 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 140 | 71 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бородинская ул., д.15, литера А | 1911 |  | 7048.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 141 | 74 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.10, литера А | 1899 |  | 2685 |  | 15067 | 2107 | 929 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 142 | 74 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.10, литера А | 1899 |  | 2685 |  | 15067 | 2107 | 929 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 143 | 74 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.10, литера А | 1899 |  | 2685 |  | 15067 | 2107 | 929 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 144 | 75 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.12, литера А | 1905 |  | 1573.9 |  | 6747 | 1071 | 510 | 19 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 145 | 75 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.12, литера А | 1905 |  | 1573.9 |  | 6747 | 1071 | 510 | 19 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 146 | 75 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.12, литера А | 1905 |  | 1573.9 |  | 6747 | 1071 | 510 | 19 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7 | 6.75 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 21.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 147 | 75 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.12, литера А | 1905 |  | 1573.9 |  | 6747 | 1071 | 510 | 19 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 27.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 148 | 77 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.16, литера Б | 1867 |  | 586 |  | 3079 | 876 | 212 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 149 | 77 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.16, литера Б | 1867 |  | 586 |  | 3079 | 876 | 212 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 150 | 77 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.16, литера Б | 1867 |  | 586 |  | 3079 | 876 | 212 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 151 | 77 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.16, литера Б | 1867 |  | 586 |  | 3079 | 876 | 212 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 152 | 77 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.16, литера Б | 1867 |  | 586 |  | 3079 | 876 | 212 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 212 | 195.3 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 153 | 78 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.19, литера А | 1903 |  | 2933 |  | 14074 | 1345 | 763 | 33 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 33 | 33 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 154 | 78 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.19, литера А | 1903 |  | 2933 |  | 14074 | 1345 | 763 | 33 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 33 | 33 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 155 | 78 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.19, литера А | 1903 |  | 2933 |  | 14074 | 1345 | 763 | 33 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 14 | 14 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 156 | 78 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.19, литера А | 1903 |  | 2933 |  | 14074 | 1345 | 763 | 33 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 33 | 33 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/3 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 157 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.28, литера Б | 1908 |  | 112 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 17.08.2016 | 1/ИС/71/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890
| 158 | 80 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1293.7 |  | 6063 | 1350 | 454 | 17 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 18.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 159 | 80 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1293.7 |  | 6063 | 1350 | 454 | 17 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 160 | 80 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1293.7 |  | 6063 | 1350 | 454 | 17 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 18.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 161 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.5, литера В | 1872 |  | 2437 |  | 10920 | 1656 | 756 | 22 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 162 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.5, литера В | 1872 |  | 2437 |  | 10920 | 1656 | 756 | 22 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 163 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.5, литера В | 1872 |  | 2437 |  | 10920 | 1656 | 756 | 22 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 164 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.5, литера В | 1872 |  | 2437 |  | 10920 | 1656 | 756 | 22 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 165 | 81 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бронницкая ул., д.5, литера В | 1872 |  | 2437 |  | 10920 | 1656 | 756 | 22 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 756 | 681.68 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 166 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бумажная ул., д.20, литера Д | 1935 |  | 4243.7 |  | 16521 |  | 735 | 70 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 167 | 82 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Бумажная ул., д.22, корп.2, литера Б | 1934 |  | 7127.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 7007 | 7007 | кв.м. |  |  |  |  | 26.08.2016 | 1/Ф/76/2016 | ООО "Рельеф" | 194358, СПб, пр.Энгельса, д.154, лит.А, офис 216, тел.309-18-72 | 7804492588 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 168 | 83 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера А | 1905 |  | 5300.9 |  | 21544 | 3667 | 1411 | 55 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 169 | 83 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера А | 1905 |  | 5300.9 |  | 21544 | 3667 | 1411 | 55 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 170 | 83 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера А | 1905 |  | 5300.9 |  | 21544 | 3667 | 1411 | 55 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 21.54 | 21.54 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 171 | 83 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера А | 1905 |  | 5300.9 |  | 21544 | 3667 | 1411 | 55 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 172 | 84 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера Б | 1905 |  | 210 |  | 3617 | 536 | 415 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 173 | 84 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера Б | 1905 |  | 210 |  | 3617 | 536 | 415 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 174 | 84 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера Б | 1905 |  | 210 |  | 3617 | 536 | 415 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3.62 | 3.62 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 175 | 84 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.2/60, литера Б | 1905 |  | 210 |  | 3617 | 536 | 415 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/55/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 176 | 85 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.31, литера А | 1864 |  | 2340.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 177 | 87 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.40, литера А | 1912 |  | 4439.6 |  | 23486 | 3247 | 1244 | 28 | 180 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1244 | 1221.24 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 1/КР/19/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 10.06.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 178 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.44, литера А | 1884 |  | 544.1 |  | 4357 | 434 | 296 | 7 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592
| 179 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.44, литера А | 1884 |  | 544.1 |  | 4357 | 434 | 296 | 7 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [20 empty] | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592
| 180 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.44, литера А | 1884 |  | 544.1 |  | 4357 | 434 | 296 | 7 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 181 | 88 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Верейская ул., д.8, литера А | 1899 |  | 2587 |  | 14198 | 2242 | 848 | 23 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 182 | 89 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Витебская ул., д.15, литера А | 1911 |  | 4541.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 183 | 89 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Витебская ул., д.15, литера А | 1911 |  | 4541.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 184 | 90 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Вознесенский пр., д.2, литера Б | 1821 |  | 4175.5 |  | 3391 | 689 | 346 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 346 | 220 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/15/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 185 | 92 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Вознесенский пр., д.51, литера А | 1857 |  | 2880.7 |  | 14795 | 1397 | 1301 | 25 | 122 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1301 | 1123 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/16/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 186 | 93 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Вознесенский пр., д.53, литера А | 1847 |  | 2518.3 |  | 14644 | 1782.3 | 1079 | 18 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 187 | 94 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Вознесенский пр., д.7, литера А | 1861 |  | 1475.1 |  | 9208 | 1531 | 835 | 15 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 09.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 188 | 94 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Вознесенский пр., д.7, литера А | 1861 |  | 1475.1 |  | 9208 | 1531 | 835 | 15 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 189 | 94 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Вознесенский пр., д.7, литера А | 1861 |  | 1475.1 |  | 9208 | 1531 | 835 | 15 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9 | 9.207 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 190 | 94 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Вознесенский пр., д.7, литера А | 1861 |  | 1475.1 |  | 9208 | 1531 | 835 | 15 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 191 | 95 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Володи Ермака ул., д.2, литера А | 1900 |  | 3454.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.09.2016 | 1/АВР/80/2016 | ООО "ВЕСТА-2С" | 196608, СПб., г. Пушкин, ул. Сетевая, д.16, тел.470-00-86 | 7820018248 |  |  |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 192 | 114 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Галерная ул., д.23, литера А | 1810 |  | 2698 |  | 17073 | 2267 | 1640 | 23 | 92 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 193 | 107 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Галерная ул., д.47, литера А | 1830 |  | 5357 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 194 | 107 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Галерная ул., д.47, литера А | 1830 |  | 5357 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 26.83 | 26.825 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.08.2016 | 2/ИС/88/2016 | ООО "СМУ-СПб" | 190121, СПб, ул. Лабутина, д.30, кв.2, тел. (812) 714-58-66 | 7839391615 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 195 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Галерная ул., д.59, литера А | 1858 |  | 3512 |  | 19455 | 3335 | 1712 | 30 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 196 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Галерная ул., д.59, литера А | 1858 |  | 3512 |  | 19455 | 3335 | 1712 | 30 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 197 | 116 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Галерная ул., д.8, литера А | 1900 |  | 2289.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 198 | 119 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Глинки ул., д.13, литера А | 1875 |  | 1572.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 199 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.1, литера А | 1777 |  | 5956.92 |  | 32643 | 3584 | 2517 | 28 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 200 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.1, литера А | 1777 |  | 5956.92 |  | 32643 | 3584 | 2517 | 28 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 201 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.1, литера А | 1777 |  | 5956.92 |  | 32643 | 3584 | 2517 | 28 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 202 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.1, литера А | 1777 |  | 5956.92 |  | 32643 | 3584 | 2517 | 28 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 203 | 128 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.45, литера А | 1873 |  | 9919.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.09.2016 | 1/АВР/81/2016 | ООО "ВЕСТА-2С" | 196608, СПб., г. Пушкин, ул. Сетевая, д.16, тел.470-00-86 | 7820018248 |  |  |  | 07.09.2016 | [10 empty] | 70
| 204 | 121 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.5, литера А | 1904 |  | 3072.6 |  | 16881 | 2700 | 1169 | 25 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 205 | 121 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.5, литера А | 1904 |  | 3072.6 |  | 16881 | 2700 | 1169 | 25 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 206 | 121 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.5, литера А | 1904 |  | 3072.6 |  | 16881 | 2700 | 1169 | 25 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 18.52 | 18.52 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 13.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 207 | 121 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.5, литера А | 1904 |  | 3072.6 |  | 16881 | 2700 | 1169 | 25 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/56/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 208 | 132 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.62, литера А | 1862 |  | 2909.17 |  | 14040 | 2295 | 889 | 36 | 118 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 209 | 133 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.62, литера В | 1862 |  | 98.3 |  | 2501 | 419 | 177 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 210 | 134 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.64, литера А, Б | 1902 |  | 3984.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 12.07.2016 | 1/ЭС/40/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 211 | 122 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.7, литера А | 1798 |  | 3623.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 212 | 136 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.71, литера А | 1883 |  | 2791.1 |  | 10827 | 2097 | 991 | 28 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 213 | 138 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гороховая ул., д.79, литера А | 1882 |  | 3641.3 |  | 20039 | 2387 | 1393 | 18 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 214 | 142 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гражданская ул., д.10, литера А | 1912 |  | 2424.43 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 215 | 139 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гражданская ул., д.2-4, литера А | 1894 |  | 5886.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 216 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гражданская ул., д.8, литера А | 1836 |  | 2927.2 |  | 1522 | 1819.5 | 1121 | 39 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 217 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гражданская ул., д.8, литера А | 1836 |  | 2927.2 |  | 1522 | 1819.5 | 1121 | 39 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 218 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гражданская ул., д.8, литера А | 1836 |  | 2927.2 |  | 1522 | 1819.5 | 1121 | 39 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 219 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Гражданская ул., д.8, литера А | 1836 |  | 2927.2 |  | 1522 | 1819.5 | 1121 | 39 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 220 | 144 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.107/6, литера А | 1877 |  | 4012.9 |  | 20996 | 3349 | 1754 | 22 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1754 | 1620 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/КР/39/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 30.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 221 | 146 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.113, литера А | 1912 |  | 5282 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ЭС/49/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 222 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.117, литера А | 1855 |  | 2613.1 |  | 16310 | 2653.4 | 1376 | 23 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 27.07.2016 | 1/ИС/58/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890
| 223 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.117, литера А | 1855 |  | 2613.1 |  | 16310 | 2653.4 | 1376 | 23 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [20 empty] | 27.07.2016 | 1/ИС/58/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890
| 224 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.117, литера А | 1855 |  | 2613.1 |  | 16310 | 2653.4 | 1376 | 23 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [20 empty] | 27.07.2016 | 1/ИС/58/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890
| 225 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.117, литера А | 1855 |  | 2613.1 |  | 16310 | 2653.4 | 1376 | 23 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 27.07.2016 | 1/ИС/58/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890
| 226 | 147 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.117, литера А | 1855 |  | 2613.1 |  | 16310 | 2653.4 | 1376 | 23 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1376 | 1144.8 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/16/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 227 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.140, литера А | 1885 |  | 277.26 |  | 6508 | 1008.6 | 665 | 5 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 228 | 148 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.144, литера А | 1909 |  | 3049.5 |  | 16238 | 4128 | 1149 | 22 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 1/ЭС/75/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 229 | 148 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.144, литера А | 1909 |  | 3049.5 |  | 16238 | 4128 | 1149 | 22 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 1/Л/65/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 09.08.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 230 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.146, литера А | 1909 |  | 3491.6 |  | 20617 | 2836.8 | 1242 | 21 | 122 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 231 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.146, литера А | 1909 |  | 3491.6 |  | 20617 | 2836.8 | 1242 | 21 | 122 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 232 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.146, литера А | 1909 |  | 3491.6 |  | 20617 | 2836.8 | 1242 | 21 | 122 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 233 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.146, литера А | 1909 |  | 3491.6 |  | 20617 | 2836.8 | 1242 | 21 | 122 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 234 | 150 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | 1811 |  | 39 |  | 28489 | 870 | 363 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 235 | 150 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | 1811 |  | 39 |  | 28489 | 870 | 363 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 236 | 150 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | 1811 |  | 39 |  | 28489 | 870 | 363 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 28 | 28.49 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 237 | 150 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.170, литера В | 1811 |  | 39 |  | 28489 | 870 | 363 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 238 | 151 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.42, литера А | 1840 |  | 4556.5 |  | 20397 | 4036 | 1665 | 24 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 1/ИС/82/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 239 | 151 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.42, литера А | 1840 |  | 4556.5 |  | 20397 | 4036 | 1665 | 24 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 1/ИС/82/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 240 | 157 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.32, литера А | 1871 |  | 4143.4 |  | 21800 | 2910.4 | 1800 | 32 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 26.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 241 | 158 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.33, литера А | 1858 |  | 2454.2 |  | 12419 | 1610 | 846 | 31 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 242 | 159 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.33, литера Б | 1838 |  | 518.8 |  | 1989 | 463 | 224 | 31 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 1/ЭС/41/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 243 | 160 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.36/1, литера А | 1841 |  | 5356.1 |  | 29789 | 2516 | 2235 | 58 | 136 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 58 | 58 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/57/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 244 | 160 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.36/1, литера А | 1841 |  | 5356.1 |  | 29789 | 2516 | 2235 | 58 | 136 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [36 empty] | да
| 245 | 160 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.36/1, литера А | 1841 |  | 5356.1 |  | 29789 | 2516 | 2235 | 58 | 136 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 29.79 | 39.79 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/57/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 246 | 160 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.36/1, литера А | 1841 |  | 5356.1 |  | 29789 | 2516 | 2235 | 58 | 136 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 58 | 58 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 1/ИС/57/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 247 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.43-45, литера А | 1828 |  | 1973.2 |  | 8924 | 3180 | 727 | 25 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 248 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.43-45, литера А | 1828 |  | 1973.2 |  | 8924 | 3180 | 727 | 25 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 249 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.43-45, литера А | 1828 |  | 1973.2 |  | 8924 | 3180 | 727 | 25 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 250 | 161 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Декабристов ул., д.43-45, литера А | 1828 |  | 1973.2 |  | 8924 | 3180 | 727 | 25 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 251 | 168 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Дровяной пер., д.20, литера А, Б | 1872 |  | 1447.4 |  | 6761 | 1513.2 | 710 | 22 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 710 | 539.7 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 252 | 169 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Дровяной пер., д.8, литера А | 1902 |  | 813.5 |  | 4553 | 854.2 | 507 | 10 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 253 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.16, литера А | 1910 |  | 5096.8 |  | 25624 | 3546 | 1566 | 33 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779
| 254 | 171 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.16, литера А | 1910 |  | 5096.8 |  | 25624 | 3546 | 1566 | 33 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | 196084, СПб, Заставская ул., д.14а, лит. А, тел. (812) 646-33-24 | 7802837614 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 25.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 255 | 171 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.16, литера А | 1910 |  | 5096.8 |  | 25624 | 3546 | 1566 | 33 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 25.62 | 25.62 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/42/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 256 | 173 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера А | 1902 |  | 2735.3 |  | 12815 | 2626.8 | 870 | 32 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 257 | 173 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера А | 1902 |  | 2735.3 |  | 12815 | 2626.8 | 870 | 32 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 258 | 173 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера А | 1902 |  | 2735.3 |  | 12815 | 2626.8 | 870 | 32 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 12.82 | 12.82 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 259 | 173 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера А | 1902 |  | 2735.3 |  | 12815 | 2626.8 | 870 | 32 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 260 | 174 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера Г | 1902 |  | 1015.5 |  | 4977 | 595 | 345 | 10 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 261 | 174 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера Г | 1902 |  | 1015.5 |  | 4977 | 595 | 345 | 10 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 262 | 174 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера Г | 1902 |  | 1015.5 |  | 4977 | 595 | 345 | 10 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.98 | 4.98 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 263 | 174 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера Г | 1902 |  | 1015.5 |  | 4977 | 595 | 345 | 10 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 1/ИС/44/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 264 | 174 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Егорова ул., д.28, литера Г | 1902 |  | 1015.5 |  | 4977 | 595 | 345 | 10 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 265 | 175 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Измайловский пр., д.1, литера А | 1840 |  | 3642 |  | 20000 | 2200 | 670 | 36 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 26.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 266 | 178 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Измайловский пр., д.16/30, литера А | 1911 |  | 24103.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 104.99 | 104.99 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 1/ИС/61/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 267 | 179 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Измайловский пр., д.19, литера А | 1871 |  | 2345 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 268 | 179 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Измайловский пр., д.19, литера А | 1871 |  | 2345 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10.52 | 10.52 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 1/ИС/60/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 269 | 179 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Измайловский пр., д.19, литера А | 1871 |  | 2345 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 270 | 177 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Измайловский пр., д.5, литера А | 1828 |  | 3500.6 |  | 16274 | 1580 | 876 | 27 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 1/ЭС/75/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 271 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Казанская ул., д.42, литера А | 1906 |  | 6045.1 |  | 30700 | 3916.2 | 2124 | 53 | 228 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 272 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Казанская ул., д.42, литера А | 1906 |  | 6045.1 |  | 30700 | 3916.2 | 2124 | 53 | 228 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 273 | 183 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Канонерская ул., д.3, литера А | 1911 |  | 3458.7 |  | 16622 | 2263 | 1075 | 36 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 20.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 274 | 183 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Канонерская ул., д.3, литера А | 1911 |  | 3458.7 |  | 16622 | 2263 | 1075 | 36 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 275 | 184 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Канонерская ул., д.5, литера А | 1860 |  | 4836.9 |  | 25253 | 3626.1 | 1511 | 54 | 210 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 276 | 187 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Крюкова канала наб., д.14, литера А | 1912 |  | 6334.1 |  | 36129 |  | 1176 | 54 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 55 | 55 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 277 | 187 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Крюкова канала наб., д.14, литера А | 1912 |  | 6334.1 |  | 36129 |  | 1176 | 54 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 278 | 188 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Крюкова канала наб., д.19, литера А | 1836 |  | 3607.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 279 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Крюкова канала наб., д.23, литера А | 1835 |  | 3622.76 |  | 18829 | 3013.2 | 1635 | 42 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 280 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Крюкова канала наб., д.23, литера А | 1835 |  | 3622.76 |  | 18829 | 3013.2 | 1635 | 42 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 281 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Крюкова канала наб., д.23, литера А | 1835 |  | 3622.76 |  | 18829 | 3013.2 | 1635 | 42 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 282 | 186 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Крюкова канала наб., д.7/2, литера А | 1874 |  | 5081.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 283 | 193 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Г | 1913 |  | 4859.11 |  | 26159 | 1779 | 739 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 284 | 193 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Г | 1913 |  | 4859.11 |  | 26159 | 1779 | 739 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 285 | 193 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Г | 1913 |  | 4859.11 |  | 26159 | 1779 | 739 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 26 | 11.28 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/28/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 286 | 193 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Г | 1913 |  | 4859.11 |  | 26159 | 1779 | 739 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 287 | 194 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Ж | 1913 |  | 4781.11 |  | 26159 | 730 | 178 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 288 | 194 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Ж | 1913 |  | 4781.11 |  | 26159 | 730 | 178 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 09.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 289 | 194 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Ж | 1913 |  | 4781.11 |  | 26159 | 730 | 178 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 26 | 34.46 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/27/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 290 | 194 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера Ж | 1913 |  | 4781.11 |  | 26159 | 730 | 178 | 90 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 09.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 291 | 195 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.25, литера З | 1913 |  | 4454.34 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 292 | 196 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Курляндская ул., д.4, литера Б | 1897 |  | 1522 |  | 8446 | 1450.1 | 510 | 15 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 293 | 199 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.3, литера А | 1872 |  | 633 |  | 3206 | 816 | 310 | 40 | 174 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 294 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.4, литера А | 1844 |  | 1689 |  | 5908.25 | 1446 | 915 | 18 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 295 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.4, литера А | 1844 |  | 1689 |  | 5908.25 | 1446 | 915 | 18 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 296 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.4, литера А | 1844 |  | 1689 |  | 5908.25 | 1446 | 915 | 18 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 297 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.50, литера А | 1867 |  | 12536.6 |  | 64477 | 5600 | 2390 | 117 | 280 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 298 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.50, литера А | 1867 |  | 12536.6 |  | 64477 | 5600 | 2390 | 117 | 280 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 299 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.50, литера А | 1867 |  | 12536.6 |  | 64477 | 5600 | 2390 | 117 | 280 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 300 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Лермонтовский пр., д.50, литера А | 1867 |  | 12536.6 |  | 64477 | 5600 | 2390 | 117 | 280 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 301 | 204 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Макаренко пер., д.3, литера А | 1828 |  | 3780.4 |  | 20366 | 3215 | 819.2 | 44 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 302 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малая Подьяческая ул., д.12/14, литера А | 1840 |  | 2729.3 |  | 14994 |  | 1471.6 | 34 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 303 | 206 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | 1911 |  | 2666.6 |  | 14533 |  | 1109 | 27 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 304 | 206 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | 1911 |  | 2666.6 |  | 14533 |  | 1109 | 27 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 305 | 206 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | 1911 |  | 2666.6 |  | 14533 |  | 1109 | 27 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 1/ИС/10 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 306 | 206 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малая Подьяческая ул., д.8, литера А | 1911 |  | 2666.6 |  | 14533 |  | 1109 | 27 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 1/ЭС/70/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 307 | 208 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | 1907 |  | 104 |  | 3652 | 718 | 235 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 308 | 208 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | 1907 |  | 104 |  | 3652 | 718 | 235 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 309 | 208 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | 1907 |  | 104 |  | 3652 | 718 | 235 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 3.65 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 1/ИС/21/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 310 | 208 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | 1907 |  | 104 |  | 3652 | 718 | 235 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 311 | 208 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Малодетскосельский пр., д.38, литера Б | 1907 |  | 104 |  | 3652 | 718 | 235 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 312 | 209 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мастерская ул., д.3, литера А | 1867 |  | 3232 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 17.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 313 | 209 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мастерская ул., д.3, литера А | 1867 |  | 3232 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 17.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 314 | 210 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мастерская ул., д.5, литера А | 1822 |  | 2015.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 315 | 211 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.1, литера А | 1847 |  | 3892 |  | 21557 | 3287 | 2019 | 6 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 316 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.10, литера А | 1910 |  | 1414.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 317 | 212 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.11, литера А | 1848 |  | 2901.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 318 | 213 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.12, литера А | 1905 |  | 1354.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 05.10.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 319 | 214 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.13, литера А | 1899 |  | 1114.9 |  | 6905 | 1354 | 506 | 9 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 320 | 214 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.13, литера А | 1899 |  | 1114.9 |  | 6905 | 1354 | 506 | 9 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 05.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 321 | 214 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.13, литера А | 1899 |  | 1114.9 |  | 6905 | 1354 | 506 | 9 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 05.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 322 | 215 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.14, литера А | 1880 |  | 1146.7 |  | 6229 | 594 | 253.3 | 27 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 323 | 215 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.14, литера А | 1880 |  | 1146.7 |  | 6229 | 594 | 253.3 | 27 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 324 | 215 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.14, литера А | 1880 |  | 1146.7 |  | 6229 | 594 | 253.3 | 27 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 1/ИС/48/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 325 | 215 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.14, литера А | 1880 |  | 1146.7 |  | 6229 | 594 | 253.3 | 27 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 326 | 216 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Можайская ул., д.16, литера А | 1905 |  | 566.8 |  | 3018 | 392 | 242 | 5 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 327 | 236 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.104, литера А | 1836 |  | 4399.5 |  | 23847 | 2985 | 2129 | 51 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 49 | 49 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 13.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 328 | 236 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.104, литера А | 1836 |  | 4399.5 |  | 23847 | 2985 | 2129 | 51 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 49 | 49 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 13.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 329 | 236 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.104, литера А | 1836 |  | 4399.5 |  | 23847 | 2985 | 2129 | 51 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 24 | 23.85 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 330 | 236 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.104, литера А | 1836 |  | 4399.5 |  | 23847 | 2985 | 2129 | 51 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 49 | 49 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 13.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 331 | 233 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.82, литера А | 1870 |  | 11991.31 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.09.2016 | 1/АВР/80/2016 | ООО "ВЕСТА-2С" | 196608, СПб., г. Пушкин, ул. Сетевая, д.16, тел.470-00-86 | 7820018248 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 10.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 332 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.93/48, литера А | 1878 |  | 5555.64 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [20 empty] | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045
| 333 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Московский пр., д.18, литера Е | 1885 |  | 2460 |  | 15594 | [5 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794
| 334 | 224 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Московский пр., д.18, литера Е | 1885 |  | 2460 |  | 15594 | [5 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 335 | 224 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Московский пр., д.18, литера Е | 1885 |  | 2460 |  | 15594 | [5 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 15.59 | 15.59 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 336 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Московский пр., д.18, литера Е | 1885 |  | 2460 |  | 15594 | [5 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794
| 337 | 222 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Московский пр., д.7, литера А, Б, В | 1837 |  | 10957.55 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 2 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 338 | 240 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Нарвский пр., д.14, литера А | 1907 |  | 1943.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 339 | 245 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Нарвский пр., д.17, литера А | 1906 |  | 1386.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 340 | 243 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Нарвский пр., д.25, литера А, Ж | 1917 |  | 2878.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 1/Л/96/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, г. Москва, ул. Миклухо- Маклая, д.63А,+7(499) 793-57-90 | 7719120451 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 18.01.2017 |  | да |  |  | 100
| 341 | 248 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.123, литера А | 1914 |  | 9922.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 342 | 249 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.132, литера А | 1904 |  | 8477.5 |  | 46174 | 4955 | 2232 | 42 | 402 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 49 | 49 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 18.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 343 | 249 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.132, литера А | 1904 |  | 8477.5 |  | 46174 | 4955 | 2232 | 42 | 402 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 49 | 49 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 18.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 344 | 249 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.132, литера А | 1904 |  | 8477.5 |  | 46174 | 4955 | 2232 | 42 | 402 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 41.1 | 41.1 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/46/2016 | ООО "Техностройсервис" | 198332, г. СПб, ул. Маршала Казакова, д.32-291, тел. (921)3246677 | 7841473167 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 345 | 249 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.132, литера А | 1904 |  | 8477.5 |  | 46174 | 4955 | 2232 | 42 | 402 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 49 | 49 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 1/ИС/59/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 18.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 346 | 250 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.135, литера А | 1875 |  | 5424.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 347 | 251 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.147-149, литера Z | 1863 |  | 4702.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 348 | 252 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.147-149, литера Н | 1863 |  | 4702.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 349 | 255 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | 1872 |  | 1890.1 |  | 7943 | 1155 | 615.8 | 16 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 09.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 350 | 255 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | 1872 |  | 1890.1 |  | 7943 | 1155 | 615.8 | 16 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 09.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 351 | 255 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | 1872 |  | 1890.1 |  | 7943 | 1155 | 615.8 | 16 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8 | 7.94 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 01.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 352 | 255 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.157-159, литера Г | 1872 |  | 1890.1 |  | 7943 | 1155 | 615.8 | 16 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 09.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 353 | 257 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.209, литера А | 1917 |  | 3759 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 02.09.2016 | 1/АВР/88/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 08.09.2016 | [10 empty] | 81
| 354 | 258 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.211-213, литера А | 1836 |  | 2764.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 1/АВР/93/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 10.11.2016 | [10 empty] | 31
| 355 | 259 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.223, корп.1, литера В | 1896 |  | 3172.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 356 | 260 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Пасторова ул., д.5, литера А | 1876 |  | 1305.3 |  | 6296 | 833 | 649 | 14 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 1/ЭС/62/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 357 | 261 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Пасторова ул., д.7, литера А | 1830 |  | 2305.58 |  | 11398 | 1775.1 | 938 | 26 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 358 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Пирогова пер., д.3, литера А | 1862 |  | 2094.1 |  | 12380 | 1486 | 1152 | 17 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 359 | 264 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Писарева ул., д.5, литера А, Б | 1899 |  | 2030 |  | 10418 | 1827.8 | 674 | 9 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 360 | 264 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Писарева ул., д.5, литера А, Б | 1899 |  | 2030 |  | 10418 | 1827.8 | 674 | 9 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 361 | 264 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Писарева ул., д.5, литера А, Б | 1899 |  | 2030 |  | 10418 | 1827.8 | 674 | 9 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 10.42 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 362 | 264 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Писарева ул., д.5, литера А, Б | 1899 |  | 2030 |  | 10418 | 1827.8 | 674 | 9 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 24.05.2016 | 1/ИС/30/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 363 | 268 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.19, литера А | 1899 |  | 1923.5 |  | 10650 | 1824 | 710 | 20 | 107 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 364 | 269 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.28, литера А | 1900 |  | 1942.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 365 | 270 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.41, литера А | 1898 |  | 982.82 |  | 4528 | 582 | 288 | 14 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 21.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 366 | 270 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.41, литера А | 1898 |  | 982.82 |  | 4528 | 582 | 288 | 14 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 21.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 367 | 270 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.41, литера А | 1898 |  | 982.82 |  | 4528 | 582 | 288 | 14 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 4.23 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 368 | 270 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.41, литера А | 1898 |  | 982.82 |  | 4528 | 582 | 288 | 14 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 21.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 369 | 271 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.41, литера Б | 1898 |  | 77.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 370 | 271 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.41, литера Б | 1898 |  | 77.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 1.27 | 1.27 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 10.08.2016 | 1/ИС/66/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 371 | 271 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Подольская ул., д.41, литера Б | 1898 |  | 77.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 10.08.2016 | 1/ИС/66/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 372 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Почтамтская ул., д.8, литера А | 1798 |  | 3239 |  | 16208 | 2663 | 1536 | 23 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений
| 373 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Пряжки реки наб., д.18-20, литера А | 1890 |  | 2093 |  | 12252 | 1702 | 745 | 16 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 374 | 229 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Пряжки реки наб., д.28, литера В | 1901 |  | 587.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 1/ИС/69/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 375 | 231 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Пряжки реки наб., д.56, литера А | 1903 |  | 1190.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 23.09.2016 | 1/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 22.02.2017 | [10 empty] | 52
| 376 | 278 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.13, литера А | 1907 |  | 1214.3 |  | 6186 | 793 | 391 | 16 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 377 | 278 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.13, литера А | 1907 |  | 1214.3 |  | 6186 | 793 | 391 | 16 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 378 | 278 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.13, литера А | 1907 |  | 1214.3 |  | 6186 | 793 | 391 | 16 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 6.186 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 1/ИС/22/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 379 | 278 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.13, литера А | 1907 |  | 1214.3 |  | 6186 | 793 | 391 | 16 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 380 | 277 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.30-32, литера А | 1863 |  | 1583 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 1/АВР/93/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 24.03.2017 | [10 empty] | 5
| 381 | 279 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.7, литера А | 1909 |  | 904.2 |  | 4387 | 702.2 | 406 | 13 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 02.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 382 | 280 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.8, литера А | 1913 |  | 4145.05 |  | 19938 | 2283.6 | 910 | 53 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 53 | 53 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 15.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 383 | 280 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.8, литера А | 1913 |  | 4145.05 |  | 19938 | 2283.6 | 910 | 53 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 53 | 53 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/4 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 15.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 384 | 280 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Псковская ул., д.8, литера А | 1913 |  | 4145.05 |  | 19938 | 2283.6 | 910 | 53 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 385 | 281 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.10, литера А | 1899 |  | 1747.1 |  | 9362 | 1141 | 690 | 12 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 02.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 386 | 282 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.12, литера А | 1880 |  | 1338.7 |  | 14875 | 2332 | 578 | 13 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.06.2016 | 1/ЭС/35/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 387 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.18, литера К | 1880 |  | 1066.1 |  | 5181 | 1271 | 370 | 8 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 388 | 284 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Б | 1910 |  | 215 |  | 7433 | 910 | 469 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 389 | 284 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Б | 1910 |  | 215 |  | 7433 | 910 | 469 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 390 | 284 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Б | 1910 |  | 215 |  | 7433 | 910 | 469 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7 | 7.43 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/26/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 24.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 391 | 284 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Б | 1910 |  | 215 |  | 7433 | 910 | 469 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 392 | 285 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Д | 1912 |  | 127 |  | 8209 | 1363 | 482 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 393 | 285 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Д | 1912 |  | 127 |  | 8209 | 1363 | 482 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 394 | 285 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Д | 1912 |  | 127 |  | 8209 | 1363 | 482 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8 | 8.21 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/26/2016 | ООО "Автострой №1" | 190007, СПб, ул.Боровая, д.52, тел. (812) 495-32-87 | 7816082963 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 395 | 285 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рижский пр., д.44, литера Д | 1912 |  | 127 |  | 8209 | 1363 | 482 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 1/ИС/9 | ООО "Аут Дор Эдвертайзинг" | 198205, СПб, пр.Ветеранов, д.120, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) | 7804410592 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 396 | 293 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Римского-Корсакова пр., д.20, литера А | 1851 |  | 3057.9 |  | 18472 | 3139.6 | 1485 | 23 | 117 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 397 | 293 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Римского-Корсакова пр., д.20, литера А | 1851 |  | 3057.9 |  | 18472 | 3139.6 | 1485 | 23 | 117 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 398 | 295 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Римского-Корсакова пр., д.57, литера А | 1847 |  | 1051.8 |  | 5366 | 830 | 560 | 17 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 560 | 302.3 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/17/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 28.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 399 | 296 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Римского-Корсакова пр., д.75, литера А | 1798 |  | 2005.8 |  | 9247 | 1192 | 868.4 | 18 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 400 | 297 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Римского-Корсакова пр., д.89-91, литера В | 1859 |  | 3730.7 |  | 20923 | 3528 | 2466.1 | 38 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов | [13 empty] | 950 | 950 | куб.м. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 1/РФ/37/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 401 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.14, литера А | 1841 |  | 1435 |  | 602 | 1295 | 753 | 13 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 402 | 300 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.17, литера А | 1910 |  | 3328.4 |  | 17422 | 1978 | 814 | 23 | 145 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 12.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 403 | 300 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.17, литера А | 1910 |  | 3328.4 |  | 17422 | 1978 | 814 | 23 | 145 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | 196084, СПб, Заставская ул., д.14а, лит. А, тел. (812) 646-33-24 | 7802837614 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 404 | 300 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.17, литера А | 1910 |  | 3328.4 |  | 17422 | 1978 | 814 | 23 | 145 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/6 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 12.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 405 | 300 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.17, литера А | 1910 |  | 3328.4 |  | 17422 | 1978 | 814 | 23 | 145 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 17 | 17.42 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 406 | 301 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.19, литера А | 1909 |  | 2679.2 |  | 13341 | 1826 | 680 | 17 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 407 | 301 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.19, литера А | 1909 |  | 2679.2 |  | 13341 | 1826 | 680 | 17 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 408 | 301 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.19, литера А | 1909 |  | 2679.2 |  | 13341 | 1826 | 680 | 17 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13 | 13.34 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 409 | 301 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.19, литера А | 1909 |  | 2679.2 |  | 13341 | 1826 | 680 | 17 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/31/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 410 | 302 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.23, литера А | 1912 |  | 968 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 411 | 303 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.25, литера А | 1903 |  | 3006.5 |  | 17260 | 2250 | 1435 | 35 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 412 | 303 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.25, литера А | 1903 |  | 3006.5 |  | 17260 | 2250 | 1435 | 35 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1435 | 955 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 413 | 304 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Рузовская ул., д.5, литера А | 1901 |  | 4599.8 |  | 22358 | 2759.1 | 2039 | 26 | 174 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 414 | 306 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.101, литера А | 1852 |  | 2228.1 |  | 13560 | 1194.3 | 1673 | 21 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 415 | 307 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.107, литера А | 1852 |  | 2714.8 |  | 12510 | 1820 | 1185 | 16 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 08.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 416 | 307 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.107, литера А | 1852 |  | 2714.8 |  | 12510 | 1820 | 1185 | 16 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13 | 12.51 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/24/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 417 | 307 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.107, литера А | 1852 |  | 2714.8 |  | 12510 | 1820 | 1185 | 16 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 08.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 418 | 310 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.128, литера А | 1911 |  | 6103 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 419 | 312 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.58, литера А | 1806 |  | 4347.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 420 | 313 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.59, литера А | 1882 |  | 8856.8 |  | 46584 | 7044.1 | 3120 | 57 | 383 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/86/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 421 | 313 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.59, литера А | 1882 |  | 8856.8 |  | 46584 | 7044.1 | 3120 | 57 | 383 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 422 | 314 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.70, литера А | 1828 |  | 2411.7 |  | 30532 | 1756 | 696 | 37 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 423 | 315 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.95, литера А | 1895 |  | 2694.7 |  | 15209 | 1892.6 | 1090 | 24 | 109 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 424 | 316 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Садовая ул., д.96, литера А | 1835 |  | 1387.1 |  | 6543 | 1088 | 538 | 12 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 538 | 488 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 425 | 318 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.21, литера А | 1902 |  | 1066.7 |  | 5328 | 893.8 | 419 | 8 | 54 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 426 | 318 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.21, литера А | 1902 |  | 1066.7 |  | 5328 | 893.8 | 419 | 8 | 54 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 427 | 319 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.42, литера А | 1880 |  | 482 |  | 2447 | 411.8 | 229 | 7 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 428 | 319 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.42, литера А | 1880 |  | 482 |  | 2447 | 411.8 | 229 | 7 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 429 | 319 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.42, литера А | 1880 |  | 482 |  | 2447 | 411.8 | 229 | 7 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2.45 | 2.45 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 430 | 319 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.42, литера А | 1880 |  | 482 |  | 2447 | 411.8 | 229 | 7 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 431 | 320 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.48, литера А | 1911 |  | 4851.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 1/ЭС/87/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 432 | 321 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.6, литера А | 1902 |  | 3251.3 |  | 16869 | 2535 | 1082 | 25 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 433 | 321 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.6, литера А | 1902 |  | 3251.3 |  | 16869 | 2535 | 1082 | 25 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 434 | 321 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.6, литера А | 1902 |  | 3251.3 |  | 16869 | 2535 | 1082 | 25 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 17 | 16.87 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 435 | 321 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.6, литера А | 1902 |  | 3251.3 |  | 16869 | 2535 | 1082 | 25 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 436 | 322 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.9, литера А | 1891 |  | 753 |  | 3622 | 454.4 | 354 | 7 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/7 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 437 | 322 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Серпуховская ул., д.9, литера А | 1891 |  | 753 |  | 3622 | 454.4 | 354 | 7 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 3.62 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/25/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 438 | 336 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Союза Печатников ул., д.10, литера А | 1912 |  | 4146.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 28.09.2016 | 1/Л/95/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 439 | 323 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Союза Печатников ул., д.13-15, литера А | 1858 |  | 11029.39 |  | 59179 | 6532.4 | 3256 | 99 | 469 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 440 | 325 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Спасский пер., д.6-8, литера А | 1860 |  | 11248.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 6678 | 6678 | кв.м. |  |  |  |  | 05.08.2016 | 1/Ф/53/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 441 | 327 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.15, литера А | 1880 |  | 5466.7 |  | 31657 | 4902.8 | 1849 | 68 | 207 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 442 | 331 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.52, литера А, Г | 1910 |  | 3395.5 |  | 16191 | 2557.5 | 1366.3 | 28 | 151 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | 196084, СПб, Заставская ул., д.14а, лит. А, тел. (812) 646-33-24 | 7802837614 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 443 | 331 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.52, литера А, Г | 1910 |  | 3395.5 |  | 16191 | 2557.5 | 1366.3 | 28 | 151 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 444 | 332 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.54, литера А | 1910 |  | 8009.9 |  | 38404 | 5149 | 2434 | 77 | 319 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 80 | 80 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 1/Г/8 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | 196084, СПб, Заставская ул., д.14а, лит. А, тел. (812) 646-33-24 | 7802837614 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 445 | 333 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.9б | 1907 |  | 2470.1 |  | 13298 | 2041.4 | 783.4 | 11 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/29/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 446 | 333 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.9б | 1907 |  | 2470.1 |  | 13298 | 2041.4 | 783.4 | 11 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 447 | 333 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.9б | 1907 |  | 2470.1 |  | 13298 | 2041.4 | 783.4 | 11 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13 | 13.3 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/29/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 448 | 333 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.9б | 1907 |  | 2470.1 |  | 13298 | 2041.4 | 783.4 | 11 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 1/ИС/29/2016 | ООО "Инвест -Сервис" | 190103,. СПб, Дровяная , дом 9, лит. В, тел. (952) 202-75-85 | 7811430617 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 449 | 333 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Старо-Петергофский пр., д.9б | 1907 |  | 2470.1 |  | 13298 | 2041.4 | 783.4 | 11 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 783 | 774.4 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/14/2016 | ООО "СТИЛЕС" | 190020, СПб, ул. Курляндская, д.19, лит.А, тел. (812) 327-63-10 | 7839500328 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 450 | 334 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Столярный пер., д.9, литера А | 1831 |  | 2832.2 |  | 15723 | 2198.6 | 1269 | 22 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 451 | 334 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Столярный пер., д.9, литера А | 1831 |  | 2832.2 |  | 15723 | 2198.6 | 1269 | 22 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 1/ИС/5 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 452 | 334 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Столярный пер., д.9, литера А | 1831 |  | 2832.2 |  | 15723 | 2198.6 | 1269 | 22 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1269 | 1137.1 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/15/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 453 | 338 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Троицкий пр., д.12, литера А | 1879 |  | 1096.5 |  | 5427 | 1309.3 | 545 | 8 | 19 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 545 | 432.9 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/17/2016 | ООО "Северные Фасады" | 190000, СПб., пл. Труда, д.6, лит.А, пом.2-Н, тел.944-96-12 | 7838344002 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 454 | 339 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Троицкий пр., д.16, литера А | 1911 |  | 3195 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 1/ЭС/70/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 455 | 341 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Угловой пер., д.9, литера А | 1875 |  | 3999.6 |  | 19379 | 2989.8 | 1464 | 55 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 1/ЭС/33/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 456 | 342 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонарный пер., д.18, литера А | 1911 |  | 7937.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 1/ЭС/70/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 457 | 346 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.108, литера А | 1880 |  | 6056.2 |  | 32233 | 4579 | 1961 | 43 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1961 | 1731 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/18/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 458 | 347 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.108, литера Е | 1880 |  | 61.2 |  | 1386 | 405 | 213 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 213 | 202 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/18/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 459 | 350 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.127, литера А | 1882 |  | 11930.4 |  | 60512 | 6950.7 | 3042 | 81 | 351 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 17.06.2016 | 1/Л/34/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 23.06.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 460 | 352 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.131, литера А | 1835 |  | 7076.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 06.10.2016 | 1/Л/105/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 63А, тел. 8 (499) 793-57-90 | 7719120451 |  |  |  | 13.10.2016 | [5 empty] | 08.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 461 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.83, литера Б | 1780 |  | 226 |  | 3008 | 300.8 | 388 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 462 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.83, литера Б | 1780 |  | 226 |  | 3008 | 300.8 | 388 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 463 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.83, литера Д | 1780 |  | 3835 |  | 677 | 240.1 | 237 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 464 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.83, литера Д | 1780 |  | 3835 |  | 677 | 240.1 | 237 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 465 | 0 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.83, литера Е | 1780 |  | 71 |  | 2753 | 429 | 228 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [20 empty] | 01.07.2016 | 1/ИС/45/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794
| 466 | 358 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.83, литера Е | 1780 |  | 71 |  | 2753 | 429 | 228 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 467 | 358 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.83, литера Е | 1780 |  | 71 |  | 2753 | 429 | 228 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений | [13 empty] | 87 | 87 | кв.м. |  |  |  |  | 15.07.2016 | 1/ПП/47/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 468 | 343 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.96, литера А | 1904 |  | 11114.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 1/Л/63/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 469 | 362 | Адмиралтейский |  |  |  |  | Якубовича ул., д.8, литера А | 1798 |  | 2319.6 |  | 10507 | 2018 | 841 | 15 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 841 | 841 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 1/КР/15/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 470 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.15, литера А | 1881 |  | 4259.68 |  | 21473 | 1840 | 1669.57 | 32 | 158 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 471 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.15, литера А | 1881 |  | 4259.68 |  | 21473 | 1840 | 1669.57 | 32 | 158 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 472 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.15, литера А | 1881 |  | 4259.68 |  | 21473 | 1840 | 1669.57 | 32 | 158 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 473 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.15, литера А | 1881 |  | 4259.68 |  | 21473 | 1840 | 1669.57 | 32 | 158 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 474 | 1 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.15, литера А | 1881 |  | 4248.8 |  | 21473 | 1840 | 1669.57 | 32 | 158 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1640 | 1380 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/30/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 475 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.25/42, литера А | 1874 |  | 7112.63 |  | 37025 | 9896 | 2488 | 51 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 476 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.25/42, литера А | 1874 |  | 7112.63 |  | 37025 | 9896 | 2488 | 51 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 477 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.25/42, литера А | 1874 |  | 7112.63 |  | 37025 | 9896 | 2488 | 51 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 478 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.25/42, литера А | 1874 |  | 7112.63 |  | 37025 | 9896 | 2488 | 51 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 479 | 5 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.45, литера А | 1913 |  | 5006.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 51 | 51 | квартир |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 480 | 6 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.5, литера А | 1862 |  | 3595.9 |  | 14244 | 4102 | 1206 | 22 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 22 | 22 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 481 | 6 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.5, литера А | 1862 |  | 3595.9 |  | 14244 | 4102 | 1206 | 22 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 22 | 22 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 482 | 6 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.5, литера А | 1862 |  | 3595.9 |  | 14244 | 4102 | 1206 | 22 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 14.24 | 14.24 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 483 | 6 | Василеостровский |  |  |  |  | 10-я линия В.О., д.5, литера А | 1862 |  | 3595.9 |  | 14244 | 4102 | 1206 | 22 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 22 | 22 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 484 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера А | 1913 |  | 8185.11 |  | 36581 | 7611 | 2502 | 46 | 200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 485 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера А | 1913 |  | 8185.11 |  | 36581 | 7611 | 2502 | 46 | 200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 486 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера А | 1913 |  | 8185.11 |  | 36581 | 7611 | 2502 | 46 | 200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 487 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера А | 1913 |  | 8185.11 |  | 36581 | 7611 | 2502 | 46 | 200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 488 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера Б | 1913 |  | 326.5 |  | 1663 | 315 | 345 | 2 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 489 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера Б | 1913 |  | 326.5 |  | 1663 | 315 | 345 | 2 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 490 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера Б | 1913 |  | 326.5 |  | 1663 | 315 | 345 | 2 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 491 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.20, литера Б | 1913 |  | 326.5 |  | 1663 | 315 | 345 | 2 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 492 | 11 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.46, литера А | 1910 |  | 11416 |  | 34429 | 3305 | 1970 | 80 | 268 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 493 | 11 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.46, литера А | 1910 |  | 11416 |  | 34429 | 3305 | 1970 | 80 | 268 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 494 | 11 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.46, литера А | 1910 |  | 11416 |  | 34429 | 3305 | 1970 | 80 | 268 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 34 | 34.422 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/35/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 495 | 11 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.46, литера А | 1910 |  | 11416 |  | 34429 | 3305 | 1970 | 80 | 268 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 496 | 11 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.46, литера А | 1910 |  | 11416 |  | 34429 | 3305 | 1970 | 80 | 268 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 497 | 12 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера А | 1876 |  | 4081.12 |  | 19186 | 3386 | 1001 | 34 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 498 | 12 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера А | 1876 |  | 4081.12 |  | 19186 | 3386 | 1001 | 34 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 499 | 12 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера А | 1876 |  | 4081.12 |  | 19186 | 3386 | 1001 | 34 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 19 | 19.19 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/47/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 500 | 12 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера А | 1876 |  | 4081.12 |  | 19186 | 3386 | 1001 | 34 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 501 | 12 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера А | 1876 |  | 4081.12 |  | 19186 | 3386 | 1001 | 34 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 502 | 13 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | 1903 |  | 1428.88 |  | 7266 | 1332 | 488 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 503 | 13 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | 1903 |  | 1428.88 |  | 7266 | 1332 | 488 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 504 | 13 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | 1903 |  | 1428.88 |  | 7266 | 1332 | 488 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7 | 7.27 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 505 | 13 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | 1903 |  | 1428.88 |  | 7266 | 1332 | 488 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/44/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 506 | 13 | Василеостровский |  |  |  |  | 11-я линия В.О., д.48, литера Б | 1903 |  | 1428.88 |  | 7266 | 1332 | 488 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 507 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.15, литера А | 1908 |  | 5213.78 |  | 27824 | 4944 | 1466 | 25 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 508 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.15, литера А | 1908 |  | 5213.78 |  | 27824 | 4944 | 1466 | 25 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 509 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.15, литера А | 1908 |  | 5213.78 |  | 27824 | 4944 | 1466 | 25 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 510 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.15, литера А | 1908 |  | 5213.78 |  | 27824 | 4944 | 1466 | 25 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 511 | 20 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.15, литера А | 1908 |  | 5381.2 |  | 27824 | 4944 | 1466 | 25 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 05.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 91
| 512 | 21 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.19, литера А | 1913 |  | 5283 |  | 27006 | 4596 | 1419 | 45 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 2/Л/20/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 02.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 513 | 22 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.21, литера А | 1889 |  | 2797.48 |  | 16503 | 2979 | 1110 | 7 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 514 | 22 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.21, литера А | 1889 |  | 2797.48 |  | 16503 | 2979 | 1110 | 7 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 515 | 22 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.21, литера А | 1889 |  | 2797.48 |  | 16503 | 2979 | 1110 | 7 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 16.5 | 16.5 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/51/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 516 | 22 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.21, литера А | 1889 |  | 2797.48 |  | 16503 | 2979 | 1110 | 7 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1410 | 875 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/25/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 517 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | 1854 |  | 9448.1 |  | 43956 | 4736 | 3659 | 106 | 386 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 518 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | 1854 |  | 9448.1 |  | 43956 | 4736 | 3659 | 106 | 386 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 519 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | 1854 |  | 9448.1 |  | 43956 | 4736 | 3659 | 106 | 386 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 520 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | 1854 |  | 9448.1 |  | 43956 | 4736 | 3659 | 106 | 386 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 521 | 23 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | 1854 |  | 9448.1 |  | 43956 | 4736 | 3659 | 106 | 386 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 3659 | 3659 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/21/2016 | ООО "Русь Строй" | 192102, СПб, Волковский пр., д.32, лит. А, пом. 5-4, тел. (812) 676-11-41 | 7810536120 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 04.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 522 | 23 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера А | 1854 |  | 9448.1 |  | 43956 | 4736 | 3659 | 106 | 386 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 4736 | 4736 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/Ф/49/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 523 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера Б | 1854 |  | 920.23 |  | 4101 | 1138 | 349 | 6 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 524 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера Б | 1854 |  | 920.23 |  | 4101 | 1138 | 349 | 6 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 525 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера Б | 1854 |  | 920.23 |  | 4101 | 1138 | 349 | 6 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 526 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера Б | 1854 |  | 920.23 |  | 4101 | 1138 | 349 | 6 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 527 | 24 | Василеостровский |  |  |  |  | 12-я линия В.О., д.55/20, литера Б | 1854 |  | 920.23 |  | 4101 | 1138 | 349 | 6 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 349 | 316 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 528 | 25 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.26, литера А | 1877 |  | 2248.9 |  | 11459 | 1361 | 720 | 4 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 19.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 529 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.26, литера А | 1877 |  | 2248.9 |  | 11459 | 1361 | 720 | 4 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [20 empty] | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940
| 530 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.26, литера А | 1877 |  | 2248.9 |  | 11459 | 1361 | 720 | 4 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940
| 531 | 25 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.26, литера А | 1877 |  | 2248.9 |  | 11459 | 1361 | 720 | 4 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 21.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 532 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.36, литера А | 1905 |  | 1391.93 |  | 6960 | 1363 | 506 | 16 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 533 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.36, литера А | 1905 |  | 1391.93 |  | 6960 | 1363 | 506 | 16 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 534 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.36, литера А | 1905 |  | 1391.93 |  | 6960 | 1363 | 506 | 16 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 535 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.36, литера А | 1905 |  | 1391.93 |  | 6960 | 1363 | 506 | 16 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 536 | 27 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера А | 1899 |  | 1764.72 |  | 9276 | 1250 | 666 | 10 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 537 | 27 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера А | 1899 |  | 1764.72 |  | 9276 | 1250 | 666 | 10 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 538 | 27 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера А | 1899 |  | 1764.72 |  | 9276 | 1250 | 666 | 10 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9.73 | 9.73 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/71/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 539 | 27 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера А | 1899 |  | 1764.72 |  | 9276 | 1250 | 666 | 10 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 540 | 28 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | 1905 |  | 135.38 |  | 613 | 197 | 124 | 2 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 2 | 2 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 01.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 541 | 28 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | 1905 |  | 135.38 |  | 613 | 197 | 124 | 2 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 2 | 2 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 542 | 28 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | 1905 |  | 135.38 |  | 613 | 197 | 124 | 2 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 1 | 0.613 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 543 | 28 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.44, литера Б | 1905 |  | 135.38 |  | 613 | 197 | 124 | 2 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 2 | 2 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 544 | 29 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | 1898 |  | 907.98 |  | 4311 | 656 | 317 | 10 | 149 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 545 | 29 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | 1898 |  | 907.98 |  | 4311 | 656 | 317 | 10 | 149 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 546 | 29 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | 1898 |  | 907.98 |  | 4311 | 656 | 317 | 10 | 149 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 4.311 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 547 | 29 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера А | 1898 |  | 907.98 |  | 4311 | 656 | 317 | 10 | 149 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 548 | 30 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | 1902 |  | 461.71 |  | 2429 | 556 | 248 | 7 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.07.2016 | 2/ИС/57/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 549 | 30 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | 1902 |  | 461.71 |  | 2429 | 556 | 248 | 7 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.07.2016 | 2/ИС/57/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 550 | 30 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | 1902 |  | 461.71 |  | 2429 | 556 | 248 | 7 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2 | 2.429 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 551 | 30 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.46а, литера Б | 1902 |  | 461.71 |  | 2429 | 556 | 248 | 7 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.07.2016 | 2/ИС/57/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 552 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.68, литера А | 1907 |  | 1715.03 |  | 7977 | 1602 | 464 | 24 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 553 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.68, литера А | 1907 |  | 1715.03 |  | 7977 | 1602 | 464 | 24 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 554 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.68, литера А | 1907 |  | 1715.03 |  | 7977 | 1602 | 464 | 24 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 555 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 13-я линия В.О., д.68, литера А | 1907 |  | 1715.03 |  | 7977 | 1602 | 464 | 24 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 556 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.25-27, литера З | 1876 |  | 576.4 |  | 1795 | 412 | 320 | 3 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 557 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.25-27, литера З | 1876 |  | 576.4 |  | 1795 | 412 | 320 | 3 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 558 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.25-27, литера З | 1876 |  | 576.4 |  | 1795 | 412 | 320 | 3 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 559 | 35 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я Линия В.О., д.31-33, литера А | 1911 |  | 8824.48 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 560 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.35, литера А | 1893 |  | 1942.62 |  | 9066 | 2009 | 663 | 14 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 561 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.35, литера А | 1893 |  | 1942.62 |  | 9066 | 2009 | 663 | 14 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 562 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.35, литера А | 1893 |  | 1942.62 |  | 9066 | 2009 | 663 | 14 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 563 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.35, литера А | 1893 |  | 1942.62 |  | 9066 | 2009 | 663 | 14 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 564 | 36 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.35, литера А | 1893 |  | 1942.62 |  | 9066 | 2009 | 663 | 14 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 21.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 565 | 37 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я Линия В.О., д.37, литера А | 1910 |  | 1686.78 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.08.2016 | 2/Г/88/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 566 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.37, литера Б | 1903 |  | 1740.66 |  | 8347 | 1080 | 483 | 24 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 567 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.37, литера Б | 1903 |  | 1740.66 |  | 8347 | 1080 | 483 | 24 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 568 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.37, литера Б | 1903 |  | 1740.66 |  | 8347 | 1080 | 483 | 24 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 569 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.37, литера Б | 1903 |  | 1740.66 |  | 8347 | 1080 | 483 | 24 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 570 | 38 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 1486.67 |  | 8071 | 1340 | 886 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 571 | 38 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 1486.67 |  | 8071 | 1340 | 886 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 572 | 38 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 1486.67 |  | 8071 | 1340 | 886 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/50/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 573 | 38 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 1486.67 |  | 8071 | 1340 | 886 | 20 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 574 | 39 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.65, литера А | 1912 |  | 1406.95 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 575 | 39 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.65, литера А | 1912 |  | 1406.95 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 576 | 32 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.73/38, литера А | 1907 |  | 3080.32 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 577 | 40 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.85, литера А | 1913 |  | 1700.65 |  | 9068 | 1642 | 490 | 22 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 22 | 22 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 578 | 40 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.85, литера А | 1913 |  | 1700.65 |  | 9068 | 1642 | 490 | 22 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 22 | 22 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 579 | 40 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.85, литера А | 1913 |  | 1700.65 |  | 9068 | 1642 | 490 | 22 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/71/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 580 | 40 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.85, литера А | 1913 |  | 1700.65 |  | 9068 | 1642 | 490 | 22 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 22 | 22 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 581 | 41 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.93, литера А | 1905 |  | 1588.92 |  | 7292 | 1038 | 521 | 17 | 58 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.07.2016 | 2/ИС/58/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 582 | 41 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.93, литера А | 1905 |  | 1588.92 |  | 7292 | 1038 | 521 | 17 | 58 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.07.2016 | 2/ИС/58/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 583 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.93, литера Б | 1905 |  | 3550.77 |  | 18354 | 2761 | 1072 | 35 | 188 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 584 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.93, литера Б | 1905 |  | 3550.77 |  | 18354 | 2761 | 1072 | 35 | 188 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 585 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.93, литера Б | 1905 |  | 3550.77 |  | 18354 | 2761 | 1072 | 35 | 188 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 586 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.93, литера Б | 1905 |  | 3550.77 |  | 18354 | 2761 | 1072 | 35 | 188 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 587 | 42 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.93, литера Б | 1905 |  | 3550.77 |  | 18354 | 2761 | 1072 | 35 | 188 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 588 | 34 | Василеостровский |  |  |  |  | 14-я линия В.О., д.97, литера Д | 1917 |  | 7694.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 590 | 45 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.42, литера А | 1902 |  | 1225.84 |  | 5378 | 1003 | 402 | 18 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 591 | 46 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.44, литера А | 1911 |  | 1685.88 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 26.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 592 | 47 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.44, литера Б | 1911 |  | 705.67 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 593 | 48 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.48, литера А | 1910 |  | 3646.66 |  | 18850 | 3335 | 1169 | 41 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 594 | 48 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.48, литера А | 1910 |  | 3646.66 |  | 18850 | 3335 | 1169 | 41 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 41 | 42 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 13.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 595 | 48 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.48, литера А | 1910 |  | 3646.66 |  | 18850 | 3335 | 1169 | 41 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 596 | 48 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.48, литера А | 1910 |  | 3646.66 |  | 18850 | 3335 | 1169 | 41 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/50/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 597 | 48 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.48, литера А | 1910 |  | 3646.66 |  | 18850 | 3335 | 1169 | 41 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/5 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 598 | 49 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.50, литера А | 1899 |  | 1679.09 |  | 8307 | 1440 | 680 | 23 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 599 | 49 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.50, литера А | 1899 |  | 1679.09 |  | 8307 | 1440 | 680 | 23 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 12.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 600 | 49 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.50, литера А | 1899 |  | 1679.09 |  | 8307 | 1440 | 680 | 23 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8.31 | 8.31 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/71/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 601 | 49 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.50, литера А | 1899 |  | 1679.09 |  | 8307 | 1440 | 680 | 23 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/3 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 12.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 602 | 49 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.50, литера А | 1899 |  | 1679.09 |  | 8307 | 1440 | 680 | 23 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [7 empty] | да |  |  | 100
| 603 | 50 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 4309.45 |  | 21244 | 4486 | 1193 | 56 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 56 | 56 | квартир |  |  |  |  | 22.09.2016 | 2/ИС/103/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 604 | 50 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 4309.45 |  | 21244 | 4486 | 1193 | 56 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 56 | 56 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 605 | 50 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 4309.45 |  | 21244 | 4486 | 1193 | 56 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 21.24 | 21.24 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 606 | 50 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 4309.45 |  | 21244 | 4486 | 1193 | 56 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 56 | 56 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/66/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 607 | 50 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 4309.45 |  | 21244 | 4486 | 1193 | 56 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ЭС/99/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 608 | 51 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.70, литера А | 1910 |  | 7652.01 |  | 40748 | 3900 | 2149 | 84 | 279 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 84 | 84 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/2 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 609 | 51 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.70, литера А | 1910 |  | 7652.01 |  | 40748 | 3900 | 2149 | 84 | 279 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.08.2016 | 2/Г/88/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 28.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 610 | 51 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.70, литера А | 1910 |  | 7652.01 |  | 40748 | 3900 | 2149 | 84 | 279 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 84 | 84 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/2 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 611 | 51 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.70, литера А | 1910 |  | 7652.01 |  | 40748 | 3900 | 2149 | 84 | 279 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 40.75 | 40.75 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/72/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 612 | 51 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.70, литера А | 1910 |  | 7652.01 |  | 40748 | 3900 | 2149 | 84 | 279 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 84 | 84 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/2 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 613 | 54 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.86, литера А | 1912 |  | 2445.82 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 18.08.2016 | 2/ИС/86/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 614 | 54 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.86, литера А | 1912 |  | 2445.82 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [7 empty] | да |  |  | 100
| 615 | 54 | Василеостровский |  |  |  |  | 15-я линия В.О., д.86, литера А | 1912 |  | 2445.82 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 616 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.13/46, литера А | 1904 |  | 3044.93 |  | 14981 | 1536 | 1181 | 20 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 617 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.13/46, литера А | 1904 |  | 3044.93 |  | 14981 | 1536 | 1181 | 20 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 618 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.13/46, литера А | 1904 |  | 3044.93 |  | 14981 | 1536 | 1181 | 20 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 619 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.13/46, литера А | 1904 |  | 3044.93 |  | 14981 | 1536 | 1181 | 20 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 620 | 57 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.19, литера А | 1913 |  | 2654.79 |  | 13405 | 2222 | 727 | 25 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 12.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 621 | 57 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.19, литера А | 1913 |  | 2654.79 |  | 13405 | 2222 | 727 | 25 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 12.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 622 | 57 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.19, литера А | 1913 |  | 2654.79 |  | 13405 | 2222 | 727 | 25 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13.4 | 13.4 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/51/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 623 | 57 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.19, литера А | 1913 |  | 2654.79 |  | 13405 | 2222 | 727 | 25 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/6 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 12.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 624 | 58 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.25, литера А | 1874 |  | 703.63 |  | 3456 | 670 | 411 | 8 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 625 | 58 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.25, литера А | 1874 |  | 703.63 |  | 3456 | 670 | 411 | 8 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 21.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 626 | 58 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.25, литера А | 1874 |  | 703.63 |  | 3456 | 670 | 411 | 8 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 411 | 375 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 627 | 59 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.25, литера Б | 1911 |  | 1997.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 628 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.27, литера А | 1859 |  | 1826.93 |  | 9521 | 1226.6 | 912.8 | 11 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 629 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.27, литера А | 1859 |  | 1826.93 |  | 9521 | 1226.6 | 912.8 | 11 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 630 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.27, литера А | 1859 |  | 1826.93 |  | 9521 | 1226.6 | 912.8 | 11 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 631 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.27, литера А | 1859 |  | 1826.93 |  | 9521 | 1226.6 | 912.8 | 11 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 632 | 61 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.43, литера А | 1901 |  | 1604.47 |  | 8170 | 1431 | 919 | 12 | 40 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 19.08.2016 | [7 empty] | да |  |  | 100
| 633 | 62 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.45, литера А | 1895 |  | 741.29 |  | 3319 | 762 | 560 | 7 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 491 | 369.56 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 634 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.47, литера А | 1874 |  | 2511.88 |  | 10754 | 2401 | 914 | 27 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 635 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.47, литера А | 1874 |  | 2511.88 |  | 10754 | 2401 | 914 | 27 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 636 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.47, литера А | 1874 |  | 2511.88 |  | 10754 | 2401 | 914 | 27 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 637 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.47, литера А | 1874 |  | 2511.88 |  | 10754 | 2401 | 914 | 27 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 638 | 64 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.47, литера Б | 1874 |  | 4079.14 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 26.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 639 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера А | 1905 |  | 3218.71 |  | 13836 | 2199 | 949 | 28 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 640 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера А | 1905 |  | 3218.71 |  | 13836 | 2199 | 949 | 28 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 641 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера А | 1905 |  | 3218.71 |  | 13836 | 2199 | 949 | 28 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 642 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера А | 1905 |  | 3218.71 |  | 13836 | 2199 | 949 | 28 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 643 | 66 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера В | 1905 |  | 742.4 |  | 3917 | 793 | 451 | 12 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 02.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 644 | 66 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера В | 1905 |  | 742.4 |  | 3917 | 793 | 451 | 12 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 645 | 66 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера В | 1905 |  | 742.4 |  | 3917 | 793 | 451 | 12 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 3.92 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/43/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 646 | 66 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.49, литера В | 1905 |  | 742.4 |  | 3917 | 793 | 451 | 12 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 647 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.53, литера А | 1909 |  | 2229.36 |  | 12249 | 2263 | 756 | 22 | 85 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 648 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.53, литера А | 1909 |  | 2229.36 |  | 12249 | 2263 | 756 | 22 | 85 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 649 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.53, литера А | 1909 |  | 2229.36 |  | 12249 | 2263 | 756 | 22 | 85 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 650 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.53, литера А | 1909 |  | 2229.36 |  | 12249 | 2263 | 756 | 22 | 85 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 651 | 68 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.9, литера А | 1905 |  | 2286.98 |  | 14331 | 1154.6 | 1040 | 12 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 652 | 70 | Василеостровский |  |  |  |  | 16-я линия В.О., д.97, литера В | 1910 |  | 1494.46 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 22.10.2016 | 2/ИС/102/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 653 | 71 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.10, литера Б | 1905 |  | 1503.74 |  | 7605 | 1377 | 669 | 10 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 31.03.2016 |  | да |  |  | 100
| 654 | 71 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.10, литера Б | 1905 |  | 1503.74 |  | 7605 | 1377 | 669 | 10 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8 | 7.61 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/47/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 655 | 71 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.10, литера Б | 1905 |  | 1503.74 |  | 7605 | 1377 | 669 | 10 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/1 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 31.03.2016 |  | да |  |  | 100
| 656 | 72 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.28, литера Д | 1910 |  | 1232.46 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 657 | 77 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.38, литера А | 1903 |  | 4293.66 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 658 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера Б | 1902 |  | 838.24 |  | 4970 | 1200 | 467 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 659 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера Б | 1902 |  | 838.24 |  | 4970 | 1200 | 467 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 660 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера Б | 1902 |  | 838.24 |  | 4970 | 1200 | 467 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 661 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера Б | 1902 |  | 838.24 |  | 4970 | 1200 | 467 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 662 | 75 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера В | 1902 |  | 642.56 |  | 3904 | 650 | 343 | 12 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 663 | 75 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера В | 1902 |  | 642.56 |  | 3904 | 650 | 343 | 12 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 664 | 75 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера В | 1902 |  | 642.56 |  | 3904 | 650 | 343 | 12 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 3.9 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/39/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 665 | 75 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.42, литера В | 1902 |  | 642.56 |  | 3904 | 650 | 343 | 12 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 666 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 17-я линия В.О., д.70/12, литера А | 1904 |  | 7992 |  | 40792 | 6126 | 2678 | 50 | 279 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 667 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 18-я линия В.О., д.13, литера Б | 1899 |  | 195.35 |  | 1191 | 534 | 70 | 4 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 668 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 18-я линия В.О., д.13, литера Б | 1899 |  | 195.35 |  | 1191 | 534 | 70 | 4 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 669 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 18-я линия В.О., д.13, литера Б | 1899 |  | 195.35 |  | 1191 | 534 | 70 | 4 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 670 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 18-я линия В.О., д.13, литера Б | 1899 |  | 195.35 |  | 1191 | 534 | 70 | 4 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 671 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.12, литера А | 1881 |  | 3110.81 |  | 17569 | 3121 | 1423 | 24 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 672 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.12, литера А | 1881 |  | 3110.81 |  | 17569 | 3121 | 1423 | 24 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 673 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.12, литера А | 1881 |  | 3110.81 |  | 17569 | 3121 | 1423 | 24 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 674 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.12, литера А | 1881 |  | 3110.81 |  | 17569 | 3121 | 1423 | 24 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 675 | 82 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.16, литера А | 1820 |  | 1340.3 |  | 7424 | 1173 | 702 | 7 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 676 | 82 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.16, литера А | 1820 |  | 1340.3 |  | 7424 | 1173 | 702 | 7 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 677 | 82 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.16, литера А | 1820 |  | 1340.3 |  | 7424 | 1173 | 702 | 7 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.42 | 7.42 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 678 | 82 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.16, литера А | 1820 |  | 1340.3 |  | 7424 | 1173 | 702 | 7 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 7 | 7 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 679 | 82 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.16, литера А | 1820 |  | 1340.3 |  | 7424 | 1173 | 702 | 7 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 702 | 727.5 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 680 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.20, литера А | 1820 |  | 659.7 |  | 3506 | 740 | 545 | 4 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 681 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.20, литера А | 1820 |  | 659.7 |  | 3506 | 740 | 545 | 4 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 682 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.20, литера А | 1820 |  | 659.7 |  | 3506 | 740 | 545 | 4 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 683 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.20, литера А | 1820 |  | 659.7 |  | 3506 | 740 | 545 | 4 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 684 | 83 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.20, литера А | 1820 |  | 659.7 |  | 3506 | 740 | 545 | 4 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 545 | 537.84 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/22/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 685 | 84 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.8, литера А | 1910 |  | 6248.92 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 48 | 48 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 19.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 686 | 84 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.8, литера А | 1910 |  | 6248.92 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 48 | 48 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 19.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 687 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 19-я линия В.О., д.8, литера А | 1910 |  | 6248.92 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940
| 688 | 90 | Василеостровский |  |  |  |  | 1-я линия В.О., д.48, литера А | 1903 |  | 4018.21 |  | 16670 | 2246.9 | 2020.9 | 22 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 689 | 90 | Василеостровский |  |  |  |  | 1-я линия В.О., д.48, литера А | 1903 |  | 4018.21 |  | 16670 | 2246.9 | 2020.9 | 22 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 690 | 90 | Василеостровский |  |  |  |  | 1-я линия В.О., д.48, литера А | 1903 |  | 4018.21 |  | 16670 | 2246.9 | 2020.9 | 22 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 691 | 107 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.11, литера А | 1903 |  | 2306.93 |  | 8407 | 1204 | 604 | 26 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 692 | 109 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.13, литера А | 1904 |  | 7025.95 |  | 35207 | 4184 | 2234 | 57 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 57 | 57 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 693 | 109 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.13, литера А | 1904 |  | 7025.95 |  | 35207 | 4184 | 2234 | 57 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 57 | 57 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 694 | 109 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.13, литера А | 1904 |  | 7025.95 |  | 35207 | 4184 | 2234 | 57 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 35.21 | 35.21 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 695 | 109 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.13, литера А | 1904 |  | 7025.95 |  | 35207 | 4184 | 2234 | 57 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 57 | 57 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/67/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 696 | 111 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.9, литера А | 1895 |  | 1478.4 |  | 5798 | 842 | 505 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 697 | 111 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.9, литера А | 1895 |  | 1478.4 |  | 5798 | 842 | 505 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 698 | 111 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.9, литера А | 1895 |  | 1478.4 |  | 5798 | 842 | 505 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5.8 | 5.8 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 699 | 111 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.9, литера А | 1895 |  | 1478.4 |  | 5798 | 842 | 505 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 700 | 111 | Василеостровский |  |  |  |  | 20-я линия В.О., д.9, литера А | 1895 |  | 1478.4 |  | 5798 | 842 | 505 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 505 | 500 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/28/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 701 | 112 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера А | 1910 |  | 1477.49 |  | 7636 | 1720 | 441 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 702 | 112 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера А | 1910 |  | 1477.49 |  | 7636 | 1720 | 441 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 27.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 703 | 112 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера А | 1910 |  | 1477.49 |  | 7636 | 1720 | 441 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 704 | 112 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера А | 1910 |  | 1477.49 |  | 7636 | 1720 | 441 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8 | 7.64 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 2/ИС/42/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 25.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 705 | 112 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера А | 1910 |  | 1477.49 |  | 7636 | 1720 | 441 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 706 | 112 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера А | 1910 |  | 1477.49 |  | 7636 | 1720 | 441 | 11 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 707 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера Б | 1910 |  | 401.7 |  | 2267 | 701 | 388 | 6 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 708 | 113 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера Б | 1910 |  | 401.7 |  | 2267 | 701 | 388 | 6 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 12.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 709 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера Б | 1910 |  | 401.7 |  | 2267 | 701 | 388 | 6 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 710 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера Б | 1910 |  | 401.7 |  | 2267 | 701 | 388 | 6 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 711 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 3-я линия В.О., д.40, литера Б | 1910 |  | 401.7 |  | 2267 | 701 | 388 | 6 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 712 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 4-я линия В.О., д.1-3, литера Г | 1805 |  | 3354 |  | 21514 |  |  | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 713 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 4-я линия В.О., д.1-3, литера Г | 1805 |  | 3354 |  | 21514 |  |  | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 714 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 4-я линия В.О., д.1-3, литера Г | 1805 |  | 3354 |  | 21514 |  |  | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 715 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 4-я линия В.О., д.1-3, литера Г | 1805 |  | 3354 |  | 21514 |  |  | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 716 | 122 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.20, литера А | 1890 |  | 2453 |  | 13509 | 2783 | 945 | 13 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 717 | 122 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.20, литера А | 1890 |  | 2453 |  | 13509 | 2783 | 945 | 13 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 718 | 122 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.20, литера А | 1890 |  | 2453 |  | 13509 | 2783 | 945 | 13 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 14 | 13.67 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 2/ИС/42/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 719 | 122 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.20, литера А | 1890 |  | 2453 |  | 13509 | 2783 | 945 | 13 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 720 | 122 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.20, литера А | 1890 |  | 2453 |  | 13509 | 2783 | 945 | 13 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 721 | 125 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.56, литера Б | 1877 |  | 2250.01 |  | 10526 | 1754 | 733 | 30 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 722 | 125 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.56, литера Б | 1877 |  | 2250.01 |  | 10526 | 1754 | 733 | 30 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 2/ИС/94/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 723 | 125 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.56, литера Б | 1877 |  | 2250.01 |  | 10526 | 1754 | 733 | 30 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 733 | 681.5 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/24/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 724 | 126 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | 1913 |  | 9154.91 |  | 44460 | 7082 | 2234 | 62 | 293 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 62 | 62 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 725 | 126 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | 1913 |  | 9154.91 |  | 44460 | 7082 | 2234 | 62 | 293 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 62 | 62 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 726 | 126 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | 1913 |  | 9154.91 |  | 44460 | 7082 | 2234 | 62 | 293 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 44.47 | 44.47 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/70/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 727 | 126 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.64/13, литера А | 1913 |  | 9154.91 |  | 44460 | 7082 | 2234 | 62 | 293 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 62 | 62 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/4 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 728 | 127 | Василеостровский |  |  |  |  | 5-я линия В.О., д.68, литера А | 1875 |  | 2542.6 |  | 12408 | 2314 | 988 | 20 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 988 | 870 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/24/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 729 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.27, литера А | 1875 |  | 4160.17 |  | 19369 | 2789.2 | 2037.7 | 21 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 730 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.27, литера А | 1875 |  | 4160.17 |  | 19369 | 2789.2 | 2037.7 | 21 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 731 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.27, литера А | 1875 |  | 4160.17 |  | 19369 | 2789.2 | 2037.7 | 21 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 732 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.27, литера А | 1875 |  | 4160.17 |  | 19369 | 2789.2 | 2037.7 | 21 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 733 | 132 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.27, литера А | 1875 |  | 4160.17 |  | 19369 | 2789.2 | 2037.7 | 21 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 734 | 133 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.39, литера А | 1848 |  | 3192.14 |  | 24014 | 4282 | 1474 | 38 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 735 | 133 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.39, литера А | 1848 |  | 3192.14 |  | 24014 | 4282 | 1474 | 38 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 736 | 133 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.39, литера А | 1848 |  | 3192.14 |  | 24014 | 4282 | 1474 | 38 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/40/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 25.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 737 | 133 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.39, литера А | 1848 |  | 3192.14 |  | 24014 | 4282 | 1474 | 38 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 738 | 134 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.43, литера А | 1913 |  | 8589.17 |  | 42008 | 6085 | 2373 | 54 | 309 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 54 | 54 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 739 | 134 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.43, литера А | 1913 |  | 8589.17 |  | 42008 | 6085 | 2373 | 54 | 309 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 54 | 54 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 740 | 134 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.43, литера А | 1913 |  | 8589.17 |  | 42008 | 6085 | 2373 | 54 | 309 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 42 | 42 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 741 | 134 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.43, литера А | 1913 |  | 8589.17 |  | 42008 | 6085 | 2373 | 54 | 309 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 54 | 54 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 742 | 134 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.43, литера А | 1913 |  | 8589.17 |  | 42008 | 6085 | 2373 | 54 | 309 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 743 | 131 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.49, литера А | 1915 |  | 7805.13 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 744 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.55, литера А | 1897 |  | 4667.16 |  | 42346 | 4984 | 3177 | 20 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 745 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.55, литера А | 1897 |  | 4667.16 |  | 42346 | 4984 | 3177 | 20 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 746 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.55, литера А | 1897 |  | 4667.16 |  | 42346 | 4984 | 3177 | 20 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 747 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.55, литера А | 1897 |  | 4667.16 |  | 42346 | 4984 | 3177 | 20 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 748 | 135 | Василеостровский |  |  |  |  | 6-я линия В.О., д.55, литера А | 1897 |  | 4667.16 |  | 42346 | 4984 | 3177 | 20 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 749 | 137 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | 1909 |  | 7702.9 |  | 45427 | 7380.3 | 3148.6 | 25 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 750 | 137 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | 1909 |  | 7702.9 |  | 45427 | 7380.3 | 3148.6 | 25 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 751 | 137 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | 1909 |  | 7702.9 |  | 45427 | 7380.3 | 3148.6 | 25 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 45.43 | 45.43 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 752 | 137 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.16-18, литера А | 1909 |  | 7702.9 |  | 45427 | 7380.3 | 3148.6 | 25 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/68/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 753 | 136 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.2/1, литера А | 1806 |  | 5853.83 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 34.38 | 34.38 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 754 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.28, литера А | 1828 |  | 2524.1 |  | 12831 | 3450.3 | 712 | 11 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 755 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.28, литера А | 1828 |  | 2524.1 |  | 12831 | 3450.3 | 712 | 11 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 756 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.28, литера А | 1828 |  | 2524.1 |  | 12831 | 3450.3 | 712 | 11 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 757 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.28, литера А | 1828 |  | 2524.1 |  | 12831 | 3450.3 | 712 | 11 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 758 | 140 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.32, литера А | 1910 |  | 1556.8 |  | 8057 | 1468.2 | 657 | 9 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 27.07.2016 | 2/ИС/70/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353
| 759 | 140 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.32, литера А | 1910 |  | 1556.8 |  | 8057 | 1468.2 | 657 | 9 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/ИС/75/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 13.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 760 | 140 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.32, литера А | 1910 |  | 1556.8 |  | 8057 | 1468.2 | 657 | 9 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 | [11 empty] | да
| 761 | 140 | Василеостровский |  |  |  |  | 7-я линия В.О., д.32, литера А | 1910 |  | 1556.8 |  | 8057 | 1468.2 | 657 | 9 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 2/ЭС/48/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 762 | 143 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.19, литера А | 1882 |  | 2954.5 |  | 19798 | 3335 | 1727 | 18 | 38 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ЭС/99/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 763 | 144 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.21/29, литера А | 1836 |  | 4928 |  | 21876 | 3094 | 1234 | 24 | 189 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1234 | 1465.81 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/23/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 764 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.23, литера А | 1901 |  | 2652 |  | 14209 | 1590 | 1101 | 14 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 765 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.23, литера А | 1901 |  | 2652 |  | 14209 | 1590 | 1101 | 14 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 766 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.23, литера А | 1901 |  | 2652 |  | 14209 | 1590 | 1101 | 14 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 767 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.23, литера А | 1901 |  | 2652 |  | 14209 | 1590 | 1101 | 14 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 768 | 146 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.31, литера А | 1910 |  | 3775.39 |  | 20181 | 3403 | 1354 | 16 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 769 | 147 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера А | 1903 |  | 1096.75 |  | 11073 | 1962 | 680 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 770 | 147 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера А | 1903 |  | 1096.75 |  | 11073 | 1962 | 680 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 771 | 147 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера А | 1903 |  | 1096.75 |  | 11073 | 1962 | 680 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 2/ИС/42/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 772 | 147 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера А | 1903 |  | 1096.75 |  | 11073 | 1962 | 680 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/36/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 773 | 147 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера А | 1903 |  | 1096.75 |  | 11073 | 1962 | 680 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 680 | 684.4 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/23/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 05.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 774 | 148 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | 1903 |  | 634.75 |  | 2955 | 731 | 246 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 775 | 148 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | 1903 |  | 634.75 |  | 2955 | 731 | 246 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 776 | 148 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | 1903 |  | 634.75 |  | 2955 | 731 | 246 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3.49 | 3.49 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 777 | 148 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | 1903 |  | 634.75 |  | 2955 | 731 | 246 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 778 | 148 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.35, литера Б | 1903 |  | 634.75 |  | 2955 | 731 | 246 | 9 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 246 | 241 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/31/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 779 | 149 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.43, литера А | 1870 |  | 2160.3 |  | 10000 | 1456 | 1020 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 780 | 149 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.43, литера А | 1870 |  | 2160.3 |  | 10000 | 1456 | 1020 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 781 | 149 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.43, литера А | 1870 |  | 2160.3 |  | 10000 | 1456 | 1020 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 0.97 | 0.97 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 782 | 149 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.43, литера А | 1870 |  | 2160.3 |  | 10000 | 1456 | 1020 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 783 | 151 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.53, литера А | 1913 |  | 4371.58 |  | 29854 | 5473 | 1317 | 36 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 39 | 39 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 11.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 784 | 151 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.53, литера А | 1913 |  | 4371.58 |  | 29854 | 5473 | 1317 | 36 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 39 | 39 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 11.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 785 | 151 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.53, литера А | 1913 |  | 4371.58 |  | 29854 | 5473 | 1317 | 36 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 30 | 29.85 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/38/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 786 | 151 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.53, литера А | 1913 |  | 4371.58 |  | 29854 | 5473 | 1317 | 36 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 39 | 39 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 11.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 787 | 151 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.53, литера А | 1913 |  | 4371.58 |  | 29854 | 5473 | 1317 | 36 | 181 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 788 | 152 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.59, литера А | 1903 |  | 2879.4 |  | 13081 | 2360 | 827 | 19 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 789 | 152 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.59, литера А | 1903 |  | 2879.4 |  | 13081 | 2360 | 827 | 19 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 790 | 152 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.59, литера А | 1903 |  | 2879.4 |  | 13081 | 2360 | 827 | 19 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 791 | 152 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.59, литера А | 1903 |  | 2879.4 |  | 13081 | 2360 | 827 | 19 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 792 | 153 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.61, литера А | 1899 |  | 1473.1 |  | 10181 | 2418 | 914 | 5 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 5 | 5 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 793 | 153 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.61, литера А | 1899 |  | 1473.1 |  | 10181 | 2418 | 914 | 5 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 5 | 5 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 794 | 153 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.61, литера А | 1899 |  | 1473.1 |  | 10181 | 2418 | 914 | 5 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10.18 | 10.18 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 795 | 153 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.61, литера А | 1899 |  | 1473.1 |  | 10181 | 2418 | 914 | 5 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 5 | 5 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 796 | 155 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 670.98 |  | 4002 | 576 | 499 | 4 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 797 | 155 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 670.98 |  | 4002 | 576 | 499 | 4 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 798 | 155 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 670.98 |  | 4002 | 576 | 499 | 4 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/43/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 799 | 155 | Василеостровский |  |  |  |  | 8-я линия В.О., д.63, литера А | 1909 |  | 670.98 |  | 4002 | 576 | 499 | 4 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 800 | 159 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.18, литера В | 1906 |  | 509.75 |  | 2456 | 549 | 245 | 8 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 12.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 801 | 159 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.18, литера В | 1906 |  | 509.75 |  | 2456 | 549 | 245 | 8 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 12.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 802 | 159 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.18, литера В | 1906 |  | 509.75 |  | 2456 | 549 | 245 | 8 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2.46 | 2.46 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 803 | 159 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.18, литера В | 1906 |  | 509.75 |  | 2456 | 549 | 245 | 8 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/55/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 12.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 804 | 159 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.18, литера В | 1906 |  | 509.75 |  | 2456 | 549 | 245 | 8 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 245 | 208.68 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/30/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 805 | 158 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.42, литера А | 1917 |  | 4664.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 806 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.54, литера Б | 1902 |  | 1085.7 |  | 5764 | 1632 | 387 | 9 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 807 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.54, литера Б | 1902 |  | 1085.7 |  | 5764 | 1632 | 387 | 9 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 808 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.54, литера Б | 1902 |  | 1085.7 |  | 5764 | 1632 | 387 | 9 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 809 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.54, литера Б | 1902 |  | 1085.7 |  | 5764 | 1632 | 387 | 9 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 810 | 161 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.54, литера Б | 1902 |  | 1085.7 |  | 5764 | 1632 | 387 | 9 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 387 | 333.72 | кв.м. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 2/КР/73/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 811 | 163 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.72, литера А | 1907 |  | 1850.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 812 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.72, литера А | 1907 |  | 1850.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940
| 813 | 164 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.74, литера А | 1909 |  | 1511.17 |  | 9560 | 1444 | 612 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 814 | 164 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.74, литера А | 1909 |  | 1511.17 |  | 9560 | 1444 | 612 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 815 | 164 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.74, литера А | 1909 |  | 1511.17 |  | 9560 | 1444 | 612 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 9.56 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 816 | 164 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.74, литера А | 1909 |  | 1511.17 |  | 9560 | 1444 | 612 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 817 | 164 | Василеостровский |  |  |  |  | 9-я линия В.О., д.74, литера А | 1909 |  | 1511.17 |  | 9560 | 1444 | 612 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 612 | 375.78 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/25/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 818 | 165 | Василеостровский |  |  |  |  | Беринга ул., д.26, корп.2, литера У | 1964 |  | 2301 |  | 10119 | 2260 | 407 | 45 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 819 | 166 | Василеостровский |  |  |  |  | Беринга ул., д.3 | 1903 |  | 1975.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 820 | 166 | Василеостровский |  |  |  |  | Беринга ул., д.3 | 1903 |  | 1975.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 821 | 167 | Василеостровский |  |  |  |  | Биржевая линия, д.1/1, литера Ж | 1881 |  | 3005.92 |  | 15569 | 2350 | 942 | 56 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 2/ЭС/14 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 05.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 95
| 822 | 182 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.101, литера А | 1912 |  | 5094.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 69 | 69 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 823 | 182 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.101, литера А | 1912 |  | 5094.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 69 | 69 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 824 | 182 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.101, литера А | 1912 |  | 5094.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 69 | 69 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/80/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 825 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.4/19, литера А | 1893 |  | 1433.78 |  | 6975 | 1166 | 705 | 12 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 826 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.4/19, литера А | 1893 |  | 1433.78 |  | 6975 | 1166 | 705 | 12 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 827 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.4/19, литера А | 1893 |  | 1433.78 |  | 6975 | 1166 | 705 | 12 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 828 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.4/19, литера А | 1893 |  | 1433.78 |  | 6975 | 1166 | 705 | 12 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 829 | 168 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.4/19, литера А | 1893 |  | 1433.78 |  | 6975 | 1166 | 705 | 12 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 705 | 659.4 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/24/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 830 | 172 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.50, литера А | 1910 |  | 2788.82 |  | 13613 | 1723 | 1210 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 831 | 172 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.50, литера А | 1910 |  | 2788.82 |  | 13613 | 1723 | 1210 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 13.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 832 | 172 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.50, литера А | 1910 |  | 2788.82 |  | 13613 | 1723 | 1210 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 833 | 172 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.50, литера А | 1910 |  | 2788.82 |  | 13613 | 1723 | 1210 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 14 | 13.613 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 834 | 172 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.50, литера А | 1910 |  | 2788.82 |  | 13613 | 1723 | 1210 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 835 | 173 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.56, литера А | 1911 |  | 14393.34 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 68.78 | 68.78 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 2/ИС/76/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 836 | 173 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.56, литера А | 1911 |  | 14393.34 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 837 | 174 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | 1913 |  | 5821.11 |  | 33695 | 3666 | 1732 | 36 | 167 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | 192102, СПб, Волковский пр., д.32, лит. А, пом. 5-4, тел. (812) 676-11-41 | 7810536120 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 838 | 174 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | 1913 |  | 5821.11 |  | 33695 | 3666 | 1732 | 36 | 167 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | 192102, СПб, Волковский пр., д.32, лит. А, пом. 5-4, тел. (812) 676-11-41 | 7810536120 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 839 | 174 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | 1913 |  | 5821.11 |  | 33695 | 3666 | 1732 | 36 | 167 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 34 | 33.7 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | 192102, СПб, Волковский пр., д.32, лит. А, пом. 5-4, тел. (812) 676-11-41 | 7810536120 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 840 | 174 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.57/15, литера А | 1913 |  | 5821.11 |  | 33695 | 3666 | 1732 | 36 | 167 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 25.05.2016 | 2/ИС/46/2016 | ООО "Русь Строй" | 192102, СПб, Волковский пр., д.32, лит. А, пом. 5-4, тел. (812) 676-11-41 | 7810536120 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 841 | 175 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 18788.84 |  | 80675 | 8966.8 | 4236.9 | 121 | 625 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 123 | 123 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/69/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 842 | 175 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 18788.84 |  | 80675 | 8966.8 | 4236.9 | 121 | 625 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 80.67 | 123 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/69/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 843 | 175 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 18788.84 |  | 80675 | 8966.8 | 4236.9 | 121 | 625 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 123 | 123 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 2/ИС/69/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 844 | 175 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.62, литера А | 1912 |  | 18788.84 |  | 80675 | 8966.8 | 4236.9 | 121 | 625 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 845 | 176 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.64, литера А | 1899 |  | 9724.37 |  | 51133 | 6708 | 2762 | 78 | 375 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 76 | 76 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 846 | 176 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.64, литера А | 1899 |  | 9724.37 |  | 51133 | 6708 | 2762 | 78 | 375 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 76 | 76 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 847 | 176 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.64, литера А | 1899 |  | 9724.37 |  | 51133 | 6708 | 2762 | 78 | 375 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 51.13 | 51.13 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 848 | 176 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.64, литера А | 1899 |  | 9724.37 |  | 51133 | 6708 | 2762 | 78 | 375 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 76 | 76 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 849 | 177 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.70, литера А | 1899 |  | 1433.11 |  | 7773 | 1407 | 579 | 5 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 850 | 179 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | 1870 |  | 7352.4 |  | 36695 | 4415 | 2900 | 33 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 851 | 179 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | 1870 |  | 7352.4 |  | 36695 | 4415 | 2900 | 33 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 852 | 179 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | 1870 |  | 7352.4 |  | 36695 | 4415 | 2900 | 33 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 34.17 | 34.17 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 853 | 179 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.8/4, литера А | 1870 |  | 7352.4 |  | 36695 | 4415 | 2900 | 33 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/54/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 854 | 180 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.91, литера А | 1902 |  | 3673.3 |  | 18498 | 3153 | 2011 | 26 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 26 | [6 empty] | 15.07.2016 | 2/ИС/63/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300
| 855 | 180 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.91, литера А | 1902 |  | 3673.3 |  | 18498 | 3153 | 2011 | 26 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 26 | [6 empty] | 15.07.2016 | 2/ИС/63/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300
| 856 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.91, литера А | 1902 |  | 3673.3 |  | 18498 | 3153 | 2011 | 26 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [20 empty] | 18.05.2016 | 2/ИС/33/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353
| 857 | 180 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.91, литера А | 1902 |  | 3673.3 |  | 18498 | 3153 | 2011 | 26 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 26 | [6 empty] | 15.07.2016 | 2/ИС/63/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300
| 858 | 181 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.92, литера А | 1902 |  | 1970 |  | 11056 | 1521 | 742.9 | 8 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 7 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 859 | 181 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.92, литера А | 1902 |  | 1970 |  | 11056 | 1521 | 742.9 | 8 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 860 | 181 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.92, литера А | 1902 |  | 1970 |  | 11056 | 1521 | 742.9 | 8 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/34/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 861 | 181 | Василеостровский |  |  |  |  | Большой пр. В.О., д.92, литера А | 1902 |  | 1970 |  | 11056 | 1521 | 742.9 | 8 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/19/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 862 | 183 | Василеостровский |  |  |  |  | Весельная ул., д.4, литера Б | 1910 |  | 8338.26 |  | 10566 | 2540.76 | 740.3 | 141 | 467 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 11 | 24 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 2/Г/10 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 13.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 863 | 184 | Василеостровский |  |  |  |  | Весельная ул., д.5, литера А | 1910 |  | 3207.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.08.2016 | 2/Г/88/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 28.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 864 | 185 | Василеостровский |  |  |  |  | Волховский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 3671.76 |  | 21240.8 | 3437 | 1638 | 26 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/56/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 865 | 185 | Василеостровский |  |  |  |  | Волховский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 3671.76 |  | 21240.8 | 3437 | 1638 | 26 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/56/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 866 | 185 | Василеостровский |  |  |  |  | Волховский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 3671.76 |  | 21240.8 | 3437 | 1638 | 26 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/35/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 867 | 185 | Василеостровский |  |  |  |  | Волховский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 3671.76 |  | 21240.8 | 3437 | 1638 | 26 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/56/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 868 | 187 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.12, литера А | 1911 |  | 962.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 869 | 188 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.14, литера В | 1908 |  | 1574.04 |  | 2929 | 733 | 228 | 21 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 8 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 870 | 188 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.14, литера В | 1908 |  | 1574.04 |  | 2929 | 733 | 228 | 21 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 8 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 871 | 188 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.14, литера В | 1908 |  | 1574.04 |  | 2929 | 733 | 228 | 21 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 29.29 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/33/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 872 | 188 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.14, литера В | 1908 |  | 1574.04 |  | 2929 | 733 | 228 | 21 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 8 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 873 | 189 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.14, литера Д | 1908 |  | 1466.84 |  | 5774 | 1065 | 440 | 21 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 09.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 874 | 190 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.15, литера А | 1903 |  | 1002.6 |  | 5053 | 954 | 611 | 13 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 13 | 12 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 875 | 190 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.15, литера А | 1903 |  | 1002.6 |  | 5053 | 954 | 611 | 13 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 12 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 876 | 190 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.15, литера А | 1903 |  | 1002.6 |  | 5053 | 954 | 611 | 13 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 5 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/53/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 877 | 190 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.15, литера А | 1903 |  | 1002.6 |  | 5053 | 954 | 611 | 13 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 12 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 878 | 190 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.15, литера А | 1903 |  | 1002.6 |  | 5053 | 954 | 611 | 13 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 879 | 192 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.26, литера А | 1906 |  | 725.7 |  | 3471 | 678.64 | 250 | 18 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 7 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 880 | 192 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.26, литера А | 1906 |  | 725.7 |  | 3471 | 678.64 | 250 | 18 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 18 | 7 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 881 | 192 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.26, литера А | 1906 |  | 725.7 |  | 3471 | 678.64 | 250 | 18 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 3.47 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/40/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 882 | 192 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.26, литера А | 1906 |  | 725.7 |  | 3471 | 678.64 | 250 | 18 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 7 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 883 | 192 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.26, литера А | 1906 |  | 725.7 |  | 3471 | 678.64 | 250 | 18 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 884 | 193 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.32, литера А | 1911 |  | 4993.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 60 | 60 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 885 | 193 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.32, литера А | 1911 |  | 4993.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 60 | 60 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 886 | 193 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.32, литера А | 1911 |  | 4993.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 60 | 60 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 887 | 193 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.32, литера А | 1911 |  | 4993.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 2/ЭС/64/2016 | ЗАО "ОЛЛИ ИТ" | 197110, СПб, ул. Ораниенбаумская, д.21, тел. (812) 703-30-60 | 7813492471 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 888 | 195 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.35, литера А | 1911 |  | 2938.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 889 | 195 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.35, литера А | 1911 |  | 2938.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 890 | 195 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.35, литера А | 1911 |  | 2938.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 891 | 195 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.35, литера А | 1911 |  | 2938.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 892 | 196 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.40, литера А | 1913 |  | 584.6 |  | 3311 | 1041 | 318 | 6 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 893 | 196 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.40, литера А | 1913 |  | 584.6 |  | 3311 | 1041 | 318 | 6 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 894 | 196 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.40, литера А | 1913 |  | 584.6 |  | 3311 | 1041 | 318 | 6 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 3.31 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/43/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 895 | 196 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.40, литера А | 1913 |  | 584.6 |  | 3311 | 1041 | 318 | 6 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 896 | 196 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.40, литера А | 1913 |  | 584.6 |  | 3311 | 1041 | 318 | 6 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 318 | 263.48 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 897 | 197 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера А | 1904 |  | 3096.29 |  | 14122 | 2569 | 941 | 78 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 77 | 77 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 898 | 197 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера А | 1904 |  | 3096.29 |  | 14122 | 2569 | 941 | 78 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 77 | 77 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 899 | 197 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера А | 1904 |  | 3096.29 |  | 14122 | 2569 | 941 | 78 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 14 | 14.12 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/38/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 900 | 197 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера А | 1904 |  | 3096.29 |  | 14122 | 2569 | 941 | 78 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 77 | 77 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 901 | 198 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Б | 1904 |  | 2702.36 |  | 15510 | 2275 | 1087 | 47 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 902 | 198 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Б | 1904 |  | 2702.36 |  | 15510 | 2275 | 1087 | 47 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 903 | 198 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Б | 1904 |  | 2702.36 |  | 15510 | 2275 | 1087 | 47 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 16 | 15.51 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 2/ИС/38/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 904 | 198 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Б | 1904 |  | 2702.36 |  | 15510 | 2275 | 1087 | 47 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 905 | 199 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера В | 1904 |  | 2270.89 |  | 13419 | 2882 | 1100 | 38 | 5 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 85
| 906 | 200 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Г | 1904 |  | 2142.12 |  | 10179 | 2015 | 782 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 38 | 38 | кв.м. |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 907 | 200 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Г | 1904 |  | 2142.12 |  | 10179 | 2015 | 782 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 908 | 200 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Г | 1904 |  | 2142.12 |  | 10179 | 2015 | 782 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 10.179 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/33/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 909 | 200 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Г | 1904 |  | 2142.12 |  | 10179 | 2015 | 782 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/9 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 910 | 200 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Г | 1904 |  | 2142.12 |  | 10179 | 2015 | 782 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 911 | 201 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Д | 1904 |  | 2176.1 |  | 10303 | 2047 | 659 | 40 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 42 | 42 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 912 | 201 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Д | 1904 |  | 2176.1 |  | 10303 | 2047 | 659 | 40 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 42 | 40 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 02.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 913 | 201 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Д | 1904 |  | 2176.1 |  | 10303 | 2047 | 659 | 40 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 10.303 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 2/ИС/33/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 914 | 201 | Василеостровский |  |  |  |  | Гаванская ул., д.47, литера Д | 1904 |  | 2176.1 |  | 10303 | 2047 | 659 | 40 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 42 | 40 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/8 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 02.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 915 | 203 | Василеостровский |  |  |  |  | Донская ул., д.19, литера А | 1876 |  | 853.55 |  | 4058 | 1230 | 490 | 9 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 05.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 916 | 203 | Василеостровский |  |  |  |  | Донская ул., д.19, литера А | 1876 |  | 853.55 |  | 4058 | 1230 | 490 | 9 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 490 | 470.3 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/25/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 917 | 210 | Василеостровский |  |  |  |  | Железноводская ул., д.24, литера А | 1912 |  | 1606.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 22.09.2016 | 2/ИС/104/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 918 | 210 | Василеостровский |  |  |  |  | Железноводская ул., д.24, литера А | 1912 |  | 1606.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 919 | 210 | Василеостровский |  |  |  |  | Железноводская ул., д.24, литера А | 1912 |  | 1606.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 2/ЭС/85/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 920 | 204 | Василеостровский |  |  |  |  | Железноводская ул., д.35, литера А | 1966 |  | 2341.91 |  | 9250 | 2237 | 404 | 45 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 404 | 286.2 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/28/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 921 | 206 | Василеостровский |  |  |  |  | Железноводская ул., д.7, литера А | 1900 |  | 1228.8 |  | 5543 | 1108 | 531 | 22 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 922 | 207 | Василеостровский |  |  |  |  | Железноводская ул., д.9, литера А | 1908 |  | 1239.82 |  | 5209 | 1277 | 406 | 18 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 923 | 212 | Василеостровский |  |  |  |  | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | 1905 |  | 1903.14 |  | 10039 | 1759 | 715 | 14 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 14 | 14 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 924 | 212 | Василеостровский |  |  |  |  | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | 1905 |  | 1903.14 |  | 10039 | 1759 | 715 | 14 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 14 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 01.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 925 | 212 | Василеостровский |  |  |  |  | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | 1905 |  | 1903.14 |  | 10039 | 1759 | 715 | 14 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 2/ИС/52/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 926 | 212 | Василеостровский |  |  |  |  | Кадетская линия В.О., д.23, литера А | 1905 |  | 1903.14 |  | 10039 | 1759 | 715 | 14 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 14 | 15 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 2/ИС/7 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 01.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 927 | 216 | Василеостровский |  |  |  |  | Канареечная ул., д.12, литера А | 1968 |  | 2328.29 |  | 8979 | 2260 | 400 | 45 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 400 | 323.9 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/27/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 928 | 217 | Василеостровский |  |  |  |  | Канареечная ул., д.6/4, литера А | 1903 |  | 3478.3 |  | 16306 | 1736.13 | 1102.78 | 34 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 34 | 31 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 929 | 217 | Василеостровский |  |  |  |  | Канареечная ул., д.6/4, литера А | 1903 |  | 3478.3 |  | 16306 | 1736.13 | 1102.78 | 34 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 34 | 31 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 930 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Канареечная ул., д.6/4, литера А | 1903 |  | 3478.3 |  | 16306 | 1736.13 | 1102.78 | 34 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [20 empty] | 11.07.2016 | 2/ИС/53/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490
| 931 | 217 | Василеостровский |  |  |  |  | Канареечная ул., д.6/4, литера А | 1903 |  | 3478.3 |  | 16306 | 1736.13 | 1102.78 | 34 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 34 | 31 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/18/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 932 | 217 | Василеостровский |  |  |  |  | Канареечная ул., д.6/4, литера А | 1903 |  | 3478.3 |  | 16306 | 1736.13 | 1102.78 | 34 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 2/ЭС/15 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 91
| 933 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Канареечная ул., д.6/4, литера А | 1903 |  | 3478.3 |  | 16306 | 1736.13 | 1102.78 | 34 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 935 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.20, литера Б | 1911 |  | 766.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [20 empty] | 02.09.2016 | 2/ЭС/97/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040
| 936 | 219 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.20, литера В | 1911 |  | 766.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/83/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 21.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 937 | 219 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.20, литера В | 1911 |  | 766.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ЭС/97/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 938 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.6, литера А | 1913 |  | 2847.1 |  | 12978 | 1804 | 780 | 33 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 939 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.6, литера А | 1913 |  | 2847.1 |  | 12978 | 1804 | 780 | 33 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 940 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.6, литера А | 1913 |  | 2847.1 |  | 12978 | 1804 | 780 | 33 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 941 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.6, литера А | 1913 |  | 2847.1 |  | 12978 | 1804 | 780 | 33 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 942 | 218 | Василеостровский |  |  |  |  | Карташихина ул., д.6, литера А | 1913 |  | 2847.1 |  | 12978 | 1804 | 780 | 33 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 780 | 684.75 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/27/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 943 | 221 | Василеостровский |  |  |  |  | КИМа пр., д.28, литера Б | 1960 |  | 14694.75 |  | 62147 | 9741 | 2600 | 231 | 521 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2634 | 2399 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/28/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 944 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | КИМа пр., д.9, литера Б | 1968 |  | 5184.47 |  | 20988 | 3345 | 908 | 90 | 180 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 945 | 226 | Василеостровский |  |  |  |  | Макарова наб., д.14, литера А | 1823 |  | 480.9 |  | 2921 | 420 | 254 | 4 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 2/ЭС/14 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 85
| 946 | 227 | Василеостровский |  |  |  |  | Макарова наб., д.16/2, литера А | 1823 |  | 2572.6 |  | 16050 | 1989 | 1162 | 17 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 947 | 227 | Василеостровский |  |  |  |  | Макарова наб., д.16/2, литера А | 1823 |  | 2572.6 |  | 16050 | 1989 | 1162 | 17 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 948 | 227 | Василеостровский |  |  |  |  | Макарова наб., д.16/2, литера А | 1823 |  | 2572.6 |  | 16050 | 1989 | 1162 | 17 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 949 | 227 | Василеостровский |  |  |  |  | Макарова наб., д.16/2, литера А | 1823 |  | 2572.6 |  | 16050 | 1989 | 1162 | 17 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 950 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Макарова наб., д.16/2, литера А | 1823 |  | 2283.92 |  | 16050 | 1989 | 1162 | 17 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 951 | 232 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | 1904 |  | 1447.3 |  | 7729 | 845 | 516 | 23 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 952 | 232 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | 1904 |  | 1447.3 |  | 7729 | 845 | 516 | 23 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 953 | 232 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | 1904 |  | 1447.3 |  | 7729 | 845 | 516 | 23 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.73 | 7.73 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС/62/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 954 | 232 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | 1904 |  | 1447.3 |  | 7729 | 845 | 516 | 23 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 19.05.2016 | 2/ИС/37/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 955 | 232 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.12, литера Б | 1904 |  | 1447.3 |  | 7729 | 845 | 516 | 23 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 516 | 464.2 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/31/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 956 | 234 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.26, литера А | 1909 |  | 1321.89 |  | 7249 | 1171 | 711 | 15 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 15 | 16 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 957 | 234 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.26, литера А | 1909 |  | 1321.89 |  | 7249 | 1171 | 711 | 15 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 16 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 958 | 234 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.26, литера А | 1909 |  | 1321.89 |  | 7249 | 1171 | 711 | 15 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.25 | 7.25 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/53/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 959 | 234 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.26, литера А | 1909 |  | 1321.89 |  | 7249 | 1171 | 711 | 15 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 16 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 2/ИС/17/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 960 | 234 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.26, литера А | 1909 |  | 1321.89 |  | 7249 | 1171 | 711 | 15 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 526 | 463.7225 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/30/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 961 | 235 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.3/60, литера А | 1884 |  | 2480.82 |  | 13234 | 1486 | 1744 | 18 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/14 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 09.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 962 | 235 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.3/60, литера А | 1884 |  | 2480.82 |  | 13234 | 1486 | 1744 | 18 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1744 | 1336 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/31/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 963 | 236 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.30-32, литера А | 1917 |  | 6629.27 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 2/АВР/101/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 17.10.2016 | [10 empty] | 100
| 964 | 237 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.48, литера А | 1911 |  | 2956.73 |  | 13701 | 2724 | 922 | 42 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 19.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 965 | 237 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.48, литера А | 1911 |  | 2956.73 |  | 13701 | 2724 | 922 | 42 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 19.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 966 | 237 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.48, литера А | 1911 |  | 2956.73 |  | 13701 | 2724 | 922 | 42 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 2/ИС/60/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 19.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 967 | 238 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.53, литера А | 1900 |  | 993.3 |  | 4654 | 1109 | 340 | 19 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 968 | 238 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.53, литера А | 1900 |  | 993.3 |  | 4654 | 1109 | 340 | 19 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 969 | 238 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.53, литера А | 1900 |  | 993.3 |  | 4654 | 1109 | 340 | 19 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 970 | 238 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.53, литера А | 1900 |  | 993.3 |  | 4654 | 1109 | 340 | 19 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ЭС/98/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 971 | 240 | Василеостровский |  |  |  |  | Малый пр. В.О., д.6, литера Б | 1898 |  | 1560.25 |  | 9010 | 1378 | 894 | 21 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/ЭС/74/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 972 | 243 | Василеостровский |  |  |  |  | Наличная ул., д.36, корп.4, литера А | 1971 |  | 12249.74 |  | 43910 | 7077 | 1327 | 216 | 419 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1327 | 1208 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 973 | 244 | Василеостровский |  |  |  |  | Наличная ул., д.9, литера А | 1895 |  | 1436.9 |  | 7690 | 1468 | 799 | 11 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 974 | 244 | Василеостровский |  |  |  |  | Наличная ул., д.9, литера А | 1895 |  | 1436.9 |  | 7690 | 1468 | 799 | 11 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 975 | 244 | Василеостровский |  |  |  |  | Наличная ул., д.9, литера А | 1895 |  | 1436.9 |  | 7690 | 1468 | 799 | 11 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.69 | 7.69 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 976 | 244 | Василеостровский |  |  |  |  | Наличная ул., д.9, литера А | 1895 |  | 1436.9 |  | 7690 | 1468 | 799 | 11 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 04.07.2016 | 2/ИС59/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 977 | 244 | Василеостровский |  |  |  |  | Наличная ул., д.9, литера А | 1895 |  | 1436.9 |  | 7690 | 1468 | 799 | 11 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 91
| 978 | 246 | Василеостровский |  |  |  |  | Нахимова ул., д.6, литера В | 1964 |  | 2456 |  | 9260 | 2137 | 341 | 45 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 341 | 324 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 979 | 248 | Василеостровский |  |  |  |  | Новосмоленская наб., д.4, литера А | 1989 |  | 13255.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 980 | 249 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.17, литера В | 1881 |  | 94 |  | 2243 | 727 | 388 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 477 | 217 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 981 | 250 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.3, литера А | 1911 |  | 3193 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 53 | 53 | квартир |  |  |  |  | 22.09.2016 | 2/ИС/104/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 982 | 250 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.3, литера А | 1911 |  | 3193 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 53 | 53 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 983 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.3, литера А | 1911 |  | 3193 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940
| 984 | 250 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.3, литера А | 1911 |  | 3193 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ЭС/98/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 985 | 254 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.33, литера А | 1911 |  | 4385.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 22.09.2016 | 2/ИС/104/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 986 | 254 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.33, литера А | 1911 |  | 4385.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 987 | 254 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.33, литера А | 1911 |  | 4385.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ЭС/98/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 988 | 251 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.5, литера А | 1909 |  | 4096 |  | 19575 | 3319.5 | 905.83 | 64 | 198 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 64 | 64 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 989 | 251 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.5, литера А | 1909 |  | 4096 |  | 19575 | 3319.5 | 905.83 | 64 | 198 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 64 | 64 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 990 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.7, литера А | 1909 |  | 4505.5 |  | 19995 | 3149.94 | 1123.15 | 77 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 991 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.7, литера А | 1909 |  | 4505.5 |  | 19995 | 3149.94 | 1123.15 | 77 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 992 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.7, литера А | 1909 |  | 4505.5 |  | 19995 | 3149.94 | 1123.15 | 77 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 993 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.7, литера А | 1909 |  | 4505.5 |  | 19995 | 3149.94 | 1123.15 | 77 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 994 | 252 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.7, литера А | 1909 |  | 4505.5 |  | 19995 | 3149.94 | 1123.15 | 77 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1188 | 1200 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/26/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 22.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 995 | 253 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.9, литера А | 1909 |  | 3979.7 |  | 17423 | 2473.13 | 1156.48 | 46 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 996 | 253 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.9, литера А | 1909 |  | 3979.7 |  | 17423 | 2473.13 | 1156.48 | 46 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 997 | 253 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.9, литера А | 1909 |  | 3979.7 |  | 17423 | 2473.13 | 1156.48 | 46 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 17.42 | 17.42 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 998 | 253 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.9, литера А | 1909 |  | 3979.7 |  | 17423 | 2473.13 | 1156.48 | 46 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 2/ИС/61/2016 | ООО "КРЕДО-Сервис" | 198152, СПб, ул. Новостроек, д.29, тел.(812) 493-34-36 | 7807030670 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 999 | 253 | Василеостровский |  |  |  |  | Опочинина ул., д.9, литера А | 1909 |  | 3979.7 |  | 17423 | 2473.13 | 1156.48 | 46 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 24.10.2016 | 2/ЭС/108/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1000 | 255 | Василеостровский |  |  |  |  | Среднегаванский пр., д.2/20, литера А | 1961 |  | 2792 |  | 11348 | 2210 | 856 | 60 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 856 | 878.64 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/29/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 17.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1001 | 258 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.33, литера А | 1910 |  | 7531.79 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 10.08.2016 | 2/Л/77/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1002 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.58/36, литера А | 1969 |  | 3911.7 |  | 18495 | 3108.9 | 1017 | 60 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1003 | 261 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.61, литера Б | 1969 |  | 4184.9 |  | 16681 | 3039.5 | 1010 | 76 | 163 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1010 | 884.79 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 2/КР/27/2016 | ООО "АЙВЕРТ-СТРОЙ" | 195027, СПб, Пискаревский пр., д,2, корп.2Щ, оф. 711, тел. (812) 633-35-48 | 7801411816 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1004 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.68, литера А, Б | 1904 |  | 3089.81 |  | 14415 | 2788.3 | 982.9 | 36 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1005 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.68, литера А, Б | 1904 |  | 3089.81 |  | 14415 | 2788.3 | 982.9 | 36 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 1006 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.68, литера А, Б | 1904 |  | 3089.81 |  | 14415 | 2788.3 | 982.9 | 36 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1007 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.68, литера А, Б | 1904 |  | 3089.81 |  | 14415 | 2788.3 | 982.9 | 36 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1008 | 264 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | 1907 |  | 2447.8 |  | 11276 | 2511.2 | 783 | 19 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1009 | 264 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | 1907 |  | 2447.8 |  | 11276 | 2511.2 | 783 | 19 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1010 | 264 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | 1907 |  | 2447.8 |  | 11276 | 2511.2 | 783 | 19 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 11 | 11.28 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 26.05.2016 | 2/ИС/45/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 01.06.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1011 | 264 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.79, корп.1, литера Б | 1907 |  | 2447.8 |  | 11276 | 2511.2 | 783 | 19 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 2/ИС/95/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1012 | 263 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.79, литера А | 1910 |  | 2444.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 16.08.2016 | 2/ЭС/82/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 | [11 empty] | да
| 1013 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.9, литера А | 1903 |  | 2699.6 |  | 13532 | 1678.6 | 1074 | 22 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1014 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.9, литера А | 1903 |  | 2699.6 |  | 13532 | 1678.6 | 1074 | 22 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 1015 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.9, литера А | 1903 |  | 2699.6 |  | 13532 | 1678.6 | 1074 | 22 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1016 | 0 | Василеостровский |  |  |  |  | Средний пр., д.9, литера А | 1903 |  | 2699.6 |  | 13532 | 1678.6 | 1074 | 22 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1017 | 271 | Василеостровский |  |  |  |  | Шевченко ул., д.5/6, литера А | 1900 |  | 1171 |  | 5802 | 1688 | 490 | 13 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 15.08.2016 | 2/ИС/81/2016 | ООО "СМУ-13" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 19.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1018 | 271 | Василеостровский |  |  |  |  | Шевченко ул., д.5/6, литера А | 1900 |  | 1171 |  | 5802 | 1688 | 490 | 13 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 29.08.2016 | 2/ИС/93/2016 | ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 196158, СПб, пр. Юрия Гагарина, д.77, литер А, пом. 8-Н, тел. (812) 951-58-27 | 7810875490 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1019 | 271 | Василеостровский |  |  |  |  | Шевченко ул., д.5/6, литера А | 1900 |  | 1171 |  | 5802 | 1688 | 490 | 13 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 2/ЭС/16 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1020 | 1 | Выборгский |  |  |  |  | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | 1902 |  | 621.15 |  | 3120 | 650 | 350 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 08.09.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1021 | 1 | Выборгский |  |  |  |  | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | 1902 |  | 621.15 |  | 3120 | 650 | 350 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3120 | 3.12 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1022 | 1 | Выборгский |  |  |  |  | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | 1902 |  | 621.15 |  | 3120 | 650 | 350 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1023 | 1 | Выборгский |  |  |  |  | 1-й Муринский пр., д.17, литера А | 1902 |  | 621.15 |  | 3120 | 650 | 350 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 350 | 330.17 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/6/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1024 | 2 | Выборгский |  |  |  |  | 1-й Муринский пр., д.19, литера Б | 1960 |  | 5692.08 |  | 25595 | 4259 | 1671 | 72 | 215 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1671 | 1594.8 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/12/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1025 | 4 | Выборгский |  |  |  |  | 1-й Муринский пр., д.25, литера Д | 1902 |  | 871.73 |  | 3913 | 875 | 481 | 9 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 481 | 418.135 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/6/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1026 | 8 | Выборгский |  |  |  |  | Академика Лебедева ул., д.6а, литера А | 1768 |  | 1974.84 |  | 9978 | 2551 | 1236 | 19 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1027 | 8 | Выборгский |  |  |  |  | Академика Лебедева ул., д.6а, литера А | 1768 |  | 1974.84 |  | 9978 | 2551 | 1236 | 19 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1236 | 1001 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/14/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1028 | 11 | Выборгский |  |  |  |  | Астраханская ул., д.32б, литера Б | 1909 |  | 63 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.11.2016 | 3/АВР/43/2016 | ООО "Винил" | 163002, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д.15, оф.44, тел.8-952-253-66-50 | 2901210705 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1029 | 12 | Выборгский |  |  |  |  | Болотная ул., д.11, литера А | 1968 |  | 4706.1 |  | 19015 | 3604.9 | 645 | 85 | 147 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 645 | 421.59 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/12/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1030 | 13 | Выборгский |  |  |  |  | Болотная ул., д.14, литера Б | 1959 |  | 4733 |  | 25828 | 4028.7 | 1324.5 | 75 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1655 | 1641.5 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 3/КР/19/2016 | ООО "Оптима" | 195220, СПб, ул. Гжатская, д.5, корп.3, оф. 3, тел. (812) 248-90-47 | 7804085536 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1031 | 14 | Выборгский |  |  |  |  | Болотная ул., д.17, литера А | 1966 |  | 7873.84 |  | 30910 | 4885.5 | 1024 | 155 | 230 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт крыш
| 1032 | 15 | Выборгский |  |  |  |  | Большая озерная ул., д.90, литера А | 1912 |  | 181.46 |  | 686 | 210.4 | 132 | 2 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 184 | 203.3 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 3/КР/19/2016 | ООО "Оптима" | 195220, СПб, ул. Гжатская, д.5, корп.3, оф. 3, тел. (812) 248-90-47 | 7804085536 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1033 | 18 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | 1902 |  | 5564.3 |  | 23438 | 4063.1 | 1188.6 | 45 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1034 | 18 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | 1902 |  | 5564.3 |  | 23438 | 4063.1 | 1188.6 | 45 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1035 | 18 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | 1902 |  | 5564.3 |  | 23438 | 4063.1 | 1188.6 | 45 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 23.44 | 23.44 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1036 | 18 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.18, литера А | 1902 |  | 5564.3 |  | 23438 | 4063.1 | 1188.6 | 45 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 3/ИС/24/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1037 | 19 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.25, литера А | 1951 |  | 3335.8 |  | 15695 | 2445.4 | 1112 | 33 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1112 | 1095 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/10/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1038 | 21 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.39, литера А | 1909 |  | 344.7 |  | 1742 | 420 | 632 | 4 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 822 | 723 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/8/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1039 | 22 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.43, литера Б | 1909 |  | 1390.1 |  | 7333 | 2527 | 781 | 15 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 781 | 750.28 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/8/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1040 | 24 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.49, литера А | 1832 |  | 3161 |  | 13951 | 1790 | 1045 | 31 | 118 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1790 | 1790 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 3/Ф/22/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1041 | 25 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.52, литера Б | 1955 |  | 3920.3 |  | 23688 | 2824 | 1339 | 36 | 109 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1339 | 1200 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/10/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1042 | 26 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.57/2, литера А | 1917 |  | 2181.1 |  | 14585 | 2124 | 1020 | 12 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1020 | 774.2 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/8/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1043 | 27 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.72, литера Б | 1956 |  | 7734.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 3/Л/33/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1044 | 28 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.75, литера А | 1957 |  | 6500 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 3/Л/33/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1045 | 28 | Выборгский |  |  |  |  | Большой Сампсониевский пр., д.75, литера А_ | 1957 |  | 6500 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [14 empty] | 1 | лифт
| 1046 | 32 | Выборгский |  |  |  |  | Гаврская ул., д.4, литера А | 1968 |  | 5011.9 |  | 19472 | 3511 | 472.5 | 84 | 145 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 473 | 487.25 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1047 | 33 | Выборгский |  |  |  |  | Гаврская ул., д.6, литера А | 1968 |  | 5129.6 |  | 19470 | 3563 | 485.7 | 84 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 486 | 539.98 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1048 | 34 | Выборгский |  |  |  |  | Гданьская ул., д.20, литера А | 1964 |  | 2344.43 |  | 8921 | 1924 | 314.6 | 45 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 315 | 327.5 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1049 | 35 | Выборгский |  |  |  |  | Грибалевой ул., д.10, литера А | 1962 |  | 2736.16 |  | 11338 | 1755.5 | 848 | 60 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 848 | 821.712 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/6/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1050 | 36 | Выборгский |  |  |  |  | Грибалевой ул., д.6, литера Б | 1959 |  | 2982.77 |  | 13991 | 2497 | 924 | 41 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 924 | 881.46 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/14/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1051 | 38 | Выборгский |  |  |  |  | Диагональная ул., д.10, литера Д | 1926 |  | 2813 |  | 13586 | 2101 | 854 | 42 | 125 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 3/ЭС/35/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1052 | 40 | Выборгский |  |  |  |  | Есенина ул., д.18, корп.1, литера А | 1976 |  | 30087.31 |  | 112364 | 17086.7 | 5063 | 511 | 1169 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1053 | 41 | Выборгский |  |  |  |  | Есенина ул., д.26, корп.1, литера А | 1976 |  | 31979 |  | 122170 | 23035 | 4868 | 546 | 1515 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 14 | 14 | лифт |  |  |  |  | 14.06.2016 | 3/Л/16/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1054 | 42 | Выборгский |  |  |  |  | Есенина ул., д.26, корп.2, литера А | 1976 |  | 4341.2 |  | 16871 | 4390 | 758 | 72 | 259 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 14.06.2016 | 3/Л/17/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 13.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1055 | 43 | Выборгский |  |  |  |  | Есенина ул., д.28, корп.1, литера А | 1976 |  | 19454 |  | 72522 | 12582 | 3291 | 323 | 889 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 14.06.2016 | 3/Л/16/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1056 | 44 | Выборгский |  |  |  |  | Есенина ул., д.28, корп.2, литера А | 1976 |  | 6825.4 |  | 25132 | 4664 | 1118 | 107 | 327 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 14.06.2016 | 3/Л/17/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 13.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1057 | 45 | Выборгский |  |  |  |  | Есенина ул., д.36, корп.1, литера А | 1976 |  | 24252.2 |  | 90889 | 14958 | 4132 | 402 | 1077 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 11 | 11 | лифт |  |  |  |  | 14.06.2016 | 3/Л/17/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1058 | 46 | Выборгский |  |  |  |  | Ж. Дюкло ул., д.6, корп.1, литера А | 1960 |  | 6326.1 |  | 24858 | 3590.6 | 1808 | 70 | 186 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1808 | 1695.9 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/11/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1059 | 47 | Выборгский |  |  |  |  | И. Фомина ул., д.7, корп.1, литера А | 1975 |  | 21142.9 |  | 71772 | 13176 | 2692 | 357 | 1025 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 21.07.2016 | 3/Л/28/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1060 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.5, литера А | 1885 |  | 184 |  | 892 | 240 | 370 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1061 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.5, литера А | 1885 |  | 184 |  | 892 | 240 | 370 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1062 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.5, литера А | 1885 |  | 184 |  | 892 | 240 | 370 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1063 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.6, литера А | 1900 |  | 1126.5 |  | 6317 | 1090 | 970 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1064 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.6, литера А | 1900 |  | 1126.5 |  | 6317 | 1090 | 970 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1065 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.6, литера А | 1900 |  | 1126.5 |  | 6317 | 1090 | 970 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1066 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.8, литера А | 1858 |  | 673.4 |  | 3241 | 630 | 510 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1067 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.8, литера А | 1858 |  | 673.4 |  | 3241 | 630 | 510 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1068 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.8, литера А | 1858 |  | 673.4 |  | 3241 | 630 | 510 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1069 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.9, литера А | 1855 |  | 2124.8 |  | 9753 | 1140 | 2700 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1070 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.9, литера А | 1855 |  | 2124.8 |  | 9753 | 1140 | 2700 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1071 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Институтский пер., д.5, корп.9, литера А | 1855 |  | 2124.8 |  | 9753 | 1140 | 2700 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1072 | 54 | Выборгский |  |  |  |  | Капитана Воронина ул., д.12, литера Д | 1951 |  | 477.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 409.6 | 383.52 | кв.м. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 3/КР/31/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1073 | 55 | Выборгский |  |  |  |  | Композиторов ул., д.1, корп.1, литера А (пар.1-5) | 1980 |  | 19076.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 3/Л/46/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1074 | 58 | Выборгский |  |  |  |  | Костромской пр., д.17, литера Д | 1949 |  | 1628.1 |  | 8299 | 1115.5 | 898 | 36 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1115.5 | 1115.5 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 3/Ф/29/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1075 | 59 | Выборгский |  |  |  |  | Костромской пр., д.35, литера В | 1958 |  | 2604.1 |  | 12985 | 2242.8 | 859 | 40 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 859 | 749.49 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1076 | 60 | Выборгский |  |  |  |  | Костромской пр., д.37, литера Д | 1958 |  | 2698.1 |  | 12279 | 2049.8 | 824 | 40 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 824 | 769 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1077 | 63 | Выборгский |  |  |  |  | Лесной пр., д.20, корп.8, литера Ф | 1905 |  | 3934.3 |  | 20647 | 940 | 2302 | 24 | 160 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1078 | 63 | Выборгский |  |  |  |  | Лесной пр., д.20, корп.8, литера Ф | 1905 |  | 3934.3 |  | 20647 | 940 | 2302 | 24 | 160 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 20647 | 20.647 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 3/ИС/30/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1079 | 69 | Выборгский |  |  |  |  | Манчестерская ул., д.16, литера А | 1969 |  | 3962.09 |  | 19472 | 3551 | 457.1 | 84 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 457 | 540.21 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1080 | 71 | Выборгский |  |  |  |  | Нейшлотский пер., д.6, литера А | 1930 |  | 3898 |  | 19670 | 3343 | 1596 | 55 | 244 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1596 | 1525 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/13/2016 | ООО "Оптима" | 195220, СПб, ул. Гжатская, д.5, корп.3, оф. 3, тел. (812) 248-90-47 | 7804085536 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1081 | 72 | Выборгский |  |  |  |  | Нейшлотский пер., д.7, литера Л(стр.2) | 1910 |  | 2120 |  | 9156 | 3723 | 576 | 16 | 101 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 3/Г/2 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 28.03.2016 |  | да |  |  | 100
| 1082 | 76 | Выборгский |  |  |  |  | Новолитовская ул., д.11, литера А | 1958 |  | 4490 |  | 20013 | 3294 | 886 | 60 | 249 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 886 | 1225.6 | кв.м. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 3/КР/21/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 05.07.2016 | [5 empty] | 25.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1083 | 77 | Выборгский |  |  |  |  | Новороссийская ул., д.24, литера А | 1966 |  | 2080.67 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 3/Л/46/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 23.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1084 | 78 | Выборгский |  |  |  |  | Орбели ул., д.18, литера А | 1963 |  | 4779.5 |  | 19521 | 2810.1 | 1408 | 100 | 160 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1408 | 1325 | кв.м. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 3/КР/31/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1085 | 0 | Выборгский |  |  |  |  | Орбели ул., д.25, корп.5, литера А | 1964 |  | 2357.9 |  | 9530 | 1947.4 | 398 | 44 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1086 | 81 | Выборгский |  |  |  |  | Пархоменко пр., д.43, литера А | 1967 |  | 4406.8 |  | 18783 | 3332.4 | 621 | 84 | 118 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 621 | 414.4 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/12/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1087 | 83 | Выборгский |  |  |  |  | пос.Парголово, Торфяное, Вологдина ул., д.9, литера А | 1955 |  | 1263.6 |  | 4915 | 982.8 | 883 | 24 | 91 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 883 | 769 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1088 | 84 | Выборгский |  |  |  |  | пос.Парголово, Торфяное, Парнасная ул., д.3, литера А | 1960 |  | 1062.1 |  | 4580 | 531.9 | 768 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 768 | 692.82 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/7/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1089 | 91 | Выборгский |  |  |  |  | Сиреневый бул., д.22/26, литера А | 1976 |  | 25928.14 |  | 96724 | 15701 | 3896.2 | 448 | 1207 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 12 | 12 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 26.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 1090 | 92 | Выборгский |  |  |  |  | Сиреневый бул., д.7, корп.1, литера А | 1979 |  | 21984.5 |  | 80587 | 13581 | 3657 | 367 | 1038 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 26.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 1091 | 98 | Выборгский |  |  |  |  | Смолячкова ул., д.7, литера А | 1903 |  | 675 |  | 2839 | 350 | 266 | 7 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1092 | 98 | Выборгский |  |  |  |  | Смолячкова ул., д.7, литера А | 1903 |  | 675 |  | 2839 | 350 | 266 | 7 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 266 | 264.96 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 3/КР/13/2016 | ООО "Оптима" | 195220, СПб, ул. Гжатская, д.5, корп.3, оф. 3, тел. (812) 248-90-47 | 7804085536 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1093 | 99 | Выборгский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.12, корп.4, литера А | 1964 |  | 2385.2 |  | 9397 | 2260 | 430 | 45 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1094 | 102 | Выборгский |  |  |  |  | Тореза пр., д.38, корп.6, литера Ф | 1964 |  | 2339.72 |  | 9240 | 1791 | 396.9 | 45 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 396.9 | 283.5 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 3/КР/19/2016 | ООО "Оптима" | 195220, СПб, ул. Гжатская, д.5, корп.3, оф. 3, тел. (812) 248-90-47 | 7804085536 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1095 | 103 | Выборгский |  |  |  |  | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | 1964 |  | 2335.63 |  | 9084 | 1883.4 | 381.6 | 45 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 3/ИС/23/2016 | ООО "Ритм" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1096 | 103 | Выборгский |  |  |  |  | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | 1964 |  | 2335.63 |  | 9084 | 1883.4 | 381.6 | 45 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 3/ИС/1 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 21.03.2016 |  | да |  |  | 100
| 1097 | 103 | Выборгский |  |  |  |  | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | 1964 |  | 2335.63 |  | 9084 | 1883.4 | 381.6 | 45 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/ЭС/3 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 06.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1098 | 103 | Выборгский |  |  |  |  | Тореза пр., д.94, корп.3, литера А | 1964 |  | 2335.63 |  | 9084 | 1883.4 | 381.6 | 45 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 382 | 282.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1099 | 104 | Выборгский |  |  |  |  | Тореза пр., д.98, корп.2, литера Б | 1964 |  | 2365.3 |  | 9001 | 2260 | 390 | 45 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 390 | 286.7 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1100 | 105 | Выборгский |  |  |  |  | Тореза пр., д.98, корп.3, литера А | 1964 |  | 2352.84 |  | 9001 | 2236 | 398 | 45 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 398 | 285.4 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 3/КР/9/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1101 | 110 | Выборгский |  |  |  |  | Энгельса пр., д.127, литера А | 1976 |  | 4611.7 |  | 16942 | 3456 | 766 | 72 | 232 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 20.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 1102 | 111 | Выборгский |  |  |  |  | Энгельса пр., д.129, корп.2, литера А | 1979 |  | 4701.9 |  | 16970 | 3996 | 766 | 71 | 224 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 3/Л/4 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 26.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 1103 | 1 | Калининский |  |  |  |  | Академика Байкова ул., д.11, корп.3, литера А | 1975 |  | 13121.5 |  | 49065 |  | 216 | 215 | 683 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1104 | 3 | Калининский |  |  |  |  | Академика Байкова ул., д.17, корп.1, литера А | 1975 |  | 22253.1 |  | 82882 |  | 3638 | 367 | 1028 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1105 | 4 | Калининский |  |  |  |  | Академика Байкова ул., д.17, корп.2, литера А | 1975 |  | 6795.9 |  | 25530 |  | 1124 | 107 | 293 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1106 | 7 | Калининский |  |  |  |  | Академика Байкова ул., д.5, корп.1, литера А | 1975 |  | 8120 |  | 39628 | 5717 | 1503 | 152 |  |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1107 | 8 | Калининский |  |  |  |  | Академика Байкова ул., д.9, литера А | 1975 |  | 4704.7 |  | 17690 |  | 764 | 71 | 230 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1108 | 9 | Калининский |  |  |  |  | Академика Константинова ул., д.10, корп.1, литера А | 1975 |  | 21821.3 |  | 80583 | 13036.8 | 3559 | 367 | 1398 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 26.07.2016 | 4/Л/27/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1109 | 11 | Калининский |  |  |  |  | Академика Лебедева ул., д.12, литера А | 1912 |  | 11230.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 54.57 | 54.57 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 17.08.2016 | 4/ИС/44/2016 | ООО "ПетроСтрой" | 197110, СПб, ул. Ждановская, д.29, лит. А., пом. 7Н, тел. (812) 499-40-04 | 7810310902 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1110 | 10 | Калининский |  |  |  |  | Академика Лебедева ул., д.14/2а, литера А | 1892 |  | 7025.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 34.82 | 34.82 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 4/ИС/41/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1111 | 12 | Калининский |  |  |  |  | Академика Лебедева ул., д.17/2, литера А | 1901 |  | 2592.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 08.08.2016 | 4/ИС/41/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1112 | 15 | Калининский |  |  |  |  | Академика Лебедева ул., д.21а, литера А | 1890 |  | 1356.76 |  | 6737 | 812 | 469 | 6 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 469 | 481.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/6/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1113 | 16 | Калининский |  |  |  |  | Арсенальная ул., д.70, литера А | 1917 |  | 773.9 |  | 3436 | 530 | 602 | 7 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 602 | 626.9 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1114 | 17 | Калининский |  |  |  |  | Арсенальная ул., д.72, литера А | 1917 |  | 324 |  | 1754 | 472 | 211 | 6 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 211 | 223.4 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/6/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1115 | 18 | Калининский |  |  |  |  | Бестужевская ул., д.17, литера А | 1964 |  | 4502 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 100 | 100 | квартир |  |  |  |  | 29.07.2016 | 4/ИС/29/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 27.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1116 | 19 | Калининский |  |  |  |  | Бестужевская ул., д.20, корп.2, литера А | 1966 |  | 2074.12 |  | 9624 | 2412 | 410 | 45 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 308 | 339.7 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1117 | 20 | Калининский |  |  |  |  | Бестужевская ул., д.22, корп.2, литера А | 1975 |  | 2306.2 |  | 9625 | 1712 | 406 | 45 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 4/Л/18/2016 | ООО "РЛМ" | 196084, СПб, Лиговский пр., д.270, тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1118 | 21 | Калининский |  |  |  |  | Бестужевская ул., д.31, корп.1, литера А | 1970 |  | 19345.1 |  | 68815 | 10261.9 | 3068 | 372 | 1290 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 3068 | 2687 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/7/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1119 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Бестужевская ул., д.33, корп.2, литера А | 1972 |  | 5411.3 |  | 23557 | 4255 | 658 | 97 | 235 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1120 | 24 | Калининский |  |  |  |  | Боткинская ул., д.1, литера А | 1910 |  | 4791.7 |  | 22614 | 2650 | 2235 | 42 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 42 | 42 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 4/Г/1 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 1121 | 28 | Калининский |  |  |  |  | Брюсовская ул., д.11, корп.2, литера А | 1973 |  | 5415.2 |  | 23486 | 4494 | 658 | 97 | 200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 4/Л/50/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1122 | 29 | Калининский |  |  |  |  | Брюсовская ул., д.7, литера А | 1972 |  | 5411.7 |  | 23275 | 4494 | 658 | 97 | 224 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1124 | 31 | Калининский |  |  |  |  | Брянцева ул., д.15, литера А | 1971 |  | 7078.4 |  | 27474 | 5562 | 1231 | 33 | 341 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1125 | 32 | Калининский |  |  |  |  | Брянцева ул., д.17, литера А | 1972 |  | 6423.4 |  | 27619 | 5560 | 1303 | 32 | 361 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1126 | 34 | Калининский |  |  |  |  | Брянцева ул., д.2, корп.1, литера А | 1970 |  | 17812 |  | 67800 | 12358 | 3069 | 372 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 10430 | 10430 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/Ф/32/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1127 | 35 | Калининский |  |  |  |  | Брянцева ул., д.4, литера А | 1975 |  | 3100 |  | 11792 | 2126 | 401 | 72 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 21.07.2016 | 4/Л/28/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1128 | 30 | Калининский |  |  |  |  | Брянцева ул., д.6, литера А | 1975 |  | 2921 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1129 | 39 | Калининский |  |  |  |  | Вавиловых ул., д.11, корп.6, литера А | 1968 |  | 19099.5 |  | 69175 | 9994.2 | 3074 | 372 | 1187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9994.2 | [6 empty] | 27.07.2016 | 4/Ф/33/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [10 empty] | 35
| 1131 | 36 | Калининский |  |  |  |  | Вавиловых ул., д.4, корп.1, литера А (кв. 209-235) | 1973 |  | 2221.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 17.10.2016 | 4/Л/73/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д. 14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1132 | 40 | Калининский |  |  |  |  | Вавиловых ул., д.7, корп.2, литера А | 1968 |  | 12192.6 |  | 43958 | 8510 | 1990 | 216 | 541 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 4/Л/18/2016 | ООО "РЛМ" | 196084, СПб, Лиговский пр., д.270, тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1133 | 37 | Калининский |  |  |  |  | Вавиловых ул., д.8, корп.1, литера А (пар. 5) | 1973 |  | 2195 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 17.10.2016 | 4/Л/93/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д. 14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1134 | 38 | Калининский |  |  |  |  | Вавиловых ул., д.9, корп.1, литера А | 1968 |  | 12282.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1135 | 43 | Калининский |  |  |  |  | Герасимовская ул., д.11, литера А | 1940 |  | 1764.9 |  | 9201 | 1434.2 | 883 | 3 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 883 | 898.71 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1137 | 50 | Калининский |  |  |  |  | Гражданский пр., д.123, корп.3, литера А | 1974 |  | 2990 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1138 | 51 | Калининский |  |  |  |  | Гражданский пр., д.130, корп.1, литера А | 1972 |  | 30208.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 11 | 11 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1139 | 44 | Калининский |  |  |  |  | Гражданский пр., д.75, литера А | 1968 |  | 12367.29 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 4/Л/39/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1140 | 45 | Калининский |  |  |  |  | Гражданский пр., д.77, корп.2, литера А | 1971 |  | 5433.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 17.10.2016 | 4/Л/74/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д. 14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1141 | 52 | Калининский |  |  |  |  | Гражданский пр., д.80, корп.2, литера А | 1958 |  | 480.2 |  | 2391 |  | 268 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 268 | 303.7 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1142 | 53 | Калининский |  |  |  |  | Гражданский пр., д.86, корп.1, литера А | 1970 |  | 3900 |  | 18003 | 4079 | 600 | 84 |  |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1144 | 54 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.10, корп.1, литера А | 1971 |  | 18155.8 |  | 63168 | 11661 | 2880 | 322 | 932 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 30.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1145 | 55 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.10, корп.4, литера А | 1973 |  | 10352.4 |  | 36434 | 6830 | 1645 | 179 | 515 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1146 | 56 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.14, корп.3, литера А | 1972 |  | 14236 |  | 50177 | 9612 | 2186 | 251 | 676 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1147 | 57 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.16, корп.1, литера А | 1972 |  | 17964.9 |  | 63607 | 11661 | 2368 | 322 | 873 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д.14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 05.05.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1148 | 58 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.19, литера А | 1977 |  | 7098.2 |  | 28195 | 5127.4 | 1231 | 33 | 491 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д.14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 05.05.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1149 | 59 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.23, корп.2, литера А | 1975 |  | 2910 |  | 11792 | 12358 | 401 | 72 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д.14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 05.05.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1150 | 60 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.29, литера А | 1972 |  | 7377.2 |  | 27319 | 5053.9 | 1231 | 33 | 292 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д.14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 05.05.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1151 | 61 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.30, корп.1, литера А | 1972 |  | 18106.7 |  | 63168 | 17826 | 2862 | 322 | 870 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1152 | 62 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.31, литера А | 1972 |  | 7185.3 |  | 27319 | 5072.6 | 1232 | 32 | 312 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д.14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 05.05.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1153 | 63 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.32, корп.1, литера А | 1972 |  | 14267.3 |  | 50177 | 10557 | 2258 | 250 | 722 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д.14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 05.05.2016 | [5 empty] | 13.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1154 | 64 | Калининский |  |  |  |  | Демьяна Бедного ул., д.8, корп.2, литера А | 1972 |  | 10311.1 |  | 36434 | 7162 | 1640 | 179 | 535 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 4/Л/5/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д.14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 05.05.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1155 | 66 | Калининский |  |  |  |  | Замшина ул., д.18, литера А | 1961 |  | 2912 |  | 10891 | 2018 | 846 | 60 | 134 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1156 | 69 | Калининский |  |  |  |  | Замшина ул., д.22, литера А | 1960 |  | 2880 |  | 10907 | 2018 | 846 | 60 | 142 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1157 | 70 | Калининский |  |  |  |  | Замшина ул., д.24, литера А | 1961 |  | 2927 |  | 11161 | 2018 | 846 | 60 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1158 | 71 | Калининский |  |  |  |  | Замшина ул., д.25, корп.4, литера А | 1973 |  | 5594.7 |  | 21801 | 5500 | 650 | 97 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 4/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1160 | 73 | Калининский |  |  |  |  | Замшина ул., д.30, литера А | 1961 |  | 2923 |  | 11078 | 1995 | 842 | 60 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1162 | 75 | Калининский |  |  |  |  | Замшина ул., д.32, литера А | 1961 |  | 2900 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 1163 | 77 | Калининский |  |  |  |  | Карпинского ул., д.11, корп.1 | 1972 |  | 10973.47 |  | 40106 | 6702 | 1472 | 208 | 495 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1164 | 78 | Калининский |  |  |  |  | Карпинского ул., д.34, корп.5, литера А | 1970 |  | 11318.4 |  | 39628 | 5110 | 1772 | 208 | 508 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 5110 | 5110 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/Ф/34/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1165 | 81 | Калининский |  |  |  |  | Карпинского ул., д.38, корп.2, литера А | 1966 |  | 11008.1 |  | 39628 | 5111 | 1172 | 208 | 545 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 5111 | 5111 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/Ф/30/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1166 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.13в | 1912 |  | 3837.5 |  | 17498 | 3067 | 1024 | 48 | 142 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1167 | 85 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.15а | 1910 |  | 2000.79 |  | 9519 | 1808 | 853 | 17 | 122 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 4/Г/1 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1168 | 86 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.15б | 1910 |  | 2420.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 46 | 46 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 4/ИС/46/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1169 | 86 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.15б | 1910 |  | 2420.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 32 | квартир |  |  |  |  | 25.08.2016 | 4/Г/45/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1170 | 86 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.15б | 1910 |  | 2420.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 4/ИС/23/2016 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1171 | 87 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.23/25а | 1885 |  | 3388.92 |  | 16644 | 3028 | 1798 | 41 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 4/ИС/47/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1172 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.35, литера А | 1884 |  | 7475.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 1173 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.35, литера А | 1884 |  | 7475.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1174 | 89 | Калининский |  |  |  |  | Комсомола ул., д.5, литера А | 1886 |  | 835.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 08.08.2016 | 4/ИС/41/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1175 | 90 | Калининский |  |  |  |  | Кондратьевский пр., д.32, литера А | 1904 |  | 8108.93 |  | 36791 | 3880.3 | 2367 | 121 | 474 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 120 | 120 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1176 | 90 | Калининский |  |  |  |  | Кондратьевский пр., д.32, литера А | 1904 |  | 8108.93 |  | 36791 | 3880.3 | 2367 | 121 | 474 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 120 | 120 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1177 | 90 | Калининский |  |  |  |  | Кондратьевский пр., д.32, литера А | 1904 |  | 8108.93 |  | 36791 | 3880.3 | 2367 | 121 | 474 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 36.79 | 36.79 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1178 | 90 | Калининский |  |  |  |  | Кондратьевский пр., д.32, литера А | 1904 |  | 8108.93 |  | 36791 | 3880.3 | 2367 | 121 | 474 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 120 | 120 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/ИС/38/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1179 | 91 | Калининский |  |  |  |  | Кондратьевский пр., д.48, литера А | 1936 |  | 7294.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 76 | 76 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 4/ИС/43/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1180 | 92 | Калининский |  |  |  |  | Кондратьевский пр., д.49, литера А | 1957 |  | 6134.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 17.10.2016 | 4/Л/75/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д. 14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 13.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1181 | 96 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.11, корп.5, литера А | 1972 |  | 10242.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/76/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1182 | 97 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.11, корп.7, литера А | 1973 |  | 10245.2 |  | 36746 | 6830 | 1645 | 179 | 405 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1183 | 98 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.15, корп.1, литера А | 1973 |  | 14209.3 |  | 50177 | 9612 |  | 251 | 696 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 4/Л/17/2016 | ООО "РЛМ" | 196084, СПб, Лиговский пр., д.270, тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1184 | 99 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.15, корп.6, литера А | 1973 |  | 14098.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/77/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1185 | 100 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.15, корп.7, литера А | 1976 |  | 10204.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/78/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1186 | 101 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.17, литера А | 1976 |  | 16529 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/79/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1187 | 104 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.27, корп.1, литера А | 1975 |  | 5548.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.10.2016 | 4/Л/80/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д. 14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 13.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1188 | 105 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.29, корп.1, литера А | 1975 |  | 30051.3 |  | 102717 | 17170.7 | 5399 | 463 | 1226 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 11 | 11 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1189 | 106 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.29, корп.7, литера А | 1972 |  | 18284 |  | 63607 | 11667 | 2467 | 322 | 894 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 24.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1190 | 107 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.31, корп.1, литера А | 1975 |  | 3612.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.10.2016 | 4/Л/81/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д. 14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1191 | 108 | Калининский |  |  |  |  | Культуры пр., д.31, корп.2, литера А | 1976 |  | 6933.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 17.10.2016 | 4/Л/82/2016 | ООО "СМУ-Сервис" | 198188, СПб, ул. Васи Алексеева, д. 14 лит. А, пом. 2Н, тел. (812) 335-08-27 | 7805545200 |  |  |  | 24.10.2016 | [5 empty] | 08.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1192 | 109 | Калининский |  |  |  |  | Лабораторная ул., д.6, литера А | 1952 |  | 3842.8 |  | 12551 | 2355 | 931 | 45 | 118 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 931 | 971.5 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/7/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1193 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Лабораторная ул., д.9, литера А | 1959 |  | 3983.6 |  | 20250 | 3010 | 1509 | 6 | 242 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1194 | 111 | Калининский |  |  |  |  | Лесной пр., д.3А, литера А | 1899 |  | 2713.12 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 4/Л/49/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1195 | 112 | Калининский |  |  |  |  | Лужская ул., д.4, корп.1, литера А | 1970 |  | 18200.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/83/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1196 | 121 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.100, литера А | 1973 |  | 25988.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 12 | 12 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1197 | 122 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.106, литера А | 1973 |  | 25652.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 12 | 12 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1198 | 123 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.110, литера А | 1973 |  | 26428.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 12 | 12 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1199 | 114 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.78, корп.2, литера А | 1972 |  | 14230.6 |  | 50177 | 6651 | 2410.2 | 251 | 753 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 4/Л/18/2016 | ООО "РЛМ" | 196084, СПб, Лиговский пр., д.270, тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1200 | 115 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.80, корп.2, литера А | 1972 |  | 10148.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/84/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1201 | 116 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.80, корп.4, литера А | 1976 |  | 10346.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/85/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1202 | 117 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.80, корп.5, литера А | 1975 |  | 10313 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/86/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1203 | 118 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.82, корп.1, литера А | 1974 |  | 23813.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 11 | 11 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 4/Л/87/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1204 | 119 | Калининский |  |  |  |  | Луначарского пр., д.86, корп.2, литера А | 1972 |  | 10313 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 4/Л/88/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1205 | 124 | Калининский |  |  |  |  | Маршала Блюхера пр., д.23, литера А | 1975 |  | 4950 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 4/Л/89/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.10.2016 | [7 empty] | да |  |  | 100
| 1206 | 125 | Калининский |  |  |  |  | Маршала Блюхера пр., д.25, литера А | 1975 |  | 4723.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 4/Л/90/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.10.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1207 | 127 | Калининский |  |  |  |  | Металлистов пр., д.106, литера А | 1972 |  | 2292.7 |  | 9625 | 2407 | 406 | 45 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1208 | 129 | Калининский |  |  |  |  | Металлистов пр., д.94, литера А | 1966 |  | 2289 |  | 9770 | 2414 | 413 | 45 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 413 | 342 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1209 | 131 | Калининский |  |  |  |  | Мечникова пр., д.11, литера А | 1969 |  | 18882.8 |  | 68888 | 11579 |  | 371 | 875 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 11579 | 11579 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/Ф/35/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1211 | 132 | Калининский |  |  |  |  | Михайлова ул., д.10, литера Б | 1935 |  | 1198.3 |  | 5482 | 1252.1 | 663.1 | 18 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 663 | 637.9 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/6/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1213 | 133 | Калининский |  |  |  |  | Науки пр., д.2, литера А | 1975 |  | 11393.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1214 | 136 | Калининский |  |  |  |  | Науки пр., д.51, литера А | 1965 |  | 5767.5 |  | 20889 | 3716.5 | 1655.8 | 139 | 375 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1656 | 1319.84 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1215 | 137 | Калининский |  |  |  |  | Науки пр., д.53, литера А | 1965 |  | 5420 |  | 20889 | 3480 | 1577 | 139 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1259 | 1319.84 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 4/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1216 | 139 | Калининский |  |  |  |  | Ольги Форш ул., д.1/4, литера А | 1972 |  | 14081.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 4/Л/91/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.10.2016 | [7 empty] | да |  |  | 100
| 1218 | 144 | Калининский |  |  |  |  | Политехническая ул., д.31, литера Ж | 1902 |  | 5739.1 |  | 19908 | [5 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 54 | 54 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 4/ИС/47/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1219 | 145 | Калининский |  |  |  |  | Полюстровский пр., д.7, литера А | 1963 |  | 4819.1 |  | 23319 | 6500 | 1100 | 97 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт автоматизированной противопожарной защиты | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.10.2016 | 4/АППЗ/93/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1220 | 145 | Калининский |  |  |  |  | Полюстровский пр., д.7, литера А | 1963 |  | 4819.1 |  | 23319 | 6500 | 1100 | 97 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 97 | 97 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 4/ИС/3 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 1221 | 145 | Калининский |  |  |  |  | Полюстровский пр., д.7, литера А | 1963 |  | 4819.1 |  | 23319 | 6500 | 1100 | 97 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 24 | 23.64 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 4/ИС/16/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 27.05.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1222 | 145 | Калининский |  |  |  |  | Полюстровский пр., д.7, литера А | 1963 |  | 4819.1 |  | 23319 | 6500 | 1100 | 97 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 97 | 97 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 4/ИС/3 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 1223 | 153 | Калининский |  |  |  |  | Светлановский пр., д.46, корп.1, литера А | 1975 |  | 22352.5 |  | 82176 |  | 3651 | 367 | 1003 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 4/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1225 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Светлановский пр., д.78, корп.1, литера А | 1976 |  | 3019.2 |  | 11915 | 14346 | 404 | 72 |  |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1226 | 154 | Калининский |  |  |  |  | Светлановский пр., д.78, литера А | 1976 |  | 3019.2 |  | 11915 | 14346 | 404 | 72 |  |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1228 | 155 | Калининский |  |  |  |  | Северный пр., д.91, корп.1, литера А | 1966 |  | 10883.3 |  | 39628 | 6252.9 | 1772 | 208 | 834 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 6252.9 | 6252.9 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/Ф/36/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1229 | 158 | Калининский |  |  |  |  | Софьи Ковалевской ул., д.4, литера А | 1972 |  | 14145.98 |  | 51395 | 8774 | 2195 | 268 | 608 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 4/Л/14/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1230 | 159 | Калининский |  |  |  |  | Софьи Ковалевской ул., д.5, корп.6, литера А | 1970 |  | 10986.1 |  | 39628 | 6322.7 | 1772 | 208 | 720 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 6322.7 | 6322.7 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/Ф/37/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1231 | 167 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.31, корп.2, литера А | 1976 |  | 9550 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/96/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 26.01.2017 |  |  |  |  | 100
| 1232 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.7, корп.3, литера А | 1940 |  | 2787.5 |  | 14885 | 2272 | 1103 | 32 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1233 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.7, корп.4, литера А | 1962 |  | 2761.5 |  | 11688 | 1979.1 | 870 | 60 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1234 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.7, корп.4, литера А | 1962 |  | 2761.5 |  | 11688 | 1979.1 | 870 | 60 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1235 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.7, корп.5, литера А | 1952 |  | 2929.6 |  | 14865 | 2526 | 910 | 30 | 167 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1236 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.7, корп.6, литера А | 1951 |  | 2878.8 |  | 16650 | 2287.1 | 1313 | 39 | 172 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [20 empty] | 25.08.2016 | 4/Г/45/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562
| 1237 | 164 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.9, корп.1, литера А | 1963 |  | 5059.4 |  | 20577 |  | 1491 | 80 | 186 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1491 | 1236.48 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1238 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Тихорецкий пр., д.9, корп.4, литера А | 1964 |  | 5811.1 |  | 23912 | 3678.5 | 1539.3 | 120 | 418 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1239 | 170 | Калининский |  |  |  |  | Учительская ул., д.19, корп.1, литера А | 1970 |  | 11235 |  | 39628 | 3270 | 1772 | 208 | 492 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3270 | 3270 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 4/Ф/31/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1240 | 169 | Калининский |  |  |  |  | Учительская ул., д.8, литера А | 1971 |  | 10565 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 178 | 178 | квартир |  |  |  |  | 10.08.2016 | 4/ИС/42/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1241 | 169 | Калининский |  |  |  |  | Учительская ул., д.8, литера А | 1971 |  | 10565 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 178 | 178 | квартир |  |  |  |  | 10.08.2016 | 4/ИС/42/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1242 | 169 | Калининский |  |  |  |  | Учительская ул., д.8, литера А | 1971 |  | 10565 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 178 | 178 | квартир |  |  |  |  | 10.08.2016 | 4/ИС/42/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1243 | 173 | Калининский |  |  |  |  | Федосеенко ул., д.19, литера А | 1960 |  | 2888.97 |  | 10891 | 2018 | 846 | 60 | 145 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1244 | 174 | Калининский |  |  |  |  | Федосеенко ул., д.23, литера А | 1960 |  | 2918.73 |  | 10891 | 2018 | 846 | 60 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1245 | 0 | Калининский |  |  |  |  | Федосеенко ул., д.25, литера А | 1960 |  | 4986.26 |  | 19008 | 2992 | 1246.6 | 100 | 245 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [20 empty] | 25.08.2016 | 4/Г/45/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562
| 1246 | 175 | Калининский |  |  |  |  | Федосеенко ул., д.29, литера А | 1961 |  | 2938.04 |  | 10891 | 2094 | 846 | 60 | 150 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1247 | 176 | Калининский |  |  |  |  | Федосеенко ул., д.30, литера А | 1960 |  | 2717.2 |  | 11204 | 2302 | 904.6 | 60 | 197 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 905 | 821 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 4/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 01.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1248 | 185 | Калининский |  |  |  |  | Черкасова ул., д.12, корп.1, литера А | 1975 |  | 17835.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1249 | 178 | Калининский |  |  |  |  | Черкасова ул., д.4, корп.1, литера А | 1975 |  | 18016.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1250 | 179 | Калининский |  |  |  |  | Черкасова ул., д.6, корп.1, литера А | 1975 |  | 10335.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1251 | 180 | Калининский |  |  |  |  | Черкасова ул., д.6, корп.2, литера А | 1975 |  | 10303.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1252 | 182 | Калининский |  |  |  |  | Черкасова ул., д.8, корп.4, литера А | 1975 |  | 13555.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 4/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.11.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1253 | 1 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера А | 1900 |  | 1720.1 |  | 6987 | 1094 | 681 | 39 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1254 | 1 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера А | 1900 |  | 1720.1 |  | 6987 | 1094 | 681 | 39 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1255 | 1 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера А | 1900 |  | 1720.1 |  | 6987 | 1094 | 681 | 39 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6.99 | 6.99 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1256 | 1 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера А | 1900 |  | 1720.1 |  | 6987 | 1094 | 681 | 39 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1257 | 2 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера Б | 1900 |  | 1054 |  | 4070 | 775 | 399 | 39 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1258 | 2 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера Б | 1900 |  | 1054 |  | 4070 | 775 | 399 | 39 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1259 | 2 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера Б | 1900 |  | 1054 |  | 4070 | 775 | 399 | 39 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4070 | 4070 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1260 | 2 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.19, литера Б | 1900 |  | 1054 |  | 4070 | 775 | 399 | 39 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1261 | 3 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.20, литера А | 1910 |  | 879.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 5/ИС/37/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1262 | 4 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.21, литера А | 1895 |  | 518.7 |  | 2258 | 363.94 | 417.95 | 11 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1263 | 4 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.21, литера А | 1895 |  | 518.7 |  | 2258 | 363.94 | 417.95 | 11 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1264 | 4 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.21, литера А | 1895 |  | 518.7 |  | 2258 | 363.94 | 417.95 | 11 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2258 | 2258 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1265 | 4 | Кировский |  |  |  |  | Балтийская ул., д.21, литера А | 1895 |  | 518.7 |  | 2258 | 363.94 | 417.95 | 11 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 5/ИС/32/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1266 | 11 | Кировский |  |  |  |  | Бурцева ул., д.24, литера А | 1973 |  | 3365.59 |  | 11752 | 2654 | 336 | 72 | 129 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1267 | 12 | Кировский |  |  |  |  | Васи Алексеева ул., д.11, литера А | 1961 |  | 3098.3 |  | 11502 | 2199 | 890 | 60 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 890 | 801 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 5/КР/20/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1268 | 13 | Кировский |  |  |  |  | Васи Алексеева ул., д.17, литера А | 1959 |  | 3813.2 |  | 15297 | 2854 | 1209 | 80 | 164 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1209 | 1122.9 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/11/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1269 | 14 | Кировский |  |  |  |  | Васи Алексеева ул., д.25, литера А | 1961 |  | 2812.8 |  | 11036 | 2182 | 862 | 60 | 124 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 851 | 868.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/11/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1270 | 15 | Кировский |  |  |  |  | Васи Алексеева ул., д.9, литера А | 1958 |  | 3233.4 |  | 14201 | 2610 | 938 | 45 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 920 | 896.3 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/12/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 03.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1271 | 16 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.12, литера А | 1965 |  | 2276 |  | 7788 | 1775 |  | 54 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1785 | 1785 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 5/Ф/25/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1272 | 17 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.3, корп.2, литера А | 1974 |  | 10360.33 |  | 36081 | 6921 | 1326 | 179 | 503 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1273 | 18 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.34, литера А | 1967 |  | 2351.5 |  | 7904 | 2519.88 | 281.07 | 56 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1274 | 19 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.36, литера А | 1967 |  | 2329.6 |  | 7904 | 2505 | 284.47 | 54 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1275 | 20 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.48, литера А | 1966 |  | 3691.1 |  | 13128 | 3210 | 818 | 70 | 197 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 981 | 919.95 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/16/2016 | ООО "СуперТехАвто" | 190000, СПб, Конногвардейский бул., д.6, пом. 2Н, тел (812) 493-43-21 | 7838369014 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1276 | 21 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.76, литера А | 1982 |  | 26034.9 |  | 103070 | 20021 | 4632 | 415 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 13 | 13 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1277 | 22 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.78, литера А | 1975 |  | 24729.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 31.10.2016 | 5/Л/54/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.11.2016 | [5 empty] | 07.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1278 | 23 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.95, литера А | 1969 |  | 15703.2 |  | 57860 | 9826 | 2424 | 248 | 514 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2474 | 1996 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 5/КР/22/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1279 | 24 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.98, литера А | 1972 |  | 3333 |  | 11752 | 2654 | 336 | 72 | 126 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1280 | 25 | Кировский |  |  |  |  | Ветеранов пр., д.99, литера А | 1969 |  | 14605.4 |  | 49495 | 9553 | 1875 | 251 | 1169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9553 | 9553 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/2 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1281 | 26 | Кировский |  |  |  |  | Возрождения ул., д.15, литера А | 1961 |  | 3175.9 |  | 11059 | 2116 | 853 | 59 | 210 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 853 | 845.1 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/13/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1282 | 27 | Кировский |  |  |  |  | Возрождения ул., д.17, литера А | 1960 |  | 3484.5 |  | 14104 | 2577 | 923 | 38 | 157 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 923 | 849.71 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/13/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1283 | 28 | Кировский |  |  |  |  | Возрождения ул., д.25, литера А | 1960 |  | 2780.2 |  | 9816 | 2157 | 889 | 60 | 223 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 855 | 831.1 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/14/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1284 | 29 | Кировский |  |  |  |  | Возрождения ул., д.27, литера А | 1960 |  | 2786 |  | 11219 | 2178.6 | 866 | 60 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 866 | 833.2 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/14/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1285 | 30 | Кировский |  |  |  |  | Генерала Симоняка ул., д.3, литера А | 1973 |  | 3409.37 |  | 11752 | 2654 | 336 | 72 | 123 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 5/Л/24/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1286 | 31 | Кировский |  |  |  |  | Генерала Симоняка ул., д.7, корп.2, литера А | 1973 |  | 3951 |  | 11752 | 2654 | 336 | 72 | 125 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 5/Л/24/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1287 | 36 | Кировский |  |  |  |  | Дачный пр., д.19, корп.5, литера А | 1966 |  | 2248.8 |  | 7904 | 1826 | 295 | 50 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/10/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1288 | 37 | Кировский |  |  |  |  | Дачный пр., д.34, корп.1, литера А | 1967 |  | 3679.6 |  | 13126 | 3209 | 901 | 70 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 981.4 | 826.46 | кв.м. |  |  |  |  | 06.09.2016 | 5/КР/49/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1289 | 39 | Кировский |  |  |  |  | Зайцева ул., д.29, литера А | 1960 |  | 1795.5 |  | 7348 | 1571 | 574 | 40 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 574 | 527.8 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/12/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1290 | 40 | Кировский |  |  |  |  | Зайцева ул., д.32, литера А | 1960 |  | 2770.6 |  | 11289 | 1970 | 887 | 60 | 118 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 853 | 823.2 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/12/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1291 | 41 | Кировский |  |  |  |  | Зайцева ул., д.36, литера А | 1959 |  | 3124 |  | 12605 | 2381 | 818 | 40 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 818 | 765 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/15/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1292 | 42 | Кировский |  |  |  |  | Зайцева ул., д.39, литера А | 1959 |  | 3790.3 |  | 14306 | 2866 | 1157 | 80 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1158 | 1128.42 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/15/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1293 | 43 | Кировский |  |  |  |  | Зины Портновой ул., д.11, литера А | 1965 |  | 9314 |  | 13126 | 2860.74 | 820.53 | 70 | 204 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1350 | 1329.96 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/16/2016 | ООО "СуперТехАвто" | 190000, СПб, Конногвардейский бул., д.6, пом. 2Н, тел (812) 493-43-21 | 7838369014 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1294 | 45 | Кировский |  |  |  |  | Зои Космодемьянской ул., д.5, литера А | 1937 |  | 1501.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 5/Л/33/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1295 | 46 | Кировский |  |  |  |  | Калинина ул., д.8, корп.1, литера А | 1900 |  | 590.9 |  | 3465 | 530 | 501 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 30.09.2016 | 5/ИС/42/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1296 | 46 | Кировский |  |  |  |  | Калинина ул., д.8, корп.1, литера А | 1900 |  | 590.9 |  | 3465 | 530 | 501 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 5/ЭС/55/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит.А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1297 | 47 | Кировский |  |  |  |  | Козлова ул., д.13, корп.2, литера А | 1972 |  | 2476.8 |  | 8931 | 2002 | 336 | 54 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1298 | 48 | Кировский |  |  |  |  | Козлова ул., д.25, корп.1, литера А | 1972 |  | 2540.37 |  | 8864 | 2002 | 336 | 54 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1299 | 49 | Кировский |  |  |  |  | Козлова ул., д.39, корп.1, литера А | 1970 |  | 2457.9 |  | 8864 | 2002 | 336 | 54 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2002 | 2002 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/2 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1300 | 50 | Кировский |  |  |  |  | Козлова ул., д.41, корп.1, литера А | 1970 |  | 2457.2 |  | 8864 | 2002 | 336 | 54 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2002 | 2002 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/3 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1301 | 51 | Кировский |  |  |  |  | Козлова ул., д.43, корп.1, литера А | 1970 |  | 2446.5 |  | 8864 | 2002 | 336 | 54 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2002 | 2002 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/4 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 28.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1302 | 52 | Кировский |  |  |  |  | Козлова ул., д.45, корп.1, литера А | 1970 |  | 2448 |  | 8864 | 2002 | 336 | 54 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2002 | 2002 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/4 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 28.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1303 | 53 | Кировский |  |  |  |  | Косинова ул., д.14, корп.2, литера А | 1929 |  | 4430.8 |  | 19496 | 3311 | 1362 | 60 | 259 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 5/ЭС/46/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-93 | 7802458052 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1304 | 54 | Кировский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.12, литера А | 1957 |  | 13887.3 |  | 54820 | 9587.4 | 2754 | 138 | 461 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 5/ЭС/47/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 14.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1305 | 55 | Кировский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.47, литера А | 1960 |  | 2754.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 694 | 634 | кв.м. |  |  |  |  | 26.07.2016 | 5/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1306 | 0 | Кировский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.11, корп.1, литера Б | 1976 |  | 23422.83 |  | 78368 | 15123 | 2968 | 393 | 1416 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1307 | 57 | Кировский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.110, корп.1, литера А | 1976 |  | 4779.41 |  | 15629 | 2995 | 592.1 | 71 | 225 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 5/Л/9/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1308 | 56 | Кировский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.110, корп.1, литера Б | 1976 |  | 23422.83 |  | 78368 | 15123 | 2968 | 393 | 1416 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 11 | 11 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 5/Л/43/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1309 | 58 | Кировский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.120, литера А | 1965 |  | 15779.06 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.07.2016 | 5/АВР/31/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1310 | 60 | Кировский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.128, литера А | 1966 |  | 15680.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.07.2016 | 5/АВР/31/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1311 | 61 | Кировский |  |  |  |  | Маршала Говорова ул., д.8, литера А | 1983 |  | 28915.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 22.11.2016 | 5/Л/58/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [10 empty] | 90
| 1312 | 62 | Кировский |  |  |  |  | Маршала Жукова пр., д.72, корп.2 | 1969 |  | 14366.1 |  | 49495 | 9552 | 1875 | 251 | 738 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9552 | 9552 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/3 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1313 | 63 | Кировский |  |  |  |  | Маршала Казакова ул., д.10, корп.1, литера А | 1976 |  | 12891.53 |  | 42293 | 8152.08 | 1618 | 215 | 632 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 5/Л/43/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1314 | 64 | Кировский |  |  |  |  | Маршала Казакова ул., д.5, корп.1, литера А | 1975 |  | 12707.91 |  | 42807 | 8076 | 1624 | 215 | 643 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1315 | 65 | Кировский |  |  |  |  | Маршала Казакова ул., д.5, корп.1, литера Б | 1976 |  | 8440.69 |  | 28780 | 5689.94 | 846 | 143 | 409 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1316 | 69 | Кировский |  |  |  |  | Новаторов бульвар, д.69, литера А | 1987 |  | 21618 |  | 86225 | 10279 | 6396 | 364 | 1029 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1317 | 70 | Кировский |  |  |  |  | Новостроек ул., д.27, литера А | 1960 |  | 3743.3 |  | 15530 | 2854 | 1162 | 80 | 125 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1162 | 1083.22 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/17/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1318 | 72 | Кировский |  |  |  |  | Новостроек ул., д.9, литера А | 1958 |  | 3479.9 |  | 14930 | 2606.69 | 924 | 36 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 924 | 863.1 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/17/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1319 | 77 | Кировский |  |  |  |  | Огородный пер., д.3, литера А | 1954 |  | 3484.8 |  | 14940 | 2741 | 979 | 33 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 979 | 986.3 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 5/КР/20/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1320 | 78 | Кировский |  |  |  |  | Подводника Кузьмина ул., д.17, литера А | 1970 |  | 14089.1 |  | 49495 | 8705.8 | 1875 | 251 | 734 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8706 | 8079.73 | кв.м. |  |  |  |  | 04.04.2016 | 5/Ф/7 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 08.04.2016 | [5 empty] | 15.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1321 | 83 | Кировский |  |  |  |  | Солдата Корзуна ул., д.36, литера А | 1968 |  | 3863.2 |  | 14194 | 2542 | 898 | 80 | 192 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 898 | 911 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 5/КР/22/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1322 | 84 | Кировский |  |  |  |  | Солдата Корзуна ул., д.38, литера А | 1968 |  | 3873.5 |  | 14193 | 2542 | 971 | 80 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 971 | 911 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 5/КР/22/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1323 | 85 | Кировский |  |  |  |  | Солдата Корзуна ул., д.42, литера А | 1969 |  | 14033.6 |  | 49495 | 9554 | 1914 | 251 | 708 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9554 | 9554 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/4 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 28.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1324 | 86 | Кировский |  |  |  |  | Солдата Корзуна ул., д.5, корп.3, литера А | 1968 |  | 7107.3 |  | 22244 | 3589 | 1377 | 118 | 288 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1377 | 1391.3 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 5/КР/16/2016 | ООО "СуперТехАвто" | 190000, СПб, Конногвардейский бул., д.6, пом. 2Н, тел (812) 493-43-21 | 7838369014 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1325 | 87 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.103, корп.1, литера А | 1976 |  | 27435.4 |  | 91004 | 17395.56 | 3475.55 | 465 | 1381 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 13 | 13 | лифт |  |  |  |  | 04.04.2016 | 5/Л/1 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.04.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1326 | 97 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.22, литера А | 1927 |  | 3642.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 30.09.2016 | 5/ИС/42/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1327 | 98 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.24, литера Щ | 1927 |  | 2691.7 |  | 12888 | 2265 | 1039 | 40 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 30.09.2016 | 5/ИС/42/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 06.10.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1328 | 98 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.24, литера Щ | 1927 |  | 2691.7 |  | 12888 | 2265 | 1039 | 40 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 5/ЭС/48/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1329 | 100 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.44, литера А | 1926 |  | 1565.4 |  | 6787 | 1407 | 667 | 17 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1330 | 100 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.44, литера А | 1926 |  | 1565.4 |  | 6787 | 1407 | 667 | 17 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1331 | 100 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.44, литера А | 1926 |  | 1565.4 |  | 6787 | 1407 | 667 | 17 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 05.07.2016 | 5/ИС/26/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1332 | 100 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.44, литера А | 1926 |  | 1565.4 |  | 6787 | 1407 | 667 | 17 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 5/ЭС/49/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1333 | 0 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.74, корп.1 | 1959 |  | 23984.9 |  | 113841 | 18635 | 4939 | 242 | 793 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 1334 | 101 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.74/1, литера А | 1959 |  | 23984.9 |  | 113841 | 18635 | 4939 | 242 | 793 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 28.10.2016 | 5/ЭС/50/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 03.11.2016 | [10 empty] | 48
| 1335 | 102 | Кировский |  |  |  |  | Стачек пр., д.92, корп.2, литера А | 1938 |  | 7276.6 |  | 27747 | 5620 | 1999 | 87 | 237 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2200 | 2069.52 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 5/КР/21/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1336 | 103 | Кировский |  |  |  |  | Стойкости ул., д.29, литера А | 1970 |  | 14014.5 |  | 49495 | 9859 |  | 269 | 696 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9859 | 9859 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 5/Ф/6 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1337 | 104 | Кировский |  |  |  |  | Стойкости ул., д.35, литера А | 1972 |  | 3371.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 5/Л/35/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1338 | 110 | Кировский |  |  |  |  | Трефолева ул., д.18, литера К | 1910 |  | 1113.8 |  | 4843 | 1450 | 376 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1339 | 114 | Кировский |  |  |  |  | Турбинная ул., д.36, литера С | 1925 |  | 1740.2 |  | 8248 | 2030 | 903 | 18 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 5/ЭС/52/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит.А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1340 | 1 | Колпинский |  |  |  |  | Братьев Радченко ул., д.19, литера А | 1983 |  | 18352.91 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 15.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1341 | 2 | Колпинский |  |  |  |  | Братьев Радченко ул., д.25, литера А | 1982 |  | 18542.49 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 10.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1342 | 3 | Колпинский |  |  |  |  | Веры Слуцкой ул., д.19, литера А | 1976 |  | 43164.04 |  | 152061 | 34621.6 | 4685 | 814 | 2310 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 20 | 20 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 6/Л/1/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1343 | 4 | Колпинский |  |  |  |  | Веры Слуцкой ул., д.50, литера А | 1986 |  | 12881.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 15.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1344 | 5 | Колпинский |  |  |  |  | Веры Слуцкой ул., д.87, литера А | 1972 |  | 12814.7 |  | 55652 | 8456.04 | 1817.87 | 231 | 556 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 25.05.2016 | 6/Л/6/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1345 | 6 | Колпинский |  |  |  |  | Веры Слуцкой ул., д.91, литера А | 1972 |  | 12885.44 |  | 55652 | 8456.04 | 1817.87 | 231 | 616 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 25.05.2016 | 6/Л/6/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1346 | 10 | Колпинский |  |  |  |  | Красных Партизан ул., д.10, литера А | 1983 |  | 7078.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 15.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1347 | 11 | Колпинский |  |  |  |  | Ленина пр., д.79, литера А | 1969 |  | 3970.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 918 | 686.2 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 6/КР/8/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1348 | 13 | Колпинский |  |  |  |  | Новгородская ул., д.14, литера А | 1962 |  | 870.82 |  | 4057.4 | 996.8 | 478 | 18 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 478 | 514 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1349 | 14 | Колпинский |  |  |  |  | Новгородская ул., д.16, корп.1, литера А | 1962 |  | 852.9 |  | 4019.7 | 978.8 | 486 | 18 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 486 | 504 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 6/КР/5/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1350 | 15 | Колпинский |  |  |  |  | Новгородская ул., д.16, корп.2, литера А | 1962 |  | 853.64 |  | 4084.6 | 991.6 | 485 | 18 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 485 | 498.57 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 6/КР/5/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1351 | 16 | Колпинский |  |  |  |  | Новгородская ул., д.18, корп.1, литера А | 1962 |  | 861.32 |  | 3928.7 | 915.4 | 495 | 18 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 495 | 517 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1352 | 17 | Колпинский |  |  |  |  | Новгородская ул., д.2, литера А | 1962 |  | 872.78 |  | 4113 | 966.8 | 501 | 18 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 501 | 509.42 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1353 | 18 | Колпинский |  |  |  |  | Новгородская ул., д.8, литера А | 1962 |  | 877.4 |  | 4095.2 | 965.7 | 474 | 18 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 474 | 510.45 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 6/КР/2/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1354 | 19 | Колпинский |  |  |  |  | Павловская ул., д.41, литера А | 1939 |  | 943.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 03.11.2016 | 6/АВР/14/2016 | ООО "СМУ-31" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 30.11.2016 | [10 empty] | 95
| 1355 | 22 | Колпинский |  |  |  |  | пос.Понтонный, Варвары Петровой ул., д.3, литера А | 1955 |  | 1601.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 03.11.2016 | 6/АВР/14/2016 | ООО "СМУ-31" | 197376, СПб, наб. реки Карповки, д.5, литер З, пом. 70, тел. (812) 332-18-20 | 7813394940 |  |  |  | 02.12.2016 | [10 empty] | 7
| 1356 | 24 | Колпинский |  |  |  |  | Пролетарская ул., д.109, литера А | 1967 |  | 5955.09 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1307 | 1381.29 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 6/КР/8/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1357 | 25 | Колпинский |  |  |  |  | Пролетарская ул., д.7, литера А | 1966 |  | 5212.98 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1191.25 | 1108 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 6/КР/8/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1358 | 26 | Колпинский |  |  |  |  | Тазаева ул., д.4, литера А | 1960 |  | 884.96 |  | 4185 | 958 | 495 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 495 | 515 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 6/КР/3/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1359 | 27 | Колпинский |  |  |  |  | Тверская ул., д.33, литера А | 1991 |  | 12853.42 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 03.11.2016 | 6/АВР/13/2016 | ООО "СМУ-31" | 195220, СПб., ул. Верности, д.7, кор.2, тел.596-28-00 | 7804415512
| 1360 | 28 | Колпинский |  |  |  |  | Тосненский пер., д.12, литера А | 1959 |  | 881.2 |  | 4068.5 | 950 | 495 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 495 | 501 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 6/КР/3/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1361 | 29 | Колпинский |  |  |  |  | Тосненский пер., д.14, литера А | 1959 |  | 867.66 |  | 4081.6 | 952.2 | 495 | 18 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 495 | 505 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 6/КР/3/2016 | ООО "СТАКС плюс" | 199155, СПб, ул. Наличная, д.30, пом. 4, тел. (812) 331-16-50 | 7801101638 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1362 | 34 | Колпинский |  |  |  |  | Труда ул., д.15/5, литера А | 1952 |  | 3091.58 |  | 15264 | 2495 | 1565 |  | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2495 | 2495 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 6/Ф/9/2016 | ООО "Адамант-Строй" | 195197, СПб, ул. Минеральная, д.13, тел. (812) 333-41-81 | 7826688129 |  |  |  | 14.07.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1363 | 31 | Колпинский |  |  |  |  | Трудящихся бульвар, д.33, корп.2, литера А | 1972 |  | 6814.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 6/Л/15/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 28.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1364 | 32 | Колпинский |  |  |  |  | Трудящихся бульвар, д.36, литера А | 1979 |  | 9102 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 13.10.2016 | 6/Л/12/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 19.10.2016 | [5 empty] | 19.01.2017 |  | да |  |  | 100
| 1365 | 1 | Красногвардейский |  |  |  |  | Беломорская ул., д.34, литера А | 1958 |  | 844 |  | 3659 | 771.3 | 640 | 12 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 640 | 718.64 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1366 | 2 | Красногвардейский |  |  |  |  | Беломорская ул., д.36, литера А | 1957 |  | 503 |  | 2773 | 543 | 397 | 8 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 397 | 406 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1367 | 3 | Красногвардейский |  |  |  |  | Беломорская ул., д.38, литера А | 1958 |  | 828.4 |  | 3695 | 775.8 | 758 | 12 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 758 | 689.31 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1368 | 4 | Красногвардейский |  |  |  |  | Беломорская ул., д.40, литера А | 1958 |  | 500.4 |  | 2235 | 536 | 401 | 5 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 401 | 406 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/5/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1369 | 5 | Красногвардейский |  |  |  |  | Большая Пороховская ул., д.16/27, литера А | 1895 |  | 3489.1 |  | 19059 | 5530 | 1575 | 49 | 137 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1370 | 7 | Красногвардейский |  |  |  |  | Гранитная ул., д.10, литера А | 1959 |  | 4105.3 |  | 19404 | 3214 | 1219 | 60 | 176 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1371 | 8 | Красногвардейский |  |  |  |  | Гранитная ул., д.16, литера А | 1958 |  | 4139.8 |  | 19790 | 3214 | 1219 | 60 | 168 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1372 | 9 | Красногвардейский |  |  |  |  | Гранитная ул., д.18, литера А | 1958 |  | 4259.1 |  | 18626 | 3214 | 1219 | 59 | 169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1373 | 10 | Красногвардейский |  |  |  |  | Гранитная ул., д.8, литера А | 1959 |  | 4119.7 |  | 19160 | 3214 | 1219 | 60 | 189 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1374 | 11 | Красногвардейский |  |  |  |  | Громова ул., д.10, литера А | 1959 |  | 4678.8 |  | 18722 | 3214 | 1170 | 60 | 204 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1375 | 12 | Красногвардейский |  |  |  |  | Громова ул., д.14, корп.6, литера А | 1958 |  | 4114.56 |  | 18626 | 3214 | 1219 | 60 | 171 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1376 | 13 | Красногвардейский |  |  |  |  | Заневский пр., д.51, литера А | 1965 |  | 9600.5 |  | 36858 | 6037 | 1658 | 172 | 400 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 6037 | [6 empty] | 25.07.2016 | 7/Ф/19/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353
| 1377 | 14 | Красногвардейский |  |  |  |  | Заневский пр., д.59, литера А | 1962 |  | 9564.8 |  | 33578 | 6476 | 1591 | 172 | 378 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 172 | 172 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 7/ИС/2 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1378 | 14 | Красногвардейский |  |  |  |  | Заневский пр., д.59, литера А | 1962 |  | 9564.8 |  | 33578 | 6476 | 1591 | 172 | 378 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 33.58 | 33.58 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 7/ИС/14/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1380 | 15 | Красногвардейский |  |  |  |  | Заневский пр., д.7/7, литера A | 1949 |  | 9984.9 |  | 60882 | 7836 | 3469 | 109 | 393 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 3469 | 3006.1 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/7/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1381 | 17 | Красногвардейский |  |  |  |  | Коммуны ул., д.40, литера А | 1983 |  | 19599 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 7/Л/27/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1382 | 16 | Красногвардейский |  |  |  |  | Косыгина пр., д.17, корп.1, литера А | 2006 |  | 19675 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт автоматизированной противопожарной защиты | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 12.10.2016 | 7/АППЗ/31/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1383 | 18 | Красногвардейский |  |  |  |  | Красногвардейская пл., д.5, литера А | 1963 |  | 6038.8 |  | 24837 | 4397 | 1399 | 86 | 228 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 24.84 | 24.84 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 7/ИС/15/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1384 | 18 | Красногвардейский |  |  |  |  | Красногвардейская пл., д.5, литера А | 1963 |  | 6038.8 |  | 24837 | 4397 | 1399 | 86 | 228 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 86 | 86 | квартир |  |  |  |  | 16.02.2016 | 7/ИС/1 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 19.02.2016 | [5 empty] | 23.03.2016 |  | да |  |  | 100
| 1385 | 21 | Красногвардейский |  |  |  |  | Маршала Блюхера пр., д.38, корп.1, литера А | 1963 |  | 11372.6 |  | 42531 | 7406 | 1938 | 224 | 547 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 7406 | 7406 | кв.м. |  |  |  |  | 25.07.2016 | 7/Ф/17/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1386 | 22 | Красногвардейский |  |  |  |  | Маршала Блюхера пр., д.50, литера А | 1963 |  | 11080.5 |  | 41455 | 7406 | 1886 | 224 | 504 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 7406 | 7406 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 7/Ф/18/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1387 | 24 | Красногвардейский |  |  |  |  | Маршала Блюхера пр., д.54, литера А | 1964 |  | 11310.4 |  | 41692 | 7406 | 1922 | 224 | 479 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 7406 | 7406 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 7/Ф/20/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1388 | 25 | Красногвардейский |  |  |  |  | Маршала Блюхера пр., д.55, литера А | 1967 |  | 13488.7 |  | 49679 | 10100 | 1834 | 268 | 549 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 10100 | 10100 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 7/Ф/21/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1390 | 27 | Красногвардейский |  |  |  |  | Маршала Блюхера пр., д.65, литера А | 1967 |  | 10933.4 |  | 39066 | 8201 | 1494 | 193 | 470 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8201 | 8201 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 7/Ф/22/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1391 | 28 | Красногвардейский |  |  |  |  | Маршала Тухачевского ул., д.39, литера А | 1966 |  | 10926.5 |  | 38951 | 8201 | 1465 | 208 | 452 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8201 | [6 empty] | 27.07.2016 | 7/Ф/23/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 02.08.2016 | [10 empty] | 71
| 1392 | 29 | Красногвардейский |  |  |  |  | Металлистов пр., д.25, корп.1, литера А | 1964 |  | 11195.8 |  | 41206 | 9460 | 2333 | 223 | 492 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9460 | 9460 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 7/Ф/24/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1393 | 30 | Красногвардейский |  |  |  |  | Металлистов пр., д.50, литера А | 1966 |  | 11289.2 |  | 41106 | 7453 | 1930 | 223 | 509 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 7453 | 7453 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 7/Ф/25/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1394 | 31 | Красногвардейский |  |  |  |  | Новочеркасский пр., д.57, корп.1, литера А | 1958 |  | 4094.6 |  | 18700 | 3212 | 1169 | 60 | 183 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1395 | 32 | Красногвардейский |  |  |  |  | Новочеркасский пр., д.59, корп.1, литера А | 1958 |  | 4139.5 |  | 18614 | 3232 | 1219 | 60 | 186 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1396 | 33 | Красногвардейский |  |  |  |  | Новочеркасский пр., д.61, литера A | 1958 |  | 4049.4 |  | 18648 | 3214 | 12190 | 60 | 176 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1397 | 35 | Красногвардейский |  |  |  |  | Рижская ул., д.14, литера А | 1959 |  | 3992.7 |  | 18808 | 3214 | 1171 | 60 | 195 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1398 | 36 | Красногвардейский |  |  |  |  | Рижская ул., д.16, литера А | 1959 |  | 4076.6 |  | 18668 | 3214 | 1168 | 60 | 170 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1399 | 37 | Красногвардейский |  |  |  |  | Рижская ул., д.2, литера А | 1958 |  | 4306.1 |  | 18722 | 3214 | 1170 | 60 | 164 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1400 | 38 | Красногвардейский |  |  |  |  | Рижская ул., д.4, литера А | 1958 |  | 4183.1 |  | 18654 | 3214 | 1169 | 60 | 145 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1401 | 39 | Красногвардейский |  |  |  |  | Рижская ул., д.8, литера А | 1959 |  | 4149.8 |  | 18720 | 3214 | 1170 | 60 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1402 | 40 | Красногвардейский |  |  |  |  | Среднеохтинский пр., д.31, литера А | 1949 |  | 1603.7 |  | 8760 | 1256 | 780 | 32 | 58 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1403 | 41 | Красногвардейский |  |  |  |  | Среднеохтинский пр., д.35, литера А | 1950 |  | 1082 |  | 5073 | 922 | 530 | 15 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1404 | 42 | Красногвардейский |  |  |  |  | Среднеохтинский пр., д.37, литера А | 1948 |  | 1166 |  | 5029 | 768 | 566 | 6 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 566 | 583 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1405 | 43 | Красногвардейский |  |  |  |  | Среднеохтинский пр., д.39, литера Б | 1948 |  | 1076.5 |  | 4250 | 770 | 441 | 16 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 05.07.2016 | 7/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1406 | 44 | Красногвардейский |  |  |  |  | Среднеохтинский пр., д.45, литера А | 1948 |  | 1155 |  | 4877 | 760 | 566 | 4 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 566 | 585.4 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1407 | 45 | Красногвардейский |  |  |  |  | Стахановцев ул., д.13, литера А | 1940 |  | 6473.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1419.1 | 1404 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 7/КР/27/2016 | ООО "Аватар" | 196084, СПб, Московский пр., д.91, литю А, пом. 10Н, тел. (812) 385-11-58 | 7811106201 |  |  |  | 10.08.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1408 | 46 | Красногвардейский |  |  |  |  | Таллинская ул., д.15, литера А | 1960 |  | 2868.2 |  | 10228 | 1989 | 727 | 60 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 727 | 737 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 07.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1409 | 47 | Красногвардейский |  |  |  |  | Таллинская ул., д.17, литера А | 1960 |  | 3953.6 |  | 14077 | 2579 | 1041 | 80 | 166 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1041 | 1003 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 07.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1410 | 48 | Красногвардейский |  |  |  |  | Таллинская ул., д.27, литера А | 1960 |  | 2854.8 |  | 10287 | 1989 | 776 | 60 | 131 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 776 | 737 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 07.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1411 | 49 | Красногвардейский |  |  |  |  | Таллинская ул., д.30, литера А | 1960 |  | 3905.6 |  | 13756 | 2579 | 1047 | 80 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1047 | 995 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/6/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 07.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1412 | 50 | Красногвардейский |  |  |  |  | Ударников пр., д.27, корп.2, литера А | 1981 |  | 32908 |  | 126826 | 22992 | 2507 | 472 | 1284 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 126.83 | 126.83 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 15.06.2016 | 7/ИС/11/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1413 | 50 | Красногвардейский |  |  |  |  | Ударников пр., д.27, корп.2, литера А | 1981 |  | 32908 |  | 126826 | 22992 | 2507 | 472 | 1284 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.05.2016 | 7/ЭС/10/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 27.05.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1414 | 52 | Красногвардейский |  |  |  |  | Шаумяна пр., д.65, литера А | 1961 |  | 3929.3 |  | 13477 | 2464 | 970 | 80 | 175 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 970 | 997.63 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1415 | 53 | Красногвардейский |  |  |  |  | Шепетовская ул., д.16, литера А | 1891 |  | 613.6 |  | 2826 | 729 | 341 | 12 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | [6 empty] | 05.07.2016 | 7/ИС/16/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177
| 1416 | 53 | Красногвардейский |  |  |  |  | Шепетовская ул., д.16, литера А | 1891 |  | 613.6 |  | 2826 | 729 | 341 | 12 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | [6 empty] | 05.07.2016 | 7/ИС/16/2016 | ООО "ВЕГА" | 198205, СПб, ул. партизана Германа, д.22, литера А, пом.4-Н , тел. (812) 715-29-30 | 7811377177
| 1417 | 54 | Красногвардейский |  |  |  |  | Шоссе Революции, д.112, литера А | 1938 |  | 3867 |  | 19251 | 3498 | 1399 | 32 | 224 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1399 | 1285 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 7/КР/3/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1418 | 55 | Красногвардейский |  |  |  |  | Шоссе Революции, д.12, корп.3, литера В | 1948 |  | 569.5 |  | 2534 | 550 | 444 | 2 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 444 | 508.46 | кв.м. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 7/КР/13/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 08.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1419 | 56 | Красногвардейский |  |  |  |  | Шоссе Революции, д.16, литера А | 1962 |  | 3104.2 |  | 14828 | 2860 | 1166 | 64 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1166 | 1145.7 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 7/КР/3/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1420 | 57 | Красногвардейский |  |  |  |  | Энергетиков пр., д.30, корп.2, литера А | 1960 |  | 3006.8 |  | 13022 | 1740 | 966 | 30 | 234 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 966 | 902.4 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 7/КР/4/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1421 | 58 | Красногвардейский |  |  |  |  | Энергетиков пр., д.30, корп.8, литера А | 1941 |  | 2587.5 |  | 16895 | 1360 | 1529 | 24 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1529 | 1465 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 7/КР/4/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1423 | 60 | Красногвардейский |  |  |  |  | Энергетиков пр., д.72, корп.1, литера А | 1970 |  | 7846.17 |  | 30716 | 5328 | 1054 | 156 | 269 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1054 | 858.48 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 7/КР/8/2016 | ООО "Реставратор" | 197374, СПб, Мебельная, д.12, корп.1, лит. А, офис 225, тел. (812) 339-20-00 | 7801398058 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1424 | 61 | Красногвардейский |  |  |  |  | Энергетиков пр., д.74, литера А | 1969 |  | 7737.3 |  | 30622 | 5328 | 896 | 155 | 274 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт крыш
| 1425 | 1 | Красносельский |  |  |  |  | г.Красное село, Ленина пр., д.49/8, литера А | 1970 |  | 7010.5 |  | 26920 | 4151 | 1518 | 5 | 299 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1518 | 1625.1 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 8/КР/4/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 08.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1426 | 22 | Красносельский |  |  |  |  | Добровольцев ул., д.38, литера А | 1970 |  | 10146.7 |  | 36055 | 6336 | 1366 | 178 | 588 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 6336 | 6336 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 8/Ф/1 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 13.04.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1427 | 33 | Красносельский |  |  |  |  | Летчика Пилютова ул., д.2, литера А | 1974 |  | 5354.1 |  | 23350 | 3986 | 527 | 97 | 212 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 8/Л/3/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1428 | 46 | Красносельский |  |  |  |  | Отважных ул., д.3, литера А | 1970 |  | 17823.9 |  | 62943 | 10630 | 2884 | 322 | 919 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 10630 | 10630 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 8/Ф/2 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 13.04.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1429 | 47 | Красносельский |  |  |  |  | Партизана Германа ул., д.22, корп.2, литера А | 1970 |  | 14944.3 |  | 54575 | 9917 | 2125 | 251 | 761 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9917 | 9917 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 8/Ф/7/2016 | ООО "РСК Гефест" | 198264, СПб, пр. Ветеранов, д.147, лит. Б, пом. 7Н, тел. (812) 713-29-30 | 7801258501 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 17.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1430 | 58 | Красносельский |  |  |  |  | пос.Красное Село, Хвойный, д.11, литера А | 1962 |  | 1619 |  | 7868 | 1255 | 1255 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1255 | 987 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1431 | 59 | Красносельский |  |  |  |  | пос.Красное Село, Хвойный, д.12, литера А | 1961 |  | 1647 |  | 7868 | 1255 | 957 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 957 | 987 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1432 | 60 | Красносельский |  |  |  |  | пос.Красное Село, Хвойный, д.13, литера А | 1961 |  | 1608 |  | 7868 | 1255 | 957 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 957 | 987 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1433 | 61 | Красносельский |  |  |  |  | пос.Красное Село, Хвойный, д.14, литера А | 1962 |  | 1596 |  | 7868 | 1255 | 957 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 957 | 987 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1434 | 62 | Красносельский |  |  |  |  | пос.Красное Село, Хвойный, д.15, литера А | 1961 |  | 1596 |  | 7868 | 1255 | 957 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 957 | 995 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 8/КР/6/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1435 | 1 | Кронштадтский |  |  |  |  | Аммермана ул., д.4, литера А | 1959 |  | 2801.9 |  | 12085 | 1385 | 869 | 60 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 869 | 858 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 9/КР/1/2016 | ООО "ПетроСтрой" | 197110, СПб, ул. Ждановская, д.29, лит. А., пом. 7Н, тел. (812) 499-40-04 | 7810310902 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1436 | 5 | Кронштадтский |  |  |  |  | Гусева ул., д.11, литера А | 1960 |  | 1837.8 |  | 7339 | 1560 | 534 | 40 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 534 | 554 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 9/КР/1/2016 | ООО "ПетроСтрой" | 197110, СПб, ул. Ждановская, д.29, лит. А., пом. 7Н, тел. (812) 499-40-04 | 7810310902 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1437 | 6 | Кронштадтский |  |  |  |  | Гусева ул., д.12, литера А | 1962 |  | 3773.12 |  | 15091 | 2596 | 1154 | 80 | 213 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1154 | 1146.58 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 9/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1438 | 9 | Кронштадтский |  |  |  |  | Кронштадтская ул., д.5, литера А | 1960 |  | 298.42 |  | 1214 | 224 | 259 | 8 | 19 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 259 | 250.2 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 9/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1439 | 17 | Кронштадтский |  |  |  |  | Петровская ул., д.10, корп.2, литера А | 1890 |  | 1635.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов
| 1440 | 27 | Кронштадтский |  |  |  |  | Флотская ул., д.15, литера А | 1958 |  | 305.46 |  | 1199 |  | 251 | 8 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 251 | 245.31 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 9/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1441 | 1 | Курортный |  |  |  |  | г.Зеленогорск, Ленина пр., д.25, литера А | 1990 |  | 16061.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 10/Л/17/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 31.01.2017 |  | да |  |  | 100
| 1442 | 3 | Курортный |  |  |  |  | г.Зеленогорск, Привокзальная ул., д.3, литера А | 1988 |  | 15311.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 10/Л/17/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1443 | 2 | Курортный |  |  |  |  | г.Зеленогорск, Привокзальная ул., д.5, литера А | 1987 |  | 8159.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 10/Л/17/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 16.01.2017 |  | да |  |  | 100
| 1444 | 20 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.17, литера А | 1960 |  | 1046.7 |  | 3707 | 826 | 552 | 24 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 552 | 503.51 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 10/КР/5/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 04.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1445 | 21 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.19, литера А | 1961 |  | 1049.9 |  | 3707 | 826 | 552 | 24 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 552 | 504.15 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 10/КР/5/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 07.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1446 | 22 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.46, литера А | 1958 |  | 1533.9 |  | 7546 | 1062 | 964 | 27 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 964 | 785 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 10/КР/4/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1447 | 23 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Володарского ул., д.48, литера А | 1959 |  | 1518.5 |  | 7122 |  | 964 | 27 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 964 | 789 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 10/КР/4/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1448 | 4 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, литера А | 1995 |  | 9583.9 |  | 39061 | 5685.1 | 964.1 | 89 | 118 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 89 | 89 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 10/ИС/8/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1449 | 5 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.15, литера А | 1986 |  | 10265 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1450 | 6 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.19, литера А | 1986 |  | 4863.1 |  | 15593 | 2751.6 | 574.3 | 71 | 176 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 71 | 71 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 10/ИС/1 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1451 | 7 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.21, литера А | 1986 |  | 4794.6 |  | 13030 | 2761.7 | 575.5 | 71 | 199 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 71 | 71 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 10/ИС/1 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1452 | 8 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д.23, литера А | 1986 |  | 5267.4 |  | 13068 | 2741.2 | 564.4 | 71 | 150 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 71 | 71 | квартир |  |  |  |  | 22.03.2016 | 10/ИС/2 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 28.03.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1453 | 10 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.261а, литера А | 2001 |  | 12398.2 |  | 41437 | 5489.1 | 2462.4 | 167 | 370 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 167 | 167 | квартир |  |  |  |  | 22.03.2016 | 10/ИС/2 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 28.03.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1454 | 11 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.270, литера А | 1987 |  | 12971.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 1455 | 12 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.275, литера А | 1998 |  | 11964.1 |  | 16255 | 6254.3 | 1299.6 | 181 | 353 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 181 | 181 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 10/ИС/8/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1456 | 12 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.275, литера А | 1998 |  | 11964.1 |  | 16255 | 6254.3 | 1299.6 | 181 | 353 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 6254 | 6254.3 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 10/Ф/7/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1457 | 13 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.350, литера А | 1976 |  | 25641 |  | 89839 | 14098.9 | 3586.8 | 345 | 551 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 344 | 344 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 10/ИС/8/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1458 | 14 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.1, литера А | 1988 |  | 4587.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1459 | 17 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.14, литера А | 1985 |  | 9970.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 28.09.2016 | 10/Л/14/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 26.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1460 | 18 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | 1980 |  | 36367 |  | 121392 | 20685.8 | 7276.2 | 350 | 693 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 350 | 350 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 10/ИС/11/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 05.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1461 | 18 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | 1980 |  | 36367 |  | 121392 | 20685.8 | 7276.2 | 350 | 693 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 121 | 121.39 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 10/ИС/11/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 05.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1462 | 18 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | 1980 |  | 36367 |  | 121392 | 20685.8 | 7276.2 | 350 | 693 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 350 | 350 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 10/ИС/11/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 05.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1463 | 18 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.15, литера А | 1980 |  | 36367 |  | 121392 | 20685.8 | 7276.2 | 350 | 693 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 2 | лифт |  |  |  |  | 21.11.2016 | 10/Л/18/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 25.11.2016 | [5 empty] | 14.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1464 | 19 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.16, литера А | 1986 |  | 9212.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 28.09.2016 | 10/Л/14/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 26.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1465 | 15 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.4, литера А | 1986 |  | 11090.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 10/Л/16/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 26.10.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1466 | 16 | Курортный |  |  |  |  | г.Сестрорецк, Токарева ул., д.9, литера А | 1986 |  | 5044.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 28.09.2016 | 10/Л/14/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 04.10.2016 | [5 empty] | 26.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1467 | 25 | Курортный |  |  |  |  | пос.Белоостров, Новое шоссе, д.6/2, литера А | 1958 |  | 514.5 |  | 2169 | 554 | 263 | 6 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 263 | 442 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 10/КР/4/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1468 | 26 | Курортный |  |  |  |  | пос.Песочный, квартал 11-й, д.191, литера А | 1952 |  | 108.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 170 | 187.33 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 10/КР/12/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 18.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1469 | 27 | Курортный |  |  |  |  | пос.Ушково, Вокзальная ул., д.38, литера А | 1929 |  | 107.1 |  | 503 | 162 | 151 | 2 | 5 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 162 | 162 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 10/Ф/3 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1470 | 1 | Московский |  |  |  |  | Благодатная ул., д.23, литера А | 1960 |  | 3707.2 |  | 15453 | 2776.3 | 1179.7 | 80 | 149 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1155 | 1123 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/3/2016 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1471 | 2 | Московский |  |  |  |  | Благодатная ул., д.29, литера А | 1961 |  | 3733.7 |  | 15213 | 2565 | 1161 | 80 | 147 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1207 | 1094 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/3/2016 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1472 | 3 | Московский |  |  |  |  | Благодатная ул., д.33, литера А | 1961 |  | 2732.7 |  | 11041 | 2019.6 | 831 | 60 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 815 | 835.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/4/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1473 | 5 | Московский |  |  |  |  | Благодатная ул., д.61, литера А | 1961 |  | 2772.6 |  | 11308 | 1924 | 888 | 60 | 133 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 888 | 835.5 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/4/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1474 | 6 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.110, литера А | 1958 |  | 4180.3 |  | 19580 | 3345 | 1259 | 59 | 172 |  | Специальный счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1259 | 1222.3 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/5/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | 198332, СПб, пр. Ленинский, д.88, к. 131, тел. (911) 924-63-40 | 7807340921 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1475 | 7 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.120, литера А | 1969 |  | 8888 |  | 31850 | 5166 | 1926 | 144 | 313 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2310 | 1535.25 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 11/КР/16/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1476 | 8 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.24, литера А | 1962 |  | 3644.6 |  | 15377 | 2805.2 | 1154 | 79 | 163 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1154 | 1109.56 | кв.м. |  |  |  |  | 10.05.2016 | 11/КР/6/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1477 | 9 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.29, корп.2, литера А | 1962 |  | 3798 |  | 14758 | 2647 | 1096 | 80 | 186 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1096 | 1017.75 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1478 | 10 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.31, литера А | 1962 |  | 3778 |  | 14560 | 2650 | 1102 | 80 | 180 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1102 | 1022.6 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 15.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1479 | 11 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.34, литера А | 1959 |  | 4086.6 |  | 20466 | 3345.6 | 1269 | 54 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1269 | 1172.7 | кв.м. |  |  |  |  | 10.05.2016 | 11/КР/6/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1480 | 12 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.41, корп.1, литера А | 1962 |  | 4800 |  | 18366 | 3159 | 1378 | 100 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1378 | 1307.8 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1481 | 13 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.45, корп.1, литера А | 1962 |  | 4797 |  | 18712 | 3177.5 | 1383 | 100 | 225 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1441 | 1160.46 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1482 | 14 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.45, корп.3, литера А | 1962 |  | 4781 |  | 18396 | 3123.8 | 1379 | 100 | 220 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1379 | 1165.5 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/18/2016 | ООО "Петроспецмонтаж" | 199026,СПб., 26-я линия В.О.,д.9, лит.А, пом.30Н тел.318-36-46 | 7801468562 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1483 | 15 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.48, литера А | 1957 |  | 4217.6 |  | 19693 | 3409 | 1267 | 58 | 157 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1276 | 1210.85 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1484 | 16 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.49, литера А | 1962 |  | 3735 |  | 14641 | 2493.1 | 1110 | 80 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1110 | 926.7 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1485 | 17 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.52, литера А | 1959 |  | 3188.3 |  | 13833 | 2579 | 922 | 36 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 922 | 877.19 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/13/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1486 | 18 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.60, литера А | 1960 |  | 2742 |  | 11189 | 2097 | 886 | 60 | 122 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 886 | 808 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/5/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | 198332, СПб, пр. Ленинский, д.88, к. 131, тел. (911) 924-63-40 | 7807340921 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1487 | 19 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.61, литера А | 1962 |  | 4853 |  | 18342 | 3119 | 1391 | 100 | 220 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1391 | 1104.32 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 26.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1488 | 20 | Московский |  |  |  |  | Варшавская ул., д.94, литера А | 1958 |  | 4156.4 |  | 19270 | 3347 | 1264 | 60 | 175 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1264 | 1083.36 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 11/КР/16/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1489 | 21 | Московский |  |  |  |  | Глеба Успенского ул., д.3, литера М | 1903 |  | 729.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1490 | 22 | Московский |  |  |  |  | Заозерная ул., д.4, литера А | 1912 |  | 7734.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 15.08.2016 | 11/ЭС/22/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1491 | 23 | Московский |  |  |  |  | Заозерная ул., д.6, литера А | 1912 |  | 10348.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 135 | 135 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1492 | 24 | Московский |  |  |  |  | Заставская ул., д.28, литера А | 1905 |  | 2371.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 22 | 22 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1493 | 25 | Московский |  |  |  |  | Звездная ул., д.22, литера А | 1967 |  | 12423 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2118 | 1746 | кв.м. |  |  |  |  | 20.07.2016 | 11/КР/20/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 26.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1494 | 26 | Московский |  |  |  |  | Киевская ул., д.16, литера А | 1910 |  | 2400.3 |  | 11105 | 1888 | 762 | 21 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 11/Г/1 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | 196084, СПб, Заставская ул., д.14а, лит. А, тел. (812) 646-33-24 | 7802837614 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1495 | 26 | Московский |  |  |  |  | Киевская ул., д.16, литера А | 1910 |  | 2400.3 |  | 11105 | 1888 | 762 | 21 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1496 | 27 | Московский |  |  |  |  | Киевская ул., д.16, литера Е | 1910 |  | 921.6 |  | 4187 | 788 | 447 | 3 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1497 | 27 | Московский |  |  |  |  | Киевская ул., д.16, литера Е | 1910 |  | 921.6 |  | 4187 | 788 | 447 | 3 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 11/Г/1 | ООО "ЭКСПОЛ-ГАЗ" | 196084, СПб, Заставская ул., д.14а, лит. А, тел. (812) 646-33-24 | 7802837614 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 23.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1498 | 27 | Московский |  |  |  |  | Киевская ул., д.16, литера Е | 1910 |  | 921.6 |  | 4187 | 788 | 447 | 3 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1499 | 28 | Московский |  |  |  |  | Костюшко ул., д.10, литера А | 1969 |  | 8078 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1022 | 800.64 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 11/КР/14/2016 | ООО "ЖКС №2 Московского района" | 196135,СПб., ул. Фрунзе, д.25 тел.371-41-47 | 7810515297 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1500 | 29 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.52, литера А | 1961 |  | 3816 |  | 14670 | 2570 | 1100 | 80 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1100 | 871.2 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/7/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1501 | 30 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.54, литера А | 1961 |  | 4565 |  | 17627 | 2976 | 1314 | 98 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1314 | 1038.2 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1502 | 31 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.58, литера А | 1961 |  | 3780 |  | 14462 | 2570 | 1095 | 80 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1095 | 877.2 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1503 | 32 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.64, литера А | 1961 |  | 4571 |  | 17588 | 3000 | 1306 | 100 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1306 | 1051.25 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1504 | 33 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.68, литера А | 1961 |  | 3769 |  | 14360 | 2570 | 1090 | 80 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1090 | 874.2 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/9/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1505 | 34 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.78, литера А | 1961 |  | 3778 |  | 14604 | 2550 | 1096 | 80 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1096 | 871.2 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/7/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1506 | 35 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.80, литера А | 1961 |  | 4566 |  | 17376 | 2993 | 1309 | 100 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1309 | 1104.1 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1507 | 36 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.82, литера А | 1960 |  | 4554 |  | 17390 | 3000 | 1312 | 99 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1312 | 1122.39 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 22.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1508 | 37 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.90, литера А | 1962 |  | 4801 |  | 18604 | 3201 | 1157 | 99 | 244 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1157 | 1189 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1509 | 38 | Московский |  |  |  |  | Краснопутиловская ул., д.92, литера А | 1962 |  | 4844 |  | 18328 | 3181 | 1387 | 100 | 253 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1387 | 1188.4 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/12/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1510 | 39 | Московский |  |  |  |  | Кубинская ул., д.56, литера А | 1961 |  | 3817 |  | 14675 | 2557 | 1100 | 77 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1100 | 885.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/7/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1511 | 0 | Московский |  |  |  |  | Кузнецовская ул., д.13, литера А | 1958 |  | 5648.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1512 | 41 | Московский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.155, литера А | 1962 |  | 4819 |  | 18326 | 3086 | 1386 | 100 | 233 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1386 | 1181.1 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | 198332, СПб, пр. Ленинский, д.88, к. 131, тел. (911) 924-63-40 | 7807340921 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1513 | 42 | Московский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.157, литера А | 1962 |  | 4767 |  | 18834 | 3183 | 1386 | 100 | 238 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1386 | 1179.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | 198332, СПб, пр. Ленинский, д.88, к. 131, тел. (911) 924-63-40 | 7807340921 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1514 | 43 | Московский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.162, корп.2, литера А | 1962 |  | 4856 |  | 18311 | 3150 | 1400 | 100 | 218 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1400 | 1203.8 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | 198332, СПб, пр. Ленинский, д.88, к. 131, тел. (911) 924-63-40 | 7807340921 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1515 | 44 | Московский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.170, литера А | 1962 |  | 4865 |  | 18769 | 3163 | 1155 | 100 | 236 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1155 | 1174.57 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/17/2016 | ООО "Альфа" | 195030, СПб, ул. Потапова, д.2 лит. А, пом. , тел. (812) 923-82-49 | 7806333311 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 17.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1516 | 45 | Московский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.174, литера А | 1962 |  | 4847 |  | 18103 | 3297 | 1343 | 100 | 218 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1387 | 1387 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/17/2016 | ООО "Альфа" | 195030, СПб, ул. Потапова, д.2 лит. А, пом. , тел. (812) 923-82-49 | 7806333311 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 17.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1517 | 46 | Московский |  |  |  |  | Ленинский пр., д.178, корп.2, литера А | 1961 |  | 2741 |  | 11592 | 2142 | 822 | 60 | 115 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 822 | 732.72 | кв.м. |  |  |  |  | 11.05.2016 | 11/КР/8/2016 | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | 198332, СПб, пр. Ленинский, д.88, к. 131, тел. (911) 924-63-40 | 7807340921 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 08.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1518 | 47 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.45, литера А | 1962 |  | 3782.2 |  | 15114 | 2713 | 1100 | 79 | 160 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1100 | 1062.6 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1519 | 48 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.47, литера А | 1962 |  | 2771 |  | 11305 | 2089 | 808 | 60 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 808 | 784.11 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1520 | 49 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.49, литера А | 1962 |  | 3779.2 |  | 15330 | 2724 | 1103 | 80 | 160 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1103 | 1062.87 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1521 | 50 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.51, литера А | 1962 |  | 3745.3 |  | 15445 | 2743 | 1105 | 80 | 190 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1105 | 1061 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1522 | 51 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.53, литера А | 1962 |  | 2749 |  | 10724 | 1945 | 809 | 60 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 809 | 771.99 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1523 | 52 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.57, литера А | 1962 |  | 3763.2 |  | 14846 | 2666 | 1095 | 80 | 169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1095 | 1061.876 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/10/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1524 | 53 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.59, литера А | 1962 |  | 2756 |  | 10953 | 2047 | 808 | 60 | 134 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 808 | 785.97 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1525 | 54 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.61, литера А | 1962 |  | 3786 |  | 15141 | 2666 | 1107 | 80 | 199 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1107 | 1059.6 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 11/КР/17/2016 | ООО "Альфа" | 195030, СПб, ул. Потапова, д.2 лит. А, пом. , тел. (812) 923-82-49 | 7806333311 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1526 | 55 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.63, литера А | 1962 |  | 3791 |  | 15344 | 2691.6 | 1109 | 80 | 175 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1109 | 1044.58 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1527 | 56 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.65, литера А | 1962 |  | 2770 |  | 11201 | 2049 | 806 | 60 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 806 | 786.68 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1528 | 57 | Московский |  |  |  |  | Ленсовета ул., д.9/24, литера А | 1961 |  | 3743.5 |  | 15127 | 2720.3 | 1060 | 80 | 153 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1060 | 1096.27 | кв.м. |  |  |  |  | 16.05.2016 | 11/КР/11/2016 | ООО "АРС" | 191119, СПб, ул. Констпантина Заслонова, д.32-34, лит.А, тел. (812) 655-08-90 | 7804482981 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1529 | 58 | Московский |  |  |  |  | Мариинская ул., д.7, литера А | 1900 |  | 2738.11 |  | 11570 | 2111 | 1187 | 31 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1530 | 0 | Московский |  |  |  |  | Московский пр., д.147, литера А | 1935 |  | 7586.5 |  | 39724 | 6334.2 | 2266 | 71 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 1531 | 0 | Московский |  |  |  |  | Московский пр., д.147, литера А | 1935 |  | 7586.5 |  | 39724 | 6334.2 | 2266 | 71 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1532 | 0 | Московский |  |  |  |  | Московский пр., д.200, литера А | 1941 |  | 7459.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [20 empty] | 23.06.2016 | 11/КР/15/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324
| 1533 | 0 | Московский |  |  |  |  | Московский пр., д.220, литера А | 1963 |  | 29993.2 |  | 130493 | 14163 | 4996 | 468 | 890 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1534 | 0 | Московский |  |  |  |  | Московский пр., д.220, литера А | 1963 |  | 29993.2 |  | 130493 | 14163 | 4996 | 468 | 890 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1535 | 59 | Московский |  |  |  |  | Московский пр., д.86, литера А | 1964 |  | 14918.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 3488 | 2346.8 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 11/КР/15/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1536 | 66 | Московский |  |  |  |  | Новоизмайловский пр., д.3, литера А | 1964 |  | 18860.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2942 | 1142 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 11/КР/14/2016 | ООО "ЖКС №2 Московского района" | 196135,СПб., ул. Фрунзе, д.25 тел.371-41-47 | 7810515297 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1537 | 67 | Московский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.86, литера А | 1880 |  | 3567.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 11/ИС/21/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1538 | 69 | Московский |  |  |  |  | Пилотов ул., д.28, корп.3, литера А | 1934 |  | 2073 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1114 | 1039 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 11/КР/15/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1539 | 71 | Московский |  |  |  |  | Севастьянова ул., д.10, литера А | 1938 |  | 4812.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1529 | 1373.4 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 11/КР/14/2016 | ООО "ЖКС №2 Московского района" | 196135,СПб., ул. Фрунзе, д.25 тел.371-41-47 | 7810515297 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1540 | 0 | Московский |  |  |  |  | Штурманская ул., д.16, корп.1, литера А | 1976 |  | 7773.1 |  | 28458 | 4762.1 | 1132.6 | 29 | 364 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1541 | 77 | Московский |  |  |  |  | Юрия Гагарина пр., д.3, литера А | 1958 |  | 3269.2 |  | 14090 | 2621 | 886 | 44 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 11/ЭС/19/2016 | ПСК "ЛАЗУРИТ" | 192148, СПб, пр. Елизарова, д.38, лит. И, тел. (812) 365-17-86 | 7810312794 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1542 | 1 | Невский |  |  |  |  | 1-й Рабфаковский пер., д.5, литера А | 1927 |  | 5321.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 57 | 57 | квартир |  |  |  |  | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1543 | 2 | Невский |  |  |  |  | 1-й Рабфаковский пер., д.7, литера А | 1927 |  | 2484.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 12/ИС/51/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1544 | 3 | Невский |  |  |  |  | 1-й Рабфаковский пер., д.9, корп.1, литера В | 1927 |  | 5260.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 57 | 57 | квартир |  |  |  |  | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1545 | 3 | Невский |  |  |  |  | 1-й Рабфаковский пер., д.9, корп.1, литера В | 1927 |  | 5260.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2124 | 1297.6 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1546 | 4 | Невский |  |  |  |  | 1-й Рабфаковский пер., д.9, корп.2, литера Б | 1927 |  | 3226 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1549 | 5 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.103, литера О | 1961 |  | 3799.5 |  | 14565 | 2630 | 1099 | 80 | 174 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1550 | 6 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.105, корп.2, литера М | 1961 |  | 3881.8 |  | 14714 | 2630 | 1100 | 80 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1551 | 7 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.107, литера Н | 1961 |  | 3827.3 |  | 14784 | 4122 | 1102 | 80 | 202 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1553 | 8 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.11, литера В | 1959 |  | 2791.3 |  | 10640 | 1959 | 834 | 54 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1554 | 9 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.7, литера Е | 1959 |  | 2795.4 |  | 10779 | 1972 | 811 | 54 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1555 | 11 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.89, корп.1, литера Ц | 1960 |  | 7003.1 |  | 22914 | 4366 | 1395 | 139 | 274 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1556 | 12 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.89, корп.2, литера Ф | 1961 |  | 3799.7 |  | 14541 | 2361 | 1099 | 80 | 170 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1557 | 13 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.95, корп.1, литера Ю | 1961 |  | 6922.7 |  | 24942 | 4814 | 1415 | 139 | 271 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1558 | 14 | Невский |  |  |  |  | Бабушкина ул., д.98, литера Е | 1963 |  | 4560 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1210 | 1106.3 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/35/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1559 | 15 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.13, корп.2, литера В | 1973 |  | 14988 |  | 53172 | 10250 | 2468 | 261 | 731 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 25.04.2016 | 12/Л/6/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 27.04.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1561 | 0 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.37, корп.1, литера А | 1970 |  | 12391.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1562 | 16 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.37, корп.1, литера А | 1970 |  | 12391.2 |  | 44087 | 8370 | 1975 | 212 | 577 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8370 | 8370 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/Ф/37/2016 | ООО "МАТИС" | 191119, СПб, ул. Днепропетровская д.13, лит. А, пом. 1Н, (812) 454 – 54-74 | 7820023103 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1563 | 17 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.4, корп.1, литера Ч | 1975 |  | 22187 |  | 86369 | 13290 | 3494 | 394 | 993 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 25.04.2016 | 12/Л/6/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 27.04.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1564 | 18 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.61, корп.1, литера А | 1966 |  | 2287.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 477 | 333.3 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1565 | 19 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.63, корп.1, литера А | 1966 |  | 2285.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 412 | 333.3 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1566 | 21 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.67, корп.1, литера Э | 1966 |  | 2347.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 407 | 333.3 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1567 | 22 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.9, корп.1, литера Т | 1974 |  | 12556 |  | 48552 |  | 1969 | 223 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 12/Л/16/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1568 | 23 | Невский |  |  |  |  | Большевиков пр., д.9, корп.1, литера Щ | 1975 |  | 10793.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1569 | 24 | Невский |  |  |  |  | Большой Смоленский пр., д.24, литера Н | 1952 |  | 1953.1 |  | 8134 | 1654 | 800 | 21 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 21 | 19 | квартир |  |  |  |  | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 26.08.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1570 | 26 | Невский |  |  |  |  | Дальневосточный пр., д.46/28, литера Д | 1973 |  | 32783 |  | 111493 | 16198 | 5113 | 639 | 1573 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 16 | 16 | лифт |  |  |  |  | 25.04.2016 | 12/Л/6/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 27.04.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1571 | 27 | Невский |  |  |  |  | Дальневосточный пр., д.59, литера П | 1961 |  | 4574 |  | 16759 | 3367 | 1236 | 90 | 252 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1236 | 1127.1 | кв.м. |  |  |  |  | 18.07.2016 | 12/КР/27/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1572 | 28 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.11, корп.1, литера П | 1970 |  | 12413.6 |  | 43893 | 8477.1 | 1786.2 | 214 | 614 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8477.1 | 8477.1 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/Ф/38/2016 | ООО "МАТИС" | 191119, СПб, ул. Днепропетровская д.13, лит. А, пом. 1Н, (812) 454 – 54-74 | 7820023103 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1573 | 29 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.15, корп.1, литера Р | 1970 |  | 12573.6 |  | 44145 | 8499.2 | 1680.18 | 216 | 667 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8499.2 | 8499.2 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/Ф/39/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1574 | 31 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.17, корп.1, литера С | 1970 |  | 12489.6 |  | 44087 | 8470.02 | 1678.43 | 216 | 636 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 7925.76 | 7925.76 | кв.м. |  |  |  |  | 08.09.2016 | 12/Ф/52/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1575 | 32 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.18, корп.1, литера Ж | 1969 |  | 13519.1 |  | 48771 | 9791 | 2221 | 266 | 526 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 9791 | 9791 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/Ф/36/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1576 | 33 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.22, корп.1, литера Ю | 1973 |  | 25774.7 |  | 80419 | 13284 | 3653 | 373 | 951 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 11 | 11 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1577 | 34 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.23, корп.4, литера М | 1970 |  | 4289.07 |  | 15987 | 2863 | 1184 | 105 | 166 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2863 | 2863 | кв.м. |  |  |  |  | 08.09.2016 | 12/Ф/53/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1578 | 35 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.23, корп.5, литера Н | 1970 |  | 3788.3 |  | 15987 |  |  | 105 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2993 | 2993 | кв.м. |  |  |  |  | 08.09.2016 | 12/Ф/53/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1579 | 36 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.25, корп.3, литера У | 1970 |  | 12390.73 |  | 44087 | 8224.26 | 1626.39 | 216 | 638 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1975 | 1666.4 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1580 | 36 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.25, корп.3, литера У | 1970 |  | 12390.73 |  | 44087 | 8224.26 | 1626.39 | 216 | 638 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8224.26 | 8224.26 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/Ф/40/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1581 | 0 | Невский |  |  |  |  | Дыбенко ул., д.25, корп.4, литера Ю | 1973 |  | 5363.63 |  | 22095 | 4369 | 643 | 97 | 162 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1582 | 37 | Невский |  |  |  |  | Е.Огнева ул., д.10, корп.1, литера Ч | 1970 |  | 4269.25 |  | 15741 | 3136 | 1170 | 105 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3136 | 3136 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/Ф/41/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1584 | 38 | Невский |  |  |  |  | Е.Огнева ул., д.14, литера В | 1972 |  | 11012.1 |  | 40086 | 7205.67 | 1553.08 | 179 | 556 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1585 | 39 | Невский |  |  |  |  | Е.Огнева ул., д.4, корп.1, литера М | 1970 |  | 12333.1 |  | 44269 | 8472.7 | 1696.8 | 216 | 884 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1586 | 40 | Невский |  |  |  |  | Е.Огнева ул., д.6, корп.1, литера Л | 1970 |  | 4286.31 |  | 15987 | 3173 | 1184 | 105 | 169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3173 | 3173 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/Ф/41/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1587 | 41 | Невский |  |  |  |  | Е.Огнева ул., д.8, корп.1, литера К | 1970 |  | 12269.63 |  | 43974 | 8533.5 | 1697.81 | 216 | 598 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8533.5 | 8533.5 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/Ф/42/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1588 | 43 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.10, литера А | 1929 |  | 2616.6 |  | 12510 | 2263 | 990 | 38 | 113 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1589 | 43 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.10, литера А | 1929 |  | 2616.6 |  | 12510 | 2263 | 990 | 38 | 113 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 12/ЭС/47/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1590 | 44 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.14, литера А | 1959 |  | 5301.7 |  | 23581 | 4075 | 1541.1 | 64 | 176 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1591 | 45 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.15, литера А | 1958 |  | 5321 |  | 23668 | 4069 | 1526 | 69 | 176 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1592 | 46 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.18, литера А | 1959 |  | 5380.8 |  | 23745 | 4072 | 1527.1 | 75 | 186 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1593 | 46 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.18, литера А | 1959 |  | 5380.8 |  | 23745 | 4072 | 1527.1 | 75 | 186 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1527 | 78.29 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1594 | 0 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.19, литера А | 1958 |  | 5336 |  | 23167 | 4069 | 1505 | 74 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [20 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291
| 1595 | 47 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.19, литера А | 1958 |  | 5336 |  | 23167 | 4069 | 1505 | 74 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1505 | 78.29 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 12/КР/29/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1596 | 48 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.20, литера А | 1959 |  | 5308 |  | 23874 | 4079 | 1535.5 | 80 | 201 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1597 | 49 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.21, литера А | 1958 |  | 5372.8 |  | 24015 | 4062 | 1537 | 79 | 228 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1598 | 50 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.23, литера А | 1959 |  | 2752.7 |  | 11885 | 2221 | 883 | 59 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1599 | 51 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.24, литера А | 1959 |  | 5374.9 |  | 23806 | 4072 | 1534.9 | 79 | 205 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1600 | 52 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.25, литера А | 1958 |  | 2745.5 |  | 12486 | 2251 | 884 | 60 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 60 | [6 empty] | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 | [11 empty] | да
| 1601 | 53 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.29, литера А | 1958 |  | 2613.3 |  | 12013 | 1506 | 816 | 40 | 107 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1602 | 54 | Невский |  |  |  |  | Елизарова пр., д.33, литера А | 1960 |  | 2743.38 |  | 11906 | 1506 | 814 | 60 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1603 | 55 | Невский |  |  |  |  | Ивановская ул., д.25, литера А | 1957 |  | 6407.8 |  | 25313 | 4123 | 1550 | 80 | 217 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1604 | 56 | Невский |  |  |  |  | Ивановская ул., д.29, литера А | 1958 |  | 5705.6 |  | 25503 | 4127 | 1548.5 | 80 | 205 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1605 | 0 | Невский |  |  |  |  | Ивановская ул., д.30, литера А | 1957 |  | 5641 |  | 25673 | 4167 | 1622.1 | 68 | 201 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1606 | 57 | Невский |  |  |  |  | Ивановская ул., д.34, литера А | 1956 |  | 2539.1 |  | 10490 | 1995 | 635.6 | 30 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1607 | 57 | Невский |  |  |  |  | Ивановская ул., д.34, литера А | 1956 |  | 2539.1 |  | 10490 | 1995 | 635.6 | 30 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1608 | 0 | Невский |  |  |  |  | Ивановская ул., д.34, литера А | 1956 |  | 2539.1 |  | 10490 | 1995 | 635.6 | 30 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [20 empty] | 13.07.2016 | 12/Ф/21/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716
| 1609 | 58 | Невский |  |  |  |  | Ивановская ул., д.36, литера А | 1957 |  | 6055.5 |  | 25419 | 4118 | 1541.6 | 80 | 192 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1610 | 63 | Невский |  |  |  |  | Искровский пр., д.28, литера Г, Д, Е | 1975 |  | 21777 |  | 77727 | 15620 | 2858.6 | 448 | 1005 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 12 | 12 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1611 | 64 | Невский |  |  |  |  | Искровский пр., д.30, литера Ж, З, И | 1972 |  | 21815.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 12 | 12 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1612 | 0 | Невский |  |  |  |  | Искровский пр., д.42, корп.2, литера М | 1972 |  | 4627.2 |  | 4751 |  |  | 97 |  |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1613 | 202 | Невский |  |  |  |  | Искровский пр., д.42, корп.2, литера М | 1972 |  | 4627.2 | [7 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт крыш
| 1614 | 65 | Невский |  |  |  |  | Караваевская ул., д.41, корп.2, литера Б | 1972 |  | 4624.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1384 | 1208 | кв.м. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 12/КР/23/2016 | ООО "Аватар" | 196084, СПб, Московский пр., д.91, литю А, пом. 10Н, тел. (812) 385-11-58 | 7811106201 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1615 | 66 | Невский |  |  |  |  | Кибальчича ул., д.14, литера У | 1966 |  | 2299.47 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 410 | 320 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1616 | 137 | Невский |  |  |  |  | Книповича ул., д.1, литера А | 1954 |  | 6574.14 |  | 55614 | 9800 | 2538 | 251 | 808 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1192 | 1137 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 12/КР/19/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 30.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1617 | 67 | Невский |  |  |  |  | Коллонтай ул., д.19, корп.3, литера А | 1975 |  | 5275.99 |  | 20563 | 5269 | 635 | 94 | 176 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1618 | 68 | Невский |  |  |  |  | Коллонтай ул., д.25, корп.2, литера А | 1975 |  | 7083.4 |  | 27300 | 5314 | 1246 | 36 | 355 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1619 | 69 | Невский |  |  |  |  | Красных Зорь бульвар, д.11, литера А | 1957 |  | 6207.82 |  | 25268 | 4122 | 1547 | 80 | 230 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1620 | 70 | Невский |  |  |  |  | Красных Зорь бульвар, д.12, литера Д | 1960 |  | 5895.9 |  | 21833 | 3735 | 1443 | 120 | 250 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1621 | 71 | Невский |  |  |  |  | Красных Зорь бульвар, д.13, литера А | 1957 |  | 6606.7 |  | 25248 | 4120 | 1546 | 80 | 189 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1622 | 72 | Невский |  |  |  |  | Красных Зорь бульвар, д.2, литера Х | 1960 |  | 5856 |  | 21834 | 3735 | 1446 | 120 | 248 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1623 | 73 | Невский |  |  |  |  | Крупской ул., д.16, литера А | 1950 |  | 1109.6 |  | 5312 | 1167 | 756 | 12 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 26.08.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1624 | 74 | Невский |  |  |  |  | Крупской ул., д.24, корп.1, литера Б | 1948 |  | 1160.61 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 879 | 879 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1625 | 75 | Невский |  |  |  |  | Крупской ул., д.35, литера Б | 1953 |  | 2990.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1626 | 76 | Невский |  |  |  |  | Матюшенко пер., д.10, литера А | 1947 |  | 4550.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1369 | 1369 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1627 | 77 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.10, литера М | 1961 |  | 4578.2 |  | 16553 | 3424 | 1209 | 90 | 219 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1209 | 1128.89 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1628 | 78 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.17, литера Е | 1962 |  | 3026.4 |  | 10962 | 2360 | 810 | 60 | 142 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 810 | 758.75 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1629 | 79 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.5, литера А | 1964 |  | 8003 |  | 29326 | 6093 | 1585 | 126 | 334 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 05.09.2016 | 12/ЭС/50/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1630 | 80 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.50, литера Л | 1962 |  | 4588.2 |  | 16746 | 3368 | 1211 | 90 | 223 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1200 | 1124 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1631 | 81 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.60, литера Е | 1962 |  | 4603.3 |  | 16211 | 3358 | 1207 | 90 | 230 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1207 | 1124 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1632 | 82 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.64, литера Т | 1966 |  | 2330.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 404 | 333.3 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1633 | 83 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.74, литера Б | 1962 |  | 4557.8 |  | 16703 | 3360 | 1207 | 90 | 215 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1207 | 1124 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1634 | 84 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.84, литера Е | 1962 |  | 4594.9 |  | 16469 | 3363 | 1208 | 90 | 244 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1208 | 1127.9 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/9/2016 | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 194156, СПб, Зеленогорская ул., д.3, оф. 110, тел. (812) 449-76-52 | 7802762447 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 02.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1635 | 85 | Невский |  |  |  |  | Народная ул., д.88, литера А | 1966 |  | 2249.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 406 | 333.3 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1636 | 86 | Невский |  |  |  |  | Ново-Александровская ул., д.30, литера А | 1901 |  | 3324.7 |  | 12509 | 2570 | 1027.5 | 44 | 169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 44 | 44 | квартир |  |  |  |  | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 26.08.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1637 | 87 | Невский |  |  |  |  | Новоселов ул., д.63, литера Н | 1962 |  | 3041.2 |  | 10997 | 2279 | 810 | 60 | 157 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 810 | 752.8 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1638 | 88 | Невский |  |  |  |  | Новоселов ул., д.7, литера Б | 1961 |  | 3059.1 |  | 11158 | 2150 | 806 | 60 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 806 | 757 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1639 | 90 | Невский |  |  |  |  | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.2, литера В | 1880 |  | 1279.3 |  | 4999 | 712 | 549.6 | 18 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1640 | 90 | Невский |  |  |  |  | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.2, литера В | 1880 |  | 1279.3 |  | 4999 | 712 | 549.6 | 18 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1641 | 91 | Невский |  |  |  |  | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.3, литера Б | 1880 |  | 781 |  | 3359 | 807 | 440 | 6 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 3 | 6 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1642 | 91 | Невский |  |  |  |  | Обуховской Обороны пр., д.111, корп.3, литера Б | 1880 |  | 781 |  | 3359 | 807 | 440 | 6 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 6 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 12/ИС/25/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1643 | 95 | Невский |  |  |  |  | Обуховской Обороны пр., д.217, литера А | 1956 |  | 3521.42 |  | 16273 | 2799 | 1049 | 41 | 122 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 41 | [6 empty] | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 | [11 empty] | да
| 1644 | 96 | Невский |  |  |  |  | Обуховской Обороны пр., д.219, литера А | 1917 |  | 883.7 |  | 4107 | 811 | 380 | 6 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 22.08.2016 | 12/Г/48/2016 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 26.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1645 | 105 | Невский |  |  |  |  | Октябрьская наб., д.106, корп.2, литера А | 1919 |  | 2384.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 991 | 991 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1646 | 104 | Невский |  |  |  |  | Октябрьская наб., д.106, литера А | 1923 |  | 780.45 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 27.09.2016 | 12/АВР/56/2016 | ООО "РВК стройинжиниринг" | 196105, СПб., ул. Варшавская, д.10, тел. 369-00-45 | 7810409299 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1647 | 106 | Невский |  |  |  |  | Октябрьская наб., д.110, литера А | 1936 |  | 906.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 406 | 406 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1648 | 98 | Невский |  |  |  |  | Октябрьская наб., д.90, корп.2, литера Д | 1927 |  | 418.7 |  | 2626 | 708 | 313 | 6 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1649 | 0 | Невский |  |  |  |  | Октябрьская наб., д.94, корп.1, литера Л | 1927 |  | 417.9 |  | 2570 | 654 | 259 | 6 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов
| 1650 | 0 | Невский |  |  |  |  | Октябрьская наб., д.94, корп.2, литера Ж | 1927 |  | 547.5 |  | 3293 | 708 | 269 | 6 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов
| 1651 | 107 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.17, литера А | 1959 |  | 5359.7 |  | 23903 | 2150 | 1535 | 80 | 223 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1652 | 108 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.19, литера А | 1959 |  | 5401 |  | 23763 | 2150 | 1534 | 80 | 192 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1653 | 110 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.3, литера В | 1926 |  | 847.3 |  | 3847 | 1232 | 931 | 12 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1654 | 111 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.5, корп.1, литера К | 1926 |  | 760.9 |  | 3569 | 947 | 755 | 12 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 12/ЭС/60/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит.А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1655 | 112 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.5, корп.2, литера Б | 1926 |  | 771.8 |  | 3577 | 968 | 687 | 12 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 12/ЭС/61/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит.А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1656 | 113 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.7, корп.2, литера Е | 1926 |  | 255 |  | 1266 | 398 | 252 | 6 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 05.09.2016 | 12/ЭС/50/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1657 | 114 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.9, корп.1, литера Л | 1929 |  | 2498.3 |  | 12392 | 2221 | 990 | 40 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 22.07.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1658 | 114 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.9, корп.1, литера Л | 1929 |  | 2498.3 |  | 12392 | 2221 | 990 | 40 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 12/ЭС/46/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 12.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1659 | 0 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.9, корп.2, литера Е | 1929 |  | 1749.92 |  | 8293 | 1706 | 605 | 18 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 18.07.2016 | 12/ИС/26/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112
| 1660 | 115 | Невский |  |  |  |  | Ольги Берггольц ул., д.9, корп.2, литера Е | 1929 |  | 1749.92 |  | 8293 | 1706 | 605 | 18 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1661 | 116 | Невский |  |  |  |  | Ольминского ул., д.16, литера А | 1960 |  | 3801.9 |  | 14790 | 2588 | 982 | 80 | 158 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1662 | 117 | Невский |  |  |  |  | Ольминского ул., д.18, литера А | 1959 |  | 4034 |  | 17996 | 3189 | 1155 | 60 | 163 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1663 | 118 | Невский |  |  |  |  | Ольминского ул., д.20, литера А | 1959 |  | 4029 |  | 18039 | 3189 | 1156 | 60 | 173 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1664 | 119 | Невский |  |  |  |  | Ольминского ул., д.22, литера А | 1959 |  | 4081.1 |  | 18013 | 3188 | 1153 | 60 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1665 | 120 | Невский |  |  |  |  | Ольминского ул., д.24, литера А | 1960 |  | 3819.1 |  | 14724 | 2588 | 917 | 80 | 188 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1666 | 121 | Невский |  |  |  |  | Ольминского ул., д.28, литера А | 1959 |  | 1722.4 |  | 7618 | 1584 | 436 | 40 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 11.07.2016 | 12/Г/24/2016 | ООО "Балтийская газовая компания" | 192019, СПб, СПб, ул. Профессора Качалова, д.3, тел. (812) 321-09-09 | 7811071291 | [11 empty] | да
| 1667 | 123 | Невский |  |  |  |  | Ольминского ул., д.32, литера А | 1959 |  | 1738 |  | 7765 | 1585 | 571 | 40 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1668 | 124 | Невский |  |  |  |  | Пинегина ул., д.15, литера А | 1959 |  | 2765.9 |  | 10482 | 2070 | 661 | 60 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1669 | 125 | Невский |  |  |  |  | Пинегина ул., д.16, литера А | 1959 |  | 5376 |  | 23825 | 4122 | 1294 | 80 | 218 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1670 | 126 | Невский |  |  |  |  | Пинегина ул., д.17, литера А | 1959 |  | 1736.6 |  | 7562 | 1646 | 434 | 40 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1671 | 127 | Невский |  |  |  |  | Пинегина ул., д.19, литера А | 1959 |  | 2789 |  | 10514 | 1983 | 663 | 60 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1672 | 128 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.14, корп.1, литера З | 1973 |  | 11701.9 |  | 44814 | 8192 | 2045 | 287 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 25.07.2016 | 12/Л/34/2016 | ООО "РЛМ" | 196084, СПб, Лиговский пр., д.270, тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1673 | 129 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.17, корп.2, литера Б | 1974 |  | 16303.3 |  | 52271 | 11595 | 2390 | 261 | 724 |  | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1674 | 130 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.24, корп.2, литера Ц | 1974 |  | 10819 |  | 40086 | 7185 | 1829 | 179 | 524 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 12/Л/15/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 1675 | 131 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.28, корп.1, литера Ж | 1975 |  | 41110 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 20 | 20 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 12/Л/59/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1676 | 132 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.29, корп.1, литера Б | 1971 |  | 14526.1 |  | 50697 | 9747.1 | 2296 | 251 | 703 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2296 | 1946 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1677 | 133 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.31, корп.1, литера Т | 1971 |  | 10796 |  | 40086 | 7190 | 1553.11 | 179 | 565 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 12/Л/57/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1678 | 133 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.31, корп.1, литера Т | 1971 |  | 10796 |  | 40086 | 7190 | 1553.11 | 179 | 565 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1553 | 1558.24 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1679 | 134 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.33, корп.2, литера Т | 1971 |  | 10975.1 |  | 40086 | 7194 | 1829 | 179 | 578 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1829 | 1559.38 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1680 | 135 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.34, корп.2, литера У | 1971 |  | 5837 |  | 21006 | 3571 | 1637 | 120 | 291 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1637 | 1276.5 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/8/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1681 | 136 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.35, корп.1, литера П | 1971 |  | 12688.7 |  | 44913 | 8277 | 1864 | 288 | 493 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2049 | 1716.8 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/10/2016 | ООО "ЭнКом" | 195271, СПб, пр. Мечникова, д.19, лит. А, тел. (812) 646-70-23 | 7813353453 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1682 | 0 | Невский |  |  |  |  | Подвойского ул., д.42, литера Б | 1971 |  | 15135.4 | [7 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт крыш
| 1683 | 138 | Невский |  |  |  |  | Полярников ул., д.10, литера А | 1955 |  | 2233.53 |  | 10110 | 2023 | 639 | 30 | 385 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1684 | 139 | Невский |  |  |  |  | Рабфаковская ул., д.3, корп.2, литера В | 1932 |  | 4643.74 |  | 19965 | 3492 | 1348 | 59 | 290 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1685 | 141 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.110, литера З | 1960 |  | 4950 |  | 17776 | 3182 | 1386 | 100 | 222 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1686 | 142 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.124, литера Ж | 1960 |  | 4935.1 |  | 18172 | 3182 | 1391 | 100 | 229 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1687 | 142 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.124, литера Ж | 1960 |  | 4935.1 |  | 18172 | 3182 | 1391 | 100 | 229 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1391 | 1254 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1688 | 143 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.130, литера Х | 1960 |  | 3072.4 |  | 10874 | 2314 | 812 | 60 | 136 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 812 | 732 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1689 | 144 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.132, литера Ц | 1960 |  | 3159 |  | 10874 | 2314 | 808 | 60 | 140 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 808 | 736.88 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1690 | 145 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.140, литера Е | 1960 |  | 4871.1 |  | 18296 | 3182 | 1342 | 100 | 221 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1691 | 145 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.140, литера Е | 1960 |  | 4871.1 |  | 18296 | 3182 | 1342 | 100 | 221 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1342 | 1280 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1692 | 146 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.144, литера Щ | 1960 |  | 3064.5 |  | 10875 | 2314 | 808 | 60 | 152 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 808 | 740 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1693 | 147 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.160, литера И | 1962 |  | 4613.7 |  | 16424 | 3387 | 1210 | 90 | 212 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1210 | 1118.24 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1694 | 148 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.162, литера З | 1962 |  | 4603.2 |  | 16526 | 3369 | 1210 | 90 | 218 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1210 | 1132.7 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 12/КР/20/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1695 | 149 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.26, литера А | 1958 |  | 2858.2 |  | 12462 | 2237 | 818 | 52 | 102 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1696 | 150 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.28, литера А | 1959 |  | 1735.9 |  | 7845 | 1645 | 435 | 40 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1697 | 151 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.30, литера А | 1959 |  | 2897 |  | 12338 | 2219 | 816 | 52 | 91 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1698 | 151 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.30, литера А | 1959 |  | 2897 |  | 12338 | 2219 | 816 | 52 | 91 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 816 | 809.39 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 13.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1699 | 152 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.54, корп.1, литера А | 1949 |  | 920.7 |  | 6356 | 1173 | 778 | 16 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 778 | 777.67 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 13.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1700 | 153 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.61, литера А | 1958 |  | 5693 |  |  |  |  | 68 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1701 | 154 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.63, литера А | 1958 |  | 5402.8 |  |  |  |  | 80 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1702 | 154 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.63, литера А | 1958 |  | 5402.8 |  |  |  |  | 80 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1256.9 | 1317.9 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 12/КР/30/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1703 | 155 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.67, литера А | 1958 |  | 5415.18 |  | 24737 | 4167 | 1546 | 80 | 238 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1704 | 156 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.69, литера А | 1958 |  | 5710.87 |  | 23385 | 4111 | 1600 | 68 | 180 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1705 | 157 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.71, литера А | 1958 |  | 5374 |  | 25270 | 4122 | 1547 | 80 | 197 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1706 | 158 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.73, литера А | 1959 |  | 6416 |  | 25368 | 4122 | 1553 | 80 | 195 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1707 | 159 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.75/21, литера А | 1958 |  | 6423 |  | 25374 | 4121 | 1554 | 78 | 207 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1708 | 160 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.76, литера В | 1932 |  | 5617 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.11.2016 | 12/АВР/64/2016 | ООО "Винил" | 163002, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д.15, оф.44, тел.8-952-253-66-50 | 2901210705 |  |  |  | 10.11.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1709 | 161 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.77/28, литера А | 1957 |  | 6069 |  | 25290 | 2150 | 1535 | 78 | 198 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1710 | 162 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.79, литера А | 1956 |  | 2523 |  | 10372 | 1314 | 635 | 30 | 85 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1711 | 163 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.83/9, литера А | 1957 |  | 5191.1 |  | 25198 | 4105 | 1543 | 80 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1712 | 164 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.87, корп.4, литера В | 1960 |  | 3081 |  | 11121 | 2310 | 809 | 60 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 809 | 750 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1713 | 165 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.89, корп.2, литера М | 1948 |  | 453 |  | 2796 | 523 | 380 | 8 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 380 | 331 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/11/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1714 | 166 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.89, корп.4, литера Л | 1947 |  | 465 |  | 2762 | 523 | 380 | 8 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 380 | 371 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1715 | 167 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.93, корп.7, литера Н | 1948 |  | 523.3 |  | 2848 | 572 | 383 | 8 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1716 | 170 | Невский |  |  |  |  | Седова ул., д.99, корп.3, литера А | 1959 |  | 1597 |  | 8580 | 1650 | 835 | 27 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 835 | 843.6 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 12/КР/12/2016 | ООО "Возрождение Петербурга" | СПб, 24-я линия В.О., д.25, корп.2, лит. А, тел. (812) 321-80-79 | 7814123727 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1717 | 171 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.10, корп.1, литера А | 1975 |  | 33555.55 |  | 117388 | 23651 | 5342 | 583 | 1834 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 15 | 15 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1718 | 172 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.12, корп.2, литера Е | 1975 |  | 41643.75 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1719 | 173 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.29, корп.1, литера Т | 1971 |  | 7081.6 |  | 27300 | 5363 | 1082 | 31 | 426 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 23.09.2016 | 12/АВР/54/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 29.09.2016 | [7 empty] | да |  |  | 100
| 1720 | 173 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.29, корп.1, литера Т | 1971 |  | 7081.6 |  | 27300 | 5363 | 1082 | 31 | 426 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 12/Л/7/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1721 | 174 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.8, корп.4, литера Е | 1972 |  | 10970.62 | [7 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 1722 | 174 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.8, корп.4, литера Е | 1972 |  | 10970.62 | [7 empty] | Специальный счет ЖСК, ТСЖ | Ремонт крыш
| 1723 | 175 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.8, корп.5, литера Д | 1972 |  | 11049.2 |  | 40086 | 7194 | 1829 | 179 | 565 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1724 | 176 | Невский |  |  |  |  | Солидарности пр., д.9, корп.2, литера П | 1973 |  | 10904 |  | 40086 | 7100 | 1829 | 179 | 514 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1725 | 181 | Невский |  |  |  |  | Ткачей ул., д.10, литера Н | 1925 |  | 887.6 |  | 4356 | 731 | 554 | 12 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 12/ЭС/46/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1726 | 183 | Невский |  |  |  |  | Ткачей ул., д.60, литера А | 1927 |  | 711.3 |  | 4547 | 681 | 596 | 8 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 12/ЭС/46/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1727 | 184 | Невский |  |  |  |  | Ткачей ул., д.62, литера И | 1927 |  | 1018.6 |  | 5192 | 941 | 608 | 12 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.08.2016 | 12/ЭС/43/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1728 | 185 | Невский |  |  |  |  | Ткачей ул., д.66, литера Е | 1927 |  | 1019.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 12/ИС/51/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 27.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1729 | 187 | Невский |  |  |  |  | Товарищеский пр., д.1, корп.1, литера А | 1975 |  | 11813 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1730 | 188 | Невский |  |  |  |  | Товарищеский пр., д.1, корп.1, литера М | 1974 |  | 20843 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1731 | 189 | Невский |  |  |  |  | Товарищеский пр., д.1, корп.1, литера Н | 1974 |  | 20843 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1732 | 190 | Невский |  |  |  |  | Фарфоровская ул., д.14, литера Ж | 1929 |  | 3064 |  | 12110 | 2253 | 975 | 33 | 149 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2253 | 2253 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 12/Ф/3 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1733 | 191 | Невский |  |  |  |  | Фарфоровская ул., д.18, литера А | 1930 |  | 2863.1 |  | 13012 | 2348 | 1016 | 26 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2348 | 2348 | кв.м. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 12/Ф/22/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1734 | 192 | Невский |  |  |  |  | Фарфоровская ул., д.22, литера Ш | 1929 |  | 3030.86 |  | 11517 | 1906 | 952 | 32 | 123 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1906 | 1906 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 12/Ф/3 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1735 | 193 | Невский |  |  |  |  | Фарфоровская ул., д.24, литера Щ | 1931 |  | 2614.5 |  | 11626 | 1907 | 952 | 32 | 150 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1907 | 1907 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 12/Ф/4 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1736 | 194 | Невский |  |  |  |  | Фарфоровская ул., д.26, литера Д | 1931 |  | 2909.7 |  | 12588 | 2238 | 952 | 32 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2238 | 2238 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 12/Ф/4 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1737 | 195 | Невский |  |  |  |  | Фарфоровская ул., д.28, литера Е | 1930 |  | 3047.8 |  | 14490 | 2332 | 1220 | 40 | 170 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2332 | 2332 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 12/Ф/4 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1738 | 196 | Невский |  |  |  |  | Шелгунова ул., д.15, литера Л | 1961 |  | 3804.5 |  | 15158 | 2300 | 1099 | 80 | 200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1739 | 197 | Невский |  |  |  |  | Шелгунова ул., д.27, литера И | 1961 |  | 3881 |  | 14563 | 2310 | 808 | 80 | 168 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1740 | 198 | Невский |  |  |  |  | Шелгунова ул., д.29, литера З | 1961 |  | 4851.7 |  | 18935 | 4062 | 1390 | 100 | 217 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1741 | 201 | Невский |  |  |  |  | Шотмана ул., д.11, литера Д | 1975 |  | 10173.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 12/Л/44/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1742 | 199 | Невский |  |  |  |  | Шотмана ул., д.5, корп.1, литера А | 1973 |  | 15063 |  | 55614 | 9916.43 | 2156.89 | 251 | 734 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1743 | 200 | Невский |  |  |  |  | Шотмана ул., д.9, корп.1, литера Д | 1972 |  | 14945.4 |  | 55614 | 9961.35 | 2172.97 | 251 | 689 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 01.04.2016 | 12/Л/2 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1744 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Аптекарский пр., д.7, литера А | 1895 |  | 1954.2 |  | 10358 | 1540.3 | 658 | 9 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1745 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Аптекарский пр., д.7, литера А | 1895 |  | 1954.2 |  | 10358 | 1540.3 | 658 | 9 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1746 | 2 | Петроградский |  |  |  |  | Аптекарский пр., д.7, литера А | 1895 |  | 1954.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 658 | 740 | кв.м. |  |  |  |  | 26.07.2016 | 13/КР/48/2016 | ООО "ПетроСтрой" | 197110, СПб, ул. Ждановская, д.29, лит. А., пом. 7Н, тел. (812) 499-40-04 | 7810310902 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1747 | 1 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.18, литера А | 1914 |  | 7002.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1748 | 3 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.22, литера А | 1908 |  | 8148.9 |  | 43745 | 8350.6 | 2670.5 | 95 | 251 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 93 | 93 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 13/ИС/11/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1749 | 3 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.22, литера А | 1908 |  | 8148.9 |  | 43745 | 8350.6 | 2670.5 | 95 | 251 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 93 | 93 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 13/ИС/11/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 22.04.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1750 | 3 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.22, литера А | 1908 |  | 8148.9 |  | 43745 | 8350.6 | 2670.5 | 95 | 251 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1751 | 4 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.23, литера А | 1910 |  | 15893.6 |  | 76410 | 13642 | 5537 | 96 | 539 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 95 | 95 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/ИС/56/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1752 | 4 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.23, литера А | 1910 |  | 15893.6 |  | 76410 | 13642 | 5537 | 96 | 539 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 95 | 95 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/ИС/56/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1753 | 6 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.3, литера А | 1912 |  | 6552.6 |  | 32844 | 3680.7 | 1756 | 57 | 200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций
| 1754 | 8 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Монетная ул., д.35/15, литера А | 1910 |  | 1816.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1755 | 13 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.21, литера А | 1901 |  | 2480.5 |  | 9921 | 3332.4 | 586.4 | 25 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.05.2016 | 13/ЭС/22/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1756 | 14 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.27, литера А | 1906 |  | 715.1 |  | 4295 | 530 | 288 | 8 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 288 | 281.24 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1757 | 16 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.3, литера А | 1908 |  | 5889 |  | 37255 | 4896 | 2385 | 61 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 14.07.2016 | 13/АВР/45/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1758 | 16 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.3, литера А | 1908 |  | 5889 |  | 37255 | 4896 | 2385 | 61 | 184 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1759 | 17 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.30, литера А | 1877 |  | 6040 |  | 23514 | 3920 | 1530.9 | 51 | 206 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 51 | 51 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 22.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1760 | 17 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.30, литера А | 1877 |  | 6040 |  | 23514 | 3920 | 1530.9 | 51 | 206 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 51 | 51 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 22.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1761 | 11 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.34, литера А | 1911 |  | 5496 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1763 | 18 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.41, литера В | 1898 |  | 1214.32 |  | 5860 | 1444 | 436 | 17 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 436 | 394.46 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1764 | 19 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.5, литера А | 1901 |  | 2901.8 |  | 14413 | 1914 | 1095 | 40 | 112 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.05.2016 | 13/ЭС/22/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1765 | 20 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.50, литера В | 1910 |  | 2215.4 |  | 10882 | 1900 | 636 | 17 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/82/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 1766 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.50, литера В | 1910 |  | 2215.4 |  | 10882 | 1900 | 636 | 17 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1767 | 20 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.50, литера В | 1910 |  | 2215.4 |  | 10882 | 1900 | 636 | 17 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 636 | 535.65 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1768 | 21 | Петроградский |  |  |  |  | Б. Пушкарская ул., д.62, литера А | 1900 |  | 928.2 |  | 4375 | 1054 | 321 | 7 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 321 | 322.15 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1769 | 24 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.15, литера А | 1938 |  | 3885.4 |  | 18779 | 2660.9 | 1061 | 6 | 169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.10.2016 | 13/АВР/90/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045
| 1770 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.15, литера А | 1938 |  | 3885.4 |  | 18779 | 2660.9 | 1061 | 6 | 169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1771 | 24 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.15, литера А | 1938 |  | 3885.4 |  | 18779 | 2660.9 | 1061 | 6 | 169 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1061 | 1095 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1772 | 25 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.16, литера А | 1891 |  | 1083.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 424 | 396 | кв.м. |  |  |  |  | 26.07.2016 | 13/КР/48/2016 | ООО "ПетроСтрой" | 197110, СПб, ул. Ждановская, д.29, лит. А., пом. 7Н, тел. (812) 499-40-04 | 7810310902 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1773 | 22 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.20/7, литера А | 1904 |  | 6575.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1774 | 26 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.22, литера А | 1911 |  | 2342.3 |  | 11488 | 3004 | 745 | 27 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.05.2016 | 13/ЭС/22/2016 | ООО "СДК-строй" | 197342, СПб, наб. Черной речки, д.15, лит. А, тел. (812) 677-23-02 | 7802713023 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1775 | 27 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.25, литера А | 1898 |  | 4661.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/82/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 1776 | 28 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.4, литера А | 1905 |  | 10331.4 |  | 45220 | 7142 | 2564 | 105 | 334 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 103 | 103 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1777 | 28 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.4, литера А | 1905 |  | 10331.4 |  | 45220 | 7142 | 2564 | 105 | 334 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 103 | 103 | квартир |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/ИС/57/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1778 | 28 | Петроградский |  |  |  |  | Блохина ул., д.4, литера А | 1905 |  | 10331.4 |  | 45220 | 7142 | 2564 | 105 | 334 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1779 | 30 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.1/44, литера А | 1902 |  | 4053.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1780 | 42 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.16, литера Б | 1906 |  | 6081.5 |  | 25083 | 3407 | 1478 | 72 | 264 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 71 | 71 | квартир |  |  |  |  | 12.04.2016 | 13/ИС/13/2016 | ООО "Тесла" | 163020, г. Архангельск, 1-ый Банный пер., д.2, корп.1, тел. (911) – 563-94-97 | 2901235241 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1781 | 42 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.16, литера Б | 1906 |  | 6081.5 |  | 25083 | 3407 | 1478 | 72 | 264 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 71 | 71 | квартир |  |  |  |  | 12.04.2016 | 13/ИС/13/2016 | ООО "Тесла" | 163020, г. Архангельск, 1-ый Банный пер., д.2, корп.1, тел. (911) – 563-94-97 | 2901235241 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1782 | 43 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.17, литера А | 1900 |  | 1513.7 |  | 5239 | 1431 | 628 | 9 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 628 | 615 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1783 | 44 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.19, литера Б | 1902 |  | 3355.5 |  | 14466 | 2628.2 | 834 | 48 | 134 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.05.2016 | 13/ЭС/23/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1784 | 33 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.2/42, литера А | 1913 |  | 4476.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1785 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера Б | 1901 |  | 2115.2 |  | 9638 | 1696.2 | 710.1 | 30 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 09.08.2016 | 13/ИС/61/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493
| 1786 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера Б | 1901 |  | 2115.2 |  | 9638 | 1696.2 | 710.1 | 30 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 09.08.2016 | 13/ИС/61/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493
| 1787 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера В | 1902 |  | 2543.4 |  | 12237 | 2078.2 | 773 | 38 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 09.08.2016 | 13/ИС/61/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493
| 1788 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера В | 1902 |  | 2543.4 |  | 12237 | 2078.2 | 773 | 38 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 09.08.2016 | 13/ИС/61/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493
| 1789 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера Г | 1902 |  | 3067.9 |  | 13793 | 2332.9 | 772 | 41 | 123 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 09.08.2016 | 13/ИС/61/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493
| 1790 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера Г | 1902 |  | 3067.9 |  | 13793 | 2332.9 | 772 | 41 | 123 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 09.08.2016 | 13/ИС/61/2016 | ООО "Агора" | 197372, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.3, корп.1, лит.А, пом. 2Н, тел. (812) 532-21-74 | 7814571493
| 1791 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера Д | 1901 |  | 264.3 |  | 1007 | 220.9 | 253.5 | 1 | 1 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1792 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.26, литера Д | 1901 |  | 264.3 |  | 1007 | 220.9 | 253.5 | 1 | 1 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1793 | 35 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.28, литера А | 1905 |  | 12576.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1794 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.29, литера Б | 1912 |  | 3734.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 1795 | 45 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.3, литера А | 1899 |  | 2041.2 |  | 10950 | 879.6 | 819 | 17 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1796 | 45 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.3, литера А | 1899 |  | 2041.2 |  | 10950 | 879.6 | 819 | 17 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 819 | 745 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1797 | 37 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.36, литера А | 1910 |  | 1697.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 27.01.2017 | [10 empty] | 30
| 1798 | 46 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.41, литера А | 1896 |  | 1697.6 |  | 9204 | 1625 | 741 | 14 | 61 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 1799 | 39 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.5, литера А | 1913 |  | 3479.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1800 | 47 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.7, литера А | 1970 |  | 2324.23 |  | 11529 | 711 | 484.5 | 55 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 484.5 | 468 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1801 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.8, литера Б | 1912 |  | 1803.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649
| 1802 | 40 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Зеленина ул., д.9, литера А | 1911 |  | 3493.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1803 | 48 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.1/10, литера А | 1910 |  | 5628.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/96/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 26.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1804 | 50 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.10, литера Б | 1913 |  | 1508.51 |  | 7557 | 1589.2 | 437.2 | 23 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 437.2 | 375 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | 195009, СПб, пр. Лесной, д.13/8, кв. 85, тел. (812) 340-88-88 | 7811528041 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1805 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.24/2, литера А | 1911 |  | 1442.9 |  | 15794 | [5 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1806 | 52 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.4, литера Б | 1901 |  | 1048.7 |  | 4809 | 1683.9 | 347.2 | 14 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 347.2 | 341.65 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | 195009, СПб, пр. Лесной, д.13/8, кв. 85, тел. (812) 340-88-88 | 7811528041 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1807 | 53 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.4, литера В | 1901 |  | 1025.5 |  |  | 1033.7 | 350.7 | 14 | 54 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 350.7 | 338 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | 195009, СПб, пр. Лесной, д.13/8, кв. 85, тел. (812) 340-88-88 | 7811528041 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1808 | 54 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.4, литера Г | 1902 |  | 884.8 |  | 4064 | 982.2 | 307.6 | 14 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 307.6 | 275.51 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | 195009, СПб, пр. Лесной, д.13/8, кв. 85, тел. (812) 340-88-88 | 7811528041 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 01.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1809 | 55 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.9/5, литера А | 1916 |  | 14082.4 |  | 58385 | 7210.1 | 3420.9 | 103 | 459 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 13/Л/28/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1810 | 49 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Посадская ул., д.9/5, литера Б | 1916 |  | 11230.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1811 | 58 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Разночинная ул., д.17, литера А | 1912 |  | 3894.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 1812 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Разночинная ул., д.17, литера А | 1912 |  | 3894.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 1813 | 56 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Разночинная ул., д.4, литера А | 1911 |  | 4137.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1814 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Большая Разночинная ул., д.7, литера А | 1908 |  | 2295.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 1815 | 59 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.10, литера Б | 1873 |  | 1644.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 601 | 551 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1816 | 84 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.102, литера А | 1915 |  | 5523.5 |  | 29653 | 3292.8 | 1830.7 | 50 | 129 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 18.08.2016 | 13/ЭС/65/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1817 | 63 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.17, литера А | 1905 |  | 6811.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 1818 | 64 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.20/5, литера А | 1886 |  | 2414.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 623 | 584.2 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1819 | 85 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.26/2, литера А | 1883 |  | 3127.5 |  | 15767 | 2304 | 1575 | 20 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1820 | 85 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.26/2, литера А | 1883 |  | 3127.5 |  | 15767 | 2304 | 1575 | 20 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1575 | 1404 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1821 | 86 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.33 а, литера А | 1900 |  | 3639.1 |  | 18898 | 2690 | 797.4 | 30 | 129 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/83/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 27.01.2017 | [10 empty] | 67
| 1822 | 86 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.33 а, литера А | 1900 |  | 3639.1 |  | 18898 | 2690 | 797.4 | 30 | 129 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 15.06.2016 | 13/ИС/24/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1823 | 86 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.33 а, литера А | 1900 |  | 3639.1 |  | 18898 | 2690 | 797.4 | 30 | 129 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 15.06.2016 | 13/ИС/24/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1824 | 67 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.39, литера А | 1913 |  | 1837.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1825 | 87 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.4, литера А | 1898 |  | 4095.2 |  | 21018 | 3286.5 | 1341 | 24 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1826 | 68 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.43, литера А | #REF! |  | 3510.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1827 | 71 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.46/1, литера А | 1905 |  | 4068.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1555 | 679 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1828 | 73 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.51/9, литера А | 1898 |  | 7229.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 23.09.2016 | 13/АВР/80/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 12.10.2016
| 1829 | 81 | Петроградский |  |  |  |  | Большой пр. П.С., д.86, литера А | 1889 |  | 3826 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1331 | 1219 | кв.м. |  |  |  |  | 25.07.2016 | 13/КР/54/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1830 | 90 | Петроградский |  |  |  |  | Введенская ул., д.10, литера А | 1904 |  | 4946.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/87/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045
| 1831 | 91 | Петроградский |  |  |  |  | Введенская ул., д.12, литера А | 1885 |  | 3020.3 |  | 16058 | 3137 | 1470 | 45 | 113 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.05.2016 | 13/ЭС/23/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1832 | 92 | Петроградский |  |  |  |  | Введенская ул., д.14, литера А | 1912 |  | 4524.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/87/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045
| 1833 | 92 | Петроградский |  |  |  |  | Введенская ул., д.14, литера А | 1912 |  | 4524.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 13/ИС/77/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 11.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1834 | 92 | Петроградский |  |  |  |  | Введенская ул., д.14, литера А | 1912 |  | 4524.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 13/ЭС/79/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1835 | 93 | Петроградский |  |  |  |  | Введенская ул., д.19, литера А | 1903 |  | 10589.7 |  | 54204 | 7040 | 2968 | 99 | 211 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 95 | 95 | квартир |  |  |  |  | 16.06.2016 | 13/ИС/25/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 22.06.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1836 | 89 | Петроградский |  |  |  |  | Введенская ул., д.7, литера А | 1913 |  | 8449.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1837 | 98 | Петроградский |  |  |  |  | Воскова ул., д.12, литера А | 1909 |  | 3637.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313
| 1838 | 97 | Петроградский |  |  |  |  | Воскова ул., д.18/10, литера А | 1901 |  | 8539.5 |  | 40050 | 4679.78 | 2842.84 | 88 | 315 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/ЭС/29/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1839 | 99 | Петроградский |  |  |  |  | Воскова ул., д.26, литера А | 1903 |  | 1964.6 |  | 9835 | 1261 | 829 | 34 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 829 | 605.8 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/30/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1840 | 100 | Петроградский |  |  |  |  | Воскова ул., д.6, литера А | 1912 |  | 2652.4 |  | 12283 | 1921 | 1093 | 26 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.05.2016 | 13/ЭС/23/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 24.05.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1841 | 102 | Петроградский |  |  |  |  | Всеволода Вишневского ул., д.11, литера А | 1910 |  | 9607.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1842 | 103 | Петроградский |  |  |  |  | Всеволода Вишневского ул., д.20, литера А | 1913 |  | 3441.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1843 | 101 | Петроградский |  |  |  |  | Всеволода Вишневского ул., д.5, литера А | 1912 |  | 3100.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313 |  |  |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 03.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1844 | 105 | Петроградский |  |  |  |  | Газовая ул., д.15, литера А | 1913 |  | 2845.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313
| 1845 | 104 | Петроградский |  |  |  |  | Газовая ул., д.7, литера А | 1914 |  | 4495.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1846 | 109 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.1/56, литера А | 1911 |  | 12635.4 |  | 58791 | 7567.6 | 3426 | 76 | 430 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 71 | 71 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1847 | 109 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.1/56, литера А | 1911 |  | 12635.4 |  | 58791 | 7567.6 | 3426 | 76 | 430 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 71 | 71 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1848 | 111 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.10, литера А | 1901 |  | 1944.7 |  | 10080 | 1547 | 689 | 27 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313
| 1849 | 111 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.10, литера А | 1901 |  | 1944.7 |  | 10080 | 1547 | 689 | 27 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 689 | 552 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1850 | 112 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.12, литера А | 1914 |  | 4920 |  | 22613 | 2942 | 1579 | 46 | 151 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1851 | 112 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.12, литера А | 1914 |  | 4920 |  | 22613 | 2942 | 1579 | 46 | 151 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 45 | 45 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1852 | 113 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.14, литера А | 1908 |  | 3289.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1853 | 114 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.17/60, литера А | 1903 |  | 2563.6 |  | 12517 | 1718 | 951 | 30 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 951 | 786 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1854 | 115 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.18, литера А | 1899 |  | 4328.6 |  | 22481 | 3739.9 | 1489 | 32 | 160 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1855 | 117 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.2/54, литера А | 1903 |  | 4194.2 |  | 19280 | 3726 | 1495 | 33 | 124 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 20.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1856 | 108 | Петроградский |  |  |  |  | Гатчинская ул., д.23-25, литера А | 1913 |  | 2514.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1857 | 321 | Петроградский |  |  |  |  | Графтио ул., д.6, литера Б | 1915 |  | 3016.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1858 | 118 | Петроградский |  |  |  |  | Грота ул., д.1-3, литера В | 1934 |  | 4788.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.09.2016 | 13/АВР/80/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 12.10.2016 | [10 empty] | 95
| 1859 | 121 | Петроградский |  |  |  |  | Добролюбова пр., д.21, литера А | 1908 |  | 4198.28 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 13/ЭС/50/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1860 | 122 | Петроградский |  |  |  |  | Добролюбова пр., д.21а, литера А | 1905 |  | 3144.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.07.2016 | 13/ЭС/50/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1861 | 124 | Петроградский |  |  |  |  | Добролюбова пр., д.25, литера А | 1902 |  | 4100.2 |  | 19334 | 2437.3 | 1194 | 36 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 20.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1862 | 125 | Петроградский |  |  |  |  | Добролюбова пр., д.27, литера А | 1879 |  | 2588.3 |  | 10158 | 1901.7 | 696 | 35 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1901.7 | 1901.7 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/42/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1863 | 126 | Петроградский |  |  |  |  | Добролюбова пр., д.7/2, литера А | 1911 |  | 5457.53 |  | 23209 | 3404.3 | 2352 | 69 | 197 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 25.07.2016 | 13/Л/52/2016 | ООО "РЛМ" | 196084, СПб, Лиговский пр., д.270, тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1864 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Ждановская наб., д.11/1, литера Б | 1855 |  | 1188.8 |  | 6418 | 1029 | 470 | 14 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1865 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Ждановская наб., д.11/1, литера Б | 1855 |  | 1188.8 |  | 6418 | 1029 | 470 | 14 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1866 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Ждановская наб., д.9, литера А | 1903 |  | 1573.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [20 empty] | 28.07.2016 | 13/ЭС/50/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323
| 1867 | 127 | Петроградский |  |  |  |  | Ждановская ул., д.21, литера Г | 1908 |  | 942.5 |  | 2827 | 734 | 375 | 9 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 375 | 372.2 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/18/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1868 | 128 | Петроградский |  |  |  |  | Ждановская ул., д.27, литера А | 1876 |  | 2097.8 |  | 5017 | 1103 | 615 | 23 | 3 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 615 | 592 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/18/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1869 | 130 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.18, литера А | 1910 |  | 3869.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1870 | 131 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.20, литера А | 1910 |  | 3028.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313
| 1871 | 132 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.24, литера Д | 1898 |  | 1047 |  | 4722 | 1420 | 430 | 24 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1872 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.24, литера Д | 1898 |  | 1047 |  | 4722 | 1420 | 430 | 24 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [20 empty] | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417
| 1873 | 133 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.29, литера А | 1903 |  | 1456.6 |  | 7949 | 912 | 494 | 19 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 494 | 455 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1874 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.32, литера А | 1899 |  | 2095.66 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 17.08.2016 | 13/ИС/64/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649
| 1875 | 135 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.34, литера А | 1904 |  | 4094.33 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 13/ЭС/59/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1876 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.34, литера В | 1904 |  | 2451.03 |  | 5591 | 829 | 372 | 37 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 1877 | 136 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.34, литера Д | 1904 |  | 1037.9 |  | 5531 | 866 | 375 | 37 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 375 | 340 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1878 | 139 | Петроградский |  |  |  |  | Зверинская ул., д.5, литера А | 1861 |  | 2714.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/88/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313
| 1879 | 140 | Петроградский |  |  |  |  | Ижорская ул., д.5, литера А | 1956 |  | 5454.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1880 | 144 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.17, литера А | 1956 |  | 4152 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1881 | 148 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.20, литера А | 1909 |  | 4669.2 |  | 24896 | 4716 | 1645 | 24 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 16.06.2016 | 13/ИС/25/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 22.06.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1882 | 148 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.20, литера А | 1909 |  | 4669.2 |  | 24896 | 4716 | 1645 | 24 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 16.06.2016 | 13/ИС/25/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 22.06.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1883 | 147 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.26-28, литера А | 1910 |  | 34809.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1884 | 150 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.38/96, литера А | 1910 |  | 10386.6 |  | 49555 | 7854.8 | 2419 | 40 | 262 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 13/Л/16/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1885 | 151 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.39, литера А | 1914 |  | 8782.5 |  | 45122 | 9317.9 | 1991 | 59 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 58 | 58 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 13/ИС/12/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 16.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1886 | 151 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.39, литера А | 1914 |  | 8782.5 |  | 45122 | 9317.9 | 1991 | 59 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1887 | 151 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.39, литера А | 1914 |  | 8782.5 |  | 45122 | 9317.9 | 1991 | 59 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 58 | 58 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 13/ИС/12/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 16.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1888 | 152 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.47, литера А | 1952 |  | 2818.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 852 | 390 | кв.м. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 13/КР/58/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1889 | 153 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.50, литера А | 1909 |  | 7044 |  | 32277 | 4095.2 | 2745 | 42 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1890 | 153 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.50, литера А | 1909 |  | 7044 |  | 32277 | 4095.2 | 2745 | 42 | 185 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1891 | 154 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.54/31, литера А | 1910 |  | 17596.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 75 | 75 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1892 | 155 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.57, литера А | 1910 |  | 7640.5 |  | 41781 | 6816 | 2214 | 38 | 192 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [20 empty] | 22.11.2016 | 13/АВР/105/2016 | ООО "ТВК Инжиниринг"
| 1893 | 155 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.57, литера А | 1910 |  | 7640.5 |  | 41781 | 6816 | 2214 | 38 | 192 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 13/ИС/14/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1894 | 155 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.57, литера А | 1910 |  | 7640.5 |  | 41781 | 6816 | 2214 | 38 | 192 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 13/ИС/14/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1895 | 158 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.6, литера Б | 1904 |  | 1335.9 |  | 6179 | 932.5 | 420 | 20 | 38 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 420 | 412.71 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | 195009, СПб, пр. Лесной, д.13/8, кв. 85, тел. (812) 340-88-88 | 7811528041 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1896 | 159 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.6, литера Г | 1904 |  | 1326.9 |  | 6720 | 1521.1 | 466 | 20 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 466 | 433.15 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 13/КР/33/2016 | ООО "Вест" | 195009, СПб, пр. Лесной, д.13/8, кв. 85, тел. (812) 340-88-88 | 7811528041 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1897 | 161 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.63, литера А | 1908 |  | 7311.21 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 13/АВР/91/2016 | ООО "Паллада" | 198035, СПб, Набережная реки Екатерингофки, д.19, тел. +7 (812) 363 49 61 | 7826099652 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1898 | 162 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.64, корп.1, литера А | 1931 |  | 1903.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 1899 | 163 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.64, корп.5, литера З | 1932 |  | 4302.97 |  | 18278 | 2998.3 | 1279.2 | 70 | 179 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2998.3 | 2998.3 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/42/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 05.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1900 | 164 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.64, корп.6, литера И | 1933 |  | 4999.6 |  | 21891 | 4778.3 | 1545.5 | 100 | 229 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 4778.3 | 4778.3 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/43/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1901 | 165 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.64, корп.8, литера П | 1934 |  | 3835.9 |  | 17504 | 2793.2 | 1196 | 59 | 154 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2793.2 | 2793.2 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/43/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1902 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Каменноостровский пр., д.67, литера А | 1908 |  | 5531.12 |  | 29557 | 3192 | 1480 | 15 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1903 | 294 | Петроградский |  |  |  |  | Карповки реки наб., д.19, литера А | 1912 |  | 13545.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1904 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Карповки реки наб., д.20, литера Д | 1900 |  | 3914.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649
| 1905 | 298 | Петроградский |  |  |  |  | Карповки реки наб., д.25, литера А | 1906 |  | 3306.7 |  | 17985 | 2019 | 1052 | 33 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 14.07.2016 | 13/АВР/45/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1906 | 295 | Петроградский |  |  |  |  | Карповки реки наб., д.28, литера А | 1957 |  | 9399.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 22.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1907 | 297 | Петроградский |  |  |  |  | Карповки реки наб., д.32, литера А | 1910 |  | 6795.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1908 | 168 | Петроградский |  |  |  |  | Колпинская ул., д.15, литера А | 1902 |  | 5562.4 |  | 27345 | 3225 | 1872 | 80 | 191 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1909 | 169 | Петроградский |  |  |  |  | Колпинская ул., д.20б, литера А | 1911 |  | 3267.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 840 | 716 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/КР/53/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1910 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Константиновский пр., д.26 | 1909 |  | 2511.81 |  | 11381 | 1602.7 | 750.4 | 26 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1911 | 170 | Петроградский |  |  |  |  | Константиновский пр., д.26 | 1909 |  | 2511.81 |  | 11381 | 1602.7 | 750.4 | 26 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 13/ЭС/63/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1912 | 174 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.10, литера Б | 1902 |  | 670.9 |  | 3825 | 820.3 | 374.9 | 8 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 375 | 262 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1913 | 171 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.11/1, литера А | 1908 |  | 7295.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1914 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.12, литера А | 1938 |  | 1157 |  | 6386 | 1007.4 | 704.5 | 4 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 1915 | 175 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.20, литера А | 1908 |  | 1417.5 |  | 7567 | 1374.9 | 599.5 | 10 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 600 | 571 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/18/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1916 | 176 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.26, литера А | 1959 |  | 5641.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 1917 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.30, литера А | 1959 |  | 5717.5 |  | 24005 | 3963.2 | 1849.2 | 70 | 195 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1918 | 179 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.5/11, литера Д | 1910 |  | 2113.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 14 | 14 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1919 | 172 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.9а, литера А | 1912 |  | 5552.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1920 | 173 | Петроградский |  |  |  |  | Красного Курсанта ул., д.9б, литера А | 1912 |  | 6361.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1921 | 180 | Петроградский |  |  |  |  | Красносельская ул., д.12, литера А | 1901 |  | 1942.1 |  | 10339 | 1458.3 | 685.7 | 22 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 685.7 | 586 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1922 | 181 | Петроградский |  |  |  |  | Красносельская ул., д.14, литера А | 1901 |  | 1037.6 |  | 14739 | 587.8 | 354.7 | 20 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 354.7 | 314 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/32/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1923 | 182 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкская ул., д.14, литера А | 1910 |  | 4097.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1924 | 183 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкская ул., д.17/1, литера А | 1910 |  | 2558.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1925 | 184 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкская ул., д.25, литера А | 1961 |  | 2756.9 |  | 11292 | 1774.1 | 541 | 49 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 541 | 452 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 10.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1926 | 185 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкская ул., д.27, литера А | 1910 |  | 3359.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1927 | 189 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкский пр., д.13/2, литера А | 1879 |  | 2991.48 |  | 14634 | 2139.9 | 974.4 | 27 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 13/Л/28/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1928 | 190 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкский пр., д.25, литера А | 1936 |  | 2171.3 |  | 9224 | 1060.4 | 502.5 | 20 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1240 | 429.9 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1929 | 187 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкский пр., д.29, литера А | 1904 |  | 2125.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1930 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкский пр., д.33, литера А | 1900 |  | 1915.5 |  | 9788 | 2285 | 539.9 | 21 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 18.04.2016 | 13/ИС/15/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114
| 1931 | 188 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкский пр., д.45, литера А | 1938 |  | 7515.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1932 | 193 | Петроградский |  |  |  |  | Кронверкский пр., д.63/31, литера А | 1864 |  | 4456.2 |  | 22543 | 3662.9 | 1576 | 55 | 130 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3662.9 | 3662.9 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/44/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 04.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1933 | 194 | Петроградский |  |  |  |  | Кропоткина ул., д.15, литера А | 1912 |  | 1456.4 |  | 5994 | 1936 | 461 | 17 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1934 | 194 | Петроградский |  |  |  |  | Кропоткина ул., д.15, литера А | 1912 |  | 1456.4 |  | 5994 | 1936 | 461 | 17 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1935 | 195 | Петроградский |  |  |  |  | Кропоткина ул., д.17, литера А | 1908 |  | 1533.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1
| 1936 | 197 | Петроградский |  |  |  |  | Кропоткина ул., д.17, литера Б | 1905 |  | 1836.1 |  | 7333 | 1639.2 | 577.2 | 20 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 13/ИС/15/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 08.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1937 | 197 | Петроградский |  |  |  |  | Кропоткина ул., д.17, литера Б | 1905 |  | 1836.1 |  | 7333 | 1639.2 | 577.2 | 20 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 13/ИС/15/2016 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 08.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1938 | 196 | Петроградский |  |  |  |  | Кропоткина ул., д.17, литера В | 1905 |  | 1937.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [20 empty] | 21.10.2016 | 13/АВР/101/2016 | ООО "СтройГарант" | 111020, Москва, ул. Ухтомская. Д.19, тел. (495) 642-62-63 | 7722642095 |  |  |  | 30.01.2017 | [10 empty] | 95
| 1939 | 205 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.14, литера А | 1914 |  | 4940.7 |  | 27314 | 4979.5 | 1930.6 | 35 | 133 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/ЭС/41/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1940 | 200 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.20, литера А | 1879 |  | 4504.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1941 | 202 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.22, литера А | 1901 |  | 7729.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1942 | 206 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.32, литера А | 1910 |  | 4477.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1943 | 207 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.33/8, литера Б | 1907 |  | 863.6 |  | 4964 |  |  | 7 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 1944 | 207 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.33/8, литера Б | 1907 |  | 863.6 |  | 4964 |  |  | 7 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 1945 | 208 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.38-40, литера А | 1894 |  | 2791.7 |  | 15422 | 1734 | 1840 | 13 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 13/ЭС/103/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит. А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1946 | 204 | Петроградский |  |  |  |  | Куйбышева ул., д.8, литера А | 1951 |  | 3286.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1947 | 217 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.1/60, литера А | 1882 |  | 3588.5 |  | 17860 | 2804.6 | 1201 | 32 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 13/ЭС/68/2016 | ООО "ПКФ "АЛЬФА" | 193232, СПб, ул. Крыленко д.45, корп. 3, лит. А тел. (812) 589-75-64 | 7811077494 |  |  |  | 24.08.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1948 | 217 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.1/60, литера А | 1882 |  | 3588.5 |  | 17860 | 2804.6 | 1201 | 32 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1201 | 1065 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/17/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1949 | 217 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.1/60, литера А | 1882 |  | 3588.5 |  | 17860 | 2804.6 | 1201 | 32 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2804.6 | 2804.6 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/44/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 04.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1950 | 210 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.20, литера А | 1909 |  | 3817.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1951 | 211 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.22, литера А | 1913 |  | 3058 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1952 | 218 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.26, литера А | 1901 |  | 1743.4 |  | 6803 | 1202 | 683.8 | 20 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 683.8 | 556 | кв.м. |  |  |  |  | 22.06.2016 | 13/КР/34/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 28.06.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1953 | 215 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.30, литера А | 1910 |  | 2941.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 27 | 27 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1954 | 216 | Петроградский |  |  |  |  | Лахтинская ул., д.32, литера А | 1898 |  | 4386.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 27.09.2016 | [10 empty] | 95
| 1955 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Левашовский пр., д.14, литера В | 1910 |  | 629.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 1956 | 219 | Петроградский |  |  |  |  | Левашовский пр., д.2, литера А | 1956 |  | 8661.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1957 | 220 | Петроградский |  |  |  |  | Левашовский пр., д.4, литера А | 1912 |  | 3221.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 13/АВР/84/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 27.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1958 | 220 | Петроградский |  |  |  |  | Левашовский пр., д.4, литера А | 1912 |  | 3221.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 49 | 49 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 13/ИС/62/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1959 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Ленина ул., д.12/36, литера А | 1910 |  | 5174.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [20 empty] | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562
| 1960 | 223 | Петроградский |  |  |  |  | Ленина ул., д.29, литера А | 1906 |  | 3555.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1961 | 226 | Петроградский |  |  |  |  | Ленина ул., д.44, литера А | 1912 |  | 3169.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1962 | 227 | Петроградский |  |  |  |  | Ленина ул., д.48, литера А | 1956 |  | 6762 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 12.08.2016 | 13/Л/62/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 18.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 1963 | 228 | Петроградский |  |  |  |  | Лизы Чайкиной ул., д.17, литера А | 1910 |  | 3826.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 29 | 29 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1964 | 229 | Петроградский |  |  |  |  | Лизы Чайкиной ул., д.25, литера А | 1911 |  | 6588.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 1965 | 232 | Петроградский |  |  |  |  | Льва Толстого ул., д.7, литера А | 1913 |  | 3633 |  | 33325 | 4322.8 | 1777.6 | 6 | 142 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 13/ИС/14/2016 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 190005, СПб, наб. Обводного канала, д.139, лит.А, оф.5, тел. 967-75-60 | 7839362300 |  |  |  | 21.04.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 1966 | 232 | Петроградский |  |  |  |  | Льва Толстого ул., д.7, литера А | 1913 |  | 3633 |  | 33325 | 4322.8 | 1777.6 | 6 | 142 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 1967 | 232 | Петроградский |  |  |  |  | Льва Толстого ул., д.7, литера А | 1913 |  | 3633 |  | 33325 | 4322.8 | 1777.6 | 6 | 142 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 13/ЭС/27/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 25.06.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1968 | 232 | Петроградский |  |  |  |  | Льва Толстого ул., д.7, литера А | 1913 |  | 3633 |  | 33325 | 4322.8 | 1777.6 | 6 | 142 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 13/Л/16/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 1969 | 234 | Петроградский |  |  |  |  | Малая Посадская ул., д.14, литера А | 1910 |  | 4532.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 33 | 33 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1970 | 236 | Петроградский |  |  |  |  | Малая Посадская ул., д.25/4, литера А | 1911 |  | 10794 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 31.08.2016 | 13/Л/73/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 1971 | 237 | Петроградский |  |  |  |  | Малая Посадская ул., д.4а, литера Б | 1935 |  | 409.5 |  | 2862 | 451 | 184.8 | 6 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 184.8 | 200.92 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 13/КР/38/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 1972 | 238 | Петроградский |  |  |  |  | Малая Разночинная ул., д.3, литера А | 1905 |  | 938.6 |  | 4572 | 825 | 399 | 19 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 399 | 316 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1973 | 239 | Петроградский |  |  |  |  | Малая Разночинная ул., д.7, литера А | 1903 |  | 716.5 |  | 3257 | 616 | 313.6 | 11 | 54 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1974 | 239 | Петроградский |  |  |  |  | Малая Разночинная ул., д.7, литера А | 1903 |  | 716.5 |  | 3257 | 616 | 313.6 | 11 | 54 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 314 | 287 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 1975 | 240 | Петроградский |  |  |  |  | Малый пр. П.С., д.26-28, литера А | 1910 |  | 6428.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1976 | 241 | Петроградский |  |  |  |  | Малый пр. П.С., д.36-38, литера А | 1909 |  | 3543.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 03.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 1977 | 243 | Петроградский |  |  |  |  | Малый пр. П.С., д.47, литера А | 1912 |  | 2325.9 |  | 9322 | 1852.2 | 345.6 | 24 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 345.6 | 546.5 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 13/КР/38/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1978 | 242 | Петроградский |  |  |  |  | Малый пр. П.С., д.66/32, литера А | 1907 |  | 4590.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1979 | 244 | Петроградский |  |  |  |  | Малый пр. П.С., д.7, литера Б | 1909 |  | 1524.1 |  | 7440 | 1259.2 | 470.4 | 10 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 470.4 | 467 | кв.м. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 13/КР/40/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 30.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 1980 | 245 | Петроградский |  |  |  |  | Малый пр. П.С., д.74, литера А | 1932 |  | 4815.4 |  | 18937 | 3137.6 | 1408.9 | 56 | 217 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3137.6 | 3137.6 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/42/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 1981 | 246 | Петроградский |  |  |  |  | Маркина ул., д.6, литера А | 1910 |  | 371.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 1982 | 248 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.1/9, литера А | 1898 |  | 3115.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1115 | 1009 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1983 | 250 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.24, литера А | 1910 |  | 2443.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1984 | 251 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.29, литера Б | 1913 |  | 1644.9 |  | 9393 | 1353 | 484 | 24 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 11/ИС/2 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 08.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1985 | 251 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.29, литера Б | 1913 |  | 1644.9 |  | 9393 | 1353 | 484 | 24 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 21.03.2016 | 11/ИС/2 | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 163000, Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф. 12, тел. (906) 283-90-85 | 2901240114 |  |  |  | 25.03.2016 | [5 empty] | 08.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 1986 | 252 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.35, литера А | 1910 |  | 3852.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Г/69/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1987 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.35, литера Б | 1912 |  | 237.2 |  | 788 | 352.6 | 120.6 | 2 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649
| 1988 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.35, литера Б | 1912 |  | 237.2 |  | 788 | 352.6 | 120.6 | 2 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 21.07.2016 | 13/ИС/49/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649
| 1989 | 249 | Петроградский |  |  |  |  | Мира ул., д.9, литера А | 1911 |  | 3060.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1990 | 256 | Петроградский |  |  |  |  | Мичуринская ул., д.13, литера В | 1908 |  | 666.75 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1991 | 254 | Петроградский |  |  |  |  | Мичуринская ул., д.7, литера Б | 1911 |  | 3847 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1128 | 540 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1992 | 255 | Петроградский |  |  |  |  | Мичуринская ул., д.7, литера В | 1910 |  | 1457 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1993 | 257 | Петроградский |  |  |  |  | Мончегорская ул., д.7, литера А | 1907 |  | 2060 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 1994 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Мончегорская ул., д.8, литера А | 1906 |  | 1243.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366
| 1995 | 260 | Петроградский |  |  |  |  | Мытнинская наб., д.11, литера А | 1883 |  | 4610.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1996 | 261 | Петроградский |  |  |  |  | Мытнинская наб., д.7/5, литера А | 1916 |  | 6883.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 1997 | 259 | Петроградский |  |  |  |  | Мытнинский пер., д.10, литера А | 1906 |  | 2348.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 11.10.2016 | [5 empty] | 27.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 1998 | 259 | Петроградский |  |  |  |  | Мытнинский пер., д.10, литера А | 1906 |  | 2348.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.10.2016 | 13/ЭС/102/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 08.11.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 1999 | 262 | Петроградский |  |  |  |  | Нестерова пер., д.9, литера А | 1910 |  | 3654 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 13/Г/36/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2000 | 263 | Петроградский |  |  |  |  | Новоладожская ул., д.12, литера А | 1917 |  | 1827.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 27.01.2017 | [10 empty] | 45
| 2001 | 264 | Петроградский |  |  |  |  | Ординарная ул., д.10, литера А | 1905 |  | 1838.5 |  | 9903 | 2140 | 860 | 10 | 54 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 860 | 559.6 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2002 | 265 | Петроградский |  |  |  |  | Ординарная ул., д.8, литера А | 1948 |  | 1166.4 |  | 5894 | 1065.2 | 448.8 | 11 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 448.8 | 487.6 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2003 | 272 | Петроградский |  |  |  |  | Петровский пр., д.20, корп.5, литера А | 1917 |  | 1170.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/85/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 20.10.2016 | [10 empty] | 95
| 2004 | 267 | Петроградский |  |  |  |  | Петрозаводская ул., д.18, литера А | 1909 |  | 2664.3 |  | 12197 | 1963.5 | 932.7 | 25 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 2005 | 268 | Петроградский |  |  |  |  | Петрозаводская ул., д.3, литера А | 1900 |  | 2094.6 |  | 9010 | 1723.3 | 573.8 | 20 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 574 | 507 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2006 | 269 | Петроградский |  |  |  |  | Петрозаводская ул., д.3, литера В | 1900 |  | 1614.1 |  | 8612 | 1743.8 | 569.2 | 20 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 569 | 527 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2007 | 270 | Петроградский |  |  |  |  | Петрозаводская ул., д.3, литера Е | 1900 |  | 1425.6 |  | 8139 | 1341.7 | 553 | 39 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 553 | 483 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 13/КР/19/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2008 | 273 | Петроградский |  |  |  |  | Петропавловская ул., д.8, литера А | 1911 |  | 12539.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2009 | 275 | Петроградский |  |  |  |  | Пионерская ул., д.12/24, литера Б | 1896 |  | 276.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 13/АВР/89/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2010 | 274 | Петроградский |  |  |  |  | Пионерская ул., д.15 | 1836 |  | 975 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 425.5 | 410 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 13/КР/67/2016 | ООО "НордИнвест" | 197372, СПб, ул. Планерная, д.15, оф. 208, тел. (812) 922-14-75 | 7814561417 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2011 | 279 | Петроградский |  |  |  |  | Пионерская ул., д.35, литера А | 1909 |  | 5474.2 |  | 29831 | 3582.1 | 1668.3 | 38 | 186 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [20 empty] | 22.11.2016 | 13/АВР/106/2016 | ООО "ТВК Инжиниринг"
| 2012 | 280 | Петроградский |  |  |  |  | Пионерская ул., д.37, литера А | 1906 |  | 2329.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2013 | 277 | Петроградский |  |  |  |  | Пионерская ул., д.45, литера А | 1910 |  | 3455.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/89/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313
| 2014 | 281 | Петроградский |  |  |  |  | Пионерская ул., д.46, литера А | 1907 |  | 1007.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/89/2016 | ООО "ПРОМЛАЙН" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д. 9А, тел. (812) 334-34-00 | 7814434313
| 2015 | 284 | Петроградский |  |  |  |  | Подрезова ул., д.6, литера А | 1911 |  | 1144.1 |  | 5052 | 1107 | 403.6 | 18 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 403.6 | 379.2 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/35/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2016 | 286 | Петроградский |  |  |  |  | Полозова ул., д.11, литера А | 1913 |  | 2139.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.09.2016 | 13/АВР/80/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 12.10.2016 | [10 empty] | 95
| 2017 | 287 | Петроградский |  |  |  |  | Полозова ул., д.13/63, литера А | 1904 |  | 2447.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2018 | 288 | Петроградский |  |  |  |  | Полозова ул., д.23, литера А | 1912 |  | 1672.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 13/АВР/86/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 26.09.2016 | [5 empty] | 27.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2019 | 289 | Петроградский |  |  |  |  | Провиантская ул., д.8, литера А | 1892 |  | 1197.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2020 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Профессора Попова ул., д.2, литера Б | 1912 |  | 2353.2 |  | 15900 | [5 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2021 | 291 | Петроградский |  |  |  |  | Профессора Попова ул., д.43, литера А | 1936 |  | 7301.3 |  | 22581 | 3315.2 | 1458 | 68 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2022 | 291 | Петроградский |  |  |  |  | Профессора Попова ул., д.43, литера А | 1936 |  | 7301.3 |  | 22581 | 3315.2 | 1458 | 68 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3315.2 | 3315.2 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 13/Ф/39/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 03.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2023 | 292 | Петроградский |  |  |  |  | Пудожская ул., д.5, литера А | 1907 |  | 2292.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2024 | 299 | Петроградский |  |  |  |  | Рентгена ул., д.13, литера Г | 1901 |  | 1074.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2025 | 300 | Петроградский |  |  |  |  | Ропшинская ул., д.23, литера А | 1908 |  | 3417.8 |  | 17437 | 3115.5 | 1109 | 32 | 133 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 32 | 32 | квартир |  |  |  |  | 15.06.2016 | 13/ИС/24/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2026 | 0 | Петроградский |  |  |  |  | Ропшинская ул., д.23, литера А | 1908 |  | 3417.8 |  | 17437 | 3115.5 | 1109 | 32 | 133 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2027 | 301 | Петроградский |  |  |  |  | Ропшинская ул., д.24, литера А | 1910 |  | 5742.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/86/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592
| 2028 | 305 | Петроградский |  |  |  |  | Рыбацкая ул., д.12, литера А | 1903 |  | 2083.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2029 | 303 | Петроградский |  |  |  |  | Рыбацкая ул., д.4, литера А | 1911 |  | 2042.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 13/ИС/64/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2030 | 303 | Петроградский |  |  |  |  | Рыбацкая ул., д.4, литера А | 1911 |  | 2042.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 13/Л/97/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2031 | 315 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.14, литера А | 1969 |  | 2560.9 |  | 10186 | 1250.8 | 468 | 35 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 468 | 378.24 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2032 | 307 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.16, литера А | 1913 |  | 2542.06 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2033 | 316 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.16, литера Б | 1907 |  | 1372.8 |  | 3747 | 1236.9 | 495 | 17 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 495 | 464 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2034 | 309 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.22, литера Б | 1911 |  | 2294.26 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 13/ИС/47/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2035 | 310 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.24, литера Б | 1910 |  | 2079.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 13/ИС/64/2016 | ООО "Интера" | 198188, СПб, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. (812) 242-78-10 | 7805498649 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2036 | 311 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.24, литера В | 1910 |  | 2614.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 13/ИС/77/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2037 | 312 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.29/9, литера А | 1912 |  | 6136.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 25.08.2016 | 13/Л/72/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 31.08.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2038 | 317 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.32, литера Б | 1900 |  | 1477.1 |  | 7972 | 1344.6 | 572 | 9 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 572 | 530 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 13/КР/31/2016 | ООО "Рос-сервис" | 194044, Спб., ул. Чугунная,д.14 тел. 648-02-88 | 7804359748 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 10.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2039 | 313 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.37, литера А | 1910 |  | 4415.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1430 | 1347.54 | кв.м. |  |  |  |  | 26.07.2016 | 13/КР/48/2016 | ООО "ПетроСтрой" | 197110, СПб, ул. Ждановская, д.29, лит. А., пом. 7Н, тел. (812) 499-40-04 | 7810310902 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2040 | 318 | Петроградский |  |  |  |  | Съезжинская ул., д.38, литера А | 1901 |  | 1443.6 |  | 6936 | 1020.9 | 556 | 19 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 556 | 658.89 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 13/КР/38/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 07.07.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2041 | 322 | Петроградский |  |  |  |  | Чапаева ул., д.19, литера Б | 1913 |  | 1482.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 13/ЭС/27/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 25.06.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2042 | 324 | Петроградский |  |  |  |  | Чкаловский пр., д.28, литера А | 1912 |  | 4019.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 21.09.2016 | 13/АВР/86/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 08.12.2016 | [10 empty] | 57
| 2043 | 325 | Петроградский |  |  |  |  | Чкаловский пр., д.54, литера А | 1911 |  | 2288.51 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2044 | 326 | Петроградский |  |  |  |  | Чкаловский пр., д.54, литера Б | 1911 |  | 2082.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2045 | 327 | Петроградский |  |  |  |  | Чкаловский пр., д.56, литера А | 1912 |  | 2157.38 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2046 | 328 | Петроградский |  |  |  |  | Чкаловский пр., д.56, литера Б | 1912 |  | 2152.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.08.2016 | 13/Л/70/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 29.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2047 | 329 | Петроградский |  |  |  |  | Чкаловский пр., д.9/13, литера А | 1900 |  | 3375.5 |  | 15622 | 2361.8 | 1096.3 | 39 | 107 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.05.2016 | 13/ЭС/21/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2048 | 333 | Петроградский |  |  |  |  | Шамшева ул., д.11, литера А | 1906 |  | 2698.2 |  | 12899 | 2005.6 | 904 | 20 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.05.2016 | 13/ЭС/21/2016 | ООО "Ремстройсервис" | 194295, СПб, Северный пр., д.26, корп. 2, пом.5Н, тел. (812) 497-92-29 | 7802121323 |  |  |  | 19.05.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2049 | 2 | Петродворцовый |  |  |  |  | Аврова ул., д.15А, литера А | 1960 |  | 1660.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.35 | 7.349 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | 195257, СПб, пр. Науки, д.12, корп. 5, оф. 205, тел. (812) 620-57-46 | 7811368790 |  |  |  | 09.08.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2050 | 3 | Петродворцовый |  |  |  |  | Александровская ул., д.27, литера А | 1968 |  | 4837.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 19.47 | 19.47 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 19.08.2016 | 14/ИС/17/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2051 | 4 | Петродворцовый |  |  |  |  | Блан-Менильская ул., д.3, литера А | 1965 |  | 4560.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 99 | 99 | квартир |  |  |  |  | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2052 | 4 | Петродворцовый |  |  |  |  | Блан-Менильская ул., д.3, литера А | 1965 |  | 4560.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 99 | 99 | квартир |  |  |  |  | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2053 | 10 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ботаническая ул., д.10, корп.1, литера А | 1981 |  | 4171.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2054 | 11 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ботаническая ул., д.10, корп.2, литера А | 1981 |  | 3765 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2055 | 7 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ботаническая ул., д.3, корп.2, литера А | 1984 |  | 3516.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 21.48 | 21.478 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | 195257, СПб, пр. Науки, д.12, корп. 5, оф. 205, тел. (812) 620-57-46 | 7811368790 |  |  |  | 09.08.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2056 | 1 | Петродворцовый |  |  |  |  | Братьев Горкушенко ул., д.1, литера А | 1971 |  | 6244 |  | 25812 | 3002 | 1790 | 139 | 234 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1790 | 1584 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 14/КР/2/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | 191104, СПб, Литейный пр., д.41, пом. 11-Н, тел. (812) 224-23-10 | 7803005305 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2057 | 15 | Петродворцовый |  |  |  |  | Владимирская ул., д.27, литера А | 1972 |  | 4164.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 15.28 | 15.28 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2058 | 17 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, Жоры Антоненко ул., д.6, корп.1, литера А | 1982 |  | 1994.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 15.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2059 | 16 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, Жоры Антоненко ул., д.6, литера А | 1982 |  | 1960.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 15.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2060 | 21 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.21, корп.2, литера А | 1980 |  | 3225.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 07.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2061 | 20 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.21, литера А | 1978 |  | 10910.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 179 | 179 | квартир |  |  |  |  | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 20.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2062 | 22 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.37, корп.2, литера А | 1983 |  | 3905.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 75 | 75 | квартир |  |  |  |  | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 20.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2063 | 23 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.37, корп.3, литера А | 1983 |  | 3981.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 75 | 75 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2064 | 33 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, Сафронова ул., д.2, литера А | 1959 |  | 2792.9 |  | 10772.5 | 2070.8 | 887 | 60 | 123 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 887 | 845.32 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 14/КР/3/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2065 | 18 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Красного Флота, д.4, литера А | 1988 |  | 4901 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 74 | 74 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2066 | 19 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Красного Флота, д.7 а, литера А | 1958 |  | 2395.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 20.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2067 | 26 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Победы, д.1, литера А | 1963 |  | 2242.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8.35 | 8.35 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 19.08.2016 | 14/ИС/17/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2068 | 28 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Победы, д.23, литера А | 1971 |  | 7144.5 |  | 30096 | 4350 | 1736 | 128 | 311 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 17.36 | 1755 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 14/КР/4/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | 191104, СПб, Литейный пр., д.41, пом. 11-Н, тел. (812) 224-23-10 | 7803005305 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2069 | 29 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Победы, д.3, литера А | 1961 |  | 1237.9 |  | 4916 | 1006.4 | 587 | 12 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 587 | 702.82 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 14/КР/2/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | 191104, СПб, Литейный пр., д.41, пом. 11-Н, тел. (812) 224-23-10 | 7803005305 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2070 | 30 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Победы, д.32, корп.2, литера А | 1984 |  | 4678 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 75 | 75 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2071 | 30 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Победы, д.32, корп.2, литера А | 1984 |  | 4678 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 75 | 75 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2072 | 32 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул. Победы, д.5, литера А | 1961 |  | 1608.6 |  | 5974 | 1210.4 | 878 | 36 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 878 | 857 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 14/КР/2/2016 | ООО "АЛЕВ Строй" | 191104, СПб, Литейный пр., д.41, пом. 11-Н, тел. (812) 224-23-10 | 7803005305 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2073 | 35 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.16, корп.1, литера А | 1971 |  | 5179.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 17.33 | 17.33 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2074 | 35 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.16, корп.1, литера А | 1971 |  | 5179.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 92 | 92 | квартир |  |  |  |  | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 20.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2075 | 36 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.18, корп.1, литера А | 1972 |  | 3658 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13.87 | 13.87 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2076 | 36 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Ломоносов, ул.Швейцарская, д.18, корп.1, литера А | 1972 |  | 3658 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 66 | 66 | квартир |  |  |  |  | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 20.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2077 | 40 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.37, литера А | 1917 |  | 483.15 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2078 | 40 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.37, литера А | 1917 |  | 483.15 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2.18 | 2.18 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 15.08.2016 | 14/ИС/14/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 19.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2079 | 40 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.37, литера А | 1917 |  | 483.15 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2080 | 41 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.51, литера А | 1917 |  | 531.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2081 | 41 | Петродворцовый |  |  |  |  | г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.51, литера А | 1917 |  | 531.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2082 | 12 | Петродворцовый |  |  |  |  | Гоголя ул., д.4, литера А | 1946 |  | 2538 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 14/ЭС/19/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит. А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2083 | 51 | Петродворцовый |  |  |  |  | Красноармейская ул., д.14, литера А | 1964 |  | 457.2 |  | 1762 | 414 | 382 | 6 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 382 | 377 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 14/КР/3/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2084 | 13 | Петродворцовый |  |  |  |  | Лодыгина ул., д.10/8, литера А | 1967 |  | 1595.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 14/ЭС/20/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит. А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2085 | 14 | Петродворцовый |  |  |  |  | Лодыгина ул., д.12, литера А | 1967 |  | 2189.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 14/ЭС/21/2016 | ООО "УНР-398" | 196135, СПб, Авиационная ул., д.20 лит. А, тел. (812) 373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2086 | 52 | Петродворцовый |  |  |  |  | Львовская ул., д.4, литера А | 1959 |  | 3046.7 |  | 13189 | 1308 | 1291 | 30 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1251 | 1239.2 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 14/КР/3/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2087 | 37 | Петродворцовый |  |  |  |  | Озерковая ул., д.11, литера А | 1962 |  | 1058.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 14.07.2016 | 14/ИС/5/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 20.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2088 | 25 | Петродворцовый |  |  |  |  | Петровский пер., д.4, литера А | 1970 |  | 6349.39 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 14/ИС/16/2016 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 05.08.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2089 | 43 | Петродворцовый |  |  |  |  | Профсоюзная ул., д.25, литера А | 1961 |  | 725.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2.98 | 2.98 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 19.08.2016 | 14/ИС/17/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2090 | 43 | Петродворцовый |  |  |  |  | Профсоюзная ул., д.25, литера А | 1961 |  | 725.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2091 | 45 | Петродворцовый |  |  |  |  | Разведчика бульв., д.16, корп.1, литера А | 1964 |  | 3789.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 80 | 80 | квартир |  |  |  |  | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2092 | 45 | Петродворцовый |  |  |  |  | Разведчика бульв., д.16, корп.1, литера А | 1964 |  | 3789.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 80 | 80 | квартир |  |  |  |  | 29.07.2016 | 14/ИС/10/2016 | ООО "РИТМ" | 196084, СПб, Московский пр., д.148-Д, тел. (812) 369-12-97 | 7826168779 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2093 | 46 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ропшинское шоссе, д.4, литера А | 1967 |  | 3754.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 64 | 64 | квартир |  |  |  |  | 24.08.2016 | 14/ИС/18/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 30.08.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2094 | 47 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ропшинское шоссе, д.5, литера А | 1960 |  | 2201 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 48 | 48 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2095 | 47 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ропшинское шоссе, д.5, литера А | 1960 |  | 2201 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9.33 | 9.33 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/13/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2096 | 48 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ропшинское шоссе, д.6, литера А | 1962 |  | 2203 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 48 | 48 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2097 | 48 | Петродворцовый |  |  |  |  | Ропшинское шоссе, д.6, литера А | 1962 |  | 2203 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10.15 | 10.15 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 14/ИС/11/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2098 | 49 | Петродворцовый |  |  |  |  | Санкт-Петербургское ш., д.82, литера А | 1953 |  | 1093.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 14/ИС/15/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 12.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2099 | 50 | Петродворцовый |  |  |  |  | Санкт-Петербургское ш., д.96, литера А | 1971 |  | 4930.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 80 | 80 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 14/ИС/6/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2100 | 60 | Петродворцовый |  |  |  |  | Чебышевская ул., д.10, корп.3, литера А | 1982 |  | 3580.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 07.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2101 | 53 | Петродворцовый |  |  |  |  | Чебышевская ул., д.3, корп.1, литера А | 1982 |  | 7150.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2102 | 54 | Петродворцовый |  |  |  |  | Чебышевская ул., д.3, корп.2, литера А | 1982 |  | 3753.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2103 | 56 | Петродворцовый |  |  |  |  | Чичеринская ул., д.7, корп.1, литера А | 1980 |  | 5223.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2104 | 66 | Петродворцовый |  |  |  |  | Шахматова ул., д.6, корп.1, литера А | 1983 |  | 6570.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 14/Л/22/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2105 | 63 | Петродворцовый |  |  |  |  | Эрлеровский бульв., д.22, литера А | 1971 |  | 5821.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 23.56 | 23.556 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | 195257, СПб, пр. Науки, д.12, корп. 5, оф. 205, тел. (812) 620-57-46 | 7811368790 |  |  |  | 09.08.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2106 | 64 | Петродворцовый |  |  |  |  | Эрлеровский бульв., д.24, литера А | 1971 |  | 4793.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 08.08.2016 | 14/ИС/12/2016 | ООО "КаскадСтрой" | 195257, СПб, пр. Науки, д.12, корп. 5, оф. 205, тел. (812) 620-57-46 | 7811368790 |  |  |  | 09.08.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2107 | 1 | Приморский |  |  |  |  | 2-я Никитинская ул., д.10, литера А | 1958 |  | 488.7 |  | 2129 | 880 | 397 | 9 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 397 | 430 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2108 | 0 | Приморский |  |  |  |  | Белоостровская ул., д.23, литера А | 1905 |  | 1148.8 |  | 6901 | 1575 | 619 | 15 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2109 | 0 | Приморский |  |  |  |  | Белоостровская ул., д.23, литера А | 1905 |  | 1148.8 |  | 6901 | 1575 | 619 | 15 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2110 | 0 | Приморский |  |  |  |  | Белоостровская ул., д.23, литера А | 1905 |  | 1148.8 |  | 6901 | 1575 | 619 | 15 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2111 | 0 | Приморский |  |  |  |  | Белоостровская ул., д.23, литера А | 1905 |  | 1148.8 |  | 6901 | 1575 | 619 | 15 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2112 | 2 | Приморский |  |  |  |  | Белоостровская ул., д.25, литера А | 1910 |  | 2552.4 |  | 10251 | 1675 | 666 | 31 | 85 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 18.02.2016 | 15/Г/1 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 20.02.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2113 | 3 | Приморский |  |  |  |  | Белоостровская ул., д.27, литера А | 1937 |  | 6156.2 |  | 31253 | 5550 | 2022 | 71 | 243 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2022 | 1945 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/2/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 28.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2114 | 5 | Приморский |  |  |  |  | Большая Каменка ул., д.79 | 1970 |  | 573.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 370 | 366.73 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2115 | 6 | Приморский |  |  |  |  | Большая Каменка ул., д.80, литера А | 1970 |  | 576.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 354 | 366.73 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2116 | 13 | Приморский |  |  |  |  | Боровая ул., д.48, литера А | 1916 |  | 299.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 230 | 257.4 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2117 | 7 | Приморский |  |  |  |  | Дибуновская ул., д.12, литера А | 1950 |  | 933 |  | 5320 | 1320 | 769 | 15 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 769 | 720 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2118 | 0 | Приморский |  |  |  |  | Дибуновская ул., д.15, литера А | 1949 |  | 1176.2 |  | 4355 | 1620 | 556 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 2119 | 8 | Приморский |  |  |  |  | Дибуновская ул., д.16, литера А | 1949 |  | 858.2 |  | 3015 | 1360 | 423 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 423 | 415.5 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2120 | 9 | Приморский |  |  |  |  | Дибуновская ул., д.9, литера А | 1950 |  | 1069 |  | 4718 | 1860 | 558 | 14 | 40 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 558 | 465.39 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 15/КР/10/2016 | ООО "Оптима" | 195220, СПб, ул. Гжатская, д.5, корп.3, оф. 3, тел. (812) 248-90-47 | 7804085536 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2121 | 10 | Приморский |  |  |  |  | Зеленый пр., д.47, литера А | 1958 |  | 738.1 |  | 2964 | 656 | 630 | 12 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 630 | 576.3 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2122 | 0 | Приморский |  |  |  |  | Калинина пр., д.16, литера А | 1911 |  | 124.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [20 empty] | 18.08.2016 | 1/ЭС/73/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040
| 2123 | 21 | Приморский |  |  |  |  | Камышовая ул., д.2, корп.1, литера А | 1992 |  | 9614.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт автоматизированной противопожарной защиты | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 12.10.2016 | 15/АППЗ/16/2016 | ЗАО "Фирма "Стикс" | 197022, СПб, наб. реки Карповки, д.30, кв.8, тел.(812) 554-15-64 | 7813062447 |  |  |  | 17.10.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2124 | 20 | Приморский |  |  |  |  | Камышовая ул., д.28, корп.2, литера А | 1994 |  | 10165.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 179 | 179 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 15/ИС/11/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2125 | 22 | Приморский |  |  |  |  | Колодезная ул., д.32, литера А | 1917 |  | 125 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 237 | 178.2 | кв.м. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2126 | 24 | Приморский |  |  |  |  | Корженевская ул., д.21, литера А | 1958 |  | 664.4 |  | 3057 | 637 | 632 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 572 | 601 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2127 | 25 | Приморский |  |  |  |  | Корженевская ул., д.6, литера А | 1959 |  | 742 |  | 2858 | 656 | 576 | 12 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 576 | 604.6 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2128 | 26 | Приморский |  |  |  |  | Красноармейская ул., д.11, литера А | 1958 |  | 447.9 |  | 2102 | 510.1 | 394 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 394 | 409 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/6/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2129 | 27 | Приморский |  |  |  |  | Красноармейская ул., д.13/9, литера А | 1958 |  | 453.6 |  | 2059 | 500.2 | 409 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 409 | 387.2 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/6/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2130 | 28 | Приморский |  |  |  |  | Круговая ул., д.24, литера А | 1959 |  | 407.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 314.1 | 363.98 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2131 | 29 | Приморский |  |  |  |  | Ланское шоссе, д.22, корп.5, литера А | 1962 |  | 3754.3 |  | 15147 | 2920 | 1167 | 79 | 196 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1167 | 910.6 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 15.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2132 | 30 | Приморский |  |  |  |  | Ланское шоссе, д.37, корп.2, литера А | 1965 |  | 2193 |  | 9440 | 2309 | 425 | 45 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 425 | 291.45 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2133 | 31 | Приморский |  |  |  |  | Лахта, Колхозная ул., д.38, литера А | 1958 |  | 404.7 |  | 1907 | 337.7 | 296 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 538.9 | 388.66 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2134 | 32 | Приморский |  |  |  |  | Лахта, Красных Партизан ул., д.2, литера А | 1959 |  | 451.8 |  | 1895 | 212.6 | 392 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 425 | 427.12 | кв.м. |  |  |  |  | 23.06.2016 | 15/КР/9/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 29.06.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2135 | 33 | Приморский |  |  |  |  | Межевая ул., д.13/15, литера А | 1916 |  | 162.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 141.3 | 242.2 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2136 | 34 | Приморский |  |  |  |  | Межевая ул., д.32, литера А | 1916 |  | 171.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 192.4 | 314 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2137 | 35 | Приморский |  |  |  |  | Новосибирская ул., д.12, литера А | 1960 |  | 4829.8 |  | 16475 | 2775 | 1363 | 99 | 203 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1363 | 1405.59 | кв.м. |  |  |  |  | 24.06.2016 | 15/КР/8/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2138 | 0 | Приморский |  |  |  |  | пос.Лисий Нос, Балтийский пр., д.35, корп.2, литера А | 1959 |  | 229.7 |  | 1162 | 352 | 228 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 2139 | 11 | Приморский |  |  |  |  | пос.Лисий Нос, Балтийский пр., д.44, литера А | 1899 |  | 232.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 233 | 276.1 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2140 | 14 | Приморский |  |  |  |  | пос.Лисий Нос, Ивановская ул., д.12, корп.1, литера А | 1958 |  | 741.2 |  | 3446 | 728.8 | 795 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 689 | 689 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2141 | 16 | Приморский |  |  |  |  | пос.Лисий Нос, Ивановская ул., д.12, корп.3, литера А | 1958 |  | 439.2 |  | 2466 | 557.5 | 400 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 400 | 399.8 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/5/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2142 | 17 | Приморский |  |  |  |  | пос.Лисий Нос, Ивановская ул., д.12, корп.4, литера А | 1958 |  | 447.2 |  | 2466 | 557.5 | 398 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 398 | 399.8 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2143 | 18 | Приморский |  |  |  |  | пос.Лисий Нос, Приморское шоссе, д.96, литера А | 1916 |  | 169.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 231.9 | 306 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2144 | 36 | Приморский |  |  |  |  | пос.Ольгино, Вокзальная ул., д.14, литера А | 1917 |  | 147.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 287 | 232.6 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2145 | 37 | Приморский |  |  |  |  | пос.Ольгино, Советская ул., д.39, литера А | 1916 |  | 549 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 553.1 | 478.86 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2146 | 38 | Приморский |  |  |  |  | пос.Ольгино, Советская ул., д.7а/3, литера А | 1916 |  | 57 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 74.37 | 147.5 | кв.м. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2147 | 41 | Приморский |  |  |  |  | Раздельный пр., д.54, литера А | 1958 |  | 665.9 |  | 2867 | 617.4 | 790 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 581 | 620.8 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2148 | 42 | Приморский |  |  |  |  | Раздельный пр., д.56, литера А | 1958 |  | 667.5 |  | 3469 | 728.9 | 374 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 578 | 659.1 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/4/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2149 | 43 | Приморский |  |  |  |  | Рядовая ул., д.3, литера А | 1916 |  | 190.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 105.6 | 184.44 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2150 | 44 | Приморский |  |  |  |  | Савушкина ул., д.41, литера А | 1950 |  | 541.8 |  | 3204 | 935 | 228 | 8 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 228 | 370 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 15/КР/10/2016 | ООО "Оптима" | 195220, СПб, ул. Гжатская, д.5, корп.3, оф. 3, тел. (812) 248-90-47 | 7804085536 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2151 | 0 | Приморский |  |  |  |  | Савушкина ул., д.43, литера А | 1949 |  | 1439.4 |  | 5229 | 1650 | 749 | 6 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 2152 | 45 | Приморский |  |  |  |  | Савушкина ул., д.51, литера А | 1949 |  | 1074.3 |  | 4984 | 1650 | 450 | 5 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 450 | 724 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/6/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2153 | 47 | Приморский |  |  |  |  | Сестрорецкая ул., д.7, литера А | 1957 |  | 11503.3 |  | 53837 | 8738 | 3962 | 141 | 352 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 3962 | 4344 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 15/КР/3/2016 | ООО "Билдинг" | 197343, СПб, Ланское шоссе, д.14, корп.1, лит. А, тел. (812) 492-65-42 | 7802108932 |  |  |  | 18.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2154 | 49 | Приморский |  |  |  |  | Старая ул., д.4, литера А | 1916 |  | 195.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 152.2 | 242.74 | кв.м. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2155 | 51 | Приморский |  |  |  |  | Фермское шоссе, д.36, корп.5, литера А | 1970 |  | 4528.3 |  | 17265 |  | 1331 | 100 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1118.5 | 1098.24 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2156 | 53 | Приморский |  |  |  |  | Холмистая ул., д.29, литера Б | 1916 |  | 155.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 125.3 | 181.6 | кв.м. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2157 | 54 | Приморский |  |  |  |  | Центральная ул., д.11, литера А | 1916 |  | 101.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 144.9 | 155.8 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2158 | 55 | Приморский |  |  |  |  | Центральная ул., д.14, литера А | 1916 |  | 204.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 164 | 271.2 | кв.м. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2159 | 56 | Приморский |  |  |  |  | Центральная ул., д.50/19, литера А | 1916 |  | 91.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 112.8 | 165.39 | кв.м. |  |  |  |  | 29.07.2016 | 15/КР/14/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2160 | 57 | Приморский |  |  |  |  | Центральная ул., д.68, литера А | 1916 |  | 87.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 105.2 | 120.34 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 15/КР/13/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 01.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2161 | 58 | Приморский |  |  |  |  | Черной речки наб., д.61, литера А | 1965 |  | 4063 |  | 18712 |  | 514.3 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 514.3 | 452.68 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 15/КР/15/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2162 | 1 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Павловск, Березовая ул., д.12/15, литера А | 1962 |  | 2110.6 |  | 7744 | 1730 | 784 | 40 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 784 | 657.3 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/5/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | 192131, СПб, ул. Ивановская, д.24, корп.2, пом. 1-Н, тел. (812) 652-35-09 | 7811524784 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2163 | 2 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Павловск, Конюшенная ул., д.14/12, литера А | 1960 |  | 1808 |  | 7796 | 1190 | 847 | 28 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 847 | 855.95 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/5/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | 192131, СПб, ул. Ивановская, д.24, корп.2, пом. 1-Н, тел. (812) 652-35-09 | 7811524784 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2164 | 3 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Павловск, Конюшенная ул., д.25, литера А | 1959 |  | 1870.76 |  | 8559 | 1630 | 930 | 29 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 930 | 873 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/5/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | 192131, СПб, ул. Ивановская, д.24, корп.2, пом. 1-Н, тел. (812) 652-35-09 | 7811524784 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2165 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Академический пр., д.10 | 1917 |  | 1115.02 |  | 5832 | 1226 | 900 | 16 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 2166 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Академический пр., д.10 | 1917 |  | 1115.02 |  | 5832 | 1226 | 900 | 16 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 2167 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Академический пр., д.12 | 1917 |  | 948.67 |  | 5234 | 1148 | 818 | 12 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 2168 | 7 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Ахматовская ул., д.3, литера А | 1962 |  | 2194.79 |  | 9143 | 1519 | 868 | 48 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 868 | 803 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | 196606, СПб, г.Пушкин, Детскосельский б-р, д 10 | 7820309462 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2169 | 8 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Ахматовская ул., д.5, литера А | 1962 |  | 2202 |  | 9340 | 1793 | 817 | 48 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 849 | 813.7 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2170 | 11 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Ахматовская ул., д.9, литера А | 1961 |  | 2219.9 |  | 9317 | 1769 | 821 | 48 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 850 | 812.8 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2171 | 13 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Ленинградская ул., д.51, литера А | 1962 |  | 3759.02 |  | 13215 | 2693 | 1155 | 80 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1155 | 930 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | 196606, СПб, г.Пушкин, Детскосельский б-р, д 10 | 7820309462 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2172 | 14 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Лесное, д.3, литера А | 1971 |  | 4889.1 |  | 15665 | 3914 | 1418 | 100 | 278 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1418 | 1157 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | 196606, СПб, г.Пушкин, Детскосельский б-р, д 10 | 7820309462 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2173 | 16 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Октябрьский бульв., д.48, литера А | 1960 |  | 1251.82 |  | 6251 | 1083 | 661 | 24 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 661 | 652.57 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/6/2016 | ООО "ПолиСтрой" | 196606, СПб, г.Пушкин, Детскосельский б-р, д 10 | 7820309462 |  |  |  | 17.05.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2174 | 17 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Оранжерейная ул., д.69 | 1961 |  | 1397.02 |  | 5827 | 1147.16 | 546 | 32 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 546 | 520.8 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2175 | 19 | Пушкинский |  |  |  |  | г.Пушкин, Широкая ул., д.8а, литера А | 2002 |  | 4013.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 16/АВР/13/2016 | ООО "ПСП" | 191024, СПб, Дегтярная ул., д.9, кв.16, тел. (812) 274-72-58 | 7810020417 |  |  |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2176 | 21 | Пушкинский |  |  |  |  | Захаржевская ул., д.3 а, литера А | 1959 |  | 939.4 |  | 4817 |  | 545 | 24 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 545 | 514 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/7/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | 192131, СПб, ул. Ивановская, д.24, корп.2, пом. 1-Н, тел. (812) 652-35-09 | 7811524784 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 13.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2177 | 22 | Пушкинский |  |  |  |  | Кадетский бульв., д.22/12 | 1962 |  | 2864.7 |  | 10589 | 2229 | 1156 | 48 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1156 | 1125.2 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 16/КР/10/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2178 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | Красносельское шоссе, д.10 | 1912 |  | 2740.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 2179 | 24 | Пушкинский |  |  |  |  | Красносельское шоссе, д.12, литера А | 1910 |  | 473 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 25.08.2016 | 16/Г/12/2016 | ООО "Строймонтаж" | 192019, СПб, ул. Седова, д.9, корп.3, тел. (812) 320-65-18 | 7811317562 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2180 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | Красносельское шоссе, д.12, литера А | 1910 |  | 473 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 2181 | 23 | Пушкинский |  |  |  |  | Красносельское шоссе, д.5, литера А | 1887 |  | 491.98 |  | 2691 | 894.2 | 466 | 8 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 16/ИС/11/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2182 | 23 | Пушкинский |  |  |  |  | Красносельское шоссе, д.5, литера А | 1887 |  | 491.98 |  | 2691 | 894.2 | 466 | 8 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.07.2016 | 16/ИС/11/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2183 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | Красносельское шоссе, д.5, литера А | 1887 |  | 491.98 |  | 2691 | 894.2 | 466 | 8 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 2184 | 25 | Пушкинский |  |  |  |  | Павловское ш., д.29, литера А | 1971 |  | 4419.31 |  | 16774 |  | 1466 | 100 | 252 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1466 | 1347 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/7/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | 192131, СПб, ул. Ивановская, д.24, корп.2, пом. 1-Н, тел. (812) 652-35-09 | 7811524784 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2185 | 26 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.29 | 1959 |  | 1394.75 |  | 8477 | 1644 | 778.3 | 15 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1644 | 1644 | кв.м. |  |  |  |  | 27.05.2016 | 16/Ф/10/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 27.05.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2186 | 27 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.30 | 1974 |  | 10017.82 |  | 40323 | 6357 | 4091 | 153 | 428 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 23.05.2016 | 16/АВР/8/2016 | ООО "КУБ-строй" | 194044, СПб, Крапивный пер., д.3а, лит. А, тел. (812) 542-88-10 | 7813365770 |  |  |  | 27.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2187 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.30 | 1974 |  | 10017.82 |  | 40323 | 6357 | 4091 | 153 | 428 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 2188 | 28 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.31, литера А | 1974 |  | 9072.57 |  | 34777 | 5593 | 4091 | 133 | 406 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 6898.19 | кв.м. |  |  |  |  | 23.05.2016 | 16/АВР/8/2016 | ООО "КУБ-строй" | 194044, СПб, Крапивный пер., д.3а, лит. А, тел. (812) 542-88-10 | 7813365770 |  |  |  | 27.05.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 2189 | 0 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.31, литера А | 1974 |  | 9072.57 |  | 34777 | 5593 | 4091 | 133 | 406 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 2190 | 29 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.32 | 1987 |  | 4708.9 |  | 19805 | 3288 | 1335 | 79 | 281 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3288 | 3288 | кв.м. |  |  |  |  | 27.05.2016 | 16/Ф/10/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 27.05.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2191 | 30 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Пулковское шоссе, д.33 | 1985 |  | 4693 |  | 19608 | 3249 | 1329 | 79 | 284 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3249 | 3249 | кв.м. |  |  |  |  | 27.05.2016 | 16/Ф/10/2016 | ООО "ВЕРОНА" | 197342, СПб, Ланское шоссе, д.15, лит. А, пом. 3-Н, комн.9, тел. (812) 309-73-59 | 7820320410 |  |  |  | 27.05.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2192 | 32 | Пушкинский |  |  |  |  | пос.Шушары, Школьная ул., д.7, литера А | 1960 |  | 1578 |  | 4966 | 1237 | 765 | 34 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 765 | 854 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 16/КР/7/2016 | ООО "Кровля БС-плюс" | 192131, СПб, ул. Ивановская, д.24, корп.2, пом. 1-Н, тел. (812) 652-35-09 | 7811524784 |  |  |  | 16.05.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2193 | 1 | Фрунзенский |  |  |  |  | Альпийский пер., д.45, литера А | 1972 |  | 13011.62 |  | 45430 | 8647 | 1890 | 287 | 601 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 17/Л/16/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2194 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Боровая ул., д.42, литера Б | 1917 |  | 1147.4 |  | 4563 | 783.9 | 515 | 7 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2195 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Боровая ул., д.42, литера В | 1917 |  | 298 |  | 5621.41 | 1404 | 742 |  | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2196 | 6 | Фрунзенский |  |  |  |  | Боровая ул., д.44, литера А | 1881 |  | 2349.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.09.2016 | 17/АВР/49/2016 | ООО "ВекторСтройМонтаж" | 191167, СПб, ул. Тележная, д.37, литер С, тел. (812) 640-93-64 | 7811535592 |  |  |  | 27.09.2016 | [5 empty] | 01.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2197 | 9 | Фрунзенский |  |  |  |  | Боровая ул., д.88, литера А | 1903 |  | 1748.6 |  | 8290.7 | 1845.1 | 582 | 16 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 04.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2198 | 9 | Фрунзенский |  |  |  |  | Боровая ул., д.88, литера А | 1903 |  | 1748.6 |  | 8290.7 | 1845.1 | 582 | 16 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9.73 | 9.73 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 17/ИС/19/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2199 | 9 | Фрунзенский |  |  |  |  | Боровая ул., д.88, литера А | 1903 |  | 1748.6 |  | 8290.7 | 1845.1 | 582 | 16 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 04.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2200 | 10 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.14, корп.1, литера А | 1970 |  | 27857.1 |  | 97568 | 18740 | 4360 | 466 | 1200 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 18740 | [6 empty] | 25.07.2016 | 17/Ф/29/2016 | ООО "АЗС" | 190005, СПб, ул. 5-я Красноармейская, д.26, лит.А, пом.3Н, тел. (921) 962-28-40 | 7803077370 |  |  |  | 31.07.2016 | [10 empty] | 55
| 2201 | 11 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.29, корп.1, литера А | 1969 |  | 6820.5 |  | 23954 | 4190.4 | 1826 | 133 | 344 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1826 | 1746 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2202 | 12 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.5, корп.2, литера А | 1972 |  | 13716 |  | 51130 | 8150 | 2243 | 269 | 577 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 17/Л/12/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 21.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2203 | 15 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.71, корп.4, литера А | 1980 |  | 8300.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 19.10.2016 | 17/Л/62/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 17.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 2204 | 16 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.72, корп.3, литера А | 1976 |  | 18934.1 |  | 68403 | 13150.6 | 2633.4 | 324 | 387 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/6/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2205 | 17 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.74, корп.1, литера А | 1974 |  | 43751.3 |  | 156434 | 27120.2 | 6171.8 | 743 | 2082 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 20 | 20 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 17/Л/16/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 17.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2206 | 18 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.77, литера А | 1983 |  | 8997.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 19.10.2016 | 17/Л/63/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 27.01.2017 |  | да |  |  | 100
| 2207 | 19 | Фрунзенский |  |  |  |  | Будапештская ул., д.99, литера А | 1983 |  | 8518.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 17/Л/64/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 26.10.2016 | [5 empty] | 20.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2208 | 21 | Фрунзенский |  |  |  |  | Бухарестская ул., д.23, корп.2, литера А | 1968 |  | 7480 |  | 29764 | 4858 | 1804 | 139 | 388 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1804 | 1845 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2209 | 21 | Фрунзенский |  |  |  |  | Бухарестская ул., д.23, корп.2, литера А | 1968 |  | 7480 |  | 29764 | 4858 | 1804 | 139 | 388 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 4858 | 4858 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 17/Ф/22/2016 | ООО "КСК-Строй" | 193318, СПб, ул. Кржижановского, д.17, тел. (812) 766-34-87 | 7811310366 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2210 | 23 | Фрунзенский |  |  |  |  | Бухарестская ул., д.39, корп.1, литера А | 1968 |  | 12709.6 |  | 45865 | 8840 | 1646.21 | 287 | 549 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1646 | 1711 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2211 | 24 | Фрунзенский |  |  |  |  | Бухарестская ул., д.57, литера А | 1969 |  | 2311.8 |  | 9334 | 2201.8 | 371 | 45 | 96 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 371 | 371 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2212 | 25 | Фрунзенский |  |  |  |  | Бухарестская ул., д.94, корп.3, литера А | 1966 |  | 6828.7 |  | 24424 | 4456.3 | 1912.1 | 134 | 328 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1912 | 1782 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2213 | 25 | Фрунзенский |  |  |  |  | Бухарестская ул., д.94, корп.3, литера А | 1966 |  | 6828.7 |  | 24424 | 4456.3 | 1912.1 | 134 | 328 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 4456.3 | 4456.3 | кв.м. |  |  |  |  | 26.07.2016 | 17/Ф/21/2016 | ЗАО "Альтернатива" | 192284, СПб, ул. Малая Балканская, д.4, корпус 3, пом. , тел (812) 662-22-87 | 7815003969 |  |  |  | 03.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2214 | 26 | Фрунзенский |  |  |  |  | Бухарестская ул., д.94, корп.4, литера А | 1968 |  | 12522.5 |  | 48434 | 7233 | 1947.7 | 231 | 529 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1948 | 1746 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/7/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2215 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Волковский пр., д.24, литера А | 1912 |  | 514.1 |  | 2887.6 | 657.8 | 421 | 7 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2216 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Волковский пр., д.24, литера А | 1912 |  | 514.1 |  | 2887.6 | 657.8 | 421 | 7 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2217 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Волковский пр., д.24, литера А | 1912 |  | 514.1 |  | 2887.6 | 657.8 | 421 | 7 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2218 | 27 | Фрунзенский |  |  |  |  | Волковский пр., д.24, литера А | 1912 |  | 514.1 |  | 2887.6 | 657.8 | 421 | 7 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 11.08.2016 | 17/ЭС/40/2016 | ООО "Приоритет-Сервис" | 188800, ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Большая каменная, д.14, тел. 8-81378-34645 | 4704077857 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2219 | 29 | Фрунзенский |  |  |  |  | Воронежская ул., д.83, литера А | 1896 |  | 485.6 |  | 2585.6 | 883.2 | 383 | 9 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 18.08.2016 | 17/ИС/41/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2220 | 29 | Фрунзенский |  |  |  |  | Воронежская ул., д.83, литера А | 1896 |  | 485.6 |  | 2585.6 | 883.2 | 383 | 9 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.08.2016 | 17/ЭС/35/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 08.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2221 | 33 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.11/67, литера А | 1973 |  | 16899.7 |  | 60799.3 | 11866.4 | 2261.5 | 288 | 815 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 01.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2222 | 35 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.13/70, литера А | 1973 |  | 16982.1 |  | 60799 | 11906.4 | 2261.5 | 288 | 839 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 01.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2223 | 31 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.15, корп.1, литера А | 1982 |  | 10246 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 17/Л/65/2016 | ООО "Н.В.С. Сервис" | 194044, СПб, Пироговская наб., д.21 лит. А, оф. №80, тел. (812) 320-49-44 | 7707623965 |  |  |  | 26.10.2016 | [5 empty] | 22.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2224 | 36 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.15, корп.2, литера А | 1973 |  | 13479.6 |  | 47095 | 8491 | 2079 | 287 | 516 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2225 | 37 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.17, литера А | 1973 |  | 12417.8 |  | 45012 | 11408 | 1990 | 216 | 301 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 13.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2226 | 38 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.18, корп.2, литера А | 1972 |  | 11059.2 |  | 40339 | 6579 | 1765 | 208 | 491 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/3/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2227 | 39 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.20, корп.3, литера А | 1972 |  | 11060.2 |  | 40324 | 6540 | 1771 | 208 | 461 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 06.05.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2228 | 40 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.22, корп.1, литера А | 1973 |  | 11654 |  | 45261 | 11550 | 1999 | 216 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 06.05.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2229 | 41 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.24, корп.1, литера А | 1973 |  | 13112.3 |  | 53222 | 9785 | 1690 | 288 | 603 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 06.05.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2230 | 32 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.24, корп.2, литера А | 1973 |  | 19346.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2231 | 42 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.3, корп.2, литера А | 1973 |  | 7035.9 |  | 27913 | 4677 | 1253 | 32 | 349 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 06.05.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2232 | 43 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.7, корп.1, литера А | 1973 |  | 16850.6 |  | 60799 | 11866.4 | 2261.5 | 288 | 878 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 06.05.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2233 | 44 | Фрунзенский |  |  |  |  | Димитрова ул., д.7, корп.2, литера А | 1973 |  | 15051.5 |  | 57081 | 9639 | 2044.6 | 251 | 781 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 29.04.2016 | 17/Л/5/2016 | ООО "СМУ №7" | 117342, Москва, ул. Миклухо Маклая, д.63, тел. (919) 967-12-28 | 7719120451 |  |  |  | 06.05.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2234 | 45 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.35, корп.1, литера А | 1974 |  | 14598.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.11.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2235 | 46 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.35, корп.3, литера А | 1974 |  | 8858.4 |  | 35935 | 6204.4 | 1562.4 | 143 | 492 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/6/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2236 | 47 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.37, корп.1, литера А | 1974 |  | 21996.2 |  | 80237 | 13624 | 3102 | 378 | 978 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 10 | 10 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/6/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2237 | 48 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.40, корп.1, литера А | 1975 |  | 14722.18 |  | 47906 | 10151.7 | 1959.3 | 251 | 714 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2238 | 51 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.42/79, корп.1, литера А (пар. 10-15) | 1974 |  | 11682 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2239 | 49 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.42/79, корп.1, литера А (пар. 1-6) | 1974 |  | 11600.91 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2240 | 50 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.42/79, корп.1, литера А (пар.7-9) | 1974 |  | 7111.75 |  | 28418 | 5424 | 1312.25 | 133 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 31.05.2016 | 17/Л/12/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д.19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2241 | 52 | Фрунзенский |  |  |  |  | Дунайский пр., д.43, литера А | 1978 |  | 28911.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 13 | 13 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 17/Л/66/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2242 | 53 | Фрунзенский |  |  |  |  | Загребский бул., д.5, корп.1, литера А | 1973 |  | 11042.8 |  | 42438 | 6943.3 | 1532 | 179 | 534 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2243 | 54 | Фрунзенский |  |  |  |  | Загребский бул., д.7, корп.1, литера А (пар. 1-9) | 1979 |  | 19749.3 |  | 71073 | 13322.3 | 669.7 | 340 | 928 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 9 | 9 | лифт |  |  |  |  | 15.04.2016 | 17/Л/4/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2244 | 60 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.10, корп.2, литера А | 1973 |  | 14861.9 |  | 55306 | 9465 | 2472 | 251 | 732 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2245 | 61 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.10, корп.3, литера А | 1973 |  | 15097 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2246 | 62 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.13, корп.1, литера А | 1973 |  | 15200.9 |  | 57558.58 | 10544.9 | 2081 | 260 | 674 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2247 | 63 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.14, корп.1, литера А | 1973 |  | 10850.6 |  | 41380.59 | 6943.3 | 1598 | 179 | 542 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2248 | 64 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.16, корп.1, литера А | 1974 |  | 10938 |  | 42438 | 7307.2 | 1874.9 | 179 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2249 | 65 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.19, корп.1, литера А | 1974 |  | 11124.2 |  | 42267 | 7062.2 | 1692 | 178 | 331 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 28.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2250 | 66 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.19, корп.2, литера А | 1973 |  | 12538.2 |  | 45381 | 8566.9 | 1633 | 216 | 288 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 30.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2251 | 67 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.19, корп.3, литера А | 1974 |  | 8754 |  | 35935 | 5482 | 1432 | 143 | 433 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 02.06.2016 | 17/Л/13/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 08.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2252 | 68 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.20, корп.2, литера А | 1974 |  | 10823.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2253 | 69 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.20, корп.3, литера А | 1974 |  | 10945.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2254 | 70 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.20, корп.4, литера А | 1974 |  | 11010.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2255 | 71 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.24, литера А | 1975 |  | 44331.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций
| 2256 | 71 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.24, литера А | 1975 |  | 44331.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 17/Л/67/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 20.10.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2257 | 72 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.26, корп.2, литера А | 1976 |  | 10073 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2258 | 73 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.30, корп.3, литера А | 1977 |  | 7095.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 20.10.2016 | 17/Л/68/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 25.10.2016 | [10 empty] | 84
| 2259 | 56 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.4, корп.1, литера А | 1973 |  | 15064.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2260 | 57 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.6/4, корп.1, литера А | 1975 |  | 37596.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 19 | 19 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/36/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2261 | 58 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.8, корп.1, литера А | 1975 |  | 10351.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 20 | 20 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 22.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2262 | 59 | Фрунзенский |  |  |  |  | Купчинская ул., д.9, корп.1, литера А | 1973 |  | 11031.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 05.08.2016 | 17/Л/37/2016 | ООО "МЛМ Нева трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2263 | 74 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.142, литера А | 1907 |  | 1357 |  | 6888.67 | 2131.5 | 439 | 15 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 08.08.2016 | 17/ЭС/35/2016 | ООО "Мелиор" | 195221, СПб, пр. Металлистов, д.98, лит.А, тел. (812) 544-51-09 | 7804011301 |  |  |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 08.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2264 | 75 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.160, литера А | 1900 |  | 1716 |  | 5720.7 | 695.6 | 361 | 23 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 361 | 304.5 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/9/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2265 | 76 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.164, литера Б | 1893 |  | 210 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 1 | 1 | квартир |  |  |  |  | 18.08.2016 | 17/ИС/41/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2266 | 76 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.164, литера Б | 1893 |  | 210 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | квартир |  |  |  |  | 18.08.2016 | 17/ИС/41/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2267 | 78 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.180, литера В | 1899 |  | 1082 |  | 4688 | 1068 | 391 | 16 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2268 | 78 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.180, литера В | 1899 |  | 1082 |  | 4688 | 1068 | 391 | 16 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 391 | 351 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2269 | 79 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.183, литера Б | 1905 |  | 1165.5 |  | 5223 | 1189 | 352 | 18 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2270 | 80 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.183, литера В | 1905 |  | 1056.77 |  | 5392.2 | 1258 | 393 | 19 | 59 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 393 | 321 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2271 | 81 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.198, литера Б | 1908 |  | 1312.24 |  | 5742 | 1435 | 399.7 | 23 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2272 | 82 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.200, литера Б | 1912 |  | 1255 |  | 5764.12 | 1173 | 450.2 | 22 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 450 | 330 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2273 | 83 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.212, литера В | 1907 |  | 1273.4 |  | 7038 | 1764 | 527.85 | 17 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 527.85 | 329 | кв.м. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 17/КР/18/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2274 | 84 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.218, литера А | 1901 |  | 3443.7 |  | 4780 | 650 | 382 | 13 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 17/ЭС/15/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2275 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.233, литера Б | 1908 |  | 1617 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 01.09.2016 | 17/ИС/46/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166
| 2276 | 85 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.259, литера М | 1904 |  | 641.4 |  | 6065.9 | 1170 | 525 | 7 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 525 | 225 | кв.м. |  |  |  |  | 04.07.2016 | 17/КР/18/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 08.07.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2277 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.259, литера Н | 1904 |  | 641.4 |  | 6065.9 | 1170 | 525 | 7 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [20 empty] | 04.07.2016 | 17/КР/18/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045
| 2278 | 86 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.263, литера А | 1864 |  | 2369.8 |  | 11172 | 2336 | 637 | 40 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2279 | 86 | Фрунзенский |  |  |  |  | Лиговский пр., д.263, литера А | 1864 |  | 2369.8 |  | 11172 | 2336 | 637 | 40 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 637 | 550.8 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/10/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2280 | 87 | Фрунзенский |  |  |  |  | Малая Балканская ул., д.12, корп.1, литера А | 1973 |  | 10911.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 07.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2281 | 88 | Фрунзенский |  |  |  |  | Малая Балканская ул., д.34, корп.1, литера А | 1979 |  | 21774.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 8 | 8 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 17/Л/69/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 28.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2282 | 89 | Фрунзенский |  |  |  |  | Малая Балканская ул., д.38, литера А | 1976 |  | 10938.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 5 | 5 | лифт |  |  |  |  | 20.10.2016 | 17/Л/70/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2283 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.56, литера А | 1870 |  | 2694.8 |  | 14106 | 2330 | 1232 | 33 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2284 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.56, литера А | 1870 |  | 2694.8 |  | 14106 | 2330 | 1232 | 33 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2285 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.56, литера А | 1870 |  | 2694.8 |  | 14106 | 2330 | 1232 | 33 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2286 | 94 | Фрунзенский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.66, литера А | 1884 |  | 7760.5 |  | 40463 | 84940 | 4136 | 48 | 274 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 17/ИС/34/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 11.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2287 | 94 | Фрунзенский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.66, литера А | 1884 |  | 7760.5 |  | 40463 | 84940 | 4136 | 48 | 274 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 17/ИС/34/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2288 | 94 | Фрунзенский |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.66, литера А | 1884 |  | 7760.5 |  | 40463 | 84940 | 4136 | 48 | 274 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 47 | 47 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 17/ИС/34/2016 | ЗАО "Винко-Т" | 197198, СПб, ул. Блохина, 20/7, тел. (812) 324-25-66 | 7813150975 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2289 | 101 | Фрунзенский |  |  |  |  | Пловдивская ул., д.1/10, литера А | 1984 |  | 7046.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 19.10.2016 | 17/Л/71/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 25.10.2016 | [5 empty] | 17.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 2290 | 99 | Фрунзенский |  |  |  |  | Пр. Славы, д.15, литера А | 1987 |  | 16506.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 22.11.2016 | 17/Л/76/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 28.11.2016 | [5 empty] | 17.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2293 | 104 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.30, корп.1, литера А | 1967 |  | 12402.4 |  | 43848 | 8130 | 1717 | 216 | 610 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8130 | 8130 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 17/Ф/30/2016 | НП "ФАСО" | 196084, СПб, ул. Киевская, д.3, лит. Д., тел. (812) 318-70-12 | 7810028261 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2294 | 105 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.31, литера А | 1970 |  | 12415.2 |  | 43533 | 8557.4 | 1324.8 | 216 | 567 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1325 | 1660 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2295 | 105 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.31, литера А | 1970 |  | 12415.2 |  | 43533 | 8557.4 | 1324.8 | 216 | 567 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8557.4 | 8557.4 | кв.м. |  |  |  |  | 25.07.2016 | 17/Ф/23/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2296 | 106 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.35, корп.3, литера А | 1967 |  | 12412.3 |  | 44449 | 8620.4 | 1352.2 | 216 | 621 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8620.4 | 8620.4 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 17/Ф/24/2016 | ООО "СК "Ампир" | СПб, Заозерная ул., д.8, кор.2, лит. А, тел.(812) 643-14-88 | 7838455947 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2297 | 107 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.35, корп.8, литера А | 1967 |  | 12340.8 |  | 44853.8 | 8926 | 1609.6 | 216 | 593 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8926 | 8926 | кв.м. |  |  |  |  | 08.09.2016 | 17/Ф/48/2016 | ООО "СтройСоюз" | 197022, СПб, Аптекарский проспект, д.6, корп.А7, тел. (812) 234-60-85 | 7839476040 |  |  |  | 12.09.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2298 | 108 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.37, корп.1, литера А | 1967 |  | 12299.9 |  | 45361.19 | 8894.6 | 1668 | 232 | 581 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8894.6 | 8894.6 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 17/Ф/31/2016 | НП "ФАСО" | 196084, СПб, ул. Киевская, д.3, лит. Д., тел. (812) 318-70-12 | 7810028261 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2299 | 109 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.41, корп.2, литера А | 1967 |  | 12357.2 |  | 44659 | 8564.6 | 1329.1 | 216 | 538 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8564.6 | 8564.6 | кв.м. |  |  |  |  | 25.07.2016 | 17/Ф/26/2016 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2300 | 110 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.42, корп.2, литера А | 1967 |  | 12486.4 |  | 43870.5 | 8710.6 | 1613 | 238 | 525 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1613 | 1660 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2301 | 111 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.43, корп.1, литера А | 1967 |  | 12300.9 |  | 44578 | 8468.48 | 1684.05 | 216 | 610 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1684 | 1660 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/8/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  |  |  |  | 100
| 2302 | 111 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.43, корп.1, литера А | 1967 |  | 12300.9 |  | 44578 | 8468.48 | 1684.05 | 216 | 610 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8468.48 | 8468.48 | кв.м. |  |  |  |  | 25.07.2016 | 17/Ф/27/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 31.07.2016 | [5 empty] | 13.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2303 | 112 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.46, корп.1, литера А | 1967 |  | 12348.5 |  | 44578.41 | 8468.48 | 1684.05 | 216 | 667 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8468.48 | 8468.48 | кв.м. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 17/Ф/28/2016 | ООО "Латт" | 199004, СПб, 2-я Линия В. О., д.37, лит. А, тел. (812) 291-39-49 | 7801601768 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2304 | 113 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.51, литера А | 1967 |  | 12396.57 |  | 44578.41 | 8468.48 | 1684.05 | 216 | 592 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8468.48 | 8468.48 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 17/Ф/32/2016 | ООО "СК "Ампир" | СПб, Заозерная ул., д.8, кор.2, лит. А, тел.(812) 643-14-88 | 7838455947 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2305 | 114 | Фрунзенский |  |  |  |  | Софийская ул., д.53, литера А | 1967 |  | 12360.9 |  | 44256 | 8557.4 | 1324.8 | 216 | 548 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 8557.4 | 8557.4 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 17/Ф/33/2016 | ООО "СК "Ампир" | СПб, Заозерная ул., д.8, кор.2, лит. А, тел.(812) 643-14-88 | 7838455947 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2306 | 116 | Фрунзенский |  |  |  |  | Стрельбищенская ул., д.23, литера А | 1938 |  | 768.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 17/ИС/46/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 07.09.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2307 | 117 | Фрунзенский |  |  |  |  | Тамбовская ул., д.15, литера А | 1902 |  | 1458.6 |  | 7645 | 1498 | 519 | 18 | 73 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 519 | 570.8 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/9/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2308 | 119 | Фрунзенский |  |  |  |  | Тамбовская ул., д.26, литера А | 1912 |  | 1412 |  | 7148 | 652 | 365 | 10 | 81 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 365 | 315 | кв.м. |  |  |  |  | 12.05.2016 | 17/КР/9/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2309 | 118 | Фрунзенский |  |  |  |  | Тамбовская ул., д.6, литера А | 1910 |  | 1182.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 2310 | 0 | Фрунзенский |  |  |  |  | Тамбовская ул., д.69, литера А | 1910 |  | 1308.7 |  | 6567 | 840 | 378 | 23 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [20 empty] | 12.05.2016 | 17/КР/9/2016 | ООО "СтройСервис" | 195112, СПб, Таллинская ул., д.28, лит. А, пом. 1Н, тел. (921) 591-92-12 | 7806454690
| 2311 | 121 | Фрунзенский |  |  |  |  | Тамбовская ул., д.76, литера А | 1910 |  | 1080.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 2312 | 122 | Фрунзенский |  |  |  |  | Тамбовская ул., д.76, литера Б | 1910 |  | 1267.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 2315 | 123 | Фрунзенский |  |  |  |  | Турку ул., д.4, литера А | 1970 |  | 14796.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 10380 | 10380 | кв.м. |  |  |  |  | 05.09.2016 | 17/Ф/47/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 09.09.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2318 | 128 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.40, литера А | 1911 |  | 622.8 |  | 4156 | 714 | 497 | 48 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2319 | 128 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.40, литера А | 1911 |  | 622.8 |  | 4156 | 714 | 497 | 48 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.16 | 4.16 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2320 | 128 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.40, литера А | 1911 |  | 622.8 |  | 4156 | 714 | 497 | 48 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2321 | 129 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.46, литера А | 1911 |  | 485.7 |  | 3146 | 591 | 385 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2322 | 129 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.46, литера А | 1911 |  | 485.7 |  | 3146 | 591 | 385 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3.16 | 3.16 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2323 | 129 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.46, литера А | 1911 |  | 485.7 |  | 3146 | 591 | 385 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2324 | 130 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.48, литера А | 1911 |  | 862.8 |  | 5679 | 940.2 | 715 | 8 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2325 | 130 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.48, литера А | 1911 |  | 862.8 |  | 5679 | 940.2 | 715 | 8 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5.68 | 5.68 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2326 | 130 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.48, литера А | 1911 |  | 862.8 |  | 5679 | 940.2 | 715 | 8 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2327 | 131 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | 1910 |  | 1187.1 |  | 7617 | 1729 | 965 | 3 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2328 | 131 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | 1910 |  | 1187.1 |  | 7617 | 1729 | 965 | 3 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 2329 | 131 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | 1910 |  | 1187.1 |  | 7617 | 1729 | 965 | 3 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.62 | 7.62 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 17/ИС/19/2016 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2330 | 131 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.52а, литера А | 1910 |  | 1187.1 |  | 7617 | 1729 | 965 | 3 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 17/ИС/1 | ООО "СПК" | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.1, тел. (812) 449-92-14 | 7810279515 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 04.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2331 | 132 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.54, литера А | 1910 |  | 921.5 |  | 6079 | 976 | 762 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2332 | 132 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.54, литера А | 1910 |  | 921.5 |  | 6079 | 976 | 762 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 2333 | 132 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.54, литера А | 1910 |  | 921.5 |  | 6079 | 976 | 762 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 17/ИС/20/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2334 | 132 | Фрунзенский |  |  |  |  | Фарфоровский пост, д.54, литера А | 1910 |  | 921.5 |  | 6079 | 976 | 762 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 17/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2335 | 133 | Фрунзенский |  |  |  |  | Ярослава Гашека ул., д.4, корп.1, литера А (пар. 1-12) | 1974 |  | 24883 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 12 | 12 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.11.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2336 | 134 | Фрунзенский |  |  |  |  | Ярослава Гашека ул., д.8, корп.1, литера А | 1974 |  | 19439.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 14 | 14 | лифт |  |  |  |  | 30.10.2016 | 17/Л/73/2016 | ООО "МЛМ Нева Трейд" | 197227, СПб, ООО «Балтийский Деловой Центр», ул. Гаккелевская, д.21, лит. А, оф.1010, тел. (812) 718-80-60 | 7826734706 |  |  |  | 04.11.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2337 | 2 | Центральный |  |  |  |  | 10-я Советская ул., д.10/30, литера А | 1903 |  | 3083 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 05.09.2016 | 18/ЭС/191/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 30.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2338 | 1 | Центральный |  |  |  |  | 10-я Советская ул., д.10/30, литера Б | 1903 |  | 102 |  | 328 | 173 | 51.25 | 3 | 3 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 51.25 | 42.66 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 18/КР/158/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 24.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2339 | 4 | Центральный |  |  |  |  | 10-я Советская ул., д.11, литера А | 1910 |  | 1880.36 |  | 9454 | 1713 | 560 | 13 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 13 | 12 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 01.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2340 | 4 | Центральный |  |  |  |  | 10-я Советская ул., д.11, литера А | 1910 |  | 1880.36 |  | 9454 | 1713 | 560 | 13 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2341 | 5 | Центральный |  |  |  |  | 10-я Советская ул., д.13, литера А | 1901 |  | 3084.1 |  | 14214 | 2346 | 961.3 | 11 | 107 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2342 | 6 | Центральный |  |  |  |  | 10-я Советская ул., д.14, литера А | 1914 |  | 5826 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2343 | 8 | Центральный |  |  |  |  | 10-я Советская ул., д.15/27, литера А | 1910 |  | 6287.1 |  | 29298 | 3966 | 1721.3 | 52 | 230 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 52 | 52 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 08.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2344 | 9 | Центральный |  |  |  |  | 1-я Советская ул., д.10, литера А | 1901 |  | 3385.89 |  | 14787 | 2381 | 1383 | 41 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2345 | 9 | Центральный |  |  |  |  | 1-я Советская ул., д.10, литера А | 1901 |  | 3385.89 |  | 14787 | 2381 | 1383 | 41 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2346 | 9 | Центральный |  |  |  |  | 1-я Советская ул., д.10, литера А | 1901 |  | 3385.89 |  | 14787 | 2381 | 1383 | 41 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 15 | 14.79 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2347 | 9 | Центральный |  |  |  |  | 1-я Советская ул., д.10, литера А | 1901 |  | 3385.89 |  | 14787 | 2381 | 1383 | 41 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/85/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2348 | 9 | Центральный |  |  |  |  | 1-я Советская ул., д.10, литера А | 1901 |  | 3385.89 |  | 14787 | 2381 | 1383 | 41 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2349 | 13 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | 1881 |  | 1122.2 |  | 4568 | 1138 | 333 | 20 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2350 | 13 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | 1881 |  | 1122.2 |  | 4568 | 1138 | 333 | 20 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 06.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2351 | 13 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | 1881 |  | 1122.2 |  | 4568 | 1138 | 333 | 20 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 4.57 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2352 | 13 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | 1881 |  | 1122.2 |  | 4568 | 1138 | 333 | 20 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 06.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2353 | 13 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.14, литера Б | 1881 |  | 1122.2 |  | 4568 | 1138 | 333 | 20 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 333 | 307 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2354 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.16, литера А | 1877 |  | 2060.6 |  | 9744 | 2304 | 814 | 27 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2355 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.16, литера А | 1877 |  | 2060.6 |  | 9744 | 2304 | 814 | 27 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2356 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.16, литера А | 1877 |  | 2060.6 |  | 9744 | 2304 | 814 | 27 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2357 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.16, литера А | 1877 |  | 2060.6 |  | 9744 | 2304 | 814 | 27 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2358 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера А | 1864 |  | 744 |  | 2621 | 594 | 384 | 8 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2359 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера А | 1864 |  | 744 |  | 2621 | 594 | 384 | 8 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2360 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера А | 1864 |  | 744 |  | 2621 | 594 | 384 | 8 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2361 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера А | 1864 |  | 744 |  | 2621 | 594 | 384 | 8 | 15 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2362 | 16 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | 1902 |  | 1667.85 |  | 9022 | 1704 | 521 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 18.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2363 | 16 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | 1902 |  | 1667.85 |  | 9022 | 1704 | 521 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2364 | 16 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | 1902 |  | 1667.85 |  | 9022 | 1704 | 521 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 11.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2365 | 16 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.18/6, литера Б | 1902 |  | 1667.85 |  | 9022 | 1704 | 521 | 10 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2366 | 17 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | 1837 |  | 4374.4 |  | 21471 | 4838 | 1773 | 41 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2367 | 17 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | 1837 |  | 4374.4 |  | 21471 | 4838 | 1773 | 41 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2368 | 17 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | 1837 |  | 4374.4 |  | 21471 | 4838 | 1773 | 41 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 21 | 21.47 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/83/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2369 | 17 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.20/5, литера А | 1837 |  | 4374.4 |  | 21471 | 4838 | 1773 | 41 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 41 | 41 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2370 | 18 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | 1895 |  | 1114.9 |  | 5014 | 1293 | 348 | 14 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 14 | 14 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2371 | 18 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | 1895 |  | 1114.9 |  | 5014 | 1293 | 348 | 14 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 14 | 14 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 06.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2372 | 18 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | 1895 |  | 1114.9 |  | 5014 | 1293 | 348 | 14 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 5 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2373 | 18 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.22, литера Ж | 1895 |  | 1114.9 |  | 5014 | 1293 | 348 | 14 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 14 | 14 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 06.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2374 | 19 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.24, литера А | 1900 |  | 2665.3 |  | 13393 | 3411 | 855 | 36 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2375 | 19 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.24, литера А | 1900 |  | 2665.3 |  | 13393 | 3411 | 855 | 36 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2376 | 19 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.24, литера А | 1900 |  | 2665.3 |  | 13393 | 3411 | 855 | 36 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13.39 | 13.39 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2377 | 19 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.24, литера А | 1900 |  | 2665.3 |  | 13393 | 3411 | 855 | 36 | 79 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2378 | 20 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.26, литера А | 1902 |  | 2435 |  | 13209 | 4141 | 853 | 24 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2379 | 20 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.26, литера А | 1902 |  | 2435 |  | 13209 | 4141 | 853 | 24 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2380 | 20 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.26, литера А | 1902 |  | 2435 |  | 13209 | 4141 | 853 | 24 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13.21 | 13.21 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2381 | 20 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.26, литера А | 1902 |  | 2435 |  | 13209 | 4141 | 853 | 24 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 04.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2382 | 20 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.26, литера А | 1902 |  | 2435 |  | 13209 | 4141 | 853 | 24 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2383 | 21 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.38, литера А | 1861 |  | 575.7 |  | 2513 | 807 | 256 | 6 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2384 | 21 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.38, литера А | 1861 |  | 575.7 |  | 2513 | 807 | 256 | 6 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2385 | 21 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.38, литера А | 1861 |  | 575.7 |  | 2513 | 807 | 256 | 6 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 2.51 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2386 | 21 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.38, литера А | 1861 |  | 575.7 |  | 2513 | 807 | 256 | 6 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2387 | 22 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.4, литера А | 1862 |  | 1627.9 |  | 8631 | 2486 | 495 | 9 | 58 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2388 | 22 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.4, литера А | 1862 |  | 1627.9 |  | 8631 | 2486 | 495 | 9 | 58 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2389 | 22 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.4, литера А | 1862 |  | 1627.9 |  | 8631 | 2486 | 495 | 9 | 58 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9 | 8.63 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2390 | 22 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.4, литера А | 1862 |  | 1627.9 |  | 8631 | 2486 | 495 | 9 | 58 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2391 | 24 | Центральный |  |  |  |  | 3-я Советская ул., д.9, литера А | 1904 |  | 6321 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 34 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2392 | 25 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | 1880 |  | 221 |  | 904 | 354 | 139 | 3 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2393 | 25 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | 1880 |  | 221 |  | 904 | 354 | 139 | 3 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2394 | 25 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | 1880 |  | 221 |  | 904 | 354 | 139 | 3 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 1 | 0.9 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 24.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2395 | 25 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | 1880 |  | 221 |  | 904 | 354 | 139 | 3 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 06.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2396 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | 1880 |  | 221 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [20 empty] | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045
| 2397 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.10, литера Г | 1880 |  | 221 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [20 empty] | 25.07.2016 | 18/Ф/156/2016 | ООО "Фасадстрой" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7805234702
| 2398 | 26 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера А | 1879 |  | 1059.61 |  | 4828 | 1111 | 366 | 12 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2399 | 26 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера А | 1879 |  | 1059.61 |  | 4828 | 1111 | 366 | 12 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2400 | 26 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера А | 1879 |  | 1059.61 |  | 4828 | 1111 | 366 | 12 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.83 | 4.83 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2401 | 26 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера А | 1879 |  | 1059.61 |  | 4828 | 1111 | 366 | 12 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2402 | 26 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера А | 1879 |  | 1059.61 |  | 4828 | 1111 | 366 | 12 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2403 | 26 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера А | 1879 |  | 1059.61 |  | 4828 | 1111 | 366 | 12 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 366 | 326 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2404 | 27 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | 1879 |  | 840.65 |  | 4096 | 980 | 344 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2405 | 27 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | 1879 |  | 840.65 |  | 4096 | 980 | 344 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2406 | 27 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | 1879 |  | 840.65 |  | 4096 | 980 | 344 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 4.1 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2407 | 27 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | 1879 |  | 840.65 |  | 4096 | 980 | 344 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2408 | 27 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | 1879 |  | 840.65 |  | 4096 | 980 | 344 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2409 | 27 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.11, литера Б | 1879 |  | 840.65 |  | 4096 | 980 | 344 | 12 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 344 | 303 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2410 | 28 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.13, литера А | 1913 |  | 1366.03 |  | 6677 | 1835 | 388 | 12 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2411 | 29 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.15, литера А | 1873 |  | 1152.9 |  | 4926 | 1415 | 404 | 11 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2412 | 29 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.15, литера А | 1873 |  | 1152.9 |  | 4926 | 1415 | 404 | 11 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2413 | 29 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.15, литера А | 1873 |  | 1152.9 |  | 4926 | 1415 | 404 | 11 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 4.93 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2414 | 29 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.15, литера А | 1873 |  | 1152.9 |  | 4926 | 1415 | 404 | 11 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2415 | 29 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.15, литера А | 1873 |  | 1152.9 |  | 4926 | 1415 | 404 | 11 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 404 | 410 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2416 | 30 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | 1894 |  | 2536 |  | 13581 | 2337 | 819 | 20 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2417 | 30 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | 1894 |  | 2536 |  | 13581 | 2337 | 819 | 20 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2418 | 30 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | 1894 |  | 2536 |  | 13581 | 2337 | 819 | 20 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 14 | 13.58 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2419 | 30 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.17/8, литера А | 1894 |  | 2536 |  | 13581 | 2337 | 819 | 20 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2420 | 32 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.23, литера Б | 1895 |  | 688.78 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 8 | квартир |  |  |  |  | 18.08.2016 | 18/ИС/172/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2421 | 32 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.23, литера Б | 1895 |  | 688.78 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 294 | 293 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2422 | 33 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.27, литера А | 1896 |  | 981.3 |  | 5198 | 1196.6 | 588 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2423 | 33 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.27, литера А | 1896 |  | 981.3 |  | 5198 | 1196.6 | 588 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2424 | 33 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.27, литера А | 1896 |  | 981.3 |  | 5198 | 1196.6 | 588 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5.2 | 5.2 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2425 | 33 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.27, литера А | 1896 |  | 981.3 |  | 5198 | 1196.6 | 588 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2426 | 34 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.3, литера А | 1905 |  | 3100.09 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 40 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/164/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2427 | 36 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | 1903 |  | 5854.44 |  | 30857 | 4666.2 | 1831 | 50 | 157 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/7 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2428 | 36 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | 1903 |  | 5854.44 |  | 30857 | 4666.2 | 1831 | 50 | 157 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/7 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2429 | 36 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | 1903 |  | 5854.44 |  | 30857 | 4666.2 | 1831 | 50 | 157 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 31 | 30.86 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/82/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2430 | 36 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.31-33/1, литера А | 1903 |  | 5854.44 |  | 30857 | 4666.2 | 1831 | 50 | 157 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/7 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2431 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера А | 1875 |  | 2423 |  | 11664 | 1567.6 | 905 | 20 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2432 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера А | 1875 |  | 2423 |  | 11664 | 1567.6 | 905 | 20 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2433 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера А | 1875 |  | 2423 |  | 11664 | 1567.6 | 905 | 20 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2434 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера А | 1875 |  | 2423 |  | 11664 | 1567.6 | 905 | 20 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2435 | 37 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера А | 1875 |  | 2423 |  | 11664 | 1567.6 | 905 | 20 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2436 | 38 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | 1875 |  | 1017.09 |  | 4312 | 686.9 | 405 | 9 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2437 | 38 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | 1875 |  | 1017.09 |  | 4312 | 686.9 | 405 | 9 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2438 | 38 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | 1875 |  | 1017.09 |  | 4312 | 686.9 | 405 | 9 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.31 | 4.31 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2439 | 38 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.34-36, литера Б | 1875 |  | 1017.09 |  | 4312 | 686.9 | 405 | 9 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2440 | 39 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | 1901 |  | 1395.35 |  | 5864 | 958 | 408 | 20 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2441 | 39 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | 1901 |  | 1395.35 |  | 5864 | 958 | 408 | 20 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2442 | 39 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | 1901 |  | 1395.35 |  | 5864 | 958 | 408 | 20 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5.86 | 5.86 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2443 | 39 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | 1901 |  | 1395.35 |  | 5864 | 958 | 408 | 20 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/127/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2444 | 39 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.37, литера Б | 1901 |  | 1395.35 |  | 5864 | 958 | 408 | 20 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2445 | 40 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.42, литера А | 1859 |  | 1382.6 |  | 7879 | 1103.5 | 444 | 8 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2446 | 40 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.42, литера А | 1859 |  | 1382.6 |  | 7879 | 1103.5 | 444 | 8 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2447 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.42, литера А | 1859 |  | 1382.6 |  | 7879 | 1103.5 | 444 | 8 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [20 empty] | 31.05.2016 | 18/ИС/83/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890
| 2448 | 40 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.42, литера А | 1859 |  | 1382.6 |  | 7879 | 1103.5 | 444 | 8 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/5 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2449 | 40 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.42, литера А | 1859 |  | 1382.6 |  | 7879 | 1103.5 | 444 | 8 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 444 | 395.2 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2450 | 40 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.42, литера А | 1859 |  | 1382.6 |  | 7879 | 1103.5 | 444 | 8 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов | [13 empty] | 234.5 | 234.5 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2451 | 41 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.43, литера А | 1904 |  | 1743 |  | 8836 | 1565.9 | 450 | 24 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 450 | 446 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2452 | 42 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.44, литера А | 1859 |  | 1174.5 |  | 5711 | 974.8 | 409 | 11 | 19 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2453 | 42 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.44, литера А | 1859 |  | 1174.5 |  | 5711 | 974.8 | 409 | 11 | 19 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2454 | 42 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.44, литера А | 1859 |  | 1174.5 |  | 5711 | 974.8 | 409 | 11 | 19 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 5.71 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2455 | 42 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.44, литера А | 1859 |  | 1174.5 |  | 5711 | 974.8 | 409 | 11 | 19 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2456 | 42 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.44, литера А | 1859 |  | 1174.5 |  | 5711 | 974.8 | 409 | 11 | 19 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов | [13 empty] | 190.5 | 190.5 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2457 | 43 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | 1903 |  | 4305.9 |  | 22414 | 2710.8 | 1213 | 29 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 29 | 29 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2458 | 43 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | 1903 |  | 4305.9 |  | 22414 | 2710.8 | 1213 | 29 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 29 | 29 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2459 | 43 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | 1903 |  | 4305.9 |  | 22414 | 2710.8 | 1213 | 29 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 22 | 22.41 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2460 | 43 | Центральный |  |  |  |  | 4-я Советская ул., д.46/8, литера А | 1903 |  | 4305.9 |  | 22414 | 2710.8 | 1213 | 29 | 146 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 29 | 29 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/6 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2461 | 44 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.10, литера А | 1880 |  | 1704.1 |  | 9432 | 1215.4 | 613 | 16 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2462 | 44 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.10, литера А | 1880 |  | 1704.1 |  | 9432 | 1215.4 | 613 | 16 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2463 | 44 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.10, литера А | 1880 |  | 1704.1 |  | 9432 | 1215.4 | 613 | 16 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 9.43 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2464 | 44 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.10, литера А | 1880 |  | 1704.1 |  | 9432 | 1215.4 | 613 | 16 | 39 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/128/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 11.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2465 | 45 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.11-13, литера А | 1895 |  | 4569.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1518.6 | 1518.6 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2466 | 46 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.19, литера А | 1903 |  | 3188.3 |  | 18187 | 2540.6 | 961 | 23 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2467 | 46 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.19, литера А | 1903 |  | 3188.3 |  | 18187 | 2540.6 | 961 | 23 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2468 | 46 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.19, литера А | 1903 |  | 3188.3 |  | 18187 | 2540.6 | 961 | 23 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 18.19 | 18.19 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2469 | 46 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.19, литера А | 1903 |  | 3188.3 |  | 18187 | 2540.6 | 961 | 23 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 15.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2470 | 47 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.21-23-25, литера А | 1856 |  | 4711.7 |  | 22021 | 3457.4 | 2285 | 48 | 125 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2471 | 48 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.26, литера А | 1877 |  | 1041.7 |  | 4303 | 1071.2 | 226 | 5 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 5 | 5 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2472 | 48 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.26, литера А | 1877 |  | 1041.7 |  | 4303 | 1071.2 | 226 | 5 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 5 | 5 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2473 | 48 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.26, литера А | 1877 |  | 1041.7 |  | 4303 | 1071.2 | 226 | 5 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.3 | 4.3 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2474 | 48 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.26, литера А | 1877 |  | 1041.7 |  | 4303 | 1071.2 | 226 | 5 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 5 | 5 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2475 | 48 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.26, литера А | 1877 |  | 1041.7 |  | 4303 | 1071.2 | 226 | 5 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 226 | 268 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2476 | 49 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.28, литера А | 1870 |  | 3487.3 |  | 16982 | 4460 | 1255 | 36 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2477 | 49 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.28, литера А | 1870 |  | 3487.3 |  | 16982 | 4460 | 1255 | 36 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2478 | 49 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.28, литера А | 1870 |  | 3487.3 |  | 16982 | 4460 | 1255 | 36 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 16.98 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/113/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2479 | 49 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.28, литера А | 1870 |  | 3487.3 |  | 16982 | 4460 | 1255 | 36 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 36 | 36 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2480 | 49 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.28, литера А | 1870 |  | 3487.3 |  | 16982 | 4460 | 1255 | 36 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 4460 | 4460 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2481 | 50 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.37, литера Б | 1905 |  | 1714.6 |  | 9442 | 1798.9 | 586 | 20 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 20 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 18/ИС/180/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2482 | 50 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.37, литера Б | 1905 |  | 1714.6 |  | 9442 | 1798.9 | 586 | 20 | 80 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 29.03.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2483 | 51 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.38, литера А | 1859 |  | 1596.2 |  | 7781 | 1134.7 | 490 | 10 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2484 | 51 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.38, литера А | 1859 |  | 1596.2 |  | 7781 | 1134.7 | 490 | 10 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2485 | 51 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.38, литера А | 1859 |  | 1596.2 |  | 7781 | 1134.7 | 490 | 10 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.78 | 7.78 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2486 | 51 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.38, литера А | 1859 |  | 1596.2 |  | 7781 | 1134.7 | 490 | 10 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/2 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2487 | 51 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.38, литера А | 1859 |  | 1596.2 |  | 7781 | 1134.7 | 490 | 10 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов | [13 empty] | 212.8 | 212.8 | куб.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 09.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2488 | 54 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.41, литера А | 1878 |  | 909.3 |  | 4381 | 837.9 | 408 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2489 | 54 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.41, литера А | 1878 |  | 909.3 |  | 4381 | 837.9 | 408 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2490 | 54 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.41, литера А | 1878 |  | 909.3 |  | 4381 | 837.9 | 408 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.38 | 4.38 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2491 | 54 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.41, литера А | 1878 |  | 909.3 |  | 4381 | 837.9 | 408 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2492 | 54 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.41, литера А | 1878 |  | 909.3 |  | 4381 | 837.9 | 408 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 408 | 370 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/66/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2493 | 55 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера А | 1899 |  | 1188.98 |  | 5886 | 965.1 | 411 | 20 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2494 | 55 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера А | 1899 |  | 1188.98 |  | 5886 | 965.1 | 411 | 20 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2495 | 55 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера А | 1899 |  | 1188.98 |  | 5886 | 965.1 | 411 | 20 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5.89 | 5.89 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2496 | 55 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера А | 1899 |  | 1188.98 |  | 5886 | 965.1 | 411 | 20 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2497 | 56 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | 1899 |  | 929.95 |  | 4788 | 854.2 | 400 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2498 | 56 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | 1899 |  | 929.95 |  | 4788 | 854.2 | 400 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2499 | 56 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | 1899 |  | 929.95 |  | 4788 | 854.2 | 400 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.79 | 4.79 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2500 | 56 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | 1899 |  | 929.95 |  | 4788 | 854.2 | 400 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2501 | 56 | Центральный |  |  |  |  | 5-я Советская ул., д.47, литера Б | 1899 |  | 929.95 |  | 4788 | 854.2 | 400 | 16 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 29.03.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2502 | 58 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.10, литера А | 1904 |  | 3767.3 |  | 18481 | 1779.1 | 1335 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2503 | 58 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.10, литера А | 1904 |  | 3767.3 |  | 18481 | 1779.1 | 1335 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2504 | 58 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.10, литера А | 1904 |  | 3767.3 |  | 18481 | 1779.1 | 1335 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 18.48 | 18.48 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2505 | 58 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.10, литера А | 1904 |  | 3767.3 |  | 18481 | 1779.1 | 1335 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/8 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2506 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.18, литера А | 1894 |  | 4450.1 |  | 20586 | 3342.1 | 1264 | 49 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2507 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.18, литера А | 1894 |  | 4450.1 |  | 20586 | 3342.1 | 1264 | 49 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2508 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.18, литера А | 1894 |  | 4450.1 |  | 20586 | 3342.1 | 1264 | 49 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2509 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.18, литера А | 1894 |  | 4450.1 |  | 20586 | 3342.1 | 1264 | 49 | 100 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2510 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.22/22, литера А | 1898 |  | 4501.9 |  | 21327 | 2898.3 | 1600 | 44 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2511 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.22/22, литера А | 1898 |  | 4501.9 |  | 21327 | 2898.3 | 1600 | 44 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2512 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.22/22, литера А | 1898 |  | 4501.9 |  | 21327 | 2898.3 | 1600 | 44 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2513 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.22/22, литера А | 1898 |  | 4501.9 |  | 21327 | 2898.3 | 1600 | 44 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2514 | 61 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.33, литера А | 1900 |  | 1401 |  | 8102 | 1228.7 | 479 | 9 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2515 | 61 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.33, литера А | 1900 |  | 1401 |  | 8102 | 1228.7 | 479 | 9 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2516 | 61 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.33, литера А | 1900 |  | 1401 |  | 8102 | 1228.7 | 479 | 9 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8.1 | 8.4 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2517 | 61 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.33, литера А | 1900 |  | 1401 |  | 8102 | 1228.7 | 479 | 9 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2518 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.34, литера Б | 1901 |  | 904.5 |  | 4057 | 732.7 | 349 | 16 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2519 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.34, литера Б | 1901 |  | 904.5 |  | 4057 | 732.7 | 349 | 16 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2520 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.34, литера Б | 1901 |  | 904.5 |  | 4057 | 732.7 | 349 | 16 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2521 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.34, литера Б | 1901 |  | 904.5 |  | 4057 | 732.7 | 349 | 16 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2522 | 63 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.35, литера А | 1969 |  | 654 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 350 | 291.2 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2523 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.37, литера А | 1876 |  | 1523.3 |  | 7386 | 1479.4 | 543 | 16 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2524 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.37, литера А | 1876 |  | 1523.3 |  | 7386 | 1479.4 | 543 | 16 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2525 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.37, литера А | 1876 |  | 1523.3 |  | 7386 | 1479.4 | 543 | 16 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2526 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.37, литера А | 1876 |  | 1523.3 |  | 7386 | 1479.4 | 543 | 16 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2527 | 64 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.37, литера А | 1876 |  | 1523.3 |  | 7386 | 1479.4 | 543 | 16 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 543 | 535 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2528 | 65 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.39, литера А | 1905 |  | 1388 |  | 6122 | 1009.4 | 409 | 20 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 29.03.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2529 | 66 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.4, литера А | 1908 |  | 4082.5 |  | 19281 | 4134.2 | 1148 | 31 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2530 | 66 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.4, литера А | 1908 |  | 4082.5 |  | 19281 | 4134.2 | 1148 | 31 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2531 | 66 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.4, литера А | 1908 |  | 4082.5 |  | 19281 | 4134.2 | 1148 | 31 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 19.28 | 19.28 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2532 | 66 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.4, литера А | 1908 |  | 4082.5 |  | 19281 | 4134.2 | 1148 | 31 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2533 | 66 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.4, литера А | 1908 |  | 4082.5 |  | 19281 | 4134.2 | 1148 | 31 | 127 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 29.03.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2534 | 57 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.5, литера А | 1902 |  | 4328.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2535 | 67 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.7, литера А | 1806 |  | 2124.4 |  | 10595 | 869.7 | 968 | 18 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2536 | 67 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.7, литера А | 1806 |  | 2124.4 |  | 10595 | 869.7 | 968 | 18 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2537 | 67 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.7, литера А | 1806 |  | 2124.4 |  | 10595 | 869.7 | 968 | 18 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10.6 | 10.6 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 27.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2538 | 67 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.7, литера А | 1806 |  | 2124.4 |  | 10595 | 869.7 | 968 | 18 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2539 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 6-я Советская ул., д.7, литера А | 1806 |  | 2124.4 |  | 10595 | 869.7 | 968 | 18 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений
| 2540 | 70 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.16, литера А | 1899 |  | 4097 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2541 | 70 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.16, литера А | 1899 |  | 4097 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2542 | 70 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.16, литера А | 1899 |  | 4097 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1740 | 1230 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 18/КР/153/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2543 | 71 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.19, литера А | 1894 |  | 1250.4 |  | 5689 | 632.6 | 539 | 12 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 24.03.2016 | 18/ЭС/47 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 29.03.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2544 | 71 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.19, литера А | 1894 |  | 1250.4 |  | 5689 | 632.6 | 539 | 12 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 539 | 475 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 13.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2545 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.27, литера А | 1882 |  | 2077.7 |  | 10874 | 1424.4 | 849 | 29 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2546 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.27, литера А | 1882 |  | 2077.7 |  | 10874 | 1424.4 | 849 | 29 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2547 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.27, литера А | 1882 |  | 2077.7 |  | 10874 | 1424.4 | 849 | 29 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2548 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.27, литера А | 1882 |  | 2077.7 |  | 10874 | 1424.4 | 849 | 29 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2549 | 72 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.27, литера А | 1882 |  | 2077.7 |  | 10874 | 1424.4 | 849 | 29 | 64 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2550 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера А | 1908 |  | 1521.69 |  | 6898 | 1421 | 381 | 17 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2551 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера А | 1908 |  | 1521.69 |  | 6898 | 1421 | 381 | 17 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2552 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера А | 1908 |  | 1521.69 |  | 6898 | 1421 | 381 | 17 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2553 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера А | 1908 |  | 1521.69 |  | 6898 | 1421 | 381 | 17 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2554 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера Б | 1901 |  | 1027.74 |  | 4754 | 722.5 | 399 | 16 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2555 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера Б | 1901 |  | 1027.74 |  | 4754 | 722.5 | 399 | 16 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2556 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера Б | 1901 |  | 1027.74 |  | 4754 | 722.5 | 399 | 16 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2557 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.28, литера Б | 1901 |  | 1027.74 |  | 4754 | 722.5 | 399 | 16 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2558 | 75 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.30, литера Б | 1880 |  | 891.06 |  | 4723 | 1564 | 388 | 13 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 2559 | 75 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.30, литера Б | 1880 |  | 891.06 |  | 4723 | 1564 | 388 | 13 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 388 | 350 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2560 | 77 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.38, литера А | 1898 |  | 710.9 |  | 4549 | 621.8 | 409 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2561 | 77 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.38, литера А | 1898 |  | 710.9 |  | 4549 | 621.8 | 409 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2562 | 77 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.38, литера А | 1898 |  | 710.9 |  | 4549 | 621.8 | 409 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 4.55 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  |  |  |  | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2563 | 77 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.38, литера А | 1898 |  | 710.9 |  | 4549 | 621.8 | 409 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2564 | 77 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.38, литера А | 1898 |  | 710.9 |  | 4549 | 621.8 | 409 | 8 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 409 | 360.7 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 13.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2565 | 69 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.6, литера А | 1860 |  | 3840.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2566 | 79 | Центральный |  |  |  |  | 7-я Советская ул., д.7, литера А | 1899 |  | 3798.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 1091.74 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 18/КР/103/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 05.07.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2567 | 80 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1351 |  | 6713 | 928.2 | 354 | 7 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 7 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | 190121, СПб, ул. Перевозная, д. 5, кв. 15Н, тел. (812) 643-36-90 | 7839473240 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2568 | 80 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1351 |  | 6713 | 928.2 | 354 | 7 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 7 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | 190121, СПб, ул. Перевозная, д. 5, кв. 15Н, тел. (812) 643-36-90 | 7839473240 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2569 | 80 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1351 |  | 6713 | 928.2 | 354 | 7 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 6.71 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | 190121, СПб, ул. Перевозная, д. 5, кв. 15Н, тел. (812) 643-36-90 | 7839473240 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2570 | 80 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1351 |  | 6713 | 928.2 | 354 | 7 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 7 | квартир |  |  |  |  | 02.09.2016 | 18/ИС/192/2016 | ООО "Импульс" | 190121, СПб, ул. Перевозная, д. 5, кв. 15Н, тел. (812) 643-36-90 | 7839473240 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2571 | 81 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.12, литера Б | 1883 |  | 318.13 |  | 1597 | 371.3 | 153 | 7 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 153 | 133 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2572 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.16/25, литера А | 1903 |  | 3540.6 |  | 16848 | 2293.2 | 1019 | 10 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2573 | 82 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.16/25, литера А | 1903 |  | 3540.6 |  | 16848 | 2293.2 | 1019 | 10 | 14 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 27.10.2016 | 18/ЭС/226/2016 | ООО "СтройРезерв" | 191186, СПб, ул. Казанская, д. 5, лит. А, пом. 29Н, тел. (812) 312-55-36, (812) 334-34-00 | 7702680166 |  |  |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2574 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.23, литера А | 1910 |  | 2372.3 |  | 11535 | 1984.7 | 696 | 20 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2575 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.23, литера А | 1910 |  | 2372.3 |  | 11535 | 1984.7 | 696 | 20 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2576 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.23, литера А | 1910 |  | 2372.3 |  | 11535 | 1984.7 | 696 | 20 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2577 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.23, литера А | 1910 |  | 2372.3 |  | 11535 | 1984.7 | 696 | 20 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2578 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.25, литера А | 1894 |  | 2270 |  | 10308 | 1616.9 | 820 | 21 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2579 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.25, литера А | 1894 |  | 2270 |  | 10308 | 1616.9 | 820 | 21 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2580 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.25, литера А | 1894 |  | 2270 |  | 10308 | 1616.9 | 820 | 21 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2581 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.25, литера А | 1894 |  | 2270 |  | 10308 | 1616.9 | 820 | 21 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2582 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.35, литера Б | 1889 |  | 840 |  | 4392 | 515.8 | 218 | 32 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2583 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.35, литера Б | 1889 |  | 840 |  | 4392 | 515.8 | 218 | 32 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2584 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.35, литера Б | 1889 |  | 840 |  | 4392 | 515.8 | 218 | 32 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2585 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.35, литера Б | 1889 |  | 840 |  | 4392 | 515.8 | 218 | 32 | 32 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2586 | 86 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.36, литера А | 1867 |  | 688.1 |  | 3005 | 397.1 | 341 | 10 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 14.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2587 | 86 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.36, литера А | 1867 |  | 688.1 |  | 3005 | 397.1 | 341 | 10 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 397 | 397.1 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2588 | 87 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.38, литера А | 1907 |  | 1902.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 18/ЭС/222/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д. 7, пом. 1Н | 7826093241 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 03.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2589 | 88 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.40, литера А | 1904 |  | 1126.8 |  | 5367 | 814 | 421 | 19 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 23.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2590 | 89 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.46, литера А | 1897 |  | 2770.8 |  | 13252 | 1977 | 983 | 20 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2591 | 89 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.46, литера А | 1897 |  | 2770.8 |  | 13252 | 1977 | 983 | 20 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2592 | 89 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.46, литера А | 1897 |  | 2770.8 |  | 13252 | 1977 | 983 | 20 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 13.52 | 13.52 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2593 | 89 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.46, литера А | 1897 |  | 2770.8 |  | 13252 | 1977 | 983 | 20 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/3 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2594 | 89 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.46, литера А | 1897 |  | 2770.8 |  | 13252 | 1977 | 983 | 20 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2595 | 90 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.47, литера А | 1911 |  | 6122 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 50 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2596 | 91 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.50, литера А | 1897 |  | 1904 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 14 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2597 | 91 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.50, литера А | 1897 |  | 1904 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 14 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2598 | 91 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.50, литера А | 1897 |  | 1904 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 14 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2599 | 92 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.51/8, литера А | 1903 |  | 2841 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/203/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 26.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2600 | 93 | Центральный |  |  |  |  | 8-я Советская ул., д.56, литера А | 1911 |  | 2302 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 15 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2601 | 94 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.10-12, литера А | 1905 |  | 3711.4 |  | 20472 | 2210 | 1501 | 41 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2602 | 94 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.10-12, литера А | 1905 |  | 3711.4 |  | 20472 | 2210 | 1501 | 41 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/45 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2603 | 95 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.15, литера А | 1912 |  | 2849.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2604 | 96 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.18, литера А | 1892 |  | 1300.7 |  | 6175 | 824.2 | 614 | 12 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 22.10.2016 | 18/ИС/206/2016 | ЗАО "РемСпецТех" | 191186,СПб., наб.р.Мойки, д.40, лит.А, (812) 640-69-13 | 7841412380 |  |  |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2605 | 96 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.18, литера А | 1892 |  | 1300.7 |  | 6175 | 824.2 | 614 | 12 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2606 | 96 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.18, литера А | 1892 |  | 1300.7 |  | 6175 | 824.2 | 614 | 12 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 614 | 465 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2607 | 97 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.20, литера А | 1887 |  | 2520 |  | 11888 | 1546.4 | 928 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2608 | 97 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.20, литера А | 1887 |  | 2520 |  | 11888 | 1546.4 | 928 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2609 | 97 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.20, литера А | 1887 |  | 2520 |  | 11888 | 1546.4 | 928 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 11.89 | 11.89 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/110/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2610 | 97 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.20, литера А | 1887 |  | 2520 |  | 11888 | 1546.4 | 928 | 18 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/4 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2611 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.28, литера А | 1881 |  | 892.6 |  | 3792 | 868 | 303 | 16 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2612 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.28, литера А | 1881 |  | 892.6 |  | 3792 | 868 | 303 | 16 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2613 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.28, литера А | 1881 |  | 892.6 |  | 3792 | 868 | 303 | 16 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2614 | 0 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.28, литера А | 1881 |  | 892.6 |  | 3792 | 868 | 303 | 16 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2615 | 99 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.28, литера А | 1881 |  | 892.6 |  | 3792 | 868 | 303 | 16 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 303 | 277 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/67/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2616 | 100 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера А | 1892 |  | 1331.27 |  | 6902 | 1620 | 676 | 16 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2617 | 100 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера А | 1892 |  | 1331.27 |  | 6902 | 1620 | 676 | 16 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2618 | 100 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера А | 1892 |  | 1331.27 |  | 6902 | 1620 | 676 | 16 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6.9 | 6.9 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2619 | 100 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера А | 1892 |  | 1331.27 |  | 6902 | 1620 | 676 | 16 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2620 | 101 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | 1900 |  | 444.3 |  | 2690 | 1120 | 209 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2621 | 101 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | 1900 |  | 444.3 |  | 2690 | 1120 | 209 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2622 | 101 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | 1900 |  | 444.3 |  | 2690 | 1120 | 209 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2.69 | 2.69 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2623 | 101 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.30, литера Б | 1900 |  | 444.3 |  | 2690 | 1120 | 209 | 8 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2624 | 102 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | 1877 |  | 1909.19 |  | 9109 | 1750 | 899 | 19 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2625 | 102 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | 1877 |  | 1909.19 |  | 9109 | 1750 | 899 | 19 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2626 | 102 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | 1877 |  | 1909.19 |  | 9109 | 1750 | 899 | 19 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9.11 | 9.11 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2627 | 102 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.32/26, литера А | 1877 |  | 1909.19 |  | 9109 | 1750 | 899 | 19 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/9 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2628 | 103 | Центральный |  |  |  |  | 9-я Советская ул., д.39/24, литера А | 1911 |  | 8808.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 01.08.2016 | [7 empty] | да |  |  | 85
| 2629 | 105 | Центральный |  |  |  |  | Александра Невского ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1424.2 |  | 6643 | 1483.5 | 718 | 15 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2630 | 105 | Центральный |  |  |  |  | Александра Невского ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1424.2 |  | 6643 | 1483.5 | 718 | 15 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2631 | 105 | Центральный |  |  |  |  | Александра Невского ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1424.2 |  | 6643 | 1483.5 | 718 | 15 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 88 | 6.64 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/119/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2632 | 105 | Центральный |  |  |  |  | Александра Невского ул., д.10, литера А | 1897 |  | 1424.2 |  | 6643 | 1483.5 | 718 | 15 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2633 | 106 | Центральный |  |  |  |  | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | 1907 |  | 189.46 |  | 1173 | 347.1 | 99 | 8 | 10 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2634 | 106 | Центральный |  |  |  |  | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | 1907 |  | 189.46 |  | 1173 | 347.1 | 99 | 8 | 10 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2635 | 106 | Центральный |  |  |  |  | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | 1907 |  | 189.46 |  | 1173 | 347.1 | 99 | 8 | 10 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 1.17 | 1.17 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2636 | 106 | Центральный |  |  |  |  | Апраксин пер., д.10-12, литера Б | 1907 |  | 189.46 |  | 1173 | 347.1 | 99 | 8 | 10 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2637 | 107 | Центральный |  |  |  |  | Апраксин пер., д.3, литера А | 1852 |  | 8320 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 15.09.2016 | 18/АВР/197/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2638 | 113 | Центральный |  |  |  |  | Б.Конюшенная ул., д.15, литера Б | 1839 |  | 982 |  | 3596 |  | 653 | 6 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 883.2 | 883.2 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2639 | 114 | Центральный |  |  |  |  | Б.Конюшенная ул., д.17, литера А | 1884 |  | 5851.49 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2640 | 115 | Центральный |  |  |  |  | Б.Конюшенная ул., д.19/8, литера А | 1904 |  | 7175 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 35 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 16.08.2016 | 18/ИС/173/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2641 | 115 | Центральный |  |  |  |  | Б.Конюшенная ул., д.19/8, литера А | 1904 |  | 7175 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 18/Л/212/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2642 | 117 | Центральный |  |  |  |  | Бакунина пр., д.29, литера А | 1859 |  | 6616.1 |  |  | 3562.5 | 1223 | 27 | 137 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1223 | 1193 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 01.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2643 | 118 | Центральный |  |  |  |  | Бакунина пр., д.31, литера А | 1860 |  | 328.1 |  | 1540 | 404.3 | 256 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 256 | 205 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 2644 | 118 | Центральный |  |  |  |  | Бакунина пр., д.31, литера А | 1860 |  | 328.1 |  | 1540 | 404.3 | 256 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 404 | 404.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2645 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.17, литера Б | 1884 |  | 932.64 |  | 4686 | 616 | 406 | 14 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2646 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.17, литера Б | 1884 |  | 932.64 |  | 4686 | 616 | 406 | 14 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2647 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.17, литера Б | 1884 |  | 932.64 |  | 4686 | 616 | 406 | 14 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2648 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.17, литера Б | 1884 |  | 932.64 |  | 4686 | 616 | 406 | 14 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2649 | 120 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.17, литера Б | 1884 |  | 932.64 |  | 4686 | 616 | 406 | 14 | 30 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 406 | 341.2 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/71/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2650 | 121 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.19, литера А | 1916 |  | 5424.23 |  | 28597 | 4049.3 | 2110 | 39 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3913 | 4049.3 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 18/Ф/155/2016 | ООО "Фасадстрой" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7805234702 |  |  |  | 25.07.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2651 | 122 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.20, литера А | 1860 |  | 3737 |  | 12987 | 2596.9 | 1464 | 26 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 15.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2652 | 122 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.20, литера А | 1860 |  | 3737 |  | 12987 | 2596.9 | 1464 | 26 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 15.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2653 | 122 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.20, литера А | 1860 |  | 3737 |  | 12987 | 2596.9 | 1464 | 26 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 12.99 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/122/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2654 | 122 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.20, литера А | 1860 |  | 3737 |  | 12987 | 2596.9 | 1464 | 26 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 15.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2655 | 122 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.20, литера А | 1860 |  | 3737 |  | 12987 | 2596.9 | 1464 | 26 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2596.9 | 2596.9 | кв.м. |  |  |  |  | 08.07.2016 | 18/Ф/142/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2656 | 123 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.21, литера А | 1880 |  | 4863 |  | 26859 | 3620 | 1710 | 18 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2657 | 123 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.21, литера А | 1880 |  | 4863 |  | 26859 | 3620 | 1710 | 18 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1710 | 1547.48 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/71/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 08.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2658 | 123 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.21, литера А | 1880 |  | 4863 |  | 26859 | 3620 | 1710 | 18 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3620 | 3620 | кв.м. |  |  |  |  | 08.07.2016 | 18/Ф/142/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2659 | 124 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.23, литера А | 1856 |  | 1138 |  | 5709 | 827.4 | 320 | 15 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 320 | 309 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/71/2016 | ООО "Северная Венеция" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7801455186 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2660 | 125 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.27, литера А | 1897 |  | 3317 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2661 | 125 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.27, литера А | 1897 |  | 3317 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2662 | 127 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.3, литера Б | 1823 |  | 1214.42 |  | 6743 | 997.5 | 451 | 7 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 6
| 2663 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.36, литера А | 1910 |  | 2004.5 |  | 8863 | 972.6 | 559 | 18 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2664 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.36, литера А | 1910 |  | 2004.5 |  | 8863 | 972.6 | 559 | 18 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2665 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.36, литера А | 1910 |  | 2004.5 |  | 8863 | 972.6 | 559 | 18 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2666 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Басков пер., д.36, литера А | 1910 |  | 2004.5 |  | 8863 | 972.6 | 559 | 18 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2667 | 133 | Центральный |  |  |  |  | Белинского ул., д.11, литера А | 1912 |  | 4701 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 32 | квартир |  |  |  |  | 01.09.2016 | 18/ИС/180/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2668 | 133 | Центральный |  |  |  |  | Белинского ул., д.11, литера А | 1912 |  | 4701 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2669 | 132 | Центральный |  |  |  |  | Белинского ул., д.6, литера А | 1777 |  | 2174 |  | 10429 | 1621 | 1194 | 16 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2670 | 132 | Центральный |  |  |  |  | Белинского ул., д.6, литера А | 1777 |  | 2174 |  | 10429 | 1621 | 1194 | 16 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 18
| 2671 | 135 | Центральный |  |  |  |  | Боровая ул., д.11-13, литера А | 1847 |  | 10598 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2672 | 137 | Центральный |  |  |  |  | Боровая ул., д.20, литера Д | 1875 |  | 1109.7 |  | 4374 | 1143.7 | 389 | 8 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2673 | 138 | Центральный |  |  |  |  | Боровая ул., д.21, литера А | 1908 |  | 3053 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 16.09.2016 | 18/АВР/198/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 21.09.2016 | [10 empty] | 95
| 2674 | 139 | Центральный |  |  |  |  | Боровая ул., д.22, литера А | 1896 |  | 2050 |  | 10569 | 803 | 1023 | 18 | 92 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 19 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2675 | 139 | Центральный |  |  |  |  | Боровая ул., д.22, литера А | 1896 |  | 2050 |  | 10569 | 803 | 1023 | 18 | 92 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2676 | 142 | Центральный |  |  |  |  | Боровая ул., д.26-28, литера А | 1888 |  | 13571 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2677 | 143 | Центральный |  |  |  |  | Боровая ул., д.40, литера А | 1794 |  | 1818.14 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/199/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 2678 | 145 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.4, литера А | 1893 |  | 1507 |  | 8892 | 1486.1 | 705 | 7 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 2679 | 147 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.5/24, литера А | 1898 |  | 2954.63 |  | 18119 | 2229.8 | 1343 | 30 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 30 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2680 | 147 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.5/24, литера А | 1898 |  | 2954.63 |  | 18119 | 2229.8 | 1343 | 30 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 30 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2681 | 147 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.5/24, литера А | 1898 |  | 2954.63 |  | 18119 | 2229.8 | 1343 | 30 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 18.12 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2682 | 147 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.5/24, литера А | 1898 |  | 2954.63 |  | 18119 | 2229.8 | 1343 | 30 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 30 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2683 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.6, литера А | 1899 |  | 3246.56 |  | 17637 | 2324 | 971 | 20 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2684 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.6, литера А | 1899 |  | 3246.56 |  | 17637 | 2324 | 971 | 20 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2685 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.6, литера А | 1899 |  | 3246.56 |  | 17637 | 2324 | 971 | 20 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2686 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.6, литера А | 1899 |  | 3246.56 |  | 17637 | 2324 | 971 | 20 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2687 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.7, литера А | 1837 |  | 1631.5 |  | 7321 | 1446.4 | 691 | 17 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2688 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.7, литера А | 1837 |  | 1631.5 |  | 7321 | 1446.4 | 691 | 17 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2689 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.7, литера А | 1837 |  | 1631.5 |  | 7321 | 1446.4 | 691 | 17 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2690 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.7, литера А | 1837 |  | 1631.5 |  | 7321 | 1446.4 | 691 | 17 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2691 | 149 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.7, литера А | 1837 |  | 1631.5 |  | 7321 | 1446.4 | 691 | 17 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 32
| 2692 | 150 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.8, литера А | 1893 |  | 3553.6 |  | 16474 | 2116.4 | 1021 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2693 | 150 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.8, литера А | 1893 |  | 3553.6 |  | 16474 | 2116.4 | 1021 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2694 | 150 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.8, литера А | 1893 |  | 3553.6 |  | 16474 | 2116.4 | 1021 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 16 | 16.47 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2695 | 150 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.8, литера А | 1893 |  | 3553.6 |  | 16474 | 2116.4 | 1021 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/87/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2696 | 150 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.8, литера А | 1893 |  | 3553.6 |  | 16474 | 2116.4 | 1021 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 32
| 2697 | 150 | Центральный |  |  |  |  | Виленский пер., д.8, литера А | 1893 |  | 3553.6 |  | 16474 | 2116.4 | 1021 | 19 | 106 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 16.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2698 | 153 | Центральный |  |  |  |  | Владимирский пр., д.1/47 | 1909 |  | 5680 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 20 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2699 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.11, литера А | 1831 |  | 1847.2 |  | 9120 | 1270.9 | 813 | 15 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2700 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.11, литера А | 1831 |  | 1847.2 |  | 9120 | 1270.9 | 813 | 15 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2701 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.11, литера А | 1831 |  | 1847.2 |  | 9120 | 1270.9 | 813 | 15 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2702 | 155 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.11, литера А | 1831 |  | 1847.2 |  | 9120 | 1270.9 | 813 | 15 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1271 | 1270.9 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/55 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2703 | 156 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.17, литера А | 1871 |  | 2734 |  | 10891 | 1920 | 1126 | 32 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2704 | 156 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.17, литера А | 1871 |  | 2734 |  | 10891 | 1920 | 1126 | 32 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2705 | 156 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.17, литера А | 1871 |  | 2734 |  | 10891 | 1920 | 1126 | 32 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2706 | 156 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.17, литера А | 1871 |  | 2734 |  | 10891 | 1920 | 1126 | 32 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2707 | 157 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.20/16, литера А | 1897 |  | 10568 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2708 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.22, литера А | 1874 |  | 4228 |  | 22017 | 3338 | 1241 | 32 | 120 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 2709 | 159 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.25, литера А | 1885 |  | 1894.6 |  | 10836 | 1276.5 | 703 | 12 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2710 | 159 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.25, литера А | 1885 |  | 1894.6 |  | 10836 | 1276.5 | 703 | 12 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2711 | 159 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.25, литера А | 1885 |  | 1894.6 |  | 10836 | 1276.5 | 703 | 12 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 11 | 10.84 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2712 | 159 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.25, литера А | 1885 |  | 1894.6 |  | 10836 | 1276.5 | 703 | 12 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2713 | 159 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.25, литера А | 1885 |  | 1894.6 |  | 10836 | 1276.5 | 703 | 12 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2714 | 159 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.25, литера А | 1885 |  | 1894.6 |  | 10836 | 1276.5 | 703 | 12 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 703 | 666.8 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2715 | 160 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.40, литера А | 1860 |  | 12428 |  | 61399 | 3468 | 3543 | 80 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 68 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 31.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2716 | 160 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.40, литера А | 1860 |  | 12428 |  | 61399 | 3468 | 3543 | 80 | 156 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3470 | 3.47 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Ф/179/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 24.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2717 | 161 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.42, литера А | 1915 |  | 2593 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2718 | 162 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.7, литера А | 1861 |  | 2984.8 |  | 16903 | 1933.1 | 1206 | 46 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 27.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2719 | 163 | Центральный |  |  |  |  | Восстания ул., д.9, литера А | 1859 |  | 3287.3 |  | 14560 | 2813.9 | 1190 |  | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2720 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.11, литера А | 1798 |  | 1660 |  | 9968 | 1336.5 | 730 | 17 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 2721 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.12, литера Б | 1840 |  | 1049 |  | 5764 | 1249.3 | 616 | 37 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2722 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.12, литера Б | 1840 |  | 1049 |  | 5764 | 1249.3 | 616 | 37 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2723 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.12, литера Б | 1840 |  | 1049 |  | 5764 | 1249.3 | 616 | 37 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2724 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.12, литера Б | 1840 |  | 1049 |  | 5764 | 1249.3 | 616 | 37 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2725 | 166 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.12, литера Б | 1840 |  | 1049 |  | 5764 | 1249.3 | 616 | 37 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 616 | 532.66 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2726 | 166 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.12, литера Б | 1840 |  | 1049 |  | 5764 | 1249.3 | 616 | 37 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1249 | 1249.3 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2727 | 168 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.14, литера А | 1880 |  | 11764 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2728 | 168 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.14, литера А | 1880 |  | 11764 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2729 | 168 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.14, литера А | 1880 |  | 11764 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2730 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.19, литера А | 1831 |  | 1644 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2731 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.19, литера А | 1831 |  | 1644 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2732 | 171 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.20, литера Б | 1860 |  | 857 |  | 4143 | 1030 | 334 | 20 | 4 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1030 | 1030 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2733 | 172 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.24, литера А | 1756 |  | 770 |  | 4098 | 938 | 373 | 4 | 6 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 938 | 938 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2734 | 173 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.28, литера А | 1880 |  | 1275 |  | 6175 |  | 520 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2735 | 173 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.28, литера А | 1880 |  | 1275 |  | 6175 |  | 520 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2736 | 173 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.28, литера А | 1880 |  | 1275 |  | 6175 |  | 520 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7 | 7.22 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/86/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2737 | 173 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.28, литера А | 1880 |  | 1275 |  | 6175 |  | 520 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2738 | 173 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.28, литера А | 1880 |  | 1275 |  | 6175 |  | 520 | 12 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2739 | 174 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.3, литера Б | 1916 |  | 8634 |  | 52146 | 7508 | 2559 | 85 | 240 |  | Специальный счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 2740 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.34, литера А | 1802 |  | 1490 |  | 6818 | 1170 | 573 | 13 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2741 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.34, литера А | 1802 |  | 1490 |  | 6818 | 1170 | 573 | 13 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2742 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.34, литера А | 1802 |  | 1490 |  | 6818 | 1170 | 573 | 13 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2743 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.34, литера А | 1802 |  | 1490 |  | 6818 | 1170 | 573 | 13 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2744 | 175 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.34, литера А | 1802 |  | 1490 |  | 6818 | 1170 | 573 | 13 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений | [13 empty] | 151.8 | 151.8 | кв.м. |  |  |  |  | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 12.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2745 | 175 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.34, литера А | 1802 |  | 1490 |  | 6818 | 1170 | 573 | 13 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1170 | 1170 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2746 | 176 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.5, литера А | 1900 |  | 1991 |  | 11634 | 2819.3 | 1035 | 16 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 15.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2747 | 164 | Центральный |  |  |  |  | Гагаринская ул., д.6/1, литера А | 1904 |  | 11900.83 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2748 | 178 | Центральный |  |  |  |  | Гангутская ул., д.10, литера А | 1910 |  | 3751 |  | 20810 | 3877 | 1035 | 25 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/41 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2749 | 178 | Центральный |  |  |  |  | Гангутская ул., д.10, литера А | 1910 |  | 3751 |  | 20810 | 3877 | 1035 | 25 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/41 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2750 | 178 | Центральный |  |  |  |  | Гангутская ул., д.10, литера А | 1910 |  | 3751 |  | 20810 | 3877 | 1035 | 25 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 21 | 20.81 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 25.05.2016 | 18/ИС/84/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2751 | 178 | Центральный |  |  |  |  | Гангутская ул., д.10, литера А | 1910 |  | 3751 |  | 20810 | 3877 | 1035 | 25 | 68 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/41 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2752 | 179 | Центральный |  |  |  |  | Гангутская ул., д.16, литера А | 1910 |  | 5526 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 01.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2753 | 177 | Центральный |  |  |  |  | Гангутская ул., д.6, литера А | 1846 |  | 2085 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 780 | 644 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 08.08.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2754 | 181 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.10, литера А | 1887 |  | 3347 |  | 20179 | 2175.6 | 1236 | 26 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/25 | ООО "БРИГАНТИНА" | 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, д.7, тел. (812) | 4727001653 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 16.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2755 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.17, литера А | 1896 |  | 2225.9 |  | 10468 | 1845.3 | 916 | 25 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2756 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.17, литера А | 1896 |  | 2225.9 |  | 10468 | 1845.3 | 916 | 25 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2757 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.17, литера А | 1896 |  | 2225.9 |  | 10468 | 1845.3 | 916 | 25 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2758 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.17, литера А | 1896 |  | 2225.9 |  | 10468 | 1845.3 | 916 | 25 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2759 | 184 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.18, литера В | 1871 |  | 432.4 |  | 2112 | 359 | 235.2 | 4 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2760 | 184 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.18, литера В | 1871 |  | 432.4 |  | 2112 | 359 | 235.2 | 4 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2761 | 184 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.18, литера В | 1871 |  | 432.4 |  | 2112 | 359 | 235.2 | 4 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2 | 2.11 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 24.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2762 | 184 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.18, литера В | 1871 |  | 432.4 |  | 2112 | 359 | 235.2 | 4 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2763 | 185 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.19, литера Л | 1843 |  | 540.73 |  | 2831 | 432.2 | 233 | 8 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/25 | ООО "БРИГАНТИНА" | 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, д.7, тел. (812) | 4727001653 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 13.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2764 | 186 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.20, литера А | 1857 |  | 4424.6 |  | 18456 | 2553.6 | 1500 | 44 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/203/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2765 | 186 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.20, литера А | 1857 |  | 4424.6 |  | 18456 | 2553.6 | 1500 | 44 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 44 | 44 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/13 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2766 | 186 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.20, литера А | 1857 |  | 4424.6 |  | 18456 | 2553.6 | 1500 | 44 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 44 | 44 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/13 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2767 | 186 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.20, литера А | 1857 |  | 4424.6 |  | 18456 | 2553.6 | 1500 | 44 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 18 | 18.46 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/79/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2768 | 186 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.20, литера А | 1857 |  | 4424.6 |  | 18456 | 2553.6 | 1500 | 44 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 44 | 44 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/13 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2769 | 186 | Центральный |  |  |  |  | Гончарная ул., д.20, литера А | 1857 |  | 4424.6 |  | 18456 | 2553.6 | 1500 | 44 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/25 | ООО "БРИГАНТИНА" | 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, д.7, тел. (812) | 4727001653 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2770 | 189 | Центральный |  |  |  |  | Гороховая ул., д.24/24, литера А | 1798 |  | 3215 |  | 12984 | 2453.8 | 1309 |  | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 12.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2771 | 190 | Центральный |  |  |  |  | Гороховая ул., д.36, литера А | 1813 |  | 7791 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2772 | 191 | Центральный |  |  |  |  | Гороховая ул., д.38, литера Б | 1828 |  | 944 |  | 4357 | 771 | 336 | 8 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2773 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Гороховая ул., д.38, литера Б | 1828 |  | 944 |  | 4357 | 771 | 336 | 8 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений
| 2774 | 192 | Центральный |  |  |  |  | Гороховая ул., д.46, литера Б | 1828 |  | 4000 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2775 | 187 | Центральный |  |  |  |  | Гороховая ул., д.8/13, литера А | 1836 |  | 5606 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2776 | 193 | Центральный |  |  |  |  | Графский пер., д.7, литера А | 1916 |  | 4730 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2777 | 196 | Центральный |  |  |  |  | Греческий пр., д.29, литера А | 1896 |  | 1468 |  | 6769 | 997.5 | 620 | 10 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2778 | 196 | Центральный |  |  |  |  | Греческий пр., д.29, литера А | 1896 |  | 1468 |  | 6769 | 997.5 | 620 | 10 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2779 | 196 | Центральный |  |  |  |  | Греческий пр., д.29, литера А | 1896 |  | 1468 |  | 6769 | 997.5 | 620 | 10 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7 | 6.77 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/92/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 02.06.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2780 | 196 | Центральный |  |  |  |  | Греческий пр., д.29, литера А | 1896 |  | 1468 |  | 6769 | 997.5 | 620 | 10 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2781 | 197 | Центральный |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.14, литера А | 1824 |  | 6063 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2782 | 200 | Центральный |  |  |  |  | Грибоедова канала наб., д.35, литера А | 1879 |  | 9990 |  | 53801 | 6573.6 | 3130 | 62 | 187 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 3130 | 2779.5 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 18/КР/158/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2783 | 201 | Центральный |  |  |  |  | Гродненский пер., д.11, литера А | 1898 |  | 2814.4 |  | 14511 | 2632.5 | 1003 | 16 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2784 | 201 | Центральный |  |  |  |  | Гродненский пер., д.11, литера А | 1898 |  | 2814.4 |  | 14511 | 2632.5 | 1003 | 16 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2785 | 202 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.11/35, литера А | 1898 |  | 2529.6 |  | 14812 | 2384.3 | 909 | 35 | 89 |  | Специальный счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/24 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2786 | 203 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.12/26, литера Б | 1859 |  | 1671 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2787 | 204 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | 1888 |  | 328.3 |  | 1958 | 616 | 175 | 6 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 05.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2788 | 204 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | 1888 |  | 328.3 |  | 1958 | 616 | 175 | 6 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 05.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2789 | 204 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | 1888 |  | 328.3 |  | 1958 | 616 | 175 | 6 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 2 | 1.96 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/80/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 31.05.2016 | [5 empty] | 08.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2790 | 204 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | 1888 |  | 328.3 |  | 1958 | 616 | 175 | 6 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 05.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2791 | 204 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.12/26, литера В | 1888 |  | 328.3 |  | 1958 | 616 | 175 | 6 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/46 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2792 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.13, литера А | 1900 |  | 1274.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [20 empty] | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974
| 2793 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.13, литера А | 1900 |  | 1274.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974
| 2794 | 206 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | 1860 |  | 2653.4 |  | 11877 | 1825.6 | 926 | 17 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2795 | 206 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | 1860 |  | 2653.4 |  | 11877 | 1825.6 | 926 | 17 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2796 | 206 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | 1860 |  | 2653.4 |  | 11877 | 1825.6 | 926 | 17 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 12 | 11.88 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2797 | 206 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.18/32, литера А | 1860 |  | 2653.4 |  | 11877 | 1825.6 | 926 | 17 | 56 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 17.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2798 | 205 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.18а, литера А | 1917 |  | 808.8 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 793 | 793 | кв.м. |  |  |  |  | 27.09.2016 | 18/Ф/209/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 28.09.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2799 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.20/25, литера А | 1865 |  | 3624.48 |  | 16571 | 3054.1 | 1168 | 36 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2800 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.20/25, литера А | 1865 |  | 3624.48 |  | 16571 | 3054.1 | 1168 | 36 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2801 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.20/25, литера А | 1865 |  | 3624.48 |  | 16571 | 3054.1 | 1168 | 36 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2802 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.20/25, литера А | 1865 |  | 3624.48 |  | 16571 | 3054.1 | 1168 | 36 | 97 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2803 | 209 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.31, литера А | 1911 |  | 4251.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2804 | 209 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.31, литера А | 1911 |  | 4251.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2805 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.9/32, литера А | 1892 |  | 3322 |  | 16721 | 1970.8 | 1353 | 31 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2806 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.9/32, литера А | 1892 |  | 3322 |  | 16721 | 1970.8 | 1353 | 31 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2807 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.9/32, литера А | 1892 |  | 3322 |  | 16721 | 1970.8 | 1353 | 31 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2808 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.9/32, литера А | 1892 |  | 3322 |  | 16721 | 1970.8 | 1353 | 31 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2809 | 208 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярная ул., д.9/32, литера А | 1892 |  | 3322 |  | 16721 | 1970.8 | 1353 | 31 | 89 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 01.08.2016 | [7 empty] | да |  |  | 95
| 2810 | 210 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | 1905 |  | 1617.3 |  | 6524 | 1057.9 | 461 | 20 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2811 | 210 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | 1905 |  | 1617.3 |  | 6524 | 1057.9 | 461 | 20 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2812 | 210 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | 1905 |  | 1617.3 |  | 6524 | 1057.9 | 461 | 20 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 6.52 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2813 | 210 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.14/5, литера А | 1905 |  | 1617.3 |  | 6524 | 1057.9 | 461 | 20 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2814 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.4, литера А | 1846 |  | 692.1 |  | 3330 | 529.2 | 555 | 6 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2815 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.4, литера А | 1846 |  | 692.1 |  | 3330 | 529.2 | 555 | 6 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2816 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.4, литера А | 1846 |  | 692.1 |  | 3330 | 529.2 | 555 | 6 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2817 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.4, литера А | 1846 |  | 692.1 |  | 3330 | 529.2 | 555 | 6 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2818 | 211 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.4, литера А | 1846 |  | 692.1 |  | 3330 | 529.2 | 555 | 6 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 529.2 | 529.2 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2819 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.6, литера В | 1898 |  | 3048.22 |  | 14840 | 2769.4 | 1080 | 27 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2820 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.6, литера В | 1898 |  | 3048.22 |  | 14840 | 2769.4 | 1080 | 27 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2821 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.6, литера В | 1898 |  | 3048.22 |  | 14840 | 2769.4 | 1080 | 27 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2822 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.6, литера В | 1898 |  | 3048.22 |  | 14840 | 2769.4 | 1080 | 27 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2823 | 213 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | 1906 |  | 1813.5 |  | 14729 | 1336.1 | 999 | 21 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2824 | 213 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | 1906 |  | 1813.5 |  | 14729 | 1336.1 | 999 | 21 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2825 | 213 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | 1906 |  | 1813.5 |  | 14729 | 1336.1 | 999 | 21 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 14.73 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  |  |  |  | 21.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2826 | 213 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | 1906 |  | 1813.5 |  | 14729 | 1336.1 | 999 | 21 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2827 | 213 | Центральный |  |  |  |  | Дегтярный пер., д.8-10, литера А | 1906 |  | 1813.5 |  | 14729 | 1336.1 | 999 | 21 | 119 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/178/2016 | ООО "МонтажПроектСтрой" | 196105, СПб., Яковлевский пер., д.2, тел.8-931-200-68-21 | 7810326966 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2828 | 215 | Центральный |  |  |  |  | Джамбула пер., д.17, литера А | 1916 |  | 3094 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 15.09.2016 | 18/АВР/200/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | 191024, СПб, Невский пр., д.113, тел. (812) 642-44-79 | 7842452508 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2829 | 216 | Центральный |  |  |  |  | Джамбула пер., д.9, литера Б | 1858 |  | 2104.7 |  | 11126 | 1378.8 | 733 | 27 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2830 | 218 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.10, литера А | 1903 |  | 2319 |  | 12470 | 1527.8 | 926 | 28 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2831 | 220 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.12, литера Б | 1879 |  | 1117 |  | 6066 | 957.6 | 396 | 2 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2832 | 222 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.17, литера Б | 1860 |  | 189.12 |  | 873 | 184.8 | 165 | 2 | 1 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 185 | 184.8 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2833 | 225 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.4, литера А | 1897 |  | 2738 |  | 14133 | 2204.4 | 1008 | 28 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2834 | 226 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.6, литера В | 1869 |  | 477.9 |  | 2191 | 488.6 | 221 | 4 | 10 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 489 | 488.6 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2835 | 217 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.8, литера А | 1903 |  | 2486 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/198/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 16.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2836 | 227 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.9, литера А | 1870 |  | 1568 |  | 7402 | 868 | 573 | 13 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 868 | 868 | кв.м. |  |  |  |  | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2837 | 228 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.9, литера В | 1841 |  | 334.65 |  | 1452 | 413.9 | 120 | 4 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2838 | 228 | Центральный |  |  |  |  | Дмитровский пер., д.9, литера В | 1841 |  | 334.65 |  | 1452 | 413.9 | 120 | 4 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 414 | 413.9 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 20.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2839 | 232 | Центральный |  |  |  |  | Днепропетровская ул., д.41, литера Б | 1902 |  | 396 |  | 2353 | 981.4 | 213 | 8 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2840 | 236 | Центральный |  |  |  |  | Достоевского ул., д.16, литера А | 1883 |  | 2333 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2841 | 233 | Центральный |  |  |  |  | Достоевского ул., д.21, литера А | 1879 |  | 2489 |  | 12949 | 2132.3 | 966 | 24 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 27.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2842 | 237 | Центральный |  |  |  |  | Достоевского ул., д.23, литера А | 1881 |  | 2929 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2843 | 234 | Центральный |  |  |  |  | Достоевского ул., д.3, литера А | 1903 |  | 2394 |  | 10816 | 1396.8 | 773 | 17 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 25
| 2844 | 239 | Центральный |  |  |  |  | Достоевского ул., д.36, литера А | 1897 |  | 3951 |  | 21619 | 3011 | 1405 | 16 | 124 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2845 | 235 | Центральный |  |  |  |  | Достоевского ул., д.6, литера А | #REF! |  | 3461.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2846 | 235 | Центральный |  |  |  |  | Достоевского ул., д.6, литера А | 1912 |  | 3461.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 2847 | 240 | Центральный |  |  |  |  | Думская ул., д.5/22, литера Б | 1848 |  | 1762 |  | 8013 | 1287 | 783 | 19 | 67 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 01.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2848 | 243 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.11, литера А | 1899 |  | 2021 |  | 11163 | 1251.7 | 653 | 13 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2849 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.11, литера А | 1899 |  | 2021 |  | 11163 | 1251.7 | 653 | 13 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2850 | 243 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.11, литера А | 1899 |  | 2021 |  | 11163 | 1251.7 | 653 | 13 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2851 | 244 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.13, литера Б | 1850 |  | 1146.46 |  | 6141 | 1148 | 358 | 10 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2852 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.13, литера Б | 1850 |  | 1146.46 |  | 6141 | 1148 | 358 | 10 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2853 | 244 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.13, литера Б | 1850 |  | 1146.46 |  | 6141 | 1148 | 358 | 10 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 15.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2854 | 244 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.13, литера Б | 1850 |  | 1146.46 |  | 6141 | 1148 | 358 | 10 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2855 | 244 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.13, литера Б | 1850 |  | 1146.46 |  | 6141 | 1148 | 358 | 10 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1148 | 1148 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2856 | 245 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.15, литера А | 1846 |  | 2586 |  | 13436 | 1576.4 | 936 | 23 | 66 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1576.4 | 1576.4 | кв.м. |  |  |  |  | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2857 | 246 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Б | 1879 |  | 973.4 |  | 5303 | 738 | 345 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 8 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2858 | 246 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Б | 1879 |  | 973.4 |  | 5303 | 738 | 345 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 8 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2859 | 246 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Б | 1879 |  | 973.4 |  | 5303 | 738 | 345 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 5.3 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/132/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 07.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2860 | 246 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Б | 1879 |  | 973.4 |  | 5303 | 738 | 345 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 8 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2861 | 247 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера В | 1864 |  | 953.64 |  | 4780 | 943 | 349 | 18 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2862 | 247 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера В | 1864 |  | 953.64 |  | 4780 | 943 | 349 | 18 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2863 | 247 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера В | 1864 |  | 953.64 |  | 4780 | 943 | 349 | 18 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 4.78 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2864 | 247 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера В | 1864 |  | 953.64 |  | 4780 | 943 | 349 | 18 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/90/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 06.06.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2865 | 247 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера В | 1864 |  | 953.64 |  | 4780 | 943 | 349 | 18 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 349 | 343 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 28.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2866 | 247 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера В | 1864 |  | 953.64 |  | 4780 | 943 | 349 | 18 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 943 | 943 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2867 | 248 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Г | 1878 |  | 767.7 |  | 4118 | 741 | 296 | 9 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2868 | 248 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Г | 1878 |  | 767.7 |  | 4118 | 741 | 296 | 9 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2869 | 248 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Г | 1878 |  | 767.7 |  | 4118 | 741 | 296 | 9 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.12 | 4.12 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/109/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2870 | 248 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Г | 1878 |  | 767.7 |  | 4118 | 741 | 296 | 9 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2871 | 248 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.26, литера Г | 1878 |  | 767.7 |  | 4118 | 741 | 296 | 9 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 296 | 263 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2872 | 250 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.31, литера А | 1908 |  | 3223 |  | 18070 | 1685 | 809 | 22 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/50 | ООО "Союз-проект" | 196135,СПб, ул. Фрунзе, д.17, пом. 1Н, тел. (812) 373-19-20 | 7810857036 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 21.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2873 | 251 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.33, литера А | 1843 |  | 2012 |  | 10668 | 1320.6 | 700 | 16 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 18.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2874 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.33, литера А | 1843 |  | 2012 |  | 10668 | 1320.6 | 700 | 16 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2875 | 251 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.33, литера А | 1843 |  | 2012 |  | 10668 | 1320.6 | 700 | 16 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2876 | 251 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.33, литера А | 1843 |  | 2012 |  | 10668 | 1320.6 | 700 | 16 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 700 | 628 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2877 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.34, литера А | 1879 |  | 798 |  | 4512 | 710.4 | 426 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2878 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.34, литера А | 1879 |  | 798 |  | 4512 | 710.4 | 426 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2879 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.34, литера А | 1879 |  | 798 |  | 4512 | 710.4 | 426 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2880 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.34, литера А | 1879 |  | 798 |  | 4512 | 710.4 | 426 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2881 | 252 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.34, литера А | 1879 |  | 798 |  | 4512 | 710.4 | 426 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 2882 | 253 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.35, литера А | 1831 |  | 1791 |  | 9894 | 1249.3 | 676 | 16 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 676 | 571 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2883 | 253 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.35, литера А | 1831 |  | 1791 |  | 9894 | 1249.3 | 676 | 16 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1249.3 | 1249.3 | кв.м. |  |  |  |  | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2884 | 255 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.43, литера А | 1905 |  | 1747 |  | 10197 | 1578.2 | 611 | 15 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 611 | 531 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2885 | 256 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.45, литера А | 1880 |  | 2064 |  | 10490 | 1446.6 | 620 | 18 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2886 | 256 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.45, литера А | 1880 |  | 2064 |  | 10490 | 1446.6 | 620 | 18 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 620 | 587 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2887 | 257 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.49, литера Б | 1870 |  | 2225 |  | 10676 | 1600.2 | 809 | 37 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1600 | 1600.2 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2888 | 254 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.57, литера А | 1901 |  | 9761.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 27.07.2016 | 18/ЭС/151/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 17.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 2889 | 258 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.59-61, литера А | 1916 |  | 5997.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 18/АВР/165/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | 191024, СПб, Невский пр., д.113, тел. (812) 642-44-79 | 7842452508 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2890 | 241 | Центральный |  |  |  |  | Жуковского ул., д.6, литера А | 1858 |  | 7833 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2891 | 262 | Центральный |  |  |  |  | Загородный пр., д.26, литера А | 1881 |  | 9030 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 18/Л/210/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2892 | 265 | Центральный |  |  |  |  | Загородный пр., д.4 | 1902 |  | 4268 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 15.09.2016 | 18/АВР/200/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | 191024, СПб, Невский пр., д.113, тел. (812) 642-44-79 | 7842452508 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2893 | 265 | Центральный |  |  |  |  | Загородный пр., д.4 | 1902 |  | 4268 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2894 | 268 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.13, литера А | 1872 |  | 4463 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2895 | 270 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.14, литера А | 1777 |  | 3441 |  | 20092 | 2694 | 2034 | 10 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2896 | 270 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.14, литера А | 1777 |  | 3441 |  | 20092 | 2694 | 2034 | 10 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2897 | 271 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.14, литера В | 1812 |  | 3494 |  | 17951 |  | 1143 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 8 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2898 | 271 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.14, литера В | 1812 |  | 3494 |  | 17951 |  | 1143 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 8 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2899 | 271 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.14, литера В | 1812 |  | 3494 |  | 17951 |  | 1143 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 17.95 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2900 | 271 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.14, литера В | 1812 |  | 3494 |  | 17951 |  | 1143 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 8 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/125/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2901 | 272 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.16, литера А | 1910 |  | 9330.5 |  | 48664 | 4618 | 2291 | 38 | 141 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 06.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2902 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.17, литера Б | 1798 |  | 333.83 |  | 1350 | 197.16 | 248 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2903 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.17, литера Б | 1798 |  | 333.83 |  | 1350 | 197.16 | 248 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2904 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.17, литера Б | 1798 |  | 333.83 |  | 1350 | 197.16 | 248 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2905 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.17, литера Б | 1798 |  | 333.83 |  | 1350 | 197.16 | 248 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2906 | 273 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.17, литера Б | 1798 |  | 333.83 |  | 1350 | 197.16 | 248 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 248 | 264.7 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/70/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 2907 | 273 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.17, литера Б | 1798 |  | 333.83 |  | 1350 | 197.16 | 248 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 197.16 | 197.16 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 18/Ф/144/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2908 | 274 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.21, литера А | 1898 |  | 3585 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2909 | 276 | Центральный |  |  |  |  | Захарьевская ул., д.23, литера Б | 1910 |  | 2970 |  | 15552 | 2546 | 845 |  | 101 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 29 | 29 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 06.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2910 | 277 | Центральный |  |  |  |  | Заячий пер., д.4, корп.1, литера А | 1904 |  | 3558.6 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2911 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Заячий пер., д.4, корп.3, литера А | 1907 |  | 418.5 |  | 2032 | 460 | 253 | 6 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2912 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Заячий пер., д.4, корп.3, литера А | 1907 |  | 418.5 |  | 2032 | 460 | 253 | 6 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2913 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Заячий пер., д.4, корп.3, литера А | 1907 |  | 418.5 |  | 2032 | 460 | 253 | 6 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2914 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Заячий пер., д.4, корп.3, литера А | 1907 |  | 418.5 |  | 2032 | 460 | 253 | 6 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2915 | 280 | Центральный |  |  |  |  | Звенигородская ул., д.16, литера А | 1873 |  | 789 |  | 4168 | 864 | 636 | 3 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2916 | 281 | Центральный |  |  |  |  | Звенигородская ул., д.26, литера В | 1904 |  | 425.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 15.09.2016 | 18/АВР/200/2016 | ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" | 191024, СПб, Невский пр., д.113, тел. (812) 642-44-79 | 7842452508 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2917 | 282 | Центральный |  |  |  |  | Звенигородская ул., д.6, литера В | 1826 |  | 1288 |  | 5766 | 1573 | 544 | 9 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений | [13 empty] | 234.5 | 234.5 | кв.м. |  |  |  |  | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 25.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2918 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.12, литера В | 1909 |  | 1251 |  | 7523 | 3068 | 463 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2919 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.12, литера В | 1909 |  | 1251 |  | 7523 | 3068 | 463 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2920 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.12, литера В | 1909 |  | 1251 |  | 7523 | 3068 | 463 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2921 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.14-16, литера А | 1900 |  | 1300.86 |  | 6146 | 1618 | 494 | 13 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2922 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.14-16, литера А | 1900 |  | 1300.86 |  | 6146 | 1618 | 494 | 13 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2923 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.14-16, литера А | 1900 |  | 1300.86 |  | 6146 | 1618 | 494 | 13 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2924 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.14-16, литера А | 1900 |  | 1300.86 |  | 6146 | 1618 | 494 | 13 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2925 | 287 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.18, литера А | 1901 |  | 1780.2 |  | 9849 | 1923 | 669 | 24 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2926 | 287 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.18, литера А | 1901 |  | 1780.2 |  | 9849 | 1923 | 669 | 24 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2927 | 287 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.18, литера А | 1901 |  | 1780.2 |  | 9849 | 1923 | 669 | 24 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 9.85 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2928 | 287 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.18, литера А | 1901 |  | 1780.2 |  | 9849 | 1923 | 669 | 24 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 12.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2929 | 289 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.22, литера А | 1908 |  | 2484 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 2930 | 288 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.8, литера А | 1905 |  | 1883 |  | 10658 | 1880 | 646 | 11 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2931 | 288 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.8, литера А | 1905 |  | 1883 |  | 10658 | 1880 | 646 | 11 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2932 | 288 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.8, литера А | 1905 |  | 1883 |  | 10658 | 1880 | 646 | 11 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10.66 | 10.66 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2933 | 288 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.8, литера А | 1905 |  | 1883 |  | 10658 | 1880 | 646 | 11 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2934 | 288 | Центральный |  |  |  |  | Кавалергардская ул., д.8, литера А | 1905 |  | 1883 |  | 10658 | 1880 | 646 | 11 | 22 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/30 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2935 | 296 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.13, литера А | 1907 |  | 3346.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/204/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2936 | 297 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | 1903 |  | 3245 |  | 13690 | 1859 | 896 | 34 | 126 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2937 | 297 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | 1903 |  | 3245 |  | 13690 | 1859 | 896 | 34 | 126 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2938 | 297 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | 1903 |  | 3245 |  | 13690 | 1859 | 896 | 34 | 126 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 13.69 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2939 | 297 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.15/20, литера А | 1903 |  | 3245 |  | 13690 | 1859 | 896 | 34 | 126 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2940 | 299 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.20, литера А | 1907 |  | 2251.6 |  | 11380 | 1574 | 693 | 19 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2941 | 299 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.20, литера А | 1907 |  | 2251.6 |  | 11380 | 1574 | 693 | 19 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2942 | 299 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.20, литера А | 1907 |  | 2251.6 |  | 11380 | 1574 | 693 | 19 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 11.38 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2943 | 299 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.20, литера А | 1907 |  | 2251.6 |  | 11380 | 1574 | 693 | 19 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 2944 | 301 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.4, литера А | 1906 |  | 1018.8 |  | 6801 | 1348.5 | 938 | 4 | 2 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 2945 | 301 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.4, литера А | 1906 |  | 1018.8 |  | 6801 | 1348.5 | 938 | 4 | 2 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2946 | 301 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.4, литера А | 1906 |  | 1018.8 |  | 6801 | 1348.5 | 938 | 4 | 2 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6.8 | 6.8 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2947 | 301 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.4, литера А | 1906 |  | 1018.8 |  | 6801 | 1348.5 | 938 | 4 | 2 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/38 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2948 | 301 | Центральный |  |  |  |  | Кирилловская ул., д.4, литера А | 1906 |  | 1018.8 |  | 6801 | 1348.5 | 938 | 4 | 2 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/30 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 2949 | 303 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.12, литера А | 1894 |  | 7219.47 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2950 | 305 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.17, литера Б | 1909 |  | 7637 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 18.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2951 | 306 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.24, литера А | 1904 |  | 12664 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2952 | 302 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.4, литера Б | 1836 |  | 1514 |  | 7428 | 1076 | 475 | 20 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 20 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2953 | 302 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.4, литера Б | 1836 |  | 1514 |  | 7428 | 1076 | 475 | 20 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 20 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2954 | 302 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.4, литера Б | 1836 |  | 1514 |  | 7428 | 1076 | 475 | 20 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 7.43 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2955 | 302 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.4, литера Б | 1836 |  | 1514 |  | 7428 | 1076 | 475 | 20 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 20 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/137/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2956 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1825.8 |  | 9696 | 1754 | 851 | 15 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2957 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1825.8 |  | 9696 | 1754 | 851 | 15 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2958 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1825.8 |  | 9696 | 1754 | 851 | 15 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2959 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1825.8 |  | 9696 | 1754 | 851 | 15 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2960 | 307 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.40, литера А | 1910 |  | 1825.8 |  | 9696 | 1754 | 851 | 15 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 18/ЭС/227/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д. 7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 03.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2961 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.49, литера А | 1910 |  | 6001.5 |  | 32142 | 5728 | 1763 | 51 | 171 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 2962 | 308 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.49, литера А | 1910 |  | 6001.5 |  | 32142 | 5728 | 1763 | 51 | 171 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 51 | 51 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 19.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2963 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.49, литера А | 1910 |  | 6001.5 |  | 32142 | 5728 | 1763 | 51 | 171 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 2964 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.49, литера А | 1910 |  | 6001.5 |  | 32142 | 5728 | 1763 | 51 | 171 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 2965 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.49, литера А | 1910 |  | 6001.5 |  | 32142 | 5728 | 1763 | 51 | 171 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 2966 | 309 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.6, литера А | 1908 |  | 5236 |  | 26749 | 3577 | 1366 | 23 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2967 | 309 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.6, литера А | 1908 |  | 5236 |  | 26749 | 3577 | 1366 | 23 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2968 | 309 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.6, литера А | 1908 |  | 5236 |  | 26749 | 3577 | 1366 | 23 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 26.75 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/116/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2969 | 309 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.6, литера А | 1908 |  | 5236 |  | 26749 | 3577 | 1366 | 23 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 2970 | 310 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.8, литера И | 1836 |  | 2095.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 13 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2971 | 310 | Центральный |  |  |  |  | Кирочная ул., д.8, литера И | 1836 |  | 2095.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 13 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС/169/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 23.08.2016 | [5 empty] | 02.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2972 | 311 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера А | 1867 |  | 1170 |  | 6265 | 780.9 | 691 | 13 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2973 | 311 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера А | 1867 |  | 1170 |  | 6265 | 780.9 | 691 | 13 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2974 | 311 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера А | 1867 |  | 1170 |  | 6265 | 780.9 | 691 | 13 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 6 | 6.27 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2975 | 311 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера А | 1867 |  | 1170 |  | 6265 | 780.9 | 691 | 13 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 24.05.2016 | 18/ИС/93/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 20.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2976 | 311 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера А | 1867 |  | 1170 |  | 6265 | 780.9 | 691 | 13 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 691 | 575 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 08.08.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 2977 | 312 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера Б | 1867 |  | 861.2 |  | 4115 | 670.7 | 386 | 6 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 4.15 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ИС/177/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2978 | 312 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера Б | 1867 |  | 861.2 |  | 4115 | 670.7 | 386 | 6 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 386 | 355 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 30.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2979 | 312 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.11, литера Б | 1867 |  | 861.2 |  | 4115 | 670.7 | 386 | 6 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 671 | 670.7 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/58 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2980 | 313 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.13, литера Б | 1880 |  | 550.54 |  | 4084 | 603.4 | 270 | 6 | 13 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 240.5 | кв.м. |  |  |  |  | 18.07.2016 | 18/КР/147/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 15.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 2981 | 314 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.14, литера А | 1900 |  | 4390 |  | 23604 | 1975 | 1640 | 33 | 155 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 33 | 33 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/43 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2982 | 314 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.14, литера А | 1900 |  | 4390 |  | 23604 | 1975 | 1640 | 33 | 155 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 33 | 33 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/43 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2983 | 314 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.14, литера А | 1900 |  | 4390 |  | 23604 | 1975 | 1640 | 33 | 155 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 23.6 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/112/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2984 | 314 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.14, литера А | 1900 |  | 4390 |  | 23604 | 1975 | 1640 | 33 | 155 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 33 | 33 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/43 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2985 | 314 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.14, литера А | 1900 |  | 4390 |  | 23604 | 1975 | 1640 | 33 | 155 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2986 | 315 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.19-21, литера А | 1899 |  | 2396.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 2987 | 316 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.2, литера А | 1852 |  | 2033 |  | 11158 | 2062 | 825 | 14 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2988 | 317 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.23, литера А | 1911 |  | 3209 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 18/ЭС/190/2016 | ООО "Импульс" | 190121, СПб, ул. Перевозная, д. 5, кв. 15Н, тел. (812) 643-36-90 | 7839473240 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 2989 | 318 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.28, литера А | 1860 |  | 1491.1 |  | 8468 | 1718 | 731 | 11 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2990 | 318 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.28, литера А | 1860 |  | 1491.1 |  | 8468 | 1718 | 731 | 11 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2991 | 318 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.28, литера А | 1860 |  | 1491.1 |  | 8468 | 1718 | 731 | 11 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 8.47 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/124/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 2992 | 318 | Центральный |  |  |  |  | Ковенский пер., д.28, литера А | 1860 |  | 1491.1 |  | 8468 | 1718 | 731 | 11 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 2993 | 319 | Центральный |  |  |  |  | Колокольная ул., д.8, литера А | 1898 |  | 3479 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 2994 | 320 | Центральный |  |  |  |  | Коломенская ул., д.25, литера А | 1901 |  | 3591 |  | 16961 | 1969 | 1121 | 32 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 95
| 2995 | 322 | Центральный |  |  |  |  | Коломенская ул., д.5, литера Е | 1905 |  | 5450 |  | 27636 | 3742 | 1550 | 36 | 172 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1550 | 1443.17 | кв.м. |  |  |  |  | 09.08.2016 | 18/КР/158/2016 | ООО "ТВК-Инжиниринг" | 194292, СПб, 6-й Верхний пер., д.12, лит. Б, пом.8Н, тел. (812) 622-08-09 | 7802764324 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 2996 | 327 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера А | 1901 |  | 1448.49 |  | 7132 | 1253 | 474 | 17 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2997 | 327 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера А | 1901 |  | 1448.49 |  | 7132 | 1253 | 474 | 17 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 2998 | 327 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера А | 1901 |  | 1448.49 |  | 7132 | 1253 | 474 | 17 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 7.13 | 7.13 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 17.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 2999 | 327 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера А | 1901 |  | 1448.49 |  | 7132 | 1253 | 474 | 17 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3000 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера В | 1907 |  | 771.72 |  | 4524 | 1294 | 244 | 10 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3001 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера В | 1907 |  | 771.72 |  | 4524 | 1294 | 244 | 10 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3002 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера В | 1907 |  | 771.72 |  | 4524 | 1294 | 244 | 10 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3003 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.10, литера В | 1907 |  | 771.72 |  | 4524 | 1294 | 244 | 10 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3004 | 329 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.11/4, литера А | 1874 |  | 4471.7 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 1422.5 | 1373.2 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3005 | 332 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.20/6, литера А | 1910 |  | 3227.15 |  | 16442 | 2541 | 1016.3 | 23 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 06.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3006 | 333 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.5/3, литера Б | 1875 |  | 2744.39 |  | 12104 | 1969 | 649 | 22 | 109 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 649 | 572.6 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  |  |  |  | 100
| 3007 | 334 | Центральный |  |  |  |  | Конная ул., д.5/3, литера В | 1875 |  | 969 |  | 4825 | 1194 | 330 | 9 | 45 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 330 | 325 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/68/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 12.05.2016 | [5 empty] | 05.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3008 | 337 | Центральный |  |  |  |  | Константина Заслонова ул., д.17, литера А | 1874 |  | 4745 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 3009 | 335 | Центральный |  |  |  |  | Константина Заслонова ул., д.4, литера А | 1852 |  | 3368 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3010 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Красного Текстильщика ул., д.13, литера Б | 1866 |  | 665.8 |  | 3114 | 653 | 545 | 2 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3011 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Красного Текстильщика ул., д.13, литера Б | 1866 |  | 665.8 |  | 3114 | 653 | 545 | 2 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3012 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Красного Текстильщика ул., д.13, литера Б | 1866 |  | 665.8 |  | 3114 | 653 | 545 | 2 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3013 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Красного Текстильщика ул., д.13, литера Б | 1866 |  | 665.8 |  | 3114 | 653 | 545 | 2 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3014 | 339 | Центральный |  |  |  |  | Красного Текстильщика ул., д.13, литера Б | 1866 |  | 665.8 |  | 3114 | 653 | 545 | 2 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 27.10.2016 | 18/ЭС/223/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 3015 | 340 | Центральный |  |  |  |  | Красного Текстильщика ул., д.9-11, литера А | 1916 |  | 12295 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/203/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 16.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 3016 | 343 | Центральный |  |  |  |  | Кузнечный пер., д.17/2, литера А | 1798 |  | 1919 |  | 8510 | 1641 | 1549 | 19 | 52 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 30.05.2016 | 18/ЭС/77/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 16.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3017 | 344 | Центральный |  |  |  |  | Кутузова наб., д.16, литера А | 1799 |  | 2087 |  |  |  |  | 9 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 726 | 751 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 12.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3018 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.11, литера А | 1890 |  | 1710.3 |  | 7838 | 2142 | 720 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3019 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.11, литера А | 1890 |  | 1710.3 |  | 7838 | 2142 | 720 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3020 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.11, литера А | 1890 |  | 1710.3 |  | 7838 | 2142 | 720 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3021 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.11, литера А | 1890 |  | 1710.3 |  | 7838 | 2142 | 720 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3022 | 347 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.3/9, литера А | 1896 |  | 5050.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 3023 | 351 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.44, литера Б | 1910 |  | 16862.2 |  | 79632 | 8402 | 3741.3 | 73 | 384 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 73 | 73 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3024 | 352 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.9/31, литера А | 1879 |  | 1781.8 |  | 9535 | 1443 | 619 | 18 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3025 | 352 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.9/31, литера А | 1879 |  | 1781.8 |  | 9535 | 1443 | 619 | 18 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3026 | 352 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.9/31, литера А | 1879 |  | 1781.8 |  | 9535 | 1443 | 619 | 18 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 50 | 9.54 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/115/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3027 | 352 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.9/31, литера А | 1879 |  | 1781.8 |  | 9535 | 1443 | 619 | 18 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/32 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3028 | 357 | Центральный |  |  |  |  | Лиговский пр., д.99, литера Ж | 1862 |  | 167.2 |  | 789 | 282 | 108 | 3 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 282 | 282 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 26.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3029 | 361 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.15, литера А | 1864 |  | 6692 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 3030 | 362 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.16, литера А | 1911 |  | 4648 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 15.07.2016 | 18/ЭС/146/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 14.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3031 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.24, литера А | 1860 |  | 15486 |  | 82467 | 5296 | 4573 | 82 | 269 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов
| 3032 | 364 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.27, литера Б | 1833 |  | 793 |  | 3891 | 845 | 346 | 6 | 28 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 845 | 845 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/56 | ООО "Глобус" | 191167, СПб, наб. реки Монастырки, д.5, литер В, тел. 8 (911) 281 -06-49 | 7801595850 |  |  |  | 15.04.2016 | [5 empty] | 22.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3033 | 365 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.28, литера А | 1838 |  | 3683.47 |  | 21275 | 3400 | 2278 | 6 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 02.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3034 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.33, литера А | 1856 |  | 4026 |  | 21642 | 1830.4 | 1656 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3035 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.33, литера А | 1856 |  | 4026 |  | 21642 | 1830.4 | 1656 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3036 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.33, литера А | 1856 |  | 4026 |  | 21642 | 1830.4 | 1656 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3037 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.33, литера А | 1856 |  | 4026 |  | 21642 | 1830.4 | 1656 | 34 | 143 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3038 | 370 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.34, литера Б | 1840 |  | 3244 |  | 18005 | 2150 | 1069 | 29 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 29 | 15 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3039 | 370 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.34, литера Б | 1840 |  | 3244 |  | 18005 | 2150 | 1069 | 29 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 29 | 15 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3040 | 370 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.34, литера Б | 1840 |  | 3244 |  | 18005 | 2150 | 1069 | 29 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 18 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3041 | 370 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.34, литера Б | 1840 |  | 3244 |  | 18005 | 2150 | 1069 | 29 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 29 | 15 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3042 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.46, литера Б | 1867 |  | 715 |  | 4266 | 689 | 693 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
| 3043 | 373 | Центральный |  |  |  |  | Литейный пр., д.64/78, литера А | 1874 |  | 10150 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 15.07.2016 | 18/ЭС/146/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3044 | 378 | Центральный |  |  |  |  | М.Конюшенная ул., д.1-3, литера В | 1862 |  | 8176 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 48.54 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/171/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 16.08.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3045 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера А | 1838 |  | 792.24 |  | 4108 | 749.5 | 411 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3046 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера А | 1838 |  | 792.24 |  | 4108 | 749.5 | 411 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3047 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера А | 1838 |  | 792.24 |  | 4108 | 749.5 | 411 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3048 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера А | 1838 |  | 792.24 |  | 4108 | 749.5 | 411 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3049 | 382 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера Б | 1906 |  | 1230.65 |  | 6518 | 941.2 | 501 | 11 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3050 | 382 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера Б | 1906 |  | 1230.65 |  | 6518 | 941.2 | 501 | 11 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3051 | 382 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера Б | 1906 |  | 1230.65 |  | 6518 | 941.2 | 501 | 11 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 6.52 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/123/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 16.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3052 | 382 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.1/4, литера Б | 1906 |  | 1230.65 |  | 6518 | 941.2 | 501 | 11 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3053 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.2, литера А | 1900 |  | 3714 |  | 19338 | 1970 | 1629 | 26 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3054 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.2, литера А | 1900 |  | 3714 |  | 19338 | 1970 | 1629 | 26 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3055 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.2, литера А | 1900 |  | 3714 |  | 19338 | 1970 | 1629 | 26 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3056 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.2, литера А | 1900 |  | 3714 |  | 19338 | 1970 | 1629 | 26 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3057 | 383 | Центральный |  |  |  |  | Манежный пер., д.2, литера А | 1900 |  | 3714 |  | 19338 | 1970 | 1629 | 26 | 62 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | 196135,СПб, ул. Фрунзе, д.17, пом. 1Н, тел. (812) 373-19-20 | 7810857036 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 21.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3058 | 387 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.12, литера А | 1856 |  | 5923 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 16.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3059 | 385 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.2/73-75, литера А | 1837 |  | 7277 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/Л/160/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 3060 | 388 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.33, литера А | 1874 |  | 6464 |  | 33063 | 4985 | 2193 | 61 | 217 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3061 | 390 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.35, литера А | 1864 |  | 3879 |  | 21342 | 2732 | 1310 | 36 | 87 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3062 | 394 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.39, литера А | 1881 |  | 4138 |  | 23199 | 2928 | 1420 | 41 | 94 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3063 | 395 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.4, литера А | 1884 |  | 6237 |  | 34812 | 3115 | 2401 | 71 | 123 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3064 | 396 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.41, литера Б | 1882 |  | 1431 |  | 8656 | 1023 | 506 | 12 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3065 | 398 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.57, литера А | 1882 |  | 5820 |  | 30987 | 3434 | 1715 | 49 | 135 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3066 | 386 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.8, литера А | 1876 |  | 7756 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2161 | 1592 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 08.08.2016 | [5 empty] | 16.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3067 | 400 | Центральный |  |  |  |  | Марата ул., д.80, литера А | 1884 |  | 2760 |  | 16750 | 2793 | 1180 | 19 | 84 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 71
| 3068 | 401 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.19/15, литера А | 1845 |  | 5353.74 |  | 29448 | 6323 | 3028 | 34 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/12 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3069 | 401 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.19/15, литера А | 1845 |  | 5353.74 |  | 29448 | 6323 | 3028 | 34 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/12 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3070 | 401 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.19/15, литера А | 1845 |  | 5353.74 |  | 29448 | 6323 | 3028 | 34 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 29.45 | 29.45 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3071 | 401 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.19/15, литера А | 1845 |  | 5353.74 |  | 29448 | 6323 | 3028 | 34 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 34 | 34 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/12 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3072 | 401 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.19/15, литера А | 1845 |  | 5353.74 |  | 29448 | 6323 | 3028 | 34 | 165 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3073 | 403 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.30, литера А | 1903 |  | 4732 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 16.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3074 | 404 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.36-38, литера А | 1908 |  | 9955 |  | 53061 | 4675 | 2775 | 50 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3075 | 404 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.36-38, литера А | 1908 |  | 9955 |  | 53061 | 4675 | 2775 | 50 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3076 | 404 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.36-38, литера А | 1908 |  | 9955 |  | 53061 | 4675 | 2775 | 50 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 53 | 53 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/108/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3077 | 404 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.36-38, литера А | 1908 |  | 9955 |  | 53061 | 4675 | 2775 | 50 | 214 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 50 | 50 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3078 | 405 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.40, литера А | 1858 |  | 2029 |  | 9790 | 1007 | 729 | 18 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3079 | 405 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.40, литера А | 1858 |  | 2029 |  | 9790 | 1007 | 729 | 18 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3080 | 405 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.40, литера А | 1858 |  | 2029 |  | 9790 | 1007 | 729 | 18 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 9.79 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/122/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3081 | 405 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.40, литера А | 1858 |  | 2029 |  | 9790 | 1007 | 729 | 18 | 49 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 18 | 18 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 24.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3082 | 406 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.42, литера А | 1846 |  | 3235 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3083 | 406 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.42, литера А | 1846 |  | 3235 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3084 | 406 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.42, литера А | 1846 |  | 3235 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/150/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 02.08.2016 | [5 empty] | 01.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3085 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.6, литера А | 1873 |  | 1728 |  | 8382 | 1043.8 | 579 |  | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3086 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.6, литера А | 1873 |  | 1728 |  | 8382 | 1043.8 | 579 |  | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3087 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.6, литера А | 1873 |  | 1728 |  | 8382 | 1043.8 | 579 |  | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3088 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Маяковского ул., д.6, литера А | 1873 |  | 1728 |  | 8382 | 1043.8 | 579 |  | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3089 | 410 | Центральный |  |  |  |  | Миллионная ул., д.16, литера Б | 1858 |  | 1291 |  | 6019 | 403 | 426 | 6 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 426 | 384.55 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/73/2016 | ООО "Винчи Рус" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, лит. А, тел. (812) 449-40-70 | 7802802019 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3090 | 413 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | 1903 |  | 3002.3 |  | 14328 | 2494 | 937.5 | 30 | 92 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3091 | 413 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | 1903 |  | 3002.3 |  | 14328 | 2494 | 937.5 | 30 | 92 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3092 | 413 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | 1903 |  | 3002.3 |  | 14328 | 2494 | 937.5 | 30 | 92 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 14.33 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3093 | 413 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.3/14, литера А | 1903 |  | 3002.3 |  | 14328 | 2494 | 937.5 | 30 | 92 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3094 | 414 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.4, литера Б | 1876 |  | 1587.13 |  | 8049 | 1980 | 510 | 19 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3095 | 414 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.4, литера Б | 1876 |  | 1587.13 |  | 8049 | 1980 | 510 | 19 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3096 | 414 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.4, литера Б | 1876 |  | 1587.13 |  | 8049 | 1980 | 510 | 19 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 8 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 31.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3097 | 414 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.4, литера Б | 1876 |  | 1587.13 |  | 8049 | 1980 | 510 | 19 | 46 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3098 | 415 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | 1901 |  | 995.9 |  | 4600 | 834 | 360 | 9 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3099 | 415 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | 1901 |  | 995.9 |  | 4600 | 834 | 360 | 9 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3100 | 415 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | 1901 |  | 995.9 |  | 4600 | 834 | 360 | 9 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 4.6 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3101 | 415 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.7/40, литера Б | 1901 |  | 995.9 |  | 4600 | 834 | 360 | 9 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/19 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3102 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера А | 1904 |  | 1793.88 |  | 8798 | 1251 | 606.3 | 16 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3103 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера А | 1904 |  | 1793.88 |  | 8798 | 1251 | 606.3 | 16 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3104 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера А | 1904 |  | 1793.88 |  | 8798 | 1251 | 606.3 | 16 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3105 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера А | 1904 |  | 1793.88 |  | 8798 | 1251 | 606.3 | 16 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3106 | 416 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера А | 1904 |  | 1793.88 |  | 8798 | 1251 | 606.3 | 16 | 86 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 606 | 602.34 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3107 | 417 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | 1902 |  | 2020 |  | 9337 | 1557 | 605 | 25 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 23.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3108 | 417 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | 1902 |  | 2020 |  | 9337 | 1557 | 605 | 25 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 23.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3109 | 417 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | 1902 |  | 2020 |  | 9337 | 1557 | 605 | 25 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 9.34 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3110 | 417 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | 1902 |  | 2020 |  | 9337 | 1557 | 605 | 25 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 25 | 25 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/17 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 23.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3111 | 417 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | 1902 |  | 2020 |  | 9337 | 1557 | 605 | 25 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | 196135,СПб, ул. Фрунзе, д.17, пом. 1Н, тел. (812) 373-19-20 | 7810857036 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 21.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3112 | 417 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера Б | 1902 |  | 2020 |  | 9337 | 1557 | 605 | 25 | 72 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 605 | 526 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3113 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера В | 1904 |  | 1204.4 |  | 5122 | 1239 | 383.8 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3114 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера В | 1904 |  | 1204.4 |  | 5122 | 1239 | 383.8 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3115 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера В | 1904 |  | 1204.4 |  | 5122 | 1239 | 383.8 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3116 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера В | 1904 |  | 1204.4 |  | 5122 | 1239 | 383.8 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3117 | 418 | Центральный |  |  |  |  | Моисеенко ул., д.8б, литера В | 1904 |  | 1204.4 |  | 5122 | 1239 | 383.8 | 8 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 384 | 359.7 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 21.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3118 | 439 | Центральный |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.31, литера А | 1914 |  | 7261 |  | 36237 | 4271 | 2199 | 51 | 83 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3119 | 441 | Центральный |  |  |  |  | Мойки реки наб., д.42, литера А | 1870 |  | 14890 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3120 | 420 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.14, литера В | 1885 |  | 577.2 |  | 2601 | 831 | 260 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 6 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3121 | 420 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.14, литера В | 1885 |  | 577.2 |  | 2601 | 831 | 260 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 6 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3122 | 420 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.14, литера В | 1885 |  | 577.2 |  | 2601 | 831 | 260 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 2.6 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/132/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3123 | 420 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.14, литера В | 1885 |  | 577.2 |  | 2601 | 831 | 260 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 6 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3124 | 420 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.14, литера В | 1885 |  | 577.2 |  | 2601 | 831 | 260 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3125 | 420 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.14, литера В | 1885 |  | 577.2 |  | 2601 | 831 | 260 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 173.3 | кв.м. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3126 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера А | 1850 |  | 6308.88 |  | 34549 | 3330 | 2080 | 40 | 168 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3127 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера А | 1850 |  | 6308.88 |  | 34549 | 3330 | 2080 | 40 | 168 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3128 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера А | 1850 |  | 6308.88 |  | 34549 | 3330 | 2080 | 40 | 168 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3129 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера А | 1850 |  | 6308.88 |  | 34549 | 3330 | 2080 | 40 | 168 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3130 | 421 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера А | 1850 |  | 6308.88 |  | 34549 | 3330 | 2080 | 40 | 168 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3131 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера Ж | 1870 |  | 1398 |  | 4892 | 1094 | 373 | 11 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3132 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера Ж | 1870 |  | 1398 |  | 4892 | 1094 | 373 | 11 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3133 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера Ж | 1870 |  | 1398 |  | 4892 | 1094 | 373 | 11 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3134 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.18, литера Ж | 1870 |  | 1398 |  | 4892 | 1094 | 373 | 11 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3135 | 424 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.27-29, литера А | 1899 |  | 22791.14 |  | 134870 | 12980 | 9371 | 124 | 479 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 18/Л/211/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д. 14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 30.09.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3136 | 427 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.30, литера Б | 1829 |  | 1730.3 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 09.09.2016 | 18/АВР/195/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 14.10.2016 | [10 empty] | 95
| 3137 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.31, литера Б | 1836 |  | 2339 |  | 12598 | 2253 | 1023 | 15 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3138 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.31, литера Б | 1836 |  | 2339 |  | 12598 | 2253 | 1023 | 15 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3139 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.31, литера Б | 1836 |  | 2339 |  | 12598 | 2253 | 1023 | 15 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3140 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.31, литера Б | 1836 |  | 2339 |  | 12598 | 2253 | 1023 | 15 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3141 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.41, литера Б | 1823 |  | 3086 |  | 15437 | 3000 | 1544 | 23 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3142 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.41, литера Б | 1823 |  | 3086 |  | 15437 | 3000 | 1544 | 23 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3143 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.41, литера Б | 1823 |  | 3086 |  | 15437 | 3000 | 1544 | 23 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3144 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.41, литера Б | 1823 |  | 3086 |  | 15437 | 3000 | 1544 | 23 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3145 | 429 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.41, литера Б | 1823 |  | 3086 |  | 15437 | 3000 | 1544 | 23 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 04.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3146 | 429 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.41, литера Б | 1823 |  | 3086 |  | 15437 | 3000 | 1544 | 23 | 110 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3000 | 3000 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 18/Ф/144/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3147 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.42, литера А | 1842 |  | 4534 |  | 23629 | 3140 | 3456 | 23 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3148 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.42, литера А | 1842 |  | 4534 |  | 23629 | 3140 | 3456 | 23 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3149 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.42, литера А | 1842 |  | 4534 |  | 23629 | 3140 | 3456 | 23 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3150 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.42, литера А | 1842 |  | 4534 |  | 23629 | 3140 | 3456 | 23 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3151 | 430 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.42, литера А | 1842 |  | 4534 |  | 23629 | 3140 | 3456 | 23 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 02.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3152 | 431 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.43, литера А | 1858 |  | 3007 |  | 17984 | 2385.1 | 1421 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/53 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 05.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3153 | 432 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.44, литера Б | 1858 |  | 746.14 |  | 4292 | 1100 | 329 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 9 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/133/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3154 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.44, литера Б | 1858 |  | 746.14 |  | 4292 | 1100 | 329 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [20 empty] | 30.06.2016 | 18/ИС/133/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709
| 3155 | 432 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.44, литера Б | 1858 |  | 746.14 |  | 4292 | 1100 | 329 | 9 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 9 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/133/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 18.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3156 | 433 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.44, литера В | 1858 |  | 1316 |  | 6922 | 1674 | 598 | 16 | 41 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/48 | ООО "Айбер Констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 95
| 3157 | 435 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.46, литера Б | 1777 |  | 2082 |  | 10909 | 1439 | 603 | 10 | 24 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 01.04.2016 | 18/ЭС/49 | ООО "Айбер констракшн" | 196084, СПб, Московский пр., д.105-107, лит. А, пом. 3Н, тел. (812) 602-24-94 | 7838402511 |  |  |  | 06.04.2016 | [7 empty] | да |  |  | 95
| 3158 | 436 | Центральный |  |  |  |  | Моховая ул., д.5, литера А | 1798 |  | 4059 |  | 28722 | 3242 | 2224 | 37 | 116 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2224 | 2025 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/70/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 13.05.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3159 | 438 | Центральный |  |  |  |  | Мучной пер., д.9/27, литера А | 1800 |  | 2396 |  | 11860 | 2288 | 2275 | 19 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3160 | 443 | Центральный |  |  |  |  | Мытнинская ул., д.9, литера А | 1911 |  | 7985.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3161 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.100, литера А | 1840 |  | 4367 |  | 24921 | 2977.6 | 1910.61 | 22 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3162 | 445 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.100, литера А | 1840 |  | 4367 |  | 24921 | 2977.6 | 1910.61 | 22 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3163 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.100, литера А | 1840 |  | 4367 |  | 24921 | 2977.6 | 1910.61 | 22 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3164 | 446 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.103, литера А | 1880 |  | 3291.5 |  | 17914 | 2552 | 1353.8 | 29 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 17.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3165 | 447 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.105, литера А | 1892 |  | 4497.8 |  | 27840 | 3376 | 1533.8 | 26 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/201/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3166 | 447 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.105, литера А | 1892 |  | 4497.8 |  | 27840 | 3376 | 1533.8 | 26 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3167 | 447 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.105, литера А | 1892 |  | 4497.8 |  | 27840 | 3376 | 1533.8 | 26 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3168 | 447 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.105, литера А | 1892 |  | 4497.8 |  | 27840 | 3376 | 1533.8 | 26 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 27.84 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3169 | 447 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.105, литера А | 1892 |  | 4497.8 |  | 27840 | 3376 | 1533.8 | 26 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 26 | 26 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 09.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3170 | 447 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.105, литера А | 1892 |  | 4497.8 |  | 27840 | 3376 | 1533.8 | 26 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/30 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3171 | 449 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.111, литера А | 1861 |  | 14602 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3172 | 451 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.122, литера А | 1871 |  | 3263.5 |  | 17222 | 1350 | 1090 | 18 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 17.03.2016 | [5 empty] | 01.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3173 | 452 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.124, литера А | 1890 |  | 1688 |  | 8459 | 1421 | 616.3 | 12 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 17.03.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3174 | 455 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.134, литера Б | 1898 |  | 6834.39 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 65 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3175 | 455 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.134, литера Б | 1898 |  | 6834.39 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 65 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3176 | 455 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.134, литера Б | 1898 |  | 6834.39 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 65 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3177 | 457 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.139, литера Б | 1901 |  | 1831.49 |  | 9218 | 1235 | 764 | 29 | 42 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/29 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3178 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.151, литера А | 1868 |  | 3474.92 |  | 15823 | 2579 | 1008 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3179 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.151, литера А | 1868 |  | 3474.92 |  | 15823 | 2579 | 1008 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3180 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.151, литера А | 1868 |  | 3474.92 |  | 15823 | 2579 | 1008 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3181 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.151, литера А | 1868 |  | 3474.92 |  | 15823 | 2579 | 1008 | 20 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3182 | 460 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.153, литера А | 1901 |  | 9927.48 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 67 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3183 | 460 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.153, литера А | 1901 |  | 9927.48 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3184 | 461 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.153, литера Б | 1903 |  | 469.97 |  | 2523 | 520 | 444 | 8 | 20 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/31 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 17.03.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3185 | 462 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.156, литера А | 1910 |  | 5718.96 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3186 | 462 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.156, литера А | 1910 |  | 5718.96 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3187 | 463 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.156, литера Б | 1912 |  | 4963.16 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3188 | 463 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.156, литера Б | 1912 |  | 4963.16 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 24.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3189 | 464 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.163, литера А | 1894 |  | 2620.1 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 17.08.2016 | 18/ИС168/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 22.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3190 | 465 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.166, литера А | 1881 |  | 4364.92 |  | 22922 | 3202 | 1424 | 39 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3191 | 466 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Б | 1898 |  | 1878.47 |  | 9161 | 1520 | 571 | 16 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3192 | 466 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Б | 1898 |  | 1878.47 |  | 9161 | 1520 | 571 | 16 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3193 | 466 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Б | 1898 |  | 1878.47 |  | 9161 | 1520 | 571 | 16 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 9.16 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/119/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3194 | 466 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Б | 1898 |  | 1878.47 |  | 9161 | 1520 | 571 | 16 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 16 | 16 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3195 | 466 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Б | 1898 |  | 1878.47 |  | 9161 | 1520 | 571 | 16 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.10.2016 | 18/ЭС/224/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д. 7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 03.11.2016 | [5 empty] | 03.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3196 | 467 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Г | 1906 |  | 734.81 |  | 3302 | 867 | 236 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3197 | 467 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Г | 1906 |  | 734.81 |  | 3302 | 867 | 236 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3198 | 467 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Г | 1906 |  | 734.81 |  | 3302 | 867 | 236 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 3.3 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 23.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3199 | 467 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.168, литера Г | 1906 |  | 734.81 |  | 3302 | 867 | 236 | 8 | 23 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/18 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 08.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3200 | 470 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.32-34, литера А | 1860 |  | 17365 |  | 133062 | 15752 | 10486.3 | 63 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3201 | 470 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.32-34, литера А | 1860 |  | 17365 |  | 133062 | 15752 | 10486.3 | 63 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3202 | 470 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.32-34, литера А | 1860 |  | 17365 |  | 133062 | 15752 | 10486.3 | 63 | 98 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3203 | 471 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.5, литера А | 1828 |  | 4266 |  | 22232 | 2502 | 1563 | 13 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 1102 | кв.м. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 16.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3204 | 476 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.72, литера А | 1878 |  | 5770 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3205 | 477 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.74-76, литера А | 1862 |  | 8982 |  | 41676 | 6883 | 2826 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [14 empty] | 1 | дом |  |  |  |  | 09.12.2016 | 18/АВР/256/2016 | ООО "УНР-398" |  | 7836000045 |  |  |  | 12.12.2016 | [5 empty] | 28.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3206 | 477 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.74-76, литера А | 1862 |  | 8982 |  | 41676 | 6883 | 2826 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 1899.89 | кв.м. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3207 | 477 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.74-76, литера А | 1862 |  | 8982 |  | 41676 | 6883 | 2826 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 7873 | 7873 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 05.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3208 | 478 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.74-76, литера Б | 1882 |  | 1647 |  | 7438 |  | 454 | 63 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 467.37 | кв.м. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 02.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3209 | 479 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.74-76, литера Г | 1890 |  | 4346 |  | 20500 |  | 1304 | 17 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 1104 | кв.м. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/КР/141/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 12.07.2016 | [5 empty] | 20.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3210 | 480 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.82, литера Б | 1859 |  | 2970 |  | 14020 |  | 1055 | 16 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 16.03.2016 | 18/ЭС/26 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 | [11 empty] | да
| 3211 | 480 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.82, литера Б | 1859 |  | 2970 |  | 14020 |  | 1055 | 16 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов | [13 empty] | 462 | 462 | куб.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 13.09.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3212 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.84-86, литера Б | 1862 |  | 8955.72 |  | 40431 | 6369 | 3026.3 | 94 | 253 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3213 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.84-86, литера Б | 1862 |  | 8955.72 |  | 40431 | 6369 | 3026.3 | 94 | 253 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3214 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.84-86, литера Б | 1862 |  | 8955.72 |  | 40431 | 6369 | 3026.3 | 94 | 253 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3215 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.84-86, литера Б | 1862 |  | 8955.72 |  | 40431 | 6369 | 3026.3 | 94 | 253 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3216 | 481 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.84-86, литера Б | 1862 |  | 8955.72 |  | 40431 | 6369 | 3026.3 | 94 | 253 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/175/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3217 | 483 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.88, литера Б | 1870 |  | 3418 |  | 13981 |  | 1090 | 23 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3218 | 483 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.88, литера Б | 1870 |  | 3418 |  | 13981 |  | 1090 | 23 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3219 | 483 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.88, литера Б | 1870 |  | 3418 |  | 13981 |  | 1090 | 23 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 13.98 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/118/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3220 | 483 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.88, литера Б | 1870 |  | 3418 |  | 13981 |  | 1090 | 23 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 23 | 23 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/14 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 25.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3221 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.90-92, литера Г | 1898 |  | 2172 |  | 10892 |  | 731 | 32 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3222 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.90-92, литера Г | 1898 |  | 2172 |  | 10892 |  | 731 | 32 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3223 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.90-92, литера Г | 1898 |  | 2172 |  | 10892 |  | 731 | 32 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3224 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.90-92, литера Г | 1898 |  | 2172 |  | 10892 |  | 731 | 32 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3225 | 485 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.90-92, литера Д | 1898 |  | 384 |  | 1283 |  | 164 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3226 | 488 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.95, литера А | 1912 |  | 5208 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3227 | 488 | Центральный |  |  |  |  | Невский пр., д.95, литера А | 1912 |  | 5208 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3228 | 489 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.1/38, литера А | 1860 |  | 10859 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3229 | 491 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.14, литера В | 1883 |  | 3485 |  | 16025 | 1250 | 1115 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 17 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3230 | 491 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.14, литера В | 1883 |  | 3485 |  | 16025 | 1250 | 1115 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 17 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3231 | 491 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.14, литера В | 1883 |  | 3485 |  | 16025 | 1250 | 1115 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 16 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3232 | 491 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.14, литера В | 1883 |  | 3485 |  | 16025 | 1250 | 1115 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 17 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3233 | 493 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.25, литера А | 1854 |  | 4084 |  | 21660 | 2243.1 | 1515 | 37 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3234 | 493 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.25, литера А | 1854 |  | 4084 |  | 21660 | 2243.1 | 1515 | 37 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3235 | 493 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.25, литера А | 1854 |  | 4084 |  | 21660 | 2243.1 | 1515 | 37 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 21.66 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  |  |  |  | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3236 | 493 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.25, литера А | 1854 |  | 4084 |  | 21660 | 2243.1 | 1515 | 37 | 128 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3237 | 494 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.30, литера Б | 1893 |  | 342.34 |  | 1709 | 537 | 174 | 3 | 12 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 174 | 145.26 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/72/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 10.05.2016 | [5 empty] | 30.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3238 | 495 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.44, литера А | 1906 |  | 3623.5 |  | 20034 | 2780 | 1416 | 28 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 28 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3239 | 495 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.44, литера А | 1906 |  | 3623.5 |  | 20034 | 2780 | 1416 | 28 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 28 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3240 | 495 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.44, литера А | 1906 |  | 3623.5 |  | 20034 | 2780 | 1416 | 28 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 20 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3241 | 495 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.44, литера А | 1906 |  | 3623.5 |  | 20034 | 2780 | 1416 | 28 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 28 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/130/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 08.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3242 | 496 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.45, литера А | 1902 |  | 4076.2 |  | 22135 | 3392 | 1217.5 | 28 | 126 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/50 | ООО "Союз-проект" | 196135,СПб, ул. Фрунзе, д.17, пом. 1Н, тел. (812) 373-19-20 | 7810857036 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 21.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3243 | 497 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.46, литера А | 1902 |  | 4673.4 |  | 25725 | 2914 | 1425 | 27 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3244 | 497 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.46, литера А | 1902 |  | 4673.4 |  | 25725 | 2914 | 1425 | 27 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3245 | 497 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.46, литера А | 1902 |  | 4673.4 |  | 25725 | 2914 | 1425 | 27 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 25.73 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3246 | 497 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.46, литера А | 1902 |  | 4673.4 |  | 25725 | 2914 | 1425 | 27 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 27 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/129/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3247 | 497 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.46, литера А | 1902 |  | 4673.4 |  | 25725 | 2914 | 1425 | 27 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 19.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3248 | 498 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.6, литера А | 1892 |  | 2167 |  | 12512 | 1615 | 634 | 10 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3249 | 498 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.6, литера А | 1892 |  | 2167 |  | 12512 | 1615 | 634 | 10 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 10 | квартир |  |  |  |  | 11.08.2016 | 18/ИС/167/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 17.08.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3250 | 498 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.6, литера А | 1892 |  | 2167 |  | 12512 | 1615 | 634 | 10 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [14 empty] | 658 | кв.м. |  |  |  |  | 01.07.2016 | 18/КР/103/2016 | ООО "КитИнвест" | 199034,СПб.,2-я линия В.О., д.5, офис 59, тел. 328-66-79 | 7814491914 |  |  |  | 05.07.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3251 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.8, литера А | 1859 |  | 3999 |  | 20642 | 2610 | 1208 | 21 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3252 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.8, литера А | 1859 |  | 3999 |  | 20642 | 2610 | 1208 | 21 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3253 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.8, литера А | 1859 |  | 3999 |  | 20642 | 2610 | 1208 | 21 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3254 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.8, литера А | 1859 |  | 3999 |  | 20642 | 2610 | 1208 | 21 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3255 | 499 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.8, литера А | 1859 |  | 3999 |  | 20642 | 2610 | 1208 | 21 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/50 | ООО "Союз-проект" | 196135,СПб, ул. Фрунзе, д.17, пом. 1Н, тел. (812) 373-19-20 | 7810857036 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 21.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3256 | 499 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.8, литера А | 1859 |  | 3999 |  | 20642 | 2610 | 1208 | 21 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3257 | 499 | Центральный |  |  |  |  | Некрасова ул., д.8, литера А | 1859 |  | 3999 |  | 20642 | 2610 | 1208 | 21 | 108 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фундаментов | [13 empty] | 241.2 | 241.2 | кв.м. |  |  |  |  | 05.07.2016 | 18/РФ/104/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 11.07.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3258 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Новгородская ул., д.18, литера Б | 1902 |  | 1913.8 |  | 8731 | 1601 | 618.8 | 7 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3259 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Новгородская ул., д.18, литера Б | 1902 |  | 1913.8 |  | 8731 | 1601 | 618.8 | 7 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3260 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Новгородская ул., д.18, литера Б | 1902 |  | 1913.8 |  | 8731 | 1601 | 618.8 | 7 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3261 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Новгородская ул., д.18, литера Б | 1902 |  | 1913.8 |  | 8731 | 1601 | 618.8 | 7 | 77 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3262 | 501 | Центральный |  |  |  |  | Новгородская ул., д.28/11, литера А | 1952 |  | 4434.4 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 16.09.2016 | 18/АВР/204/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 22.09.2016 | [10 empty] | 55
| 3263 | 503 | Центральный |  |  |  |  | Обводного канала наб., д.59, литера Б | 1887 |  | 1307.42 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 553 | 477.6 | кв.м. |  |  |  |  | 21.07.2016 | 18/КР/149/2016 | ООО "УНР-398" | 196135,СПб., Авиационная ул., д.20 лит.А тел.373-55-22 | 7836000045 |  |  |  | 27.07.2016 | [5 empty] | 30.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3264 | 504 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера А | 1858 |  | 1331 |  | 8432 | 1656 | 770 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3265 | 504 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера А | 1858 |  | 1331 |  | 8432 | 1656 | 770 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 13 | квартир |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3266 | 504 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера А | 1858 |  | 1331 |  | 8432 | 1656 | 770 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 8.43 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3267 | 504 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера А | 1858 |  | 1331 |  | 8432 | 1656 | 770 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 13 | квартир |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3268 | 506 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера Г | 1856 |  | 460 |  | 2672 | 901.8 | 281 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3269 | 506 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера Г | 1856 |  | 460 |  | 2672 | 901.8 | 281 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3270 | 506 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера Г | 1856 |  | 460 |  | 2672 | 901.8 | 281 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3 | 2.67 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/81/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 30.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3271 | 506 | Центральный |  |  |  |  | Орловский пер., д.5, литера Г | 1856 |  | 460 |  | 2672 | 901.8 | 281 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3272 | 508 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.12/13, литера А | 1901 |  | 3745.98 |  | 18582 | 2577 | 1048.8 | 15 | 117 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3273 | 508 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.12/13, литера А | 1901 |  | 3745.98 |  | 18582 | 2577 | 1048.8 | 15 | 117 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3274 | 508 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.12/13, литера А | 1901 |  | 3745.98 |  | 18582 | 2577 | 1048.8 | 15 | 117 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 18.58 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/113/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3275 | 508 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.12/13, литера А | 1901 |  | 3745.98 |  | 18582 | 2577 | 1048.8 | 15 | 117 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 15 | 15 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/60/2016 | ООО "Кредо Строй Сервис" | 196210, СПб, ул. Штурманская, д.30, литер А, пом. 6-Н, тел. (812) 704-35-51 | 7810493195 |  |  |  | 20.04.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3276 | 508 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.12/13, литера А | 1901 |  | 3745.98 |  | 18582 | 2577 | 1048.8 | 15 | 117 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 08.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3277 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.7, литера Г | 1893 |  | 1458.49 |  | 6412 | 842 | 400 | 18 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3278 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.7, литера Г | 1893 |  | 1458.49 |  | 6412 | 842 | 400 | 18 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3279 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.7, литера Г | 1893 |  | 1458.49 |  | 6412 | 842 | 400 | 18 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3280 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Перекупной пер., д.7, литера Г | 1893 |  | 1458.49 |  | 6412 | 842 | 400 | 18 | 48 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3281 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.21, литера А | 1834 |  | 1224 |  | 6876 | 1423 | 716 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3282 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.21, литера А | 1834 |  | 1224 |  | 6876 | 1423 | 716 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3283 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.21, литера А | 1834 |  | 1224 |  | 6876 | 1423 | 716 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3284 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.21, литера А | 1834 |  | 1224 |  | 6876 | 1423 | 716 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3285 | 512 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.21, литера А | 1834 |  | 1224 |  | 6876 | 1423 | 716 | 8 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/51 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 05.04.2016 | [5 empty] | 02.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3286 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.25, литера А | 1828 |  | 2426 |  | 14081 | 1680 | 1110 | 9 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3287 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.25, литера А | 1828 |  | 2426 |  | 14081 | 1680 | 1110 | 9 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3288 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.25, литера А | 1828 |  | 2426 |  | 14081 | 1680 | 1110 | 9 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3289 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.25, литера А | 1828 |  | 2426 |  | 14081 | 1680 | 1110 | 9 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3290 | 513 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.25, литера А | 1828 |  | 2426 |  | 14081 | 1680 | 1110 | 9 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/27 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 18.03.2016 | [5 empty] | 29.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3291 | 513 | Центральный |  |  |  |  | Пестеля ул., д.25, литера А | 1828 |  | 2426 |  | 14081 | 1680 | 1110 | 9 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1680 | 1680 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 18/Ф/144/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3292 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Поварской пер., д.3, литера А | 1875 |  | 2343 |  | 12146 | 1610 | 894 | 30 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
| 3293 | 514 | Центральный |  |  |  |  | Поварской пер., д.5, литера А | 1894 |  | 2486 |  | 12146 | 1610 | 894 | 30 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 14.10.2016 | 17/Л/72/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 21.10.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3294 | 516 | Центральный |  |  |  |  | Полтавская ул., д.8, литера А | 1888 |  | 1388.2 |  | 7130 | 922.9 | 499 |  |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 06.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3295 | 518 | Центральный |  |  |  |  | Потемкинская ул., д.13/48, литера А | 1871 |  | 6348.36 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 18/ЭС/190/2016 | ООО "Импульс" | 190121, СПб, ул. Перевозная, д. 5, кв. 15Н, тел. (812) 643-36-90 | 7839473240 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3296 | 520 | Центральный |  |  |  |  | Пушкинская ул., д.1/77, литера А | 1916 |  | 7140 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 6 | 6 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3297 | 521 | Центральный |  |  |  |  | Пушкинская ул., д.2/79, литера А | 1874 |  | 8919 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 7 | 7 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 22.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3298 | 522 | Центральный |  |  |  |  | Пушкинская ул., д.4, литера А | 1876 |  | 5292 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 30.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 3299 | 523 | Центральный |  |  |  |  | Пушкинская ул., д.5, литера А | 1878 |  | 4235 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 4 | 4 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3300 | 524 | Центральный |  |  |  |  | Пушкинская ул., д.6, литера А | 1877 |  | 4788 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 22.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3301 | 525 | Центральный |  |  |  |  | Пушкинская ул., д.7, литера А | 1878 |  | 3854 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 22.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3302 | 526 | Центральный |  |  |  |  | Пушкинская ул., д.9, литера А | 1877 |  | 8834 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 16.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3303 | 529 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.17-19, литера А | 1911 |  | 5601.96 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 02.09.2016 | 18/ЭС/190/2016 | ООО "Импульс" | 190121, СПб, ул. Перевозная, д. 5, кв. 15Н, тел. (812) 643-36-90 | 7839473240 |  |  |  | 08.09.2016 | [5 empty] | 28.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3304 | 530 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.26, литера А | 1899 |  | 6211 |  | 35345 | 4878 | 1843.8 | 40 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3305 | 530 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.26, литера А | 1899 |  | 6211 |  | 35345 | 4878 | 1843.8 | 40 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3306 | 530 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.26, литера А | 1899 |  | 6211 |  | 35345 | 4878 | 1843.8 | 40 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 35.35 | 35.35 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/109/2016 | ООО "УК "КОМПЛЕКС" | 192029, СПб, ул. Ткачей, д.70, лит. А, пом. 12С, тел. (812) 560-05-31 | 7811309709 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 23.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3307 | 530 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.26, литера А | 1899 |  | 6211 |  | 35345 | 4878 | 1843.8 | 40 | 111 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/11 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3308 | 531 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.8, литера А | 1846 |  | 1544.7 |  | 7684 | 1348 | 473.75 | 12 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 13 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3309 | 531 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.8, литера А | 1846 |  | 1544.7 |  | 7684 | 1348 | 473.75 | 12 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 13 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3310 | 531 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.8, литера А | 1846 |  | 1544.7 |  | 7684 | 1348 | 473.75 | 12 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 7.68 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 27.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3311 | 531 | Центральный |  |  |  |  | Радищева ул., д.8, литера А | 1846 |  | 1544.7 |  | 7684 | 1348 | 473.75 | 12 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 13 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/136/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 06.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3312 | 532 | Центральный |  |  |  |  | Разъезжая ул., д.3, литера А | 1873 |  | 4544 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3313 | 536 | Центральный |  |  |  |  | Роменская ул., д.13, литера А | 1906 |  | 2818.56 |  | 11649 | 1733 | 695 | 41 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3314 | 541 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.15-17, литера А | 1910 |  | 49152 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
| 3315 | 542 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.15-17, литера Ц | 1910 |  | 1105 |  | 5175 | 831 | 486 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | [13 empty] | 4 | 4 | квартир |  |  |  |  | 09.02.2016 | 18/Г/1 | ООО "Газ-Трейд" | 192171, СПб, ул. Седова, д.67, литера А, пом. 11-Н, тел. (812) 702-32-14 | 7811500543 |  |  |  | 11.02.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3316 | 537 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.2/45, литера А | 1899 |  | 6676 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3317 | 543 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.20, литера А | 1901 |  | 3839 |  | 22610 | 3640 | 1485 | 29 | 74 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | 196135,СПб, ул. Фрунзе, д.17, пом. 1Н, тел. (812) 373-19-20 | 7810857036 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 21.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3318 | 544 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.23, литера А | 1911 |  | 24347 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3319 | 546 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.26, литера А | 1822 |  | 5743.37 |  | 24761 | 3960 | 1614 | 26 | 159 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3320 | 548 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.27, литера А | 1874 |  | 9260 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 27.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3321 | 549 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.36, литера А | 1876 |  | 9186 |  | 47902 | 6933.6 | 2928 | 59 | 121 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 20.06.2016 | 18/Л/97/2016 | ООО "РЛМ" | 196084, СПб, Лиговский пр., д.270, тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3322 | 550 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.40/11, литера А | 1916 |  | 4475.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3323 | 538 | Центральный |  |  |  |  | Рубинштейна ул., д.5, литера А | 1896 |  | 7245 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3324 | 551 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.17-19, литера А | 1902 |  | 6900 |  | 39822 | 2477 | 2330 | 48 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 48 | 48 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/10 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 25.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3325 | 551 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.17-19, литера А | 1902 |  | 6900 |  | 39822 | 2477 | 2330 | 48 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 48 | 48 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/10 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 25.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3326 | 551 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.17-19, литера А | 1902 |  | 6900 |  | 39822 | 2477 | 2330 | 48 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 39.82 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/112/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3327 | 551 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.17-19, литера А | 1902 |  | 6900 |  | 39822 | 2477 | 2330 | 48 | 209 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 48 | 48 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/10 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 25.02.2016 | [5 empty] | 18.04.2016 |  | да |  |  | 100
| 3328 | 553 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.23, литера А | 1907 |  | 3802.54 |  | 17098 | 2124.5 | 894 | 24 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 24 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3329 | 553 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.23, литера А | 1907 |  | 3802.54 |  | 17098 | 2124.5 | 894 | 24 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 24 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3330 | 553 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.23, литера А | 1907 |  | 3802.54 |  | 17098 | 2124.5 | 894 | 24 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 17.1 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3331 | 553 | Центральный |  |  |  |  | Рылеева ул., д.23, литера А | 1907 |  | 3802.54 |  | 17098 | 2124.5 | 894 | 24 | 103 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 24 | квартир |  |  |  |  | 27.07.2016 | 18/ИС/157 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.08.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3332 | 554 | Центральный |  |  |  |  | Садовая ул., д.14-52, литера А | 1798 |  | 6059 |  | 19652 | 2959 | 2440 | 12 | 26 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3333 | 555 | Центральный |  |  |  |  | Садовая ул., д.29, литера А | 1798 |  | 2678 |  | 11529 | 1979 | 903.8 | 24 | 60 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3334 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Садовая ул., д.8/7, литера А | 1918 |  | 5586 |  | 33314 |  | 3720 | 30 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3335 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Садовая ул., д.8/7, литера А | 1918 |  | 5586 |  | 33314 |  | 3720 | 30 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3336 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Садовая ул., д.8/7, литера А | 1918 |  | 5586 |  | 33314 |  | 3720 | 30 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3337 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Садовая ул., д.8/7, литера А | 1918 |  | 5586 |  | 33314 |  | 3720 | 30 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3338 | 559 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.10, литера В | 1900 |  | 4228.04 |  | 23098 | 3755 | 1218 | 40 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/59/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 06.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3339 | 559 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.10, литера В | 1900 |  | 4228.04 |  | 23098 | 3755 | 1218 | 40 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/59/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3340 | 559 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.10, литера В | 1900 |  | 4228.04 |  | 23098 | 3755 | 1218 | 40 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 23.1 | 23.1 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3341 | 559 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.10, литера В | 1900 |  | 4228.04 |  | 23098 | 3755 | 1218 | 40 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 40 | 40 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/59/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 27.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3342 | 559 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.10, литера В | 1900 |  | 4228.04 |  | 23098 | 3755 | 1218 | 40 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 27.10.2016 | 18/ЭС/228/2016 | ООО "СтройРезерв" | 191186, СПб, ул. Казанская, д. 5, лит. А, пом. 29Н, тел. (812) 312-55-36, (812) 334-34-00 | 7702680166 |  |  |  | 13.12.2016 | [5 empty] | 29.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3343 | 560 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.13, литера А | 1880 |  | 5544 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3344 | 561 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.16/36, литера А | 1880 |  | 11325.96 |  | 58129 | 8123 | 3786 | 81 | 369 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3345 | 561 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.16/36, литера А | 1880 |  | 11325.96 |  | 58129 | 8123 | 3786 | 81 | 369 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 20.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3346 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.6, литера А | 1912 |  | 4654.29 |  | 20406 | 2578 | 1300 | 33 | 137 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3347 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.6, литера А | 1912 |  | 4654.29 |  | 20406 | 2578 | 1300 | 33 | 137 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3348 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Сапёрный пер., д.6, литера А | 1912 |  | 4654.29 |  | 20406 | 2578 | 1300 | 33 | 137 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3349 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.26, литера А | 1873 |  | 2563.5 |  | 11428 | 2013 | 1278 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3350 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.26, литера А | 1873 |  | 2563.5 |  | 11428 | 2013 | 1278 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3351 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.26, литера А | 1873 |  | 2563.5 |  | 11428 | 2013 | 1278 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3352 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.26, литера А | 1873 |  | 2563.5 |  | 11428 | 2013 | 1278 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3353 | 564 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.26, литера А | 1873 |  | 2563.5 |  | 11428 | 2013 | 1278 | 18 | 37 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3354 | 565 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.28, литера А | 1846 |  | 2367.7 |  | 11725 | 1895 | 1165 | 19 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3355 | 565 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.28, литера А | 1846 |  | 2367.7 |  | 11725 | 1895 | 1165 | 19 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3356 | 565 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.28, литера А | 1846 |  | 2367.7 |  | 11725 | 1895 | 1165 | 19 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 11.73 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/121/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 25.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3357 | 565 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.28, литера А | 1846 |  | 2367.7 |  | 11725 | 1895 | 1165 | 19 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 19 | 19 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 22.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3358 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.28, литера А | 1846 |  | 2367.7 |  | 11725 | 1895 | 1165 | 19 | 34 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов
| 3359 | 566 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера А | 1844 |  | 2579.11 |  | 14908 | 2040 | 1328 | 11 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3360 | 566 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера А | 1844 |  | 2579.11 |  | 14908 | 2040 | 1328 | 11 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3361 | 566 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера А | 1844 |  | 2579.11 |  | 14908 | 2040 | 1328 | 11 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 14.91 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/119/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 26.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3362 | 566 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера А | 1844 |  | 2579.11 |  | 14908 | 2040 | 1328 | 11 | 76 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/42 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3363 | 567 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера Б | 1874 |  | 2948.95 |  | 14304 | 2970 | 1234 | 31 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3364 | 567 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера Б | 1874 |  | 2948.95 |  | 14304 | 2970 | 1234 | 31 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3365 | 567 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера Б | 1874 |  | 2948.95 |  | 14304 | 2970 | 1234 | 31 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 14.3 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/120/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 09.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3366 | 567 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.30, литера Б | 1874 |  | 2948.95 |  | 14304 | 2970 | 1234 | 31 | 104 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 31 | 31 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/20 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 26.02.2016 | [5 empty] | 27.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3367 | 568 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.32/35, литера А | 1852 |  | 515.2 |  | 13216 | 2074 | 793 | 1 | 70 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 2074 | 2074 | кв.м. |  |  |  |  | 13.07.2016 | 18/Ф/140/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 18.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3368 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.36, литера А | 1879 |  | 3041.7 |  | 15437 | 2177 | 1415 | 19 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3369 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.36, литера А | 1879 |  | 3041.7 |  | 15437 | 2177 | 1415 | 19 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3370 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.36, литера А | 1879 |  | 3041.7 |  | 15437 | 2177 | 1415 | 19 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3371 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.36, литера А | 1879 |  | 3041.7 |  | 15437 | 2177 | 1415 | 19 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3372 | 570 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | 1890 |  | 743 |  | 3305 | 762 | 433.8 | 9 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 9 | квартир |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3373 | 570 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | 1890 |  | 743 |  | 3305 | 762 | 433.8 | 9 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 9 | квартир |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3374 | 570 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | 1890 |  | 743 |  | 3305 | 762 | 433.8 | 9 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 3.31 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3375 | 570 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.46-48, литера Ж | 1890 |  | 743 |  | 3305 | 762 | 433.8 | 9 | 11 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 9 | квартир |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/134/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 28.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3376 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.72, литера Б | 1895 |  | 2446.9 |  | 14302 | 2349 | 754 | 18 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
| 3377 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.72, литера Б | 1895 |  | 2446.9 |  | 14302 | 2349 | 754 | 18 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3378 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.72, литера Б | 1895 |  | 2446.9 |  | 14302 | 2349 | 754 | 18 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3379 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Синопская наб., д.72, литера Б | 1895 |  | 2446.9 |  | 14302 | 2349 | 754 | 18 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
| 3380 | 572 | Центральный |  |  |  |  | Смольный пр., д.9, литера А | 1912 |  | 3845 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.08.2016 | 18/ЭС/170/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 22.08.2016 | [5 empty] | 17.02.2017 |  | Да |  |  | 100
| 3381 | 573 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.3, литера Г | 1875 |  | 596.6 |  | 3355 | 987 | 273.8 | 8 | 21 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 274 | 254.1 | кв.м. |  |  |  |  | 06.05.2016 | 18/КР/69/2016 | ООО "ЕвроСтрой" | 197342, СПб, ул. Лисичанская, д.6, лит. А, тел (812) 677-23-12 | 7810015368 |  |  |  | 11.05.2016 | [5 empty] | 01.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3382 | 574 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.4, литера А | 1860 |  | 1795.2 |  | 8800 | 1465 | 555 | 16 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3383 | 574 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.4, литера А | 1860 |  | 1795.2 |  | 8800 | 1465 | 555 | 16 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3384 | 574 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.4, литера А | 1860 |  | 1795.2 |  | 8800 | 1465 | 555 | 16 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 8.8 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3385 | 574 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.4, литера А | 1860 |  | 1795.2 |  | 8800 | 1465 | 555 | 16 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 16 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3386 | 574 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.4, литера А | 1860 |  | 1795.2 |  | 8800 | 1465 | 555 | 16 | 69 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 555 | 555.72 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3387 | 575 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.5, литера А | 1876 |  | 3780.8 |  | 18673 | 2876 | 1195 | 35 | 90 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3388 | 575 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.5, литера А | 1876 |  | 3780.8 |  | 18673 | 2876 | 1195 | 35 | 90 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3389 | 575 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.5, литера А | 1876 |  | 3780.8 |  | 18673 | 2876 | 1195 | 35 | 90 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 18.67 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3390 | 575 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.5, литера А | 1876 |  | 3780.8 |  | 18673 | 2876 | 1195 | 35 | 90 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/135/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3391 | 575 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.5, литера А | 1876 |  | 3780.8 |  | 18673 | 2876 | 1195 | 35 | 90 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3392 | 576 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 2308.9 |  | 13321 | 2403 | 843.8 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3393 | 576 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 2308.9 |  | 13321 | 2403 | 843.8 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3394 | 576 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 2308.9 |  | 13321 | 2403 | 843.8 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 13.32 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  |  |  |  | 03.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3395 | 576 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 2308.9 |  | 13321 | 2403 | 843.8 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/33 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3396 | 576 | Центральный |  |  |  |  | Солдатский пер., д.6, литера А | 1909 |  | 2308.9 |  | 13321 | 2403 | 843.8 | 17 | 53 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.05.2016 | 18/ЭС/74/2016 | ООО "КП-строй" | 190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.25/12, пом. 18, тел. (812) 316-52-71 | 7838366180 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3397 | 577 | Центральный |  |  |  |  | Соляной пер., д.4, литера А | 1893 |  | 2056 |  | 11321 | 1449 | 1014 | 21 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 21 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3398 | 577 | Центральный |  |  |  |  | Соляной пер., д.4, литера А | 1893 |  | 2056 |  | 11321 | 1449 | 1014 | 21 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 21 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3399 | 577 | Центральный |  |  |  |  | Соляной пер., д.4, литера А | 1893 |  | 2056 |  | 11321 | 1449 | 1014 | 21 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 11.32 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/132/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3400 | 577 | Центральный |  |  |  |  | Соляной пер., д.4, литера А | 1893 |  | 2056 |  | 11321 | 1449 | 1014 | 21 | 57 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 21 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3401 | 579 | Центральный |  |  |  |  | Социалистическая ул., д.1/32, литера А | 1857 |  | 2619 |  | 13226 | 1756 | 1158 | 16 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.03.2016 | 18/ЭС/28 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 04.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3402 | 580 | Центральный |  |  |  |  | Социалистическая ул., д.13, литера А | 1872 |  | 4523 |  | 23301 | 3336.8 | 1545 | 59 | 129 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 3 | 3 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3403 | 581 | Центральный |  |  |  |  | Социалистическая ул., д.15, литера Б | 1831 |  | 1081.91 |  | 6033 | 1479 | 238.4 | 16 | 29 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 1479 | 1479 | кв.м. |  |  |  |  | 08.07.2016 | 18/Ф/143/2016 | АО "Фасадремстрой" | 196105, СПб, ул. Мариинская, д.7, лит. Б, тел. (812) 371-72-82 | 7830000352 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3404 | 582 | Центральный |  |  |  |  | Социалистическая ул., д.24, литера А | 1837 |  | 1949 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/202/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 16.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3405 | 585 | Центральный |  |  |  |  | Стремянная ул., д.20, литера А | 1899 |  | 2326 |  | 11681 | 1848 | 777.5 | 9 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/52 | ООО "Союз-проект" | 196135,СПб, ул. Фрунзе, д.17, пом. 1Н, тел. (812) 373-19-20 | 7810857036 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 21.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3406 | 588 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.34, литера А | 1901 |  | 9454 |  | 47487 | 6454 | 2443.8 | 50 | 215 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 50 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3407 | 588 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.34, литера А | 1901 |  | 9454 |  | 47487 | 6454 | 2443.8 | 50 | 215 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 50 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3408 | 588 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.34, литера А | 1901 |  | 9454 |  | 47487 | 6454 | 2443.8 | 50 | 215 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 50 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 25.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3409 | 588 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.34, литера А | 1901 |  | 9454 |  | 47487 | 6454 | 2443.8 | 50 | 215 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 19.08.2016 | 18/ЭС/176/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 07.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3410 | 592 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.49/1, литера А | 1913 |  | 2077.4 |  | 9496 | 2500 | 501 | 12 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 15.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3411 | 592 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.49/1, литера А | 1913 |  | 2077.4 |  | 9496 | 2500 | 501 | 12 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3412 | 592 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.49/1, литера А | 1913 |  | 2077.4 |  | 9496 | 2500 | 501 | 12 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 9.5 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/116/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3413 | 592 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.49/1, литера А | 1913 |  | 2077.4 |  | 9496 | 2500 | 501 | 12 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/22 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 01.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3414 | 593 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.51, литера А | 1910 |  | 2231.2 |  | 12144 | 2048 | 555 | 12 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3415 | 593 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.51, литера А | 1910 |  | 2231.2 |  | 12144 | 2048 | 555 | 12 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3416 | 593 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.51, литера А | 1910 |  | 2231.2 |  | 12144 | 2048 | 555 | 12 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 12.14 | 12.14 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3417 | 593 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.51, литера А | 1910 |  | 2231.2 |  | 12144 | 2048 | 555 | 12 | 16 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 12 | 12 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 07.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3418 | 594 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.53, литера А | 1901 |  | 958.9 |  | 4494 | 843 | 374 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3419 | 594 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.53, литера А | 1901 |  | 958.9 |  | 4494 | 843 | 374 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3420 | 594 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.53, литера А | 1901 |  | 958.9 |  | 4494 | 843 | 374 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.49 | 4.49 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/108/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 05.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3421 | 594 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.53, литера А | 1901 |  | 958.9 |  | 4494 | 843 | 374 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 6 | 6 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/16 | ООО "ИСТ" | 193318, СПб, ул. Подвойского, д.13, корп.2, пом. 13-Н, тел. (812) 640-97-99 | 7806134740 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 23.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3422 | 594 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.53, литера А | 1901 |  | 958.9 |  | 4494 | 843 | 374 | 6 | 18 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3423 | 595 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.55, литера А | 1909 |  | 1025.2 |  | 4757 | 1120 | 578 | 10 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3424 | 595 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.55, литера А | 1909 |  | 1025.2 |  | 4757 | 1120 | 578 | 10 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3425 | 595 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.55, литера А | 1909 |  | 1025.2 |  | 4757 | 1120 | 578 | 10 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4.76 | 4.76 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/105/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 18.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3426 | 595 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.55, литера А | 1909 |  | 1025.2 |  | 4757 | 1120 | 578 | 10 | 25 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/35 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3427 | 596 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.65, литера Ч | 1898 |  | 1168.8 |  | 5616 | 1793 | 543 | 12 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3428 | 596 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.65, литера Ч | 1898 |  | 1168.8 |  | 5616 | 1793 | 543 | 12 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3429 | 596 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.65, литера Ч | 1898 |  | 1168.8 |  | 5616 | 1793 | 543 | 12 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 5.62 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3430 | 596 | Центральный |  |  |  |  | Суворовский пр., д.65, литера Ч | 1898 |  | 1168.8 |  | 5616 | 1793 | 543 | 12 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 12 | квартир |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/131/2016 | ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 199178, СПб, 8-я линия ВО, д.83, корп.1, лит. А, пом.609, тел. (812) 316-28-89 | 7801471974 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3431 | 597 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.11, литера А | 1909 |  | 4630 |  | 23349 | 3317 | 1341 | 36 | 101 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 36 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3432 | 597 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.11, литера А | 1909 |  | 4630 |  | 23349 | 3317 | 1341 | 36 | 101 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 36 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3433 | 597 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.11, литера А | 1909 |  | 4630 |  | 23349 | 3317 | 1341 | 36 | 101 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 23.35 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3434 | 597 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.11, литера А | 1909 |  | 4630 |  | 23349 | 3317 | 1341 | 36 | 101 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 36 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/126/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 07.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3435 | 599 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.2, литера А | 1933 |  | 20290.17 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
| 3436 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.29, литера Г | 1849 |  | 231 |  | 1177 | 480 | 148 | 3 | 9 |  | Счет регионального оператора | Ремонт крыш
| 3437 | 602 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | 1903 |  | 908 |  | 4763 | 1115 | 300 | 10 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3438 | 602 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | 1903 |  | 908 |  | 4763 | 1115 | 300 | 10 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 28.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3439 | 602 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | 1903 |  | 908 |  | 4763 | 1115 | 300 | 10 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 4.76 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3440 | 602 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера Б | 1903 |  | 908 |  | 4763 | 1115 | 300 | 10 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 28.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3441 | 603 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера В | 1902 |  | 957 |  | 4257 | 1017 | 275 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3442 | 603 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера В | 1902 |  | 957 |  | 4257 | 1017 | 275 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3443 | 603 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера В | 1902 |  | 957 |  | 4257 | 1017 | 275 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 4.26 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 14.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3444 | 603 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.31-33, литера В | 1902 |  | 957 |  | 4257 | 1017 | 275 | 10 | 31 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 29.02.2016 | [5 empty] | 14.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3445 | 604 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера А | 1906 |  | 1706 |  | 9214 | 1389 | 519 | 10 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 29.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3446 | 604 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера А | 1906 |  | 1706 |  | 9214 | 1389 | 519 | 10 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3447 | 604 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера А | 1906 |  | 1706 |  | 9214 | 1389 | 519 | 10 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 9.21 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 06.07.2016 | 18/ИС/114/2016 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  |  |  |  | 28.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3448 | 604 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера А | 1906 |  | 1706 |  | 9214 | 1389 | 519 | 10 | 50 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 10 | 10 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/36 | ООО "Бастион" | 196135, СПб, ул. Фрунзе, д.17, лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 365-62-20 | 7810805775 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3449 | 605 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера Б | 1906 |  | 644 |  | 3482 | 1682.4 | 180 | 9 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3450 | 605 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера Б | 1906 |  | 644 |  | 3482 | 1682.4 | 180 | 9 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3451 | 605 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера Б | 1906 |  | 644 |  | 3482 | 1682.4 | 180 | 9 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 3.48 | 3.48 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 12.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3452 | 605 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера Б | 1906 |  | 644 |  | 3482 | 1682.4 | 180 | 9 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 9 | 9 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 11.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3453 | 605 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.43, литера Б | 1906 |  | 644 |  | 3482 | 1682.4 | 180 | 9 | 35 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 01.04.2016 | 18/ЭС/54 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 06.04.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3454 | 606 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.45, литера А | 1913 |  | 15738 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 03.11.2016 | 18/ЭС/225/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 02.11.2016 | [5 empty] | 17.02.2017 |  | да |  |  | 100
| 3455 | 606 | Центральный |  |  |  |  | Таврическая ул., д.45, литера А | 1913 |  | 15738 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 27.09.2016 | 18/Л/212/2016 | ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" | 198320, СПб, Кингисеппское ш. 53, тел. (812) 748-22-33 | 7807343834 |  |  |  | 03.10.2016 | [5 empty] | 29.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3456 | 609 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.15, литера А | 1913 |  | 8076 |  | 48154 | 732 | 2753 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 03.03.2016 | [7 empty] | да |  |  | 91
| 3457 | 609 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.15, литера А | 1913 |  | 8076 |  | 48154 | 732 | 2753 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 03.03.2016 | [7 empty] | да |  |  | 91
| 3458 | 609 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.15, литера А | 1913 |  | 8076 |  | 48154 | 732 | 2753 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 48.15 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 30.06.2016 | 18/ИС/117/2016 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 06.07.2016 | [5 empty] | 19.12.2016 |  | да |  |  | 100
| 3459 | 609 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.15, литера А | 1913 |  | 8076 |  | 48154 | 732 | 2753 | 4 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 25.02.2016 | 18/ИС/23 | ООО "Логистические инфраструктурные технологии" | 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит. В, офис 313, тел. (921) 775-00-48 | 4703130353 |  |  |  | 03.03.2016 | [7 empty] | да |  |  | 91
| 3460 | 607 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.3, литера А | 1935 |  | 5109.9 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3461 | 610 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.4, литера А | 1907 |  | 3531 |  | 19252 | 2162 | 1031 | 30 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3462 | 610 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.4, литера А | 1907 |  | 3531 |  | 19252 | 2162 | 1031 | 30 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3463 | 610 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.4, литера А | 1907 |  | 3531 |  | 19252 | 2162 | 1031 | 30 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 20 | 19.25 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/78/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3464 | 610 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.4, литера А | 1907 |  | 3531 |  | 19252 | 2162 | 1031 | 30 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 30 | 30 | квартир |  |  |  |  | 15.04.2016 | 18/ИС/61/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 19.04.2016 | [5 empty] | 05.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3465 | 610 | Центральный |  |  |  |  | Тверская ул., д.4, литера А | 1907 |  | 3531 |  | 19252 | 2162 | 1031 | 30 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 14.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3466 | 611 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.11, литера А | 1875 |  | 506 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 288 | 274 | кв.м. |  |  |  |  | 01.08.2016 | 18/КР/154/2016 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 08.08.2016 | [5 empty] | 19.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3467 | 612 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера А | 1906 |  | 2148.6 |  | 8038 | 1393 | 513 | 11 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3468 | 612 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера А | 1906 |  | 2148.6 |  | 8038 | 1393 | 513 | 11 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3469 | 612 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера А | 1906 |  | 2148.6 |  | 8038 | 1393 | 513 | 11 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 8 | 8 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3470 | 612 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера А | 1906 |  | 2148.6 |  | 8038 | 1393 | 513 | 11 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 11 | 11 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 03.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3471 | 612 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера А | 1906 |  | 2148.6 |  | 8038 | 1393 | 513 | 11 | 78 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3472 | 613 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера Б | 1900 |  | 1144.16 |  | 4791 | 1106 | 389 | 20 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3473 | 613 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера Б | 1900 |  | 1144.16 |  | 4791 | 1106 | 389 | 20 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3474 | 613 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера Б | 1900 |  | 1144.16 |  | 4791 | 1106 | 389 | 20 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 5 | 4.79 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 25.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3475 | 613 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.13, литера Б | 1900 |  | 1144.16 |  | 4791 | 1106 | 389 | 20 | 36 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/111/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 30.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3476 | 614 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.15, литера А | 1906 |  | 1963.1 |  | 8643 | 1489 | 570 | 21 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3477 | 614 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.15, литера А | 1906 |  | 1963.1 |  | 8643 | 1489 | 570 | 21 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3478 | 614 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.15, литера А | 1906 |  | 1963.1 |  | 8643 | 1489 | 570 | 21 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 9 | 8.64 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 18.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3479 | 614 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.15, литера А | 1906 |  | 1963.1 |  | 8643 | 1489 | 570 | 21 | 65 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3480 | 615 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.23, литера В | 1887 |  | 4288 |  | 15918 | 2128 | 1021 | 23 | 138 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3481 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.31, литера А | 1903 |  | 1720.5 |  | 8523 | 1727 | 430 | 24 | 91 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 24 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054
| 3482 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.31, литера А | 1903 |  | 1720.5 |  | 8523 | 1727 | 430 | 24 | 91 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 24 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054
| 3483 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.31, литера А | 1903 |  | 1720.5 |  | 8523 | 1727 | 430 | 24 | 91 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [20 empty] | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054
| 3484 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.31, литера А | 1903 |  | 1720.5 |  | 8523 | 1727 | 430 | 24 | 91 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 24 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/34 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054
| 3485 | 616 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.9, литера А | 1909 |  | 1888.8 |  | 9695 | 2101 | 570 | 17 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3486 | 616 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.9, литера А | 1909 |  | 1888.8 |  | 9695 | 2101 | 570 | 17 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3487 | 616 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.9, литера А | 1909 |  | 1888.8 |  | 9695 | 2101 | 570 | 17 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 9.7 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/75/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.05.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3488 | 616 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.9, литера А | 1909 |  | 1888.8 |  | 9695 | 2101 | 570 | 17 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/21 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3489 | 616 | Центральный |  |  |  |  | Тележная ул., д.9, литера А | 1909 |  | 1888.8 |  | 9695 | 2101 | 570 | 17 | 55 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 18.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3490 | 617 | Центральный |  |  |  |  | Транспортный пер., д.8, литера А | 1835 |  | 1766 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/198/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 21.09.2016 | [5 empty] | 28.12.2016 |  |  |  |  | 100
| 3491 | 617 | Центральный |  |  |  |  | Транспортный пер., д.8, литера А | 1835 |  | 1766 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 739 | 698 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3492 | 618 | Центральный |  |  |  |  | Тюшина ул., д.10, литера А | 1905 |  | 2311 |  | 11808 | 1919 | 703 | 31 | 93 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3493 | 619 | Центральный |  |  |  |  | Ульяны Громовой пер., д.1/13, литера А | 1899 |  | 6128.82 |  | 33042 | 4066 | 1951 | 39 | 147 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3494 | 620 | Центральный |  |  |  |  | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | 1880 |  | 2790.3 |  | 12331 | 1419 | 798 | 21 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 21.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3495 | 620 | Центральный |  |  |  |  | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | 1880 |  | 2790.3 |  | 12331 | 1419 | 798 | 21 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3496 | 620 | Центральный |  |  |  |  | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | 1880 |  | 2790.3 |  | 12331 | 1419 | 798 | 21 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 12 | 12.33 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3497 | 620 | Центральный |  |  |  |  | Ульяны Громовой пер., д.4, литера А | 1880 |  | 2790.3 |  | 12331 | 1419 | 798 | 21 | 63 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 21 | 21 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/89/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3498 | 624 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | 1822 |  | 3336 |  | 14600 | 2385.75 | 953 | 24 | 261 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3499 | 624 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | 1822 |  | 3336 |  | 14600 | 2385.75 | 953 | 24 | 261 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3500 | 624 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | 1822 |  | 3336 |  | 14600 | 2385.75 | 953 | 24 | 261 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 15 | 14.6 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3501 | 624 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Б | 1822 |  | 3336 |  | 14600 | 2385.75 | 953 | 24 | 261 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3502 | 625 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | 1822 |  | 1595.04 |  | 9565 | 1776.2 | 450 | 12 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3503 | 625 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | 1822 |  | 1595.04 |  | 9565 | 1776.2 | 450 | 12 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3504 | 625 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | 1822 |  | 1595.04 |  | 9565 | 1776.2 | 450 | 12 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 9.57 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3505 | 625 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.18, литера Е | 1822 |  | 1595.04 |  | 9565 | 1776.2 | 450 | 12 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 13 | 13 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3506 | 626 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | 1808 |  | 5651.71 |  | 36981 | 2984.6 | 2021 | 31 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 26 | 31 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3507 | 626 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | 1808 |  | 5651.71 |  | 36981 | 2984.6 | 2021 | 31 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 26 | 31 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3508 | 626 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | 1808 |  | 5651.71 |  | 36981 | 2984.6 | 2021 | 31 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 3.7 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 22.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3509 | 626 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | 1808 |  | 5651.71 |  | 36981 | 2984.6 | 2021 | 31 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 26 | 31 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/40 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 10.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3510 | 626 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера А | 1808 |  | 5651.71 |  | 36981 | 2984.6 | 2021 | 31 | 71 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 16.08.2016 | 18/ЭС/170/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 | [11 empty] | Да
| 3511 | 627 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | 1874 |  | 272.22 |  | 1150 | 375.8 | 164 | 3 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 3 | квартир |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3512 | 627 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | 1874 |  | 272.22 |  | 1150 | 375.8 | 164 | 3 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 3 | квартир |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3513 | 627 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | 1874 |  | 272.22 |  | 1150 | 375.8 | 164 | 3 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 1.15 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3514 | 627 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.24, литера В | 1874 |  | 272.22 |  | 1150 | 375.8 | 164 | 3 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 3 | квартир |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ИС/139/2016 | ООО "СИК "Эльтек" | 196105, СПб, пр. Витебский, д.13, лит. А, тел. (921) 995-97-88 | 7810256726 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3515 | 628 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | 1823 |  | 2038.49 |  | 10422 | 1395.6 | 888 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3516 | 628 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | 1823 |  | 2038.49 |  | 10422 | 1395.6 | 888 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3517 | 628 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | 1823 |  | 2038.49 |  | 10422 | 1395.6 | 888 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 10 | 10.42 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3518 | 628 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.26, литера В | 1823 |  | 2038.49 |  | 10422 | 1395.6 | 888 | 17 | 43 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 17 | 17 | квартир |  |  |  |  | 31.05.2016 | 18/ИС/91/2016 | ООО "Невский стандарт" | 195248, СПб, Уманский пер, 74 лит А, тел. (812) 642-73-36 | 7806472763 |  |  |  | 03.06.2016 | [5 empty] | 15.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3519 | 630 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.38, литера Д | 1847 |  | 925.3 |  | 3879 | 891 | 314 | 6 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 6 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3520 | 630 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.38, литера Д | 1847 |  | 925.3 |  | 3879 | 891 | 314 | 6 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 4 | 3.88 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18/ИС/76/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 23.05.2016 | [5 empty] | 18.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3521 | 630 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.38, литера Д | 1847 |  | 925.3 |  | 3879 | 891 | 314 | 6 | 17 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 6 | квартир |  |  |  |  | 14.06.2016 | 18/ИС/94/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 20.06.2016 | [5 empty] | 04.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3522 | 632 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.5/2, литера А | 1798 |  | 5725 |  | 22241 | 3093 | 1460 | 22 | 44 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 17.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3523 | 633 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.50, литера А | 1916 |  | 10345 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 11.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3524 | 636 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | 1890 |  | 4803.06 |  | 24681 | 3434 | 1550 | 36 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3525 | 636 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | 1890 |  | 4803.06 |  | 24681 | 3434 | 1550 | 36 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3526 | 636 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | 1890 |  | 4803.06 |  | 24681 | 3434 | 1550 | 36 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 24.68 | 24.68 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 28.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3527 | 636 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера А | 1890 |  | 4803.06 |  | 24681 | 3434 | 1550 | 36 | 88 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 37 | 37 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.06.2016 |  | да |  |  | 100
| 3528 | 637 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | 1890 |  | 246.03 |  | 1235 | 272 | 124 | 3 | 8 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3529 | 637 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | 1890 |  | 246.03 |  | 1235 | 272 | 124 | 3 | 8 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3530 | 637 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | 1890 |  | 246.03 |  | 1235 | 272 | 124 | 3 | 8 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 1.24 | 1.24 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/107/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 13.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3531 | 637 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.67-69, литера В | 1890 |  | 246.03 |  | 1235 | 272 | 124 | 3 | 8 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 3 | 3 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/44 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 20.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3532 | 638 | Центральный |  |  |  |  | Фонтанки реки наб., д.73, литера А | 1898 |  | 3019 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3533 | 639 | Центральный |  |  |  |  | Фуражный пер., д.4, литера А | 1900 |  | 2992.7 |  | 16312 | 2308 | 1316 | 35 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт аварийных строительных конструкций | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 16.09.2016 | 18/АВР/204/2016 | ООО "СтройРезерв" | 192102, СПб, наб. реки Волковки, д.9А, тел. (812) 716-67-27 | 7702680166 |  |  |  | 22.09.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3534 | 639 | Центральный |  |  |  |  | Фуражный пер., д.4, литера А | 1900 |  | 2992.7 |  | 16312 | 2308 | 1316 | 35 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3535 | 639 | Центральный |  |  |  |  | Фуражный пер., д.4, литера А | 1900 |  | 2992.7 |  | 16312 | 2308 | 1316 | 35 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3536 | 639 | Центральный |  |  |  |  | Фуражный пер., д.4, литера А | 1900 |  | 2992.7 |  | 16312 | 2308 | 1316 | 35 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | 16.31 | 16.31 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/106/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3537 | 639 | Центральный |  |  |  |  | Фуражный пер., д.4, литера А | 1900 |  | 2992.7 |  | 16312 | 2308 | 1316 | 35 | 105 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 35 | 35 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/37 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 08.07.2016 |  | да |  |  | 100
| 3538 | 640 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.10, литера А | 1865 |  | 3845 |  | 24093 | 2665 | 1918 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3539 | 640 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.10, литера А | 1865 |  | 3845 |  | 24093 | 2665 | 1918 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3540 | 640 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.10, литера А | 1865 |  | 3845 |  | 24093 | 2665 | 1918 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 24 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/123/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3541 | 640 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.10, литера А | 1865 |  | 3845 |  | 24093 | 2665 | 1918 | 38 | 95 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 38 | 38 | квартир |  |  |  |  | 15.03.2016 | 18/ИС/39 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 21.03.2016 | [5 empty] | 30.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3542 | 641 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.11, литера Б | 1880 |  | 1420.3 |  | 7879 | 1158 | 490 | 20 | 40 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 18.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3543 | 641 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.11, литера Б | 1880 |  | 1420.3 |  | 7879 | 1158 | 490 | 20 | 40 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 18.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3544 | 641 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.11, литера Б | 1880 |  | 1420.3 |  | 7879 | 1158 | 490 | 20 | 40 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 7.88 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/122/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3545 | 641 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.11, литера Б | 1880 |  | 1420.3 |  | 7879 | 1158 | 490 | 20 | 40 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 20 | 20 | квартир |  |  |  |  | 25.02.2016 | 18/ИС/15 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 01.03.2016 | [5 empty] | 18.05.2016 |  | да |  |  | 100
| 3546 | 642 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.14, литера А | 1815 |  | 2583 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
| 3547 | 642 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.14, литера А | 1815 |  | 2583 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 16.08.2016 | 18/ЭС/170/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 | [11 empty] | Да
| 3548 | 643 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.19, литера А | 1902 |  | 4291 |  | 24856 | 3125 | 1955 | 34 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 32 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3549 | 643 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.19, литера А | 1902 |  | 4291 |  | 24856 | 3125 | 1955 | 34 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 32 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3550 | 643 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.19, литера А | 1902 |  | 4291 |  | 24856 | 3125 | 1955 | 34 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 24.86 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3551 | 643 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.19, литера А | 1902 |  | 4291 |  | 24856 | 3125 | 1955 | 34 | 99 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 32 | квартир |  |  |  |  | 11.07.2016 | 18/ИС/138/2016 | ООО "Универсалстрой" | 195196, СПб, ул. Громова, д.4, тел. (812) 499-45-00 | 7801227091 |  |  |  | 15.07.2016 | [5 empty] | 10.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3552 | 644 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | 1901 |  | 9198 |  | 39788 | 4933 | 2593 | 13 | 164 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 18.04.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3553 | 644 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | 1901 |  | 9198 |  | 39788 | 4933 | 2593 | 13 | 164 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 18.04.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3554 | 644 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | 1901 |  | 9198 |  | 39788 | 4933 | 2593 | 13 | 164 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 39.79 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/ИС/124/2016 | ООО "РодКар" | 190103, СПб, ул. 11-я Красноармейская, д.11, лит. А, тел. (812)251-01-50 | 7826168112 |  |  |  | 30.06.2016 | [5 empty] | 26.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3555 | 644 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | 1901 |  | 9198 |  | 39788 | 4933 | 2593 | 13 | 164 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [13 empty] | 24 | 24 | квартир |  |  |  |  | 18.04.2016 | 18/ИС/62/2016 | ООО "Балтстрой" | 194017, СПб, пр. Тореза, д.102, корп 4, лит А, тел. (812) 740-74-68 | 7825414630 |  |  |  | 18.04.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3556 | 644 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.2/12, литера А | 1901 |  | 9198 |  | 39788 | 4933 | 2593 | 13 | 164 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  | да |  |  | 100
| 3557 | 645 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.3, литера А | 1798 |  | 2532 |  | 13286 | 1686 | 1396 | 21 | 51 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 02.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3558 | 646 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.32, литера А | 1812 |  | 1541.85 |  | 7639 | 1304 | 886 | 14 | 38 |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений | [13 empty] | 106.9 | 106.9 | кв.м. |  |  |  |  | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3559 | 647 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.32, литера О | 1812 |  | 405.77 |  | 2057 | 316 | 199 | 3 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 17.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3560 | 647 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.32, литера О | 1812 |  | 405.77 |  | 2057 | 316 | 199 | 3 | 7 |  | Счет регионального оператора | Ремонт подвальных помещений | [13 empty] | 121.4 | 121.4 | кв.м. |  |  |  |  | 19.07.2016 | 18/ПП/145/2016 | ООО "К-Ресурс Северо-Запад" | 195248, СПб, Уманский пер., д.71 лит. А, каб. 310, тел. (812) 646-74-80 | 7806352265 |  |  |  | 19.07.2016 | [5 empty] | 19.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3561 | 648 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.33, литера Б | 1917 |  | 391.2 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 485 | 520.2 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 20.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3562 | 650 | Центральный |  |  |  |  | Фурштатская ул., д.47/11, литера А | 1900 |  | 7122 |  | 35511 | 4744 | 1976 | 33 | 85 |  | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/Л/98/2016 | ООО "РуссЛифт" | 196084, СПб, Верейская ул., д.16, тел. (812) 303-90-57 | 7810595729 |  |  |  | 24.06.2016 | [5 empty] | 24.10.2016 |  | да |  |  | 100
| 3563 | 652 | Центральный |  |  |  |  | Харьковская ул., д.6/1, литера А | 1878 |  | 1830.98 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 679 | 689 | кв.м. |  |  |  |  | 22.07.2016 | 18/КР/153/2016 | ООО "СМУ №77" | 194156, СПб, пр. Энгельса, д.13/2, лит. Л, пом. 15-Н, тел. (812) 385-56-92 | 7802458052 |  |  |  | 28.07.2016 | [5 empty] | 15.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3564 | 656 | Центральный |  |  |  |  | Херсонская ул., д.15-17, литера В | 1906 |  | 325.3 |  | 1712 | 410 | 143 | 4 | 8 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 09.08.2016 |  |  |  |  | 100
| 3565 | 654 | Центральный |  |  |  |  | Херсонская ул., д.4/14, литера Б | 1879 |  | 1236.5 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 601 | 565 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3566 | 660 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.2/7, литера Б | 1904 |  | 2799 |  | 15581 | 2147.6 | 881 | 38 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [20 empty] | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890
| 3567 | 660 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.2/7, литера Б | 1904 |  | 2799 |  | 15581 | 2147.6 | 881 | 38 | 75 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 21.06.2016 | 18/ЭС/96/2016 | ООО "Электромонтаж" | 190000, СПб, пер. Пирогова, д.7, пом. 1Н, тел. (812) 251-04-03 | 7826093241 |  |  |  | 27.06.2016 | [5 empty] | 20.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3568 | 661 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.2/7, литера Е | 1778 |  | 512.45 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 318 | 279 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3569 | 659 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.31, литера А | 1823 |  | 4408 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3570 | 659 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.31, литера А | 1823 |  | 4408 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3571 | 659 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.31, литера А | 1823 |  | 4408 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 24.36 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3572 | 659 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.31, литера А | 1823 |  | 4408 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 35 | квартир |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/193/2016 | ООО ПВЦ "Восток" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.41/5, лит. А, тел. (812) 415-41-38 | 7802203054 |  |  |  | 06.09.2016 | [5 empty] | 03.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3573 | 664 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.33-37, литера А | 1893 |  | 3091.07 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 28 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3574 | 665 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.33-37, литера Б | 1893 |  | 1401.08 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 15 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 09.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3575 | 666 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.34, литера А | 1909 |  | 4909 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 2 | 2 | лифт |  |  |  |  | 07.11.2016 | 18/Л/234/2016 | ООО "Радел" | 190103, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 19-а (812) 251-31-05 | 7826010975 |  |  |  | 14.11.2016 | [5 empty] | 28.02.2017 |  |  |  |  | 100
| 3576 | 669 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.39, литера А | 1846 |  | 1145.1 |  | 6741 | 987 | 648 | 12 | 27 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 987 | 987 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 23.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3577 | 671 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.41, литера А | 1834 |  | 1951.19 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 22 | квартир |  |  |  |  | 28.07.2016 | 18/ИС/148/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 04.08.2016 | [5 empty] | 13.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3578 | 671 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.41, литера А | 1834 |  | 1951.19 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 745 | 712.8 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3579 | 672 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.41, литера Б | 1834 |  | 407.45 |  | 1544 | 352 | 208 | 6 | 10 |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 352 | 352 | кв.м. |  |  |  |  | 11.04.2016 | 18/Ф/57 | ООО "Меандр" | 197022, СПб, ул. Профессора Попова, д.23 А, тел. (812) 456-06-26 | 7813370716 |  |  |  | 14.04.2016 | [5 empty] | 10.08.2016 |  | да |  |  | 100
| 3580 | 674 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.45, литера Б | 1828 |  | 261 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 323 | 146.48 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3581 | 675 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.47, литера А | 1870 |  | 1261.4 |  | 6428 | 1367 | 534 | 13 | 33 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ЭС/100/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 06.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3582 | 676 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.47, литера Ж | 1870 |  | 558 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 246 | 203 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 22.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3583 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Чайковского ул., д.54, литера А | 1859 |  | 2075 |  | 8951 | 1926 | 536 | 37 |  |  | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [20 empty] | 21.07.2016 | 18/Ф/155/2016 | ООО "Фасадстрой" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7805234702
| 3584 | 680 | Центральный |  |  |  |  | Черняховского ул., д.33, литера В | 1904 |  | 313 |  | 1686 | 385 | 204 |  | 8 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 10.08.2016 | 18/ЭС/159/2016 | ООО "Аи-Видео" | 119334, Москва, а/я 746, тел.(495) 664-26-99 | 7725622428 |  |  |  | 15.08.2016 | [5 empty] | 21.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 3585 | 686 | Центральный |  |  |  |  | Чехова ул., д.11-13, литера А | 1877 |  | 4136.02 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 2776 | 1289.3 | кв.м. |  |  |  |  | 29.08.2016 | 18/КР/187/2016 | ООО "Мастер Руф" | 194292, СПб, пер. 2-й Верхний, д.10, литера А, тел. (812) 449-40-70 | 7802822488 |  |  |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 21.09.2016 |  |  |  |  | 100
| 3586 | 687 | Центральный |  |  |  |  | Чехова ул., д.17/9, литера А | 1869 |  | 1468 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт крыш | [13 empty] | 613 | 593.7 | кв.м. |  |  |  |  | 27.06.2016 | 18/КР/99/2016 | ООО "ТИСМА" | 187110, Лен.обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.32 Г тел. 88136855490 | 6950187340 |  |  |  | 01.07.2016 | [5 empty] | 18.10.2016 |  |  |  |  | 100
| 3587 | 684 | Центральный |  |  |  |  | Чехова ул., д.4, литера А | 1896 |  | 12308.87 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | [13 empty] | 1 | 1 | лифт |  |  |  |  | 08.08.2016 | 18/Л/161/2016 | ООО "РЛМ" | 196158, СПб, Пулковское шоссе, д.14, лит. Г, оф. 223 тел. (812) 418-35-90 | 7810539996 |  |  |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 07.12.2016 |  | Да |  |  | 100
| 3588 | 690 | Центральный |  |  |  |  | Шпалерная ул., д.40, литера А | 1860 |  | 1898 |  | 10118 | 1596 | 1058 | 15 | 47 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ЭС/100/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3589 | 0 | Центральный |  |  |  |  | Шпалерная ул., д.44б, литера А | 1907 |  | 7320.81 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [20 empty] | 31.08.2016 | 18/ИС/194/2016 | ООО "РемСтрой" | 191014, СПб, ул. Некрасова, д.42, тел. (812) 227-46-87 | 7842383413
| 3590 | 691 | Центральный |  |  |  |  | Шпалерная ул., д.44б, литера А | 1907 |  | 7320.81 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [14 empty] | 47 | квартир |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/194/2016 | ООО "РемСтрой" | 191014, СПб, ул. Некрасова, д.42, тел. (812) 227-46-87 | 7842383413 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3591 | 691 | Центральный |  |  |  |  | Шпалерная ул., д.44б, литера А | 1907 |  | 7320.81 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [14 empty] | 37.43 | тыс.м.куб. |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/194/2016 | ООО "РемСтрой" | 191014, СПб, ул. Некрасова, д.42, тел. (812) 227-46-87 | 7842383413 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3592 | 691 | Центральный |  |  |  |  | Шпалерная ул., д.44б, литера А | 1907 |  | 7320.81 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [14 empty] | 47 | квартир |  |  |  |  | 31.08.2016 | 18/ИС/194/2016 | ООО "РемСтрой" | 191014, СПб, ул. Некрасова, д.42, тел. (812) 227-46-87 | 7842383413 |  |  |  | 05.09.2016 | [5 empty] | 03.11.2016 |  |  |  |  | 100
| 3593 | 694 | Центральный |  |  |  |  | Шпалерная ул., д.7, литера А | 1766 |  | 2533 |  | 15017 | 2190 | 1463 | 24 | 82 |  | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | 1 | 1 | дом |  |  |  |  | 28.06.2016 | 18/ЭС/100/2016 | ООО "ИНСИ" | 190121, СПб, ул. Писарева, д.10, пом. 1-Н, тел. (812) 643-36-92 | 7839398890 |  |  |  | 04.07.2016 | [5 empty] | 29.09.2016 |  | да |  |  | 100
| 3594 | 693 | Центральный |  |  |  |  | Ярославская ул., д.4, литера А | 1880 |  | 6340 | [7 empty] | Счет регионального оператора | Ремонт фасадов | [13 empty] | 3913 | 3913 | кв.м. |  |  |  |  | 25.07.2016 | 18/Ф/156/2016 | ООО "Фасадстрой" | 199155, СПб, Железновоская, д.17/5, лит. Д, тел. (812) 233-59-18 | 7805234702 |  |  |  | 29.07.2016 | [5 empty] | 10.11.2016 |  |  |  |  | 100